Приложение

к постановлению Администрации

МО «Ленский муниципальный район»

от     февраля 2015 года №

Дорожная карта

внедрения Стандарта деятельности Администрации МО «Ленский муниципальный район» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ленском районе

| Наименования требования Стандарта |
| --- |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 1. | Формирование системы управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата на муниципальном уровне |  |
| 1.11 | Разработка, утверждение и размещение на официальном сайте Администрации района инвестиционного паспорта муниципального образования | Разработан, утвержден постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 25.11.2014 № 616 и размещен в сети Интернет на сайте Администрации | 01.10.2014 | 20.11.2014 | Отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский муниципальный район» (далее – отдел экономики и прогнозирования) |
| 1.2 | Создание совета (или иного координационного органа) по улучшению инвестиционного климата при Главе муниципального образования |  | 2.03.2015 | 16.03.2015 | Заместитель главы Администрации МО «Ленский муниципальный район» по вопросам экономики и инфраструктурного развития, отдел экономики и прогнозирования |
| 1.3 | Принятие инвестиционной декларации муниципального образования |  | 02.02. 2015г. | 27.02.2015. | Отдел экономики и прогнозирования |
| 1.4 | Формирование и размещение на официальном сайте Администрации района ежегодного отчета о результатах реализации мероприятий по повышению инвестиционного климата муниципального образования | Ежегодный отчет главы о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов размещается на сайте Администрации в разделе «экономика» | Ежегодно, до 30 апреля |  | Отдел экономики и прогнозирования |
| 1.5 | Организация межмуниципально-го сотрудничества в целях реализации инвестиционных проектов |  | На постоянной основе |  | Заместитель главы Администрации МО «Ленский муниципальный район» по вопросам экономики и инфраструктурного развития |
| 1.6 | Реализация мер по развитию конкуренции и поддержке предпринимательства; ежегодное участие в региональных конкурсах для муниципальных образований на получение субсидий и проведение муниципальных конкурсов по предоставлению грантов для начинающих субъектов МСП, реализующих инвестиционные проекты на территории района |  | Ежегодно |  | Отдел экономики и прогнозирования |
| 1.7 | Принятие нормативного правового акта по внедрению и проведению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности |  | Октябрь 2015 г. | Ноябрь 2015г. | Отдел юридической поддержки и вопросов местного самоуправления, отдел экономики и прогнозирования |
| 1.8 | Оптимизация административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг: соблюдение сроков выдачи разрешений на строительство объектов; соблюдение сроков и порядка выдачи градостроительных планов земельных участков; соблюдение сроков выдачи разрешений на ввод объектов строительства в эксплуатацию |  | Постоянно | Постоянно | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации МО «Ленский муниципальный район» (далее – ОГЗИО) |
| 2. | Создание и развитие инфраструктуры для осуществления инвестиционной деятельности |  |
| 2.1 | Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов |  |  |  | ОГЗИО |
| 2.2 | Утверждение документов, определяющих требования к размещению объектов инфраструктуры и объектов, создаваемых в рамках реализации инвестиционных проектов |  | октябрь 2015 г. | ноябрь 2015 г. | ОГЗИО |
| 2.3 | Завершение разработки, согласование и утверждение схемы территориального планирования района | Утверждена схема территориального планирования района решением Собрания депутатов от 16.01.2015 № 79-н | 26.06.2012 | 16.01.2015 | ОГЗИО |
| 2.4 | Подготовка площадок для жилищного строительства |  | 2015 |  | ОГЗИО |
| 3. | Повышение информационной открытости |  |
| 3.1 | Ведение специализирован-ного Интернет-ресурса об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании – инвестиционная привлекательность района |  | Постоянно | Постоянно | Отдел экономики и прогнозирования, ОГЗИО |
| 3.2 | Размещение реестра земельных участков для реализации инвестиционных проектов, в том числе объектов незавершенного строительства, на официальном сайте Администрации |  | март 2015 г. | уточнять по мере необходимости | ОГЗИО |
| 3.3 | Наличие канала прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов |  |  |  | Отдел экономики и прогнозирования |