**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальных программ**

**за 4 квартал 2020 год**

**«Создание условий для развития сельского хозяйства в МО «Ленский муниципальный район на 2017 – 2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2020 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Обеспечение роста объемов сельскохозяйственного производства и финансовой устойчивости сельского хозяйства | Администрация  МО «Ленский  муниципальный  район/отдел  производствен  ной сферы, жилищно-коммунального и  сельского хозяйства, сельскохозяйственные организации | 220,0 | 295,0 | 0 | 0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 150,0 | 225,0 | 0 | 0 | Заключены: Соглашения между Министерством АПК и торговли Арх.обл., Администрацией МО «Ленский муниципальный район» и КФХ Шумихина С.А, ИП Плахотный А.И. Выплачена субсидия ОБ КФХ Шумихина С.А.-90,0 тыс. руб.  ИП Плахотный А.И.- 135,0 тыс. руб.  Соглашение для предоставления субсидии из бюджета МО «Ленский муниципальный район» с КФХ Шумихина С.А.-59,0 тыс. руб. ИП Плахотный А.И.-11,0 тыс. руб. |
| 2.Осуществление информационно-консультационной помощи сельхозпроизводителям всех форм собственности, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство;  Содействие в участии в региональных программах | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информационно-консультационная помощь оказывается. |
| 3.Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции, производимой в сельскохозяйственных организациях и личных подсобных хозяйствах граждан; | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства;  Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие закупку сельскохозяйственной продукции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков с\х продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2023г.- субсидия на закупку с\х продукции у населения, в областном бюджете на 2020 год не предусмотрено. Предоставляются бесплатные торговые места на рынке для ЛПХ. |
| 4. Содействие в формировании объемов лесных  насаждений для обеспечения потребностей сельхозтоваропроизво- дителей в древесине для отопления, возведения объектов производственного и административного назначения и их ремонта | Администрация  МО «Ленский  муниципальный  район/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства,  сельскохозяйственные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовлены заявки в Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. |
| 5.Организация сельскохозяйственных ярмарок. | Администрация  МО «Ленский  муниципальный  район/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства,  сельскохозяйственные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19 введены ограничения на проведение ярмарок. |
| 6.Изготовление материалов агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий Ленского района | Отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства/ отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материалы агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий Ленского района получены из ФГБУ САС «Архангельская» и используются в работе. |
| **Итого по Программе** |  | **220,0** | **295,0** | **0** | **0** | **70,0** | **70,0** | **70,0** | **150,0** | **225,0** | **0** | **0** |  |

**«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ленский муниципальный район» 2017-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | Факт | преду  смотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2020  год | факти чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1 Формирование и ведение Администрацией МО «Ленский муниципальный район» перечня муниципального имущества для предоставления субъектам предпринимательства, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, инвентаря. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перечень получателей имущественной поддержки ведется в отделе по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами и в администрациях Поселений. Актуализируется и размещается на официальных сайтах. |
| 1.2. Предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 400,0 | 400,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 300,0 | 300,0 | Объявлен конкурс, по итогам конкурса субсидия предоставлена 1 субъекту МСП по виду деятельности- организация СТО. |
| 1.3. Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей поддержки, на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реестр субъектов МСП, получателей поддержки, на территории Ленского района обновлен и размещении на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 2.1 Организация проведения конференций, семинаров, деловых встреч и круглых столов с предпринимателями | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет малому по предпринимательству при Главе МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | Информация о мероприятиях для МСП размещена на официальном сайте. |
| 2.2 Работа информационно-консультационного опорного пункта | Администрация МО «Ленский муниципальный район», МУК Яренская межпоселенческая библиотека | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа информационно-консультационного опорного пункта продолжается на базе МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека». |
| 2.3 Освещение вопросов развития малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о развитии малого и среднего предпринимательства проводится в СМИ и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район». Размещаются и актуализируются нормативно правовые акты в сфере МСП, информационные материалы, проводимые мероприятия |
| 3.1 Организация проведения обучающих семинаров и деловых встреч по основам предпринимательской деятельности | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о проведении мероприятий, в том числе дистанционных, размещается на официальном сайте Администрации в разделе «Предпринимателям».  30.01.2020 проведен общественный совет по МСП. В связи с распространением новой короновирусной инфекцией COVID-19 мероприятия проводятся дистанционно в режиме ВКС и ZOOM. Обучение «Основы предпринимательской деятельности» прошел 1 чел., получен сертификат-1шт. |
| 3.2 Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства по подготовке кадров | ОГУ «Центр занятости населения Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период 2020г. в ЦЗН проведено 8 ярмарок -вакансии для 8 субъектов предпринимательства. Трудоустроено 17 человек. |
| 3.3. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства в рамках проводимых ярмарок | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились в связи с ограничительными мероприятиями по COVID-19. |
| 3.4 Проведение отборочных туров областных конкурсов | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет по малому предпринимательству при Главе Мо «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | До субъектов предпринимательства доведена информация по участию в региональном этапе конкурса «Архангельское качество -2020». |
| 3.5 Проведение ярмарок и оказание помощи в проведении ярмарок в поселениях, участие в областных и межрайонных выставках, ярмарках | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет по малому предпринимательству при Главе Мо «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | С апреля 2020г. до 18.06.2020г. ярмарки не проводились. В целях стабилизации цен на продовольственные и промышленные товары  Два раза в неделю организованы универсальные ярмарки с 19.06.2020г. |
| **Итого по  Программе** |  | **405,0** | **405,0** | 0 | 0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **0** | **0** | **305,0** | **305,0** |  |

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ленский муниципальный район»**

**на 2014 – 2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  мероприятия  программы  Наименование  мероприятия  (объекта) | Глава, раздел  (подраздел) целевая  статья, вид  расходов  бюджетной  классификации | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | | федеральный бюджет | | Бюджет МО «Ленский район» | | | Бюджеты поселений | | Областной  бюджет | | внебюджетные  источники | |
| план | факт | | план | факт | Предусмотрено  распоряжением о программе | утверждено решением о бюджете МО «Ленский район» на 2020год | Исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Бюджетные учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Установка приборов учета тепловой энергии |  | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие не запланировано в 2020 г. |
| 2.Установка приборов учета воды |  | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие не запланировано в 2020 г. |
| 3.Мероприятия по снижению теплопотерь здания |  | 33792,5 | 33792,5 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33792,5 | 33792,5 | Выполнено утепление наружных стен зданий МБОУ «Яренская СШ», МБОУ «Сойгинская СШ», МБУК «ЦНКТ», произведена замена окон в МБОУ «Яренская СШ», МБОУ «Сойгинская СШ», МБОУ «Очейская ОШ», МБОУ ДОД д/с «Теремок», МБУК «ЦНКТ», МБОУ «Козьминская СШ», здание Администрации МО «Ленский муниципальный район», здание Администрации МО «Сойгинское». |
| 4.Мероприятия по модернизации тепловых вводов и экономии теплоэнергии |  | 10396,0 | 10396,0 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10396,0 | 10396,0 | Выполнена модернизация тепловых пунктов МБОУ «Яренская СШ», МБОУ «Сойгинская СШ», МБОУ «Очейская ОШ», МБОУ ДОД д/с «Теремок», МБУК «ЦНКТ», МБОУ «Козьминская СШ», здание Администрации МО «Ленский муниципальный район», здание Администрации МО «Сойгинское». |
| 5.Мероприятия по экономии электроэнергии |  | 5408,0 | 5408,0 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5408,0 | 5408,0 | Выполнена замена электропроводки, светильников в МБОУ «Яренская СШ», МБОУ «Сойгинская СШ», МБУК «ЦНКТ», произведена замена окон в МБОУ «Яренская СШ», МБОУ «Сойгинская СШ», МБОУ «Очейская ОШ», МБОУ ДОД д/с «Теремок», МБУК «ЦНКТ», МБОУ «Козьминская СШ», здание Администрации МО «Ленский муниципальный район», здание Администрации МО «Сойгинское». |
| Жилищный фонд | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии |  | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие не запланировано в 2020 г. |
| 2.Установка общедомовых приборов учета электроэнергии |  | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие не запланировано в 2020 г. |
| 3.Установка общедомовых приборов учета воды |  | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка общедомовых приборов учета воды проведена в 2014-2015 гг. |
| Системы уличного освещения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Капитальный ремонт и модернизация сетей наружного освещения |  | 0 | | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Мероприятие не запланировано в 2020г. |
| 2.Техническая инвентаризация и паспортизация сетей наружного освещения |  | 0 | | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Техническая инвентаризация и паспортизация сетей наружного освещения проведена в 2014 г.. |
| Объекты топливно-энергетического комплекса | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Ремонт теплотрассы к зданию Музея с. Яренск, ремонт участка теплотрассы по ул. Вычегодская в с. Козьмино. |  | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено в 2017-2018гг. |
| 2,Актуализация схемы теплоснабжения МО «Козьминское», разработка проектно-сметной документации и «Устройство стальной дымовой трубы с газоходами котельной по адресу Архангельская область Ленский район с. Козьмино ул. Вычегодская д.15», ремонт наружных стен здания котельной и Устройство отмостки по периметру здания котельной. Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по теплоснабжению на территории с. Козьмино |  | 2139,0 | 2127,8 | | 0 | 0 | 318,1 | 318,1 | 318,1 | 0 | 0 | 1820,9 | 1809,7 | 0 | 0 | Предоставление субсидии Козьминскому МУППЖКХ в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по теплоснабжению на территории с. Козьмино-177,5 тыс.руб., выполнены работы устройству отмостки по периметру котельной с. Козьмино -72,4 тыс. руб., выполнен ремонт наружных стен здания котельной с. Козьмино -58,1 тыс. руб.проведена проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Выполнение работ по устройству стальной дымовой трубы с газотходами в котельной»-10 ,0 тыс. руб.  Выполнение работ по устройству стальной дымовой трубы с газотходами в котельной, ремонт наружных стен. |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Капитальный ремонт сетей водопровода села Яренск, капитальный ремонт сетей водопровода села Яренск ул. Дубинина, ремонт водонапорной башни в с. Козьмино, ремонт водонапорной башни п. Гыжег, реконструкция линейного объекта «Водопровод» с. Яренск Ленского района Архангельской области, в. т.ч. на погашение кредиторской задолженности. |  | 3825,4 | 3825,4 | | 0 | 0 | 3825,4 | 3825,4 | 3825,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено, оплачено по долгосрочному контракту.  Получено положительное заключение ПСД по реконструкции линейного объекта «Водопровод в с. Яренск», выдано разрешение на реконструкцию линейного объекта. Заключено 1 концессионное соглашения в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории МО «Сафроновское» Ленского муниципального района Архангельской области  от 18.12.2020 б/н. |
| 2. Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с производством (реализацией)товаров, выполнением работ, оказанием услуг по услугам водоснабжения и водоотведения |  | 2871,5 | 2871,5 | | 0 | 0 | 2871,5 | 2871,5 | 2871,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг по услугам водоснабжения и водоотведения Козьминскому МУППЖКХ. |
| **Итого по  Программе** |  | 58432,4 | 58421,2 | | 0 | 0 | 7015,0 | 7015,0 | **7015,0** | **0** | **0** | **1820,9** | **1809,7** | **49596,5** | **49596,5** |  |

**«Развитие общественного пассажирского транспорта муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2017-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники (средства предприятия) | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2020 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача № 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Решение вопросов оказания услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на территории МО «Ленский муниципальный район» по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МУП «Ленское ПАП» | 0,007 | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 0,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сохранены регулярные автобусные маршруты. |
| 2. Ведение реестра перевозчиков Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МУП «Ленское ПАП» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реестр ведется. |
| 3. Проведение мероприятий по повышению профессионального мастерства (ежегодно) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано на 2020г. |
| 4. Предоставление субсидии на выпадающие доходы при оказании услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на территории Ленского муниципального района Архангельской области | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 2103,8 | 2103,8 | 0 | 0 | 2103,8 | 2103,8 | 2103,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Субсидия предоставлена МУП «Ленское ПАП» |
| Задача №2 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Приобретение автобуса для осуществления регулярных пассажирских перевозок для МУП «Ленское ПАП» и приобретение запасных частей | Перевозчики задействованные на маршрутах общего пользования | 90,0 | 139,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 | 139,8 | Приобретение запасных частей |
| 7. Закупка и установка специального оборудования на автобусы | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 15,0 | 83,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  | 15,0 | 83,8 | Приобретение и установка тахографов. |
| **Итого по  Программе** |  | **2208,807** | **2327,4** | **0** | **0** | **2103,807** | **2103,807** | **2103,8** | **0** | **0** | **105,0** | **223,6** |  |

**«Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» на 2017–2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | | федеральный бюджет | | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники(средства предприятия) | |
| План | Факт | | план | | | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2020год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача №1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Ремонт автомобильных дорог находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 220,0 | 220,0 | | | 0 | | 0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Устройство временного проезда через р. Чакула |
| 1.1. Ремонт автомобильных дорог местного значения и объектов мостового хозяйства:  «Автомобильная дорога с.Лена»,  «Автомобильная дорога с.Ирта»,  «Автомобильная дорога п.Лысимо»,  «Устройство временного проезда через р. Чакула». | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 220,0 | 220,0 | | |  | |  | 220,0 | 220,0 | 220,0 |  |  |  |  | Устройство временного проезда через р. Чакула |
| 2.Выплаты по обязательствам органов самоуправления (исполнение решения суда) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено в 2017 году |
| Задача №2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Содержание автомобильных дорог находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район»  (профилирование дорожного полотна, расчистка автодорог от снега, вывоз снега с автодорог и тротуаров, намораживание и содержание ледовой переправы, чистка водоотводных канав, приобретение и установка дорожных знаков, обустройство тротуаров и мостовых переходов, проектирование ремонта автомобильных дорог, выполнение работ по разработке «комплексной схемы организации дорожного движения» на территории муниципального образования «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 1394,3 | | 1394,3 | | | 0 | 0 | 1394,3 | 1394,3 | 1394,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплачено на содержание автомобильных дорог. |
| 2. Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда (дорожный фонд Архангельской области) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 10654,9 | | 10493,9 | | | 0 | 0 | **7411,0 -муниципальный дорожный фонд** | **7411,0 -муниципальный дорожный фонд** | 7250,0 | **3243,9-муниципальный дорожный фонд (бюджет Архангельской области)** | **3243,9- муниципальный дорожный фонд (бюджет Архангельской области)** |  | 0 |  |
| **Итого по программе** |  | 12269,2 | | 12108,2 | | | 0 | 0 | **9245,3** | **9245,3** | 8864,3 | **3243,9** | **3243,9** | 0 | 0 |  |

**«Развитие торговли на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2017-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | | | |
| План | Факт | план | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2020 год | факти чески  профи нанси ровано | | план | факт | план | | Факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 |
| 1.1 Обеспечение реализации государственной политики в сфере торговли в Архангельской области в рамках Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=57A759E195635D61D34119B6575AB6773A2E5DCFBCE92F37B9FAB1E6F6n8u6E) от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Министерство сельского хозяйства Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Для сведения хозяйствующих субъектов нормативно правовые акты размещаются на официальном сайте Администрации и в СМИ.  Информация за 2019г. направлена в Министерство АПК и торговли АО. | |
| 1.2 Формирование торгового реестра, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, принадлежащих им объектах и о состоянии торговли на территории МО «Ленский муниципальный район» населению района. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | | 25,0 | 0 | 0 | | В реестр внесена информация об открытии и закрытии торговых объектов за 2020 год. В соответствии с 44-ФЗ состоялся конкурс на поставку офисной мебели, средства израсходованы в полном объеме. | |
| 1.3. Обеспечение функционирования системы защиты прав потребителей на потребительском рынке МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | | Консультирование потребителей проводится по мере обращения. Дано 17 консультаций. Информация для потребителей размещена и актуализируется на официальном сайте Администрации. | |
| 2.1 Проведение ежегодного мониторинга и анализа обеспеченности населения площадью торговых объектов с учетом спроса на потребительские товары | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Анализ обеспеченности населения площадью торговых объектов с учетом спроса на потребительские товары проведен в мае 2020г. | |
| 2.2 Содействие открытию новых торговых объектов, относящихся  к современным форматам торговли | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | В марте 2020 года введен в эксплуатацию фирменный магазин «Мясные провинции», реализующий продукцию ООО «Стрела». В 3 квартале 2020г. открылся магазин федеральной торговой сети «Бристоль» с. Яренск. |
| 3.1 Проведение мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Мониторинг проводится еженедельно и ежемесячно данные направляются в министерство АПК и Торговли и заносятся в систему АРМ «Мониторинг» |
| 3.2 Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Ленского района. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 153,48 | 153,48 | 0 | 0 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 75,18 | | 75,18 | 0 | | 0 | | Утвержден Порядок предоставления субсидии. Профинансированы расходы по доставке товаров в труднодоступные населенные пункты (ПО «Яренское»). |
| 3.3 Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам по доставке муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | Финансовый отдел Администрации, Министерство финансов Архангельской области | 295,0 | 295,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,0 | | 295,0 | 0 | | 0 | | Разработан Порядок предоставления субсидий, подписано Соглашение с Министерством АПК и торговли. Во в 2 квартале 2020г. проведен конкурс, по итогам конкурса средства распределены: ООО «Хлеб»-261,0 тыс. руб., ООО «Славянка»- 34,0 тыс. руб. |
| 4.1 Проведение комплексного исследования с целью выявления потребностей организаций торговли в квалифицированных кадрах. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  ГУ« Центр занятости населения Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Проводится ежегодный мониторинг потребности в кадрах во всех отраслях деятельности на территории МО «Ленский муниципальный район» |
| 4.2 Проведение мероприятий по повышению престижа торговых профессий и пропаганде достижений торговой отрасли | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  ГУ «Центр занятости населения Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | За отчетный период ЦЗН по Ленскому району для 8 работодателей в сфере торговли провели ярмарки- вакансий. Трудоустроено 13 человек. |
| 5.1 Организация выставочно-ярмарочной деятельности на территории Ленского района. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | С апреля 2020г. по 18.06.2020г. ярмарки не проводились, в связи с введением ограничений из-за распространения новой короновирусной инфекцией COVID-19.  С 19.06.2020г. в поселениях два раза в неделю организованы универсальные ярмарки. |
| 5.2 Проведение форумов, конференций, круглых столов, презентаций, направленных  на обмен опытом в создании конкурентных преимуществ в торговой сфере. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Министерство сельского хозяйства Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Информация о проводимых мероприятиях размещена на официальном сайте Администрации. В режиме онлайн проведено обучение по маркировке обуви, ВКС по изменениям законодательства розничной торговли алкогольной продукцией, закупочная сессия в режиме онлайн с ТС «Магнит». |
| **Итого по  Программе** |  | **473,48** | **473,48** | **0** | **0** | **78,3** | **78,3** | **78,3** | **395,18** | | **395,18** | **0** | | **0** | |  |

**"Развитие образования Ленского муниципального района на 2015-2020 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер и наименование мероприятия Программы** | Ответственный исполнитель, соисполнитель | **Объемы финансирования (тыс.руб.)** | | | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин не выполнения |
| **ВСЕГО** | | | федеральный бюджет | | бюджет МО "Ленский муниципальный район" | | | | областной бюджет | | внебюджетные источники | | |
| **план** | **факт** | | план | факт | предусмотрено постановлением Программы | утверждено решением о бюджете на 2020год | фактически профинансировано (кассовые расходы) | | план | факт | план | факт | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 12 | 13 | 14 | 15 | |  |
| **Подпрограмма № 1 «Развитие муниципальной системы дошкольного образования МО «Ленский муниципальный район» на 2015-2020 годы».** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного развития социально-экономического развития Ленского района.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного дошкольного образования в МО «Ленский муниципальный район»,софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда | МБДОУ, МБОУ Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 128811,6 | 128811,6 | | 0 | 0 | 43615,1 | 43615,1 | 43615,1 | | 85196,5 | 85196,5 | 0 | 0 | | Финансируется согласно месячного графика. |
| **ИТОГО по задаче № 1** |  | **128811,6** | **128811,6** | | **0** | **0** | **43615,1** | **43615,1** | **43615,1** | | **85196,5** | **85196,5** | **0** | **0** | |  |
| ***Задача 2 . Развитие сети и создание современных условий в дошкольных образовательных организациях.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Строительство детских садов на 220 мест  (с.Яренск, п.Урдома) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 108922,3 | 1212,7 | | 0 | 0 | 1422,3 | 1422,3 | 1212,7 | | 0 | 0 | 107500,0 | | 0 | Проведена корректировка ПСД на строительство детского сада на 220 мест в п. Урдома, проведена в соответствии с 44-ФЗ процедура по определению застройщика детского сада, заключен государственный контракт, выдано разрешение на строительство, начато строительство. Ввод в эксплуатацию планируется в 2021г. |
| 2.1.1. Обеспечение новых зданий инвентарем, игрушками, учебно-наглядными пособиями | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | При строительстве детского сада в 2015 году был закуплен мягкий инвентарь, кухонный инвентарь, жалюзи, игры и игрушки. |
| 2.1.2 Приобретение материальных запасов для образовательных учреждений за счет средств резервного фонда Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Мероприятие исполнено в 2016 году. |
| 2.2 Капитальный ремонт зданий учреждений дошкольного образования  (ремонт котельной) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5630,6 | 5630,6 | | 0 | 0 | 855,8 | 855,8 | 855,8 | | 2058,2 | 2058,2 | 2716,6 | | 2716,6 | Средства израсходованы на экспертизу сметы на ремонт крыши д/с «Малышок» п. Урдома, на переоборудование помещения бассейна в группу раннего возраста д/с «Малышок», ремонт котельной д/с «Теремок». Выполнен капитальный ремонт системы отопления и строительство теневых навесов (веранд) в д/с «Малышок» п. Урдома, за счет средств Благотворительного фонда «Илим-Гарант» в сумме 2716,6 тыс. руб. |
| * 1. Проведение Государственной экспертизы ПСД д/с п.Урдома | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Проведена Государственная экспертиза сметной документации строительства д/с п. Урдома. |
| 2.4 Благоустройство территории и игровых площадок | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 2.5 Осуществление мер направленных на энергосбережение в системе дошкольного образования и устранение нарушений по предписанию Роспотребнадзора | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 15,0 | 15,0 | | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Сделаны замеры сопротивления в д/с «Ласточка» п. Урдома. |
| 2.6 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 3541,5 | 3498,5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3541,5 | 3498,5 | 0 | | 0 | Компенсацию получили на :  - 1-го ребенка -260 , - 2-х -299, - 3-го и последующих – 112. |
| 2.7 Оснащение ДОУ современной оргтехникойприобретение в комплекте мультимедийный проекторов (диапроектор, ноутбук, экран), брошюровальный аппарат и электроламинаторы | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Частично компьютерное оборудование будет приобретено за счет средств областной субвенции п1.1. |
| 2.8 Установка, замена и ремонт автоматической противопожарной системы (АПС) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Замена автоматической противопожарной системы не планируется, т.к. пока не вышел срок эксплуатации |
| 2.9 Осуществление мер направленных на обеспечение антитеррористической безопасности, оборудование зданий дошкольных учреждений системой видеонаблюдения | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 134,1 | 134,1 | | 0 | 0 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Оборудование зданий ДОУ системой видеонаблюдения (МБДОУ Д/с Ласточка) |
| 2.10 Оснащение медицинских кабинетов дошкольных учреждений современным медицинским оборудованием | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Приобретено мед. оборудование в МБДОУ д/с «Незабудка» в 2018 году. |
| 2.11 Приобретение холодильного, технологического, теплового оборудования для организации горячего питания в дошкольных учреждениях | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 1145,8 | 1143,6 | | 0 | 0 | 611,0 | 611,0 | 608,8 | | 534,8 | 534,8 | 0 | | 0 | Приобретено оборудование: жироуловитель, зонты вентиляционные, картофелечистка, компьютер, принтер, рукомойник, морозильники, мясорубка, стеллаж и столы для кухни, шкаф жарочный, шкаф холодильный, электроплита. |
| 2.12 Приобретение и замена мебели и посуды для пищеблоков | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| * 1. Организация питания детей в дошкольных учреждениях льготных категорий со скидкой 100%:   **- дети с ОВЗ и дети-инвалиды**  **- дети родителей-инвалидов I и II группы**  **-дети сироты и дети, находящиеся под опекой и попечительством** | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 550,6 | 230,6 | | 0 | 0 | 550,6 | 550,6 | 230,6 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Питанием обеспечены за счет муниципального бюджета со скидкой 100% - 10 детей (дети-инвалиды-3 чел., дети, находящиеся под опекой, и дети у которых один из родителей является инвалидом-7 чел.) |
| 2.14 Повышение квалификации поваров дошкольных учреждений | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Исполнения не планировалось в виду отсутствия финансирования. |
| 2.15 Устранение предписаний надзорных органов (Роспотребнадзор, Госпожнадзор) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 1013,8 | 1013,8 | | 0 | 0 | 1013,8 | 1013,8 | 1013,8 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Средства израсходованы на установку противопожарной металлической двери д/с «Ласточка», приобретение средств термометрии, дезинфекции и гигиены, оборудование по обеззараживанию воздуха. |
| 2.16 Проведение мероприятий по созданию условий обучения детей-инвалидов по государственной программе РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Исполнение данного мероприятия не планировалось в виду отсутствия финансирования. |
| **ИТОГО по задаче № 2** |  | **120953,7** | **12878,9** | | **0** | **0** | **4602,6** | **4602,6** | **4070,8** | | **6134,5** | **6091,5** | **110216,6** | | **2716,6** |  |
| ***Задача № 3 Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Приобретение оборудования и инвентаря для учреждений дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Исполнение данного мероприятия не планировалось в виду отсутствия финансирования |
| 3.2 Обеспечение дошкольных учреждений программно-методическими материалами, художественной литературой, детской мебелью, физкультурным оборудованием, играми и игрушками (приобретение музыкальных пособий , комплекта костюмов для театрализованной деятельности, комплект развивающих игр) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Обеспечение ДОУ программно-методическими материалами, художественной литературой, детской мебелью, физкультурным оборудованием, играми и игрушками будет частично за счет средств областной субвенции по п.1.1. |
| 3.3 Сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов, в т.ч.: - тьюторское сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов - присмотр и уход за детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Запланированы средства по данному мероприятию за счет средств субвенции (По МБДОУ д /сад «Ласточка») |
| 3.4 Прохождение медосмотров работников дошкольных организаций | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 685,3 | 644,6 | | 0 | 0 | 685,3 | 685,3 | 644,6 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Всего медосмотр за отчетный период прошли 120 работников  дошкольных учреждений в соответствии с графиком |
| 3.5 Организация работы опытно-экспериментальных площадок на базе ДОУ | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Работают опытно-экспериментальные площадки на базе ДОУ |
| 3.6 Осуществление деятельности дошкольных учреждений в инновационном режиме | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Дошкольные учреждения продолжают работать в инновационном режиме (по ФГОС) |
| 3.7 Организация кружковой работы в ДОУ и учреждениях дополнительного образования для детей дошкольного возраста | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Кружковая работа в ДОУ и учреждениях  дополнительного образования для детей дошкольного возраста проводится  согласно плана работы учреждений. Работают 35 объединений (кружков) в 4 дошкольных учреждениях с численностью 415 воспитанников. |
| **ИТОГО по задаче № 3** |  | **685,3** | **644,6** | | **0** | **0** | **685,3** | **685,3** | **644,6** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** |  |
| *Задача 4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров системы дошкольного образования, повышения качества работы* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 4.2 Создание муниципального банка данных по передовому педагогическому опыту дошкольных работников | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Муниципальный банк данных по передовому педагогическому опыту дошкольных работников создан. |
| 4.3 Проведение конкурсов профессионального мастерства | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 4.4 Издание информационно-методического сборника по дошкольному образованию | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Информационно-методический сборник по дошкольному образованию издан. |
| 4.5 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 5579,5 | 4809,4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5579,5 | 4809,4 | 0 | | 0 | Мерами социальной поддержки пользуются:  83 педагогических  работника, пенсионеров-56 человек. |
| 4.6 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | Средства не запланированы из-за отсутствия квалифицированного специалиста вышедшего на пенсию по ДОУ |
| 4.7 Оплата проезда к месту использования отпуска и обратно работниками образовательных учреждений | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 256,9 | 256,9 | | 0 | 0 | 256,9 | 256,9 | 256,9 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Оплачен проезд к месту использования отпуска и обратно работниками образовательных учреждений. |
| **ИТОГО по задаче № 4** |  | **5836,4** | **5066,3** | | **0** | **0** | **256,9** | **256,9** | **256,9** | | **5579,5** | **4809,4** | **0** | | **0,0** |  |
| **Всего по подпрограмме № 1** |  | **256287,0** | **147401,4** | | **0** | **0** | **49159,9** | **49159,9** | **48587,4** | | **96910,5** | **96097,4** | **110216,6** | | **2716,6** |  |
| **Подпрограмма № 2 «Развитие муниципальной системы общего и дополнительного образования МО «Ленский муниципальный район» на 2015-2020 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в МО «Ленский муниципальный район», софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда. | МБОУ | 309032,9 | 308689,9 | | 5596,5 | 5253,5 | 97769,7 | 97769,7 | 97769,7 | 205666,7 | | 205666,7 | 0 | 0 | | Данное мероприятие финансируется согласно графика. |
| 1.2 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного дополнительного образования | МБОУ ДОД | 31065,7 | 31065,7 | | 0 | 0 | 30355,5 | 30355,5 | 30355,5 | 710,2 | | 710,2 | 0 | 0 | | Данное мероприятие финансируется согласно графика. |
| 1.3 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивная работа. | МБОУ ДОД | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие проводится согласно графика |
| 1.4 Оказание информационно-методической поддержки в сфере образования | МБОУ ДОД | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие проводится согласно графика |
| 1.5 Субсидия на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента РФ от 01.07.2012 г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» | МБОУ ДОД | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |  |
| **ИТОГО по задаче № 1** |  | **340098,6** | **339755,6** | | **5596,5** | **5253,5** | **128125,2** | **128125,2** | **128125,2** | **206376,9** | | **206376,9** | **0** | **0,0** | |  |
| ***Задача 2. Создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему и дополнительному образованию.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Обеспечение общеобразовательных учреждений образования школьными автобусами. | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие выполнено в 2017 году. |
| 2.2 Оснащение общеобразовательных учреждений современными учебными кабинетами | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Приобретено в МБОУ «Урдомская СШ» оборудование в кабинет автодела в 2017г. |
| 2.3 Оснащение материальной базы школ и учреждений дополнительного образования, приобретение парадной формы для кадетского класса | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 469,4 | 469,4 | | 0 | 0 | 366,5 | 366,5 | 366,5 | 102,9 | | 102,9 | 0 | 0 | | Монтаж пожарной сигнализации в МБДОУ ДО ДШИ Ленского района-159,6 тыс. руб., приобретение оборудования для организации работы «Цифровое кольцо» в МБОУ «Урдомская СШ»-206,9 тыс. руб.. |
| * 1. Проведение капитального и текущего ремонта зданий образовательных учреждений (ремонт котельных) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район" | 4054,8 | 4054,8 | | 0 | 0 | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 | 2779,8 | | 2779,8 | 0 | 0 | | Капитальный ремонт котельной Ошлапецкой ОШ, котельных общеобразовательных учреждений. |
| 2.4.1.Приобретение оборудования для котельных | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район " | 241,5 | 241,5 | | 0 | 0 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | На приобретение бензогенератора МБОУ "Сойгинская СШ" -230,8 т.р., промывка системы отопления ДШИ-  10,7 т.р. |
| 2.4.2. Проведение капитального ремонта спортивных залов, расположенных в сельской местности для занятий физической культурой и спортом | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Проведены работы по капитальному ремонту спортивного зала МБОУ «Сойгинская СШ» в 2018 году. |
| 2.4.3. Проведение капитального ремонта по обустройству универсальной спортивной площадки для развития физической культуры и спорта обучающимися. | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие не запланировано на 2020г. |
| 2.4.4. Устройство детской универсальной площадки с элементами ГТО, ремонт здания спортивной школы в с.Яренск | ДОД КЦДО | 0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,0 | | Мероприятие выполнено в 2017 году |
| 2.4.5.  Проведение ремонта зданий учреждений дополнительного образования | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 4781,0 | 4781,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4781,0 | 4781,0 | | Ремонт зданий в п.Урдома и с. Яренск МБУ ДО «Детская школа искусств Ленского района», приобретение школьной мебели, компьютерной техники, секционных кресел для актового зала за счет средств Благотворительного фонда «Илим-Гарант» |
| 2.5 Обеспечение образовательных учреждений художественной литературой и бланочной продукцией (аттестаты, похвальные листы и грамоты) -приобретение материалов и оборудования для работы детских объединений | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 26,8 | 26,8 | | 0 | 0 | 26.8 | 26,8 | 26,8 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Поставка товаров и оборудования в рамках программы точка роста для Козьминской СШ. |
| 2.6 Осуществление мер направленных на обеспечение антитеррористической безопасности, оборудование зданий образовательных учреждений системой видеонаблюдения, проведение ограждения территорий образовательных учреждений | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район" | 840,7 | 840,7 | | 0 | 0 | 840,7 | 840,7 | 840,7 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Установлена система видеонаблюдения в «Ошлпецкой ОШ»-127,0 тыс. руб., МБОУ ДОД КЦДО-230, 0 тыс. руб., МБО ДОД ДШИ-228,5 тыс. руб., на ограждении территории Козьминской СШ. |
| 2.7 Строительство Урдомской муниципальной средней общеобразовательной школы на 860 мест, Яренской начальной школы на 320 мест. | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО«Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Работы по строительству школы на 860 мест п. Урдома завершены. Школа работает с 01.09.2016 г. |
| 2.7.1 Оснащение новых зданий инвентарем, хозяйственным инвентарем и столовой посудой | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Приобретены мягкий инвентарь, хозяйственный инвентарь и столовая посуда в 2017 году. |
| 2.8 Подготовка проектно-сметной документации по строительству начальной школы МБОУ «Яренская СОШ» и осуществление привязки к местности здания начальной школы, снос здания, обоснование инвестиций, технологический и ценовой аудит | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 420,4 | 420,4 | | 0 | 0 | 420,4 | 420,4 | 420,4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Проведен технологический и ценовой аудит документации по строительству начальной школы МБОУ «Яренская СОШ». |
| 2.9 Оснащение общеобразовательных учреждений компьютерной техникой | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 75,3 | 75,3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,3 | | 75,3 | 0 | 0 | | Приобретено компьютерное оборудование для МБУ ДОД «КЦДО» |
| 2.10 Осуществление мер направленных на энергосбережение в системе общего образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 399,0 | 399,0 | | 0 | 0 | 399,0 | 399,00 | 399,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Средства израсходованы на замеры сопротивления в «Урдомской СШ». |
| 2.11 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 7307,1 | 6263,2 | | 2068,9 | 2068,9 | 0 | 0 | 5238,2 | 4194,3 | | 0 | 0 | 0 | | За отчетный период 2020г. приобретено 6 квартир. |
| 2.12 Приобретение технологического оборудования для организации горячего питания в образовательных учреждениях | Министерство образования и отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 1321,5 | 1315,2 | | 0 | 0 | 1321,5 | 1321,5 | 1315,2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Приобретено технологическое оборудование для организации горячего питания для школьных столовых. |
| 2.13 Приобретение комплекта столовой мебели (обеденные столы, стулья) для образовательных учреждений | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.14 Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; -детей-инвалидов ; детей проживающих в интернате при школе | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5039,8 | 3663,1 | | 2920,2 | 2164,5 | 1264,4 | 1264,4 | 866,6 | 855,2 | | 632,0 | 0 | 0 | | Бесплатным питанием обеспечены-99 детей, из них дети с ОВЗ -89 детей, дети- инвалиды- 10 чел. Детей в интернате при школе нет. |
| 2.15 Приобретение технологического оборудования | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие исполнено в 2017 году. |
| 2.16 Содержание специалиста технолога по питанию по гражданско-правовому договору: ( 0,5 ставки технолога 7680,00руб. х 1,302 = 10000,00 х9 м-в) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.17 Обобщение и распространение положительного опыта организации качественного и правильного питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях (проведение районного смотра-конкурса на лучшую столовую). Девиз «Каждому образовательному учреждению – образцовую столовую») | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Обобщение и распространение положительного опыта организации качественного и правильного питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях проведена. |
| 2.18 Укомплектование высококвалифицированными кадрами поваров столовых образовательных учреждений (повышение квалификации школьных поваров) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |  | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования. |
| 2.19 Приобретение бензина на школьные автобусы для осуществления подвоза обучающихся и приобретение запасных частей для проведения ремонта школьных автобусов, обслуживание навигационной системы «ГЛОНАСС», калибровка Тахографа, замена СКЗИ-блока, приобретение карт Тахографа и осуществление мероприятий по автострахованию (ОСАГО), проблесковые маячки | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 3281,2 | 2577,7 | | 0 | 0 | 3029,2 | 3029,2 | 2345,9 | 252,0 | | 231,8 | 0 | 0 | | Осуществляется подвоз обучающихся по 5 школам. |
| 2.19 .1 Компенсация затрат по проезду обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений к месту учебы и обратно на транспорте, осуществляющем пассажирские перевозки на автобусных маршрутах общего пользования в МО «Ленский муниципальный район» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 746,9 | 746,9 | | 0 | 0 | 746,9 | 746,9 | 746,9 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Компенсация затрат по проезду обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений к месту учебы и обратно на общественном транспорте по МБОУ "Урдомская СШ" |
| 2.20 На устранение предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 1947,6 | 1947,6 | | 0 | 0 | 1947,6 | 1947,6 | 1947,6 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | На устранение предписаний в МБОУ ДО «ДШИ по Ленскому району», приобретение средств термометрии, дезинфекции и гигиены, оборудования по обеззараживанию воздуха. |
| 2.21 Проведение мероприятий по созданию условий обучения детей- инвалидов по государственной программе РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие не запланировано на 2020г. |
| **ИТОГО по задаче № 2** |  | **30953,0** | **27822,6** | | **4989,1** | **4233,4** | **11879,5** | **11879,5** | **10792,1** | **9303,4** | | **8016,1** | **4781,0** | **4781,0** | |  |
| *Задача 3. Развитие инновационной инфраструктуры общего образования.* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Проведение Единого Государственного экзамена в 11 классах и государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в том числе: -оснащение пунктов проведения ЕГЭ и ГИА компьютерной техникой | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | Данные расходы будут оплачены через Министерство образования |
| **ИТОГО по задаче № 3** |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| *Задача 4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Проведение районного конкурса и участие победителей в областных мероприятиях педагогов в том числе :  -учитель года, - воспитатель года, - педагог ДО. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие не состоялось в связи с ограничительными мероприятиями. |
| 4.2 Создание условий для роста профессиональной компетенции педагогов: -курсовая подготовка педагогических работников 1 раз в 3 года ,  -подготовка руководителей по программе «Менеджмент». | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие не запланировано на 2020г. |
| 4.3 Стимулирование труда педагогов подготовивших победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований и педагогов внедряющих инновационные и экспериментальные программы. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | Стимулирование труда данного мероприятия проводится руководителями образовательных учреждений за счет средств областной субвенции. |
| 4.4 Проведение военно-полевых сборов со школьниками | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | В связи с распространен новой короновирусной инфекцией COVID-19, мероприятие проведено дистанционно. |
| 4.5 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 15529,2 | 15140,3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 15529,2 | 15140,3 | 0 | 0 | | Меры социальной поддержки выплачены 390 пед. работникам, из них 130 пенсионерам. |
| 4.6 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 40,8 | 26,8 | | 0 | 0 | 40,8 | 40,8 | 26,8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | Выплачены расходы 1 квалифицированному специалисту  (пенсионеру) |
| 4.7 Прохождение медицинских осмотров работниками образовательных учреждений на базе медицинских учреждений в том числе:  - школы и  -учреждения дополнитель-ного образования | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 1894,6 | 1582,3 | | 0 | 0 | 1894,6 | 1894,6 | 1582,3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | По графику прошли медосмотр- 193 работника школ и учреждений дополнительного образования. |
| 4.8 Оснащение медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений современным медицинским оборудованием | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 4.9 Оплата проезда к месту отдыха и обратно работникам образовательных учреждений. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 757,0 | 757,0 | | 0 | 0 | 757,0 | 757,0 | 757,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | Оплата проезда к месту отдыха и обратно работникам образовательных учреждений. |
| **ИТОГО по задаче№4** |  | **18221,6** | **17506,4** | | **0** | **0** | **2692,4** | **2692,4** | **2366,1** | | **15529,2** | **15140,3** | **0** | **0** | |  |
| ***Задача 5. Совершенствование системы выявления и развития талантов детей*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Поддержка одаренных детей:  -победители и призеры конкурсов, соревнований - медалисты  -отличники учебы | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | Победителей и призеров различных конкурсов, соревнований награждают почетными грамотами и благодарностями |
| 5.2 Поддержка образовательных учреждений, реализующих инновационные и экспериментальные программы | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | Получен грант победителя, участвовавшего в конкурсе по МБОУ ДО «ДШИ» в 2016 году. |
| 5.2.1Государственная поддержка лучших работников муниципальных образовательных учреждений находящихся на территории сельских поселений |  | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | Получен грант победителя, участвовавшего в конкурсе по МБОУ ДО «ДШИ» в 2017 году. |
| 5.3 Проведение комплекса районных локальных воспитательно -образова-тельных мероприятий патриотического, граждан-ско-правового, краеведчес-кого, экологического направления и т.д. на базе учреждений дополнительного образования детей :  олимпиады конференции конкурсы соревнования слеты  сборы | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 237,4 | 237,4 | | 0 | 0 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | Израсходованы средства на приобретение подарков и сувенирной продукции для награждения победителей районных конкурсов. |
| 5.4 Участие в областных мероприятиях, обеспечи-вающих выявление и поддержку одаренных и талантливых детей: олимпиады,  конференции, конкурсы,  соревнования слеты | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 112,5 | 112,5 | | 0 | 0 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | Израсходованы средства на оплату проезда на областные олимпиады школьников по физике, физической культуре, ОБЖ, экономике. |
| 5.5 Организация отдыха и оздоровления детей в том числе: | Министерство образования и отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
| **ИТОГО по задаче № 5** |  | **349,9** | **349,9** | | **0** | **0** | **349,9** | **349,9** | **349,9** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |  |
| ***Задача 6. Увеличение количества детей, обеспеченных услугами по организации отдыха и оздоровления*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1Организация отдыха и оздоровление детей в том числе | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 75,0 | **74,7** | | **0** | **0** | **75,0** | **75,0** | **74,7** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | Проведена аккарицидная обработка прилегающих территорий образовательный учреждений. |
| **ИТОГО по задаче № 6** |  | 75,0 | **74,7** | | **0** | **0** | **75,0** | **75,0** | **74,7** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |  |
| **Задача № 7 Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;  - внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | МБОУ ДОД | 1457,5 | 1457,5 | | 0 | 0 | 1356,8 | 1356,8 | 1356,8 | | 100,7 | 100,7 | 0 | 0 | | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 26,7% |
| **Итого по задаче №7** |  | 1457,5 | 1457,5 | | 0 | 0 | 1356,8 | 1356,8 | 1356,8 | | 100,7 | 100,7 | 0 | 0 | |  |
| **Итого по подпрограмме №2** |  | **391155,6** | **386966,7** | | **10585,6** | **9486,9** | **144478,8** | **144478,8** | **143064,8** | | **231310,2** | **229634,0** | **4781,0** | **4781,0** | |  |
| **Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации МО « Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1. Повышение эффективности деятельности Отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный* *район».*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Обеспечение деятельности Отдела образования МО «Ленский муниципальный район» , софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 7481,5 | 7450,0 | | 0 | 0 | 7481,5 | 7481,5 | 7450,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | Расходы произведены в пределах месячного графика на содержание отдела образования. |
| 1.2 Укрепление материально-технической базы учреждения | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| **ИТОГО по задаче №1** |  | 7481,5 | 7450,0 | | 0 | 0 | 7481,5 | 7481,5 | 7450,0 | | 0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |  |
| ***Задача 2. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный район», обеспечение максимально доступа населения к информации.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Повышение квалификации муниципальных служащих Отдела образования для работы на сайтах. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| **ИТОГО по задаче № 2** |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| ***Задача 3. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МО «Ленский муниципальный район».*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Проведение анализа специалистами Отдела образования, удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг . | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | Проводится анализ специалистами Отдела образования удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных  услуг |
| **ИТОГО по задаче**  **№ 3** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| **Итого по подпрограмме №3** |  | 7481,5 | 7450,0 | 0 | | 0 | 7481,5 | 7481,5 | 7450,0 | | 0 | 0 | **0,0** | **0,0** | |  |
| **Итого по  Программе** |  | **654924,1** | **541818,1** | **10585,6** | | **9486,9** | 201120,2 | 201120,2 | **199102,2** | | **328220,7** | **325731,4** | **114997,6** | **7497,6** | |  |

**"Развитие сферы культуры МО «Ленский муниципальный район» на 2018-2023годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | | Ответственный исполнитель  соисполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения | |
| всего | | | федеральный бюджет | | | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | Бюджеты поселений | | | | | Областной  бюджет | | | | | | | внебюджетные источники | | | | | |  |
| План | | Факт | | план | | | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2020 год | фактически  профинансировано | план | | факт | | | план | | | факт | | | | план | | Факт | | | | |  |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | | 14 | | 15 | | | | | 16 |
| **Подпрограмма №1 «Библиотечное обслуживание населения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Библиотечное обслуживание населения | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК ЛМПБ | 15702,8 | | 15655,8 | | 0 | | 0 | | 15602,8 | 15602,8 | 15602,8 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 100,0 | | 53,0 | | | Создание условий для обеспечения открытости, доступности библиотек, внедрения современных форм предоставления библиотечных услуг, увеличение посещаемости к 2023 году на 10% от уровня 2017г. | | |
| 1.2 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для работников учреждений культуры. | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК ЛМПБ | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | Оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно для работников учреждений культуры не запланирована в течение года, т.к не было потребности. | | |
| 2.1 Проведение ремонта здания муниципального учреждения культуры. Проведение государственной экспертизы ПСД. | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК» ЛМПБ» | 10000,0 | | 10000,0 | | 10000,0 | | 10000,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | Проведение ПСД, ремонт здания МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» проведён в 2019 году.  27 декабря 2020 года на базе Яренской центральной библиотеки МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» открылась современная, комфортная, оборудованная всей необходимой техникой, библиотека нового поколения. Модельная библиотека создана благодаря участию в национальном проекте «Культура». В  библиотеке появилась станция автоматизированной книговыдачи, электр. фортепиано, квадрокоптер, место творческих встреч, выставок, концертов, мастер-классов, отдыха и самообразования и др.  покупка книг - 1 760 ,0 тыс. руб.,  машины и оборудование - 3 719,4 тыс. руб.,  мебель - 4 300 тыс. руб., обучение – 148, 0 тыс. руб.,офор мление фотозоны – 72,6 тыс. руб. | | |
| 2.2 Приобретение мебели для библиотеки | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | Мероприятие выполнено в 2020 года в рамках создания модельной муниципальной библиотеки  .Приобретена  мебель - 4 300,0  тыс. рублей. | | |
| 2.3 Приобретение выставочных витрин для библиотеки, изготовление подвесной системы для художественной галереи | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 144,8 | | 144,8 | | 0 | | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 144,8 | | | | 144,8 | | | | 0 | | 0 | | | Приобретены материалы для изготовления подвесной системы для художественной галереи. | | |
| 2.4 Комплектование библиотечных фондов, оплата издания тиражей книг | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 377,5 | | 377,5 | | 0,0 | | 0 | | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 0 | | 0 | | 210,5 | | | | 210,5 | | | | 0 | | 0 | | | Оформлена подписка на 1 год на издания :  АИФ, ЗОЖ, Правда Севера и детские журналы. Оформлена подписка на районную газету «Маяк» на 1 год. Приобретение художественной литературы. Произведена оплата издания тиражей книг «Их труд был назван доблестным». | | |
| 2.5 Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 3,0 | | 3,0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 3,0 | | 3,0 | | | В библиотеках проведены проверки работоспособности средств пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Заключен договор с ООО «Мироден» с. Яренск. | | |
| 2.6 Приобретение огнетушителей для библиотеки | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 16,8 | | 16,8 | | 0 | | 0 | | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | В 3 квартале 2020 г. приобретены огнетушители-17шт. | | |
| 2.7 Замеры электрического сопротивления в библиотеках МБУК ЛМПБ | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | Замеры электрического сопротивления проведены в 2019 году. | | |
| 2.8 Обеспечение доступной среды для людей с ограниченными возможностями | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | Производится библиотечное обслуживание на дому людей с ограниченными возможностями.  В 1 полугодие 2020 г. на конкурс ( предоставление  субсидий бюджетам муниципальных образований  Архангельской области на мероприятия по обеспечению  в муниципальных учреждениях культуры муниципальных  образований Архангельской области доступной среды для инвалидов) не заявлялись. | | |
| 2.9 Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | Участвовали в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО". Конкурсный отбор не прошли. | | |
| 3.1Ретро-конверсия карточного каталога | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | Мероприятие выполняется, карточки читателей заносятся в программу «Ирбис» | | |
| 3.2 Приобретение МФУ А3 для Яренской библиотеки | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | Приобретён сканер А-3 для Яренской библиотеки. | | |
| 3.3 Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК « ЛМПБ» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | Все библиотеки района подключены к сети «Интернет». | | |
| 4.1 Курсы повышения квалификации для работников библиотеки, подготовка по пожарной безопасности, проведение обучающих семинаров | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 25,0 | | 25,0 | | 0 | | 0 | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | Проведена подготовка по пожарной безопасности, участвовали дистанционно в обучающих семинарах - 2 человека. Во 2квартале прошли дистанционные курсы повышения квалификации 3 человека.  **3 квартал** 2020г.  Обучение в рамках нац  проекта» « Творческие люди» 3 человека  **4 квартал 2020г.**  обучение по программе повышения квалификации «Создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура»  (в объёме 72 акад. часов).-2 человека  . | | |
| 4.2 Ежегодный районный конкурс «Лучший работник культуры» (библиотеки) | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0,0 | | 0 | | | Проведен отборочный конкурс среди работников библиотек  для конкурса государственная поддержка  лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений.  Приняли участие в конкурсе 2 работника, победитель Поторий Т.А. | | |
| 4.3 Аттестация рабочих мест в МБУК «ЛМПБ» | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | Проведена спец. оценка условий труда -2 раб. места. | | |
| 4.4 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 132,7 | | 110,7 | | 0 | | 0 | | 125,0 | 125,0 | 103,0 | 0 | | 0 | | 7,7 | | | | 7,7 | | | | 0 | | 0 | | | Меры социальной поддержки неработающим квалифицированным специалистам учреждений культуры выплачены в 1 квартале 2020 г. -1 чел.   1. квартале-5 чел. 2. квартале-6 чел. | | |
| 4.5 Государственная поддержка  лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений. | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 52,7 | | 52,7 | | 45,0 | | 45,0 | | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0 | | 0 | | 5,0 | | | | 5,0 | | | | 0 | | 0 | | | В январе 2020г. приняли участие в конкурсе. Павлович В.Л. стала победителем конкурса. | | |
| 4.6 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры. | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0,0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | В январе 2020 г. приняли участие в конкурсе. Конкурсный отбор не прошли. | | |
| 5.1 Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 667,3 | | 667,3 | | 0 | | 0 | | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 0 | | 0 | | 633,9 | | | | 633,9 | | | | 0 | | 0 | | | За 12 месяцев 2020 г. средняя заработной плата работников муниципального учреждения культуры выдержана (план не менее 43543,73 руб.) | | |
| **Итого по подпрограмме № 1** | |  | **27122,6** | | **27053,6** | | **10045,0** | | **10045,0** | | **15972,7** | **15972,7** | **15950,7** | **0** | | **0** | | **1001,9** | | | | **1001,9** | | | | **103,0** | | **56,0** | | |  | | |
| **Подпрограмма №2 « Организация досуга, туристских и культурно-развлекательных программ»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1Организация туристских и культурно - развлекательных программ | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 28021,2 | | 27426,5 | | 0 | | 0 | | 26701,2 | 26701,2 | 26701,2 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 1320,0 | | | | | 725,3 | | | Организация досуга населения. Создание условий для туристской привлекательности Ленского района, увеличение посещаемости к 2023 году на 10% от уровня 2017 года. | |
| 1.2 Строительство нового клуба в п. Сойга | | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МБУК « ЦНКТ» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | Подготовлена площадка под строительство клуба в 2018 году. | |
| 1.3 Развитие и укрепление материально-технической базы МБУК «Центр народной культуры и туризма» | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 180,0 | | 180,0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 180,0 | | | | | 180,0 | | | За отчетный период 2020 г. приобрели:  стробоскоп, 2 вокальные радиосистемы , микшерный пульт, светильник, ультра фиолетовый светильник на ленте, шуроповерт, счетчик электрический, триммер .Проведена промывка и опрессовка отопительной системы-19,1 тыс. руб.(резервный фонд) | |
| 1.4 Приобретение мебели | | администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 37,5 | | 37,5 | | 0 | | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 37,5 | | | | | 37,5 | | | Приобретены тумба, скамья-8 шт., стулья-5 шт. | |
| 1.5 Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 36,0 | | 36,0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 36,0 | | | | | 36,0 | | | Заключен договор на обслуживание пожарной сигнализации ООО «Мир безопасности». Проведены проверки работоспособности средств пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. | |
| 1.6 Приобретение огнетушителей для ЦНКТ | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | За 1 полугодие 2020 г. огнетушители не приобретались. Огнетушители проверены. Проведено освидетельствование огнетушителей фирмой ООО «Родар техно» | |
| 1.7 Замеры электрического сопротивления в МБУК ЦНКТ | | администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | Произведены замеры электрического сопротивления в МБУК «ЦНКТ» фирмой ООО «РИМ» в 2019г. | |
| 1.8 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для работников учреждений культуры. | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 86,8 | | 86,8 | | 0 | | 0 | | 86,8 | 86,8 | 86,8 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0,0 | | | | | 0 | | | Оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно – 4 работника . | |
| 2. 1 Межрегиональное мероприятие «Ивановская ярмарка» | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК « ЦНКТ» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0,0 | | | Мероприятие не проводилось из-за ограничительных мер на проведение массовых мероприятий согласно Указа Губернатора Архангельской области № 28-у от 17.03.2020. | |
| 2.2 Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0,0 | | | Участвовали в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО". Конкурсный отбор не прошли. | |
| 2.3 Открытый районный фестиваль ветеранской песни «Поёт душа ветерана» им. Е.В. Петровой | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | Мероприятие проведено 16.02.2020г.  Более 80 участников из Ленского района. | |
| 2.4 Районный праздник песни, музыки и танца | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | Мероприятие не состоялось из-за ограничительных мер в связи с распространением новой короновирусной инфекцией COVID-19. | |
| 2.5 Празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | Проведены в видео-формате акции «Читаем стихи о войне и победе», «Песни нашей Победы».  Подготовлен видео-концерт «Фронтовой идет концерт». | |
| 2.6 Районный конкурс детского творчества «Очаровашка» | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 5,0 | | 5,0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 5,0 | | | | | 5,0 | | | Конкурс «Ошаровашка -2020» проведен в видео-формате, участие приняли-4 чел. | |
| 3.1 Курсы повышения квалификации для работников, подготовка по пожарной безопасности, проведение обучающих семинаров | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | Дистанционно прошли обучение -2 чел. | |
| 3.2 Ежегодный районный конкурс «Лучший работник культуры» (МБУК «ЦНКТ») | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | Мероприятие не проведено, в связи с карантинными мероприятиями. | |
| 3.3 Аттестация рабочих мест в МБУК «ЦНКТ» | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0,0 | | | | | 0 | | | Аттестовано 4 рабочих места. | |
| 3.4 Государственная поддержка  лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений. | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0,0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | В 2020 году приняли участие в конкурсе. Конкурсный отбор не прошли. | |
| 3.5 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры. | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | В январе 2020 г. приняли участие в конкурсе. Конкурсный отбор не прошли. | |
| 3.6 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 40,0 | | 36,7 | | 0 | | 0 | | 40,0 | 40,0 | 36,7 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | Меры социальной поддержки неработающим квалифицированным специалистам учреждений культуры . | |
| 4.1 Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | **874,2** | | **874,2** | | **0** | | **0** | | **34,8** | **34,8** | **34,8** | | 0 | | 0 | | | **839,4** | | | **839,4** | | **0** | | | | | **0** | | | За 12 мес.2020 г. средняя заработной плата работников муниципального учреждения культуры выдержана (план не менее 43543,73 руб.) | |
| 4.2 Субсидия на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | | Администрация МО «Урдомское»  Финансовый отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУ «Центр культуры и досуга» МО «Урдомское» | **9,4** | | **9,4** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | 9,4 | | 9,4 | | | **0** | | | **0** | | **0** | | | | | **0** | | | За 12 месяцев 2020 г. средняя заработной плата работников муниципального учреждения культуры выдержана (план не менее 43543,73 руб. ) | |
| **Итого по подпрограмме № 2** | |  | **29290,1** | | **28692,1** | | **0** | | **0** | | **26862,8** | **26862,8** | **26859,5** | | **9,4** | | **9,4** | | | **839,4** | | | **839,4** | | **1578,5** | | | | | **983,8** | | |  | |
| **Подпрограмма №3 «Организация музейной деятельности»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1Организация музейной деятельности | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 7251,9 | 7319,8 | 0 | | 0 | | | 7051,9 | 7051,9 | 7051,9 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 200,0 | | | | | 267,9 | | | | Создание условий для обеспечения сохранности фондов музея и доступности их для населения, увеличение посещаемости к 2023 году на 10 % от уровня 2017 года.  Укрепление мат.тех базы  приобретение и установка приборов учета тепловой энергии 78,9 тыс. руб. за счёт средств Благотворительного фонда «Илим гарант». |
| 1.2 Приобретение витрин в экспозицию | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 319,3 | 319,3 | 0 | | 0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 319,3 | | | | | 319,3 | | | | За отчетный период приобретены рамки для картины. Приобретено витринное оборудование, за счет средств Благотворительного фонда «Илим-Гарант».  ( приобретение мебели и оборудования для экспозиции). |
| 1.3 Реконструкция ограждения вокруг здания МБУК «Яренский краеведческий музей», ремонт выставочного зала, подсобного помещения и крыльца | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 134,0 | 134,0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 134,0 | | | | | 134,0 | | | | Приобретены и установлены двери в здания земской поликлиники.-55,1тыс. руб.  Художественно - оформительские работы-  25,0 тыс. руб.  Приобретены баннеры, информационные стойки -84,8 тыс .руб.  за счёт средств Благотворительного фонда «Илим -гарант» |
| 1.4 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для работников учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 43,0 | 43,0 | 0 | | 0 | | | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для работников учреждений культуры запланированы в течение года. |
| 2.1 Приобретение  компьютерного и телекоммуникационного оборудования | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 216,7 | 216,7 | 0 | | 0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 216,7 | | | | | 216,7 | | | | Приобретение мультимедийного оборудования за счет средств Благотворительного фонда «Илим-Гарант» |
| 2.2 Комплектование музейных фондов | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 240,6 | 240,6 | 0 | | 0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 240,6 | | | | | 240,6 | | | | За отчетный период поступило 469 экспонатов в музейные фонды. Приобретены чучела животных для экспозиции в здание Земской поликлиники (  (МБУК Яренский краеведческий музей)-  **238,6** тыс.рублей  за счёт средств Благотворительного фонда «Илим гарант». |
| 2.3Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры (ТО сигнализации и огнетушителей, пропитка чердачных конструкций) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 49,7 | 49,7 | 0 | | 0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 49,7 | | | | | 49,7 | | | | За 12 месяцев 2020г. проведена ТО пожарной охраны и охранной системы, заключен договор на обслуживание пожарной сигнализации с ООО «Мир безопасности». Приобретение и установка ОПС- **37,6**  за счёт средств Благотворительного фонда «Илим гарант». |
| 2.4 Составление энергетического паспорта на 2018 – 2023 г.г | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | Учреждением ежегодно составляется Энергетическая декларация, размещаемая в Государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС «Энергоэффективность»). (В соответствии со ст. 16 часть 1.1 ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» учреждение имеет право выбора — оформлять энергодекларацию или проводить энергетическое обследование и оформлять энергопаспорт.) |
| 2.5 Замеры электрического сопротивления | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | Мероприятие выполнено в 2019г. фирмой ООО «РИМ» |
| 2.6 . Проведение работ по реставрации коллекций икон XVIII в. находящиеся на хранении в МБУК «Яренский краеведческий музей»  (оплата проживания, проезда 2 реставраторов) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | Мероприятие частично проведено в 2016 году.(за счет внебюджетных средств) В 2020 г. проведена реставрация предметов этнографии 3 ед. в ВХНРЦ им. Академика И.Э. Грабаря г. Архангельск. |
| 2.7 Обеспечение доступной среды для людей с ограниченными возможностями в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2020 годы)». | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | На официальном сайте МБУК «Яренский краеведческий музей» создана версия для слабовидящих. |
| 3.1 Курсы повышения квалификации работников музея,  обучение пожарно – техническому минимуму, охране труда | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | Обучение пожарно – техническому минимуму, охране труда прошел-1 человек. |
| 3.2 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки неработающим квалифицированным специалистам учреждений культуры | Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки неработающим квалифицированным специалистам учреждений культуры | | | 10,0 | 10,0 | 0 | | 0 | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки-1 чел. |
| 3.3 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | В 2020 году в конкурсе по государственной поддержке муниципальных учреждений культуры приняли участие. Конкурсный отбор не прошли. |
| **3.4** Государственная поддержка  лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0,0 | | | 0 | | | **0** | | | | | **0** | | | | В 2020 году в конкурсе по государственной поддержке лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений не участвовали. |
| 3.5.Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | **0** | **0** | 0 | | 0 | | | **0** | **0** | **0** | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | **0** | | | | | **0** | | | | Участвовали в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО". Конкурсный отбор не прошли. |
| 4.1 Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | **274,5** | **274,5** | 0 | | 0 | | | **13,7** | **13,7** | **13,7** | 0 | | 0 | | **260,8** | | | 260,8 | | | **0** | | | | | **0** | | | | За отчетный период 2020 г. средняя заработная плата работников муниципального учреждения культуры выдержана (план не менее 43543,73 руб. |
| **Итого по подпрограмме №3** |  | | | **8539,7** | **8607,6** | **0** | | **0** | | | **7118,6** | **7118,6** | **7118,6** | **0** | | **0** | | **260,8** | | | **260,8** | | | **1160,3** | | | | | **1228,2** | | | |  |
| **Итого по  Программе** |  | | | **64952,4** | **64353,3** | **10045,0** | | **10045,0** | | | **49954,1** | **49954,1** | **49928,8** | **9,4** | | **9,4** | | **2102,1** | | | **2102,1** | | | **2841,8** | | | | | **2268,0** | | | |  |

**«Совершенствование муниципального управления в МО «Ленский муниципальный район» на 2018–2023 годы**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель |  | |  | | | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | | внебюджетные источники | | | |
| План | Факт | план | факт | | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2020год | | факти- чески  профи- нанси- ровано | | план | факт | план | факт | | план | | Факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | | 16 |
| 1. Подпрограмма №1 «Обеспечение деятельности Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Обеспечение выполнения функций и задач Администрации МО «Ленский муниципальный район», софинансирование части дополнительных расходов по повышению минимального размера оклада труда | Отделы Администрации | 35399,9 | 34970,9 | 0 | 0 | 35384,9 | | 35384,9 | 34959,0 | | | 0 | 0 | 15,0 | 11,9 | | 0 | | 0 | | Финансирование функций и задач, поставленных перед Администрацией |
| 2.1. Укрепление материально-технической базы | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Мероприятие выполнено, ремонт здания Администрации проведен. |
| 3.1.Проведение специальной оценки условий труда в Администрации | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности,  МКУ «Эксплуатационная служба» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.1.МКУ «Эксплуатационная служба», софинансирование части дополнительных расходов по повышению минимального размера оклада труда. | Подведомственное учреждение | 8291,1 | 8268,2 | 0 | 0 | 8291,1 | | 8291,1 | 8268,2 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Финансирование обеспечения деятельности  МКУ«Эксплуатационная служба» |
| 5.1.Приобретение транспортных средств | Подведомственное учреждение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Автомобиль Hyundai Creta приобретен в 2019г. |
| Итого по подпрограмме |  | **43691,0** | **43239,1** | **0** | **0** | **43676,0** | | **43676,0** | **43227,2** | | | **0** | **0** | **15,0** | **11,9** | | **0** | | **0** | |  |
| **Подпрограмма №2 «Совершенствование системы муниципальной службы в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Проведение мониторинга и экспертизы муниципальных правовых актов по вопросам кадровой политики и муниципальной службы | - отдел юридический | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Не проводилась из-за отсутствия необходимости. |
| 2.2.Проведение мониторинга кадрового состава в органах МСУ муниципального района для выработки предложений по реализации кадровой политики в районе | - общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Мероприятия не проводились. |
| 3.2. Разработка и принятие обновленных муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы и  кадровому делопроизводству | - отдел юридический;  - общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Проведен мониторинг правовых актов в сфере коррупции с целью внесения изменений в девствующие нормативно-правовые акты. Разработаны и утверждены нормативно-правовые акты по муниципальной службе-4 шт.внесены изменения в действующие правовые и локальные акты в связи с изменением законодательства в области коррупции. |
| 4.2.Проведение и участие муниципальных служащих в семинарах, круглых столах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, проведение консультаций по вопросам развития системы муниципальной службы | - общий отдел;  - отдел юридический; | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | За 2020 приняли участие в круглых столах, обучающихся семинарах, совещаниях-63 чел, в т.ч. в ВКС- 15чел., проведены 64 консультации по заполнению сведений о доходах и расходах. |
| 5.2. Совершенствование системы конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы, и замещение должностей муниципальной службы из кадрового резерва | - общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Мероприятия не проводились. |
| 6.2.Разработка профессиональных тестов и практических заданий по оценке профессионального потенциала муниципальных служащих | общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием вакансий. |
| 7.2.Приведение должностных инструкций муниципальных служащих  в соответствие с установленными требованиями | общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Корректировка должностных инструкций проводится по мере необходимости. |
| 8.2.Ведение на официальном сайте Администрации раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления (постоянно | общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Раздел ведется на официальном сайте Администрации и обновляется по мере необходимости. |
| 9.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | Общий отдел,  Отдел бухгалтерского учёта и отчетности | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | За 2020 г. курсовую подготовку прошли -6 чел. |
| 10.2. Организация поступления на муниципальную службу на конкурсной основе | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | За отчетный период 2020г. года конкурс не проводился в связи с отсутствием вакансий. |
| 11.2. Организация прохождения практики студентами высших учебных заведений в Администрации и ее структурных подразделениях | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | За12 месяцев 2020 года заявлений на прохождение практики не поступало |
| 12.2.Организация и проведение аттестации муниципальных служащих | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Аттестация муниципальных служащих проведена в 2017 году., в 2020г аттестация не запланирована |
| 13.2.Оказание органам местного самоуправления сельских поселений практической помощи:  - в организации проведения аттестаций,  муниципальных служащих;  - в организации проведения, оформления заседаний комиссий по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в разработке проектов муниципальных правовых актов | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Оказывается по мере необходимости |
| 14.2. Ведение реестра кадрового резерва на должности муниципальной службы | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Реестр ведется. |
| 15. 2. Организация и проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий года» | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 16.2.Установление и выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии за выслугу лет на муниципальной службе | Общий отдел,  Отдел бухгалтерского учёта и отчетности | 2754,9 | 2703,1 | 0 | 0 | | 2754,9 | 2754,9 | 2703,1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии за выслугу лет на муниципальной службе осуществляется согласно положению. |
| 17.2.Выплата единовременного поощрения за выслугу лет в связи с выходом на пенсию | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 382,3 | 382,3 | 0 | 0 | | 382,3 | 382,3 | 382,3 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Осуществляется в соответствии с областным законом |
| 18.2.Расширение практики использования испытательного срока при приеме на работу в органы МСУ | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | При приеме на работу испытательный срок устанавливается в соответствии с действующим законодательством |
| 19.2.Проведение комплекса мероприятий, проводимых с целью сохранения и укрепления физического и психического здоровья, а также определения рисков развития заболеваний, муниципального служащего (диспансеризация – раз в год) | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Мероприятие не запланировано. |
| 20.2.Внедрение информационных технологий в систему управления кадровыми ресурсами и в кадровое делопроизводство | Общий отдел,  Отдел информационных технологий. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Мероприятия не проводились |
| **Итого по подпрограмме №2** |  | **3137,2** | **3085,4** | **0** | **0** | | **3137,2** | **3137,2** | **3085,4** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | |  |
| **Подпрограмма №3 «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Своевременная разработка и утверждение административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг и размещение их на соответствующих сайтах | - специалисты Администрации оказывающие услуги,  - отдел юридический | 0 |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | | Все регламенты разработаны и размещены на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 2.3. Внесение изменений в административные регламенты муниципальных услуг | отдел юридической поддержки;  - специалисты Администрации, оказывающие услуги, | 0 |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | | За 12 месяцев 2020г внесены изменения в 6административных регламентов. |
| 3.3. Разработка необходимых нормативных документов регламентирующих предоставление государственных и муниципальных услуг, размещение их, иной информации об оказании услуг на сайте Администрации | - специалисты Администрации, - отдел информационных технологий;  - отдел юридический | 0 |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | | Разработан и утвержден Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг. Необходимые НПА разработаны ранее. |
| 4.3.Внесение и корректировка информации об услугах на портале государственных и муниципальных услуг | - специалисты Администрации, - отдел информационных технологий;  - отдел юридический | 0 |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | | Информация вносится и корректируется в РГУ АО. На 01.01.2021г. на сайте gosuslugi29.ru опубликовано 25 муниципальных услуг. |
| 5.3.Формирование и актуализация перечней услуг, предоставляемых Администрацией района, | Отдел юридической поддержки | 0 |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | | Перечень услуг сформирован и актуализирован. |
| 6.3. Проведение мониторинга качества и доступности предоставляемых услуг (в т.ч. по принципу «одного окна») | - отдел юридической поддержки | 0 |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | | Мониторинг проводится ежемесячно через систему КИАС |
| 7.3. Проведение обучающих семинаров, консультаций для специалистов предоставляющих услуги | - отдел юридический  - отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | | Проводились консультации. |
| 8.3.Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) | - отдел юридический | 0 |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | | Информация размещена на официальном сайте Администрации. |
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |  | |  |
| **Подпрограмма №4 «Информатизация органов местного самоуправления Муниципального образования «Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Переход на современные технологии ВОЛС (оптоволокно) с большей скоростью Интернета | Отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Осуществлен переход на современные технологии оптоволокно с 22.03.2018г. | |
| 1.2. Закупка МФУ для рабочих мест где предоставляются услуги (для сканирования входящих документов и внесения их в систему исполнения регламентов) | Отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования | |
| 2.1 Приобретение и установка VIPNet координатора, настройка сетевого оборудования и настройка рабочих мест | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | | Мероприятие не запланировано в течение года | |
| 2.2. Покупка и установка программного обеспечения (программный firewall), предназначенного для организации безопасного доступа в Интернет, защиты сети, фильтрации сайтов и учета трафика | Отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования | |
| 2.3. Антивирусное подпрограммное обеспечение (ежегодное продление антивируса Касперского) | Отдел информационных технологий | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Ежегодное продление антивируса Касперского | |
| 3.1. Мероприятия по переводу приема заявлений на муниципальные услуги через МФЦ | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | Отделом архитектуры , строительства и капитальных ремонтов разработана ТС по выдаче градостроительных планов. Ведется тестирование типовых услуг. Протестирована и переведена на боевой портал 1 услуга. | |
| 3.2. Мероприятия по организации информационного обмена между участниками межведомственного взаимодействия | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | Организовано взаимодействие между архивным отделом и ПФР. | |
| 4.1. Покупка ИБП для коммутаторов и свитчей локальной сети | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования | |
| 4.2. Покупка и установка ИБП для серверов | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | Мероприятие исполнено. | |
| 4.3. Покупка и установка средств резервного копирования информации | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования | |
| 4.4. Покупка и установка дополнительного сервера локальной сети Администрации с ОС | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования | |
| 4.5. покупка и установка кондиционера в серверную | Отдел информационных технологий | 33,1 | 33,1 |  |  | | 33,1 | 33,1 | 33,1 | |  | |  |  |  |  | |  | | Покупка и установка кондиционера в серверную | |
| 5.1. Ежегодное продление программы для управления официальным сайтом Администрации МО «Ленский муниципальный район» «1 С -Битрикс: Управление сайтом». | Отдел информационных технологий | 13,2 | 13,2 |  |  | | 13,2 | 13,2 | 13,2 | |  | |  |  |  |  | |  | | Ежегодное продление программы для управления официальным сайтом Администрации | |
| 5.2 Обслуживание сайта Администрации | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | Ведется на постоянной основе. | |
| 6.1. Автоматизация деятельности некоторых подразделений Администрации МО «Ленский муниципальный район» (внедрение новых информационных систем в деятельность подразделений Администрации МО «Ленский муниципальный район») | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | Мероприятие проводится в течение года | |
| 6.2. Приобретение дополнительных баз для информационно-правовой системы «Консультант +» (Эксперт приложение, Комментарии законодательства, Судебная практика) | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | Мероприятие запланировано в течение года | |
| 6.3. Приобретение средств вычислительной техники | Отдел информационных технологий | 358,7 | 358,7 | 0 | 0 | | 358,7 | 358,7 | 358,7 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | За отчетный период приобретено: системных блоков с мониторами-6шт., МФУ-5,принетр-1. | |
| 6.4. Оснащение зала заседаний Администрации презентационным оборудованием. | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования | |
| 7.1. Покупка и внедрение подпрограммы «Дело». Необходимо докупить дополнительный модуль для реализации 210-ФЗ | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | Мероприятие исполнено. | |
| 8.1. Разработка нормативно-распорядительной документации, закупка необходимых программных и аппаратных средств и аттестация информационных систем обработки персональных данных в соответствии с требованиями 152-ФЗ | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования | |
| Итого по подпрограмме |  | **440,0** | **440,0** | **0** | **0** | | **440,0** | **440,0** | **440,0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | |  | |
| **Итого по  Программе** |  | **47268,2** | **46764,5** | **0** | **0** | | **47253,2** | **47253,2** | **46752,6** | | **0** | | **0** | **15,0** | **11,9** | **0** | | **0** | |  | |

**«Управление муниципальными финансами МО «Ленский муниципальный район» на 2018-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель | | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | | федеральный бюджет | | | | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | Бюджеты поселений | | | | | областной  бюджет | | | | | | | | | внебюджетные источники | | | | | | | | | |
| План | Факт | | план | | | факт | | | предусмотрено  постановлением о  Программе | | | утверждено решением о бюджете  на 2020 год | | | | факти- чески  профи- нанси- ровано | | | план | факт | | | | план | | | | факт | | | | | план | | Факт | | | | | | | |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | 9 | | | 10 | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | | | 14 | | 15 | | | | | | | | 16 |
| **Подпрограмма №1"Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в МО «Ленский муниципальный район»"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного законодательства | Финансовый отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район» (далее- Финансовый отдел | | 0 | - | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | | | | | Проведена ревизия бюджетного законодательства МО «Ленский муниципальный район». |
| 1.2 Организация процесса планирования районного бюджета МО «Ленский муниципальный район» | Финансовый отдел | | 0 | - | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | | | | | Проект решения Собрания депутатов «О бюджете на 2021 год» составлен в порядке и в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством |
| 1.3 Организация исполнения районного бюджета и формирования бюджетной отчетности МО «Ленский муниципальный район» | Финансовый отдел | | 0 | - | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | | | | | Годовой отчет сформирован и сдан в Министерство финансов, в контрольно - счетную комиссию, в Собрание депутатов МО «Ленский муниципальный район » в порядке и в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством. |
| 2.1 Обеспечение наличия и доступности информации о формировании и исполнении районного бюджета | Финансовый отдел | | 0 | - | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | | | | | Публикуется информация о формировании и исполнении районного бюджета на официальном сайте МО «Ленский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») не реже 1 раза в квартал |
| 3.1 Обеспечение деятельности Финансового отдела как ответственного исполнителя муниципальной программы | Финансовый отдел | | 6500,6 | 6469,2 | | 6,7 | | | 4,6 | | | 6493,9 | | | 6493,9 | | | | 6464,6 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | Создаются условия для деятельности Финансового отдела по реализации муниципальной программы |
| 3.2 Обеспечение деятельности Финансового отдела как главного распорядителя средств бюджета МО «Ленский муниципальный район» | Финансовый отдел | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | |  |
| **Всего по подпрограмме N 1** | **Финансовый отдел** | | **6500,6** | **6469,2** | | **6,7** | | | **4,6** | | | **6493,9** | | | **6493,9** | | | | **6464,6** | | | **0** | **0** | | | | **0** | | | | **0** | | | | **0** | | | **0** | | | | | | | |  |
| **Подпрограмма N 2 "Управление муниципальным долгом МО «Ленский муниципальный район»"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Совершенствование планирования объема  и структуры муниципального долга МО «Ленский муниципальный район» | | Финансовый отдел | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | Подготовлена документация для проведения аукциона на открытие возобновляемой кредитной линии для покрытия дефицита бюджет МО «Ленский муниципальный район». Заключено 2 договора на пользование кредитными средствами в сумме 21,0 млн. руб. и 7,0 млн. руб. | | | | |
| 1.2. Своевременное погашение долговых обязательств МО «Ленский муниципальный район» и исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга МО «Ленский муниципальный район | | Финансовый отдел | 2698,5 | 618,7 | | 0 | | | 0 | | | 2698,5 | | | 2698,5 | 618,7 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | Обеспечено отсутствие просроченных платежей по погашению долговых обязательств МО «Ленский муниципальный район» и обязательств по обслуживанию муниципального долга МО «Ленский муниципальный район» | | | | |
| 2.1 Проведение операций по управлению муниципальным долгом МО «Ленский муниципальный район», направленных на оптимизацию его структуры | | Финансовый отдел | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | Обеспечено эффективное управление муниципальным долгом и поддержание его в рамках законодательно установленных ограничений  Проведена работа с Управлением федерального казначейства по Архангельской области и НАО и с министерством финансов Архангельской области о получении бюджетного кредита в 2020 году в сумме 9130 тыс. рублей. Подписан договор в апреле 2020года.Заявка Администрации МО «Ленский муниципальный район» в получении бюджетного кредита отклонена Министерством финансов Архангельской области. | | | | |
| 2.2 Осуществление муниципальных заимствований МО «Ленский муниципальный район» с учетом планируемых кассовых разрывов в условиях максимального благоприятствования | | Финансовый отдел | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | При проведение аукциона по открытию невозобновляемой кредитной линии учитываются планируемые кассовые разрывы. | | | | |
| Итого по  подпрограмме №2 | |  | **2698,5** | **618,7** | | **0** | | | **0** | | | **2698,5** | | | **2698,5** | **618,7** | | | | | | **0** | | **0** | | | | | | **0** | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | |  | | | | |
| **Подпрограмма №3 "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Осуществление расчетов (определение) объемов межбюджетных трансфертов,  предоставляемых бюджетам муниципальных образований Ленского района | | Финансовый отдел | 0 | |  |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | Объемы межбюджетных трансфертов уточняются в соответствии с решением о бюджете МО «Ленский муниципальный район» и уведомления о бюджетных ассигнованиях из бюджетов других уровней | | | |
| 2.1.Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района, софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда | | Финансовый отдел | 15992,1 | | 15732,5 | 1068,2 | | | 1068,2 | | | 12122,6 | | | 12122,6 | | | | 11863,0 | | | 0 | | 0 | | | | | | 2801,3 | | | | 2801,3 | | | 0 | | 0 | | | | Проводится полное и своевременное перечисление в соответствие с кассовым планом и решением о бюджете МО | | | |
| Всего по подпрограмме №3 | |  | **15992,1** | | **15732,5** | **1068,2** | | | **1068,2** | | | **12122,6** | | | **12122,6** | | | | **11863,0** | | | **0** | | **0** | | | | | | **2801,3** | | | | **2801,3** | | | **0** | | **0** | | | |  | | | |
| **Подпрограмма N 4 "Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Проведение ревизий и проверок правомерности использования средств бюджета МО «Ленский муниципальный район» | | Отдел контрольно-ревизионной работы и отделы Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | Плановых проверок  финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений МО «Ленский муниципальный район» за 12 месяцев 2020г. проведено 3, внеплановая-1 | | | |
| 2.1. Проведение проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ленского района, нужд муниципальных бюджетных учреждений Ленского района | | Отдел контрольно-ревизионной работы Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | - | | | | Плановых проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ленского района, нужд муниципальных бюджетных учреждений Ленского района за 12 месяцев 2020г. проведено-3 | | | |
| 2.2. Согласование заключения муниципальными заказчиками Ленского района при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Ленского района контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | | Отдел контрольно-ревизионной работы Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | |  | | | | Согласование  заключения муниципальными заказчиками Ленского района при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Ленского района контракта с единственным поставщиком не проводилось. | | | |
| Всего по подпрограмме №4 | |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | |  | | | |
| **Итого по  Программе** | |  | **25191,2** | | **22820,4** | **1074,9** | **1072,8** | | | **21315,0** | | | **21315,0** | | | | **18946,3** | | | **0** | | | | | **0** | | | **2801,3** | | | | **2801,3** | | | | | **0** | | | | **0** | | | |  | | | |

**"Охрана здоровья граждан Ленского района на 2020-2024 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2020год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Приобретение служебного жилья для врачей ГБУЗ «Яренская ЦРБ» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | На 2020 год не запланировано в связи с отсутствием финансирования. |
| 1.2. Мероприятия по повышению престижа профессии медицинского работника | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | На День медицинского работника награждены Почетной грамотой от Минздрава – 2 человека, Администрации МО «Ленский муниципальный район» - 5 чел.  Собрания депутатов- 3 человека грамотами и благодарственными от  глав. врача «Яренской ЦРБ»- 17 человек |
| 2.1. Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт зданий и помещений учреждений здравоохранения | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»  ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | 300,0 | 117,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 117,5 | Ремонт системы отопления в ФАП п. Очея.  В 4квартале 2020г.  выполнение работ по монтажу приборов учёта тепла в здании Урдомской больницы, выполнение работ по монтажу расходомера в здании терапевтического отделения. |
| 2.2. Получение технических условий для строительства больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в п.Урдома | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сформировано медико-техническое задание на разработку ПСД, заключен государственный контракт на проектирование объекта больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в п. Урдома. |
| 3.1. Оплата проезда онкологических больных в онкологический диспансер 2 раза в год | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 219,1 | 100,9 | 0,0 | 0,0 | 219,1 | 219,1 | 100,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оплачен проезд 29 онкологическим больным. |
| 4.1. Организация и проведение мероприятий по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | О введении в действие комплекса мероприятия по профилактике заболеваний, вызванных вирусами гриппа, короновирусной инфекцией на территории муниципального образования  «Ленский муниципальный район».  Во 2 квартале 2020г. проведена вакцинация от клещевого энцефалита.  В 3 квартале 2020г. вакцинация против гриппа , диспансерное наблюдение за больными с инфекционными заболеваниями, просвещение и информирование населения, в том числе детского, о вреде употребления табака и алкоголя.  В 4 квартале  Санитарное информирование населения (Грипп, COVID – 19) |
| 4.2. Информирование населения о факторах риска развития заболеваний и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Материалы на сайтах – учреждения ЦРБ - 7  «Маяк» - 58  размещение в районной газете «Маяк» -16  информация о диспансеризации населения, о заболевании гриппом, ОРВИ, коронавирусной инфекцией, клещевом энцефалит-7, о вакцинации против гриппа -2, памятка по COVID-19 для прибывших из-за границы. |
| **Итого по Программе** |  | **527,7** | **222,4** | **0** | **0** | **225,2** | **225,2** | **102,4** | **0** | **0** | **302,5** | **120,0** |  |

**«Развитие физической культуры, спорта, туризма, повышение эффективности реализации молодёжной и семейной политики в МО «Ленский муниципальный район» 2020-2024годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | | Исполнитель | | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин невыполнения | | |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники /бюджет поселений | | | | | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2020 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | | | Факт | | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 | | | 14 | | |
| **Подпрограмма № 1** **«Развитие физической культуры и спорта в МО «Ленский муниципальный район» (2020-2024 годы)»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Организация и проведение районных, межрайонных, межрегиональных спортивно-массовых, физкультурных мероприятий. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 110,0 | | 186,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | | 30,0/0 | | | 106,0/  0,0 | | | | За отчетный период проведено:  23 соревнования,  участников- 480чел.  Бильярд 5/41 уч.  Н/теннис 3/50  Футзал 8/154  Л/гонки 2/133  Волейбол 3/73  Баскетбол-2/29  Приобретение футбольной формы  В связи с ограничениями введенными из-за распространения короновирусной инфекцией спортивно-массовые мероприятия не проводились во 2,3 квартале 2020г.. |
| 1.2 Организация и проведение мероприятий по реализации ВФСК ГТО | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | Организация и проведение зимнего фестиваля ГТО. |
| 1.3 Организация участия представителей, сборных команд района в областных, межрегиональных и межрайонных соревнованиях | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 20,0 | | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 20,0/0 | | | 20,0/0 | | | | Сборные команды района приняли участие в первенстве Усть-Вымского района по футзалу- 1/15 уч.,  по хоккею -1/14 уч.  Во 2-3 квартале 2020г. участие не принимали в связи с введением ограничительных мер по COVID-19.  В 4 квартале:  -19.12.2020 предновогодние соревнования Усть-Вымского района по волейболу 1/18  - 29.12.2020 турнир по н/теннису в п. Жешарт 1/14 |
| 1.4 Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории поселения муниципального образования «Сафроновское» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Сафроновское» | | 753,5 | | 750,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3,0/  750,5 | | | 0,0/  750,5 | | | | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории поселения муниципального образования «Сафроновское» |
| 1.5 Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории поселения муниципального образования «Козьминское» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Администрация МО «Козьминское» | | 796,2 | | 793,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3,0/  793,2 | | | 0,0/  793,2 | | | | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории поселения муниципального образования «Козьминское». |
| 2.1 Приобретение спортивного инвентаря для проведения мероприятий, ремонт тренажеров для тренажерного зала | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 172,0 | | 236,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | | 12,0/0 | | | 76,0/0 | | | | Приобретены:  - мячи футзал, волейбол, н/теннис,  - конусы,  - ракетки для н/тенниса,  - бутсы футбольные,  - мяч для пляжного футбола, мячи баскетбольные  - станок для заточки коньков,  - 3 комплекта футбольной формы,  - тренажер для пресса,  - лыжероллеры,  - стол для настольного тенниса.. |
| 2. 2 Текущий ремонт спортсооружений | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 12,0 | | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 12,0/0 | | | 12,0/0 | | | | Выполнен текущий ремонт Фока. |
| 2. 3 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Яренск | Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 335,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335,0 | 335,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | Разработка ПСД физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Яренск. |
| **Итого по подпрограмме № 1** |  | | **2198,7** | | **1997,7** | **0,0** | **0,0** | **575,0** | **575,0** | **240,0** | **0** | **0,0** | | **80,0/**  **1543,7** | | | **214,0/**  **1543,7** | | | |  |
| **Подпрограмма №2**  **«Развитие туризма в МО «Ленский муниципальный район» (2020-2024 годы)» годы».** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Участие в областных, межмуниципальных, межрегиональных и федеральных конкурсах проектов в сфере туризма | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 20,0 | 20,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0/0 | | 20,0/0 | | | Написание проектов на:- конкурс на предоставление  субсидии бюджетам муниципальных  образований АО  на реализацию приоритетных  проектов в сфере туризма  - всероссийский конкурс от Российского фонда культуры для НКО (проект «Арт ступени. Перезагрузка»)  - участия в конкурсе на соискание грантов Губернатора Архангельской области на реализацию проектов регионального значения в сфере культуры и искусства (проект «Улица Покровская. Культурный квест»)  - Президентский грант 2020 (проект «Культурная остановка»). В 3 квартале 2020г. реализация проекта НКО «Открытая книга» | | | |
| 2.1 Организация участия в совместных мероприятиях по продвижению турпродукта Юго-Восточного туристского кластера Архангельской области | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0/0 | | 0/0 | | | Участие в праздновании дня рождения КОТа ЛАСкового «Всё коту масленица» в рамках праздника «Широкая Масленица» в городе Котлас (за счёт принимающей стороны) **В 3 квартале 2020г.**  Онлайн участие в Фестивале «Кедровая роща» г.Коряжма.  13.09.2020 фестиваль Белого гриба, видео поздравление  22.08.2020 участие в празднике «В хорошей артели всё при деле» г. Сольвычегодск.  4 квартал 2020 г.  Участие в создании официального сайта « Сайт о туризме и отдыхе на территории Северного трёхречья» финансирование 30000рублей из резервного фонда Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | |
| 2.2 Разработка и реализация событийных туров, туров выходного дня | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | | 0/0 | | | Разработан и реализован событийный тур - «Проводы Зимы». | | | |
| 3.1 Размещение пресс-релизов на официальном туристском портале Архангельской области [www.pomorland.travel](http://www.pomorland.travel)» | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | | 0,0 | | | Актуализирована информация о гостиницах и достопримечательностях Ленского района, информация о проведении мероприятия «Широкая Масленица» .  Заполнение ежеквартальной veb-формы на [www.pomorland.travel](http://www.pomorland.travel) | | | |
| 3.2 Размещение информации о мероприятиях туристической направленности в специализированном разделе «Культура и туризм» на официальном сайте муниципального образования «Ленский муниципальный район», СМИ, прочих интернет-ресурсах. | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | | 0,0 | | | Размещена информация о мероприятиях «Однажды в сказочном Ленском лесу»,  «Проводы Зимы»,  Фотоконкурс «Зима волшебница»  Рекламная информация «Сказочная Резиденция Матушки Зимы» и многое другое  - группа в ВК «Матушка Зима»  - редакция газеты «Маяк»  - сайт МБУК «ЦНКТ»,  Создана группа Вконтакте «Туристско-информационный центр Яренск». **Во 2 квартале 2020г.**  видеозапись «День здоровья в режиме самоизоляции»  – видеозаписи по подготовке и празднованию Пасхи (народные традиции, кулинарные рецепты, техники окрашивания яиц, открытки, поделки)  – видеозапись квест-игра «В гости к Матушке Зиме» (сюжеты ВКонтакте, Инстаграм – по 10 публикаций)  **В 3 квартале 2020г.**  Группа в ВК Матушка Зима-публикация к Дню Туризма,ВК «Туристско-информацентр-11  **В 4 квартале 2020 г.**  к Дню Туризма,ВК «Туристско-информацентр- 20 публикаций. | | | |
| 3.3 Организация участия в областных, межмуниципальных, межрегиональных мероприятиях туристской направленности. | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 30,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0/0 | | 3,0 | | | Стажировка специалиста отдела по оказанию туристско-информационных услуг в ТИЦ г. Коряжма. Приняли онлайн-участие в поздравлении Российского Деда Мороза. | | | |
| 4.1 Организация и проведение мастер-классов по народным промыслам и ремёслам» | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 23,2 | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 13,2 | 13,2 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 10,0/0 | | 10,0/  0 | | | За отчетный период всего проведено- 48 мастер- классов. | | | |
| 4.2 Участие в областных, межрегиональных мероприятиях по сохранению и развитию традиционных народных промыслов | | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 5,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 5,0/0 | | 0,0 | | | Приняли участие в культурной программе XIX «Маргаритинской ярмарки» в г. Архангельске с  24.09.2020-27.09.2020  сохранение и развитие  традиционной народной культуры, конкурс народных хоров и фольклорных ансамблей «А песня русская жива». | | | |
| **Итого по подпрограмме**  **№ 2** | |  | | **88,2** | **41,4** | **0** | **0** | **13,2** | **13,2** | **8,4** | **0** | **0** | **75,0/0** | | **33,0** | | |  | | | |
| **Подпрограмма №3 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики в МО «Ленский муниципальный район» (2020-2024 годы)»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Развитие молодёжного самоуправления в Ленском районе  Организация работы Молодёжного совета Ленского района | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0/0 | | | 0 | | | Проведено 1 ежеквартальное заседание  Молодежного совета. Во 2 -3 квартале проведено 2 заседания Молодежного совета дистанционно. В 4 квартале 2020г. проведено 1 заседание Молодежного совета дистанционно. | | |
| 1.2 Организация работы Молодежного ресурсного центра | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 5,0/0 | | | 5,0/0 | | | Проведено 5 мероприятий:  -викторина по Гарри Поттеру в рамках акции «Турнир трех волшебников»  - мини-турнир по игре «UNO»  -проведена выставка рисунков.  - онлайн викторина в рамках акции «Ночь искусств»  -тематические конолектории «Перерыв на кино» | | |
| 1.3 Организация участия молодёжи района во всероссийских, областных, межрайонных молодёжных слётах, форумах, семинарах, фестивалях и конкурсах | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Отдел образования Администрации МО «Ленский район» | | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0/0 | | | 3,0/0 | | | 07.02. 2020 года 2 человека приняли участие в семинаре в п. Усть-Вымь «Развитие добровольчества в образовательных учреждениях»  3-4 квартал мероприятия не состоялись в связи с ограничениями введенными из-за распространения коронавирусной инфекции | | |
| 2.1 Развитие (добровольческого) волонтерского движения | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | | | 0,0 | | | 1.Волонтерское сопровождение спортивного мероприятия «Лыжные гонки»  2.Волонтерское сопровождение спортивного мероприятия «Лыжня РОССИИ»  Волонтеры приняли участие в проведении регионального конкурса «Моя Конституция» приуроченного к общероссийскому голосованию;  в общероссийском проекте «Волонтеры Конституции»;  в проекте «Мы вместе»;  в проекте  добровольческой акции:  «Дари добро» ;  8.03.2020 г.  в Губернаторском проекте «Чистый регион»  - в проведении голосования «Выборы Губернатора Архангельской области»  -в проведении акции «от чистого сердца» (адресная помощь пенсионерам)  -волонтеры взяли шефство над 2 пенсионерами.  -Проведена акция «Подарок от Деда Мороза» на собранные средства приобретен -31 сладкий подарок.  -приняли участие в онлайн приеме Губернатора Архангельской области-23 чел.  -количество участвующих волонтеров-374 чел.  Вручено волонтерских книжек-21.  - в реестр внесено- 10 чел. | | |
| 2.2 Организация и проведение акций патриотической направленности, в том числе «Бессмертный полк» и «Солдатский привал» и празднования Дня Победы в ВОВ 1941-1945 | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 76,7 | 42,0 | 58,5 | 27,6 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,5 | 3,1 | 3,0/  0,7 | | | 3,0/  0,3 | | | Проведены акции: «Блокадный хлеб» 27.02.2020 года кол-во уч. 150 чел;  - «Память Героев» в феврале месяце.  - «Женское лицо Победы»;  -«Георгиевская ленточка»-приняли участие 900 человек;  В мае месяце прошли акции:  - «Дорога к обелиску» кол-во участников 25 чел;  - «Флаги России» кол-во участников 250 чел.;  - «Бессмертный полк онлайн»;  - «Окна Победы» кол-во участников 500 чел.;  - «Наследники Победы»;  - «Минута молчания онлайн»;  - «Поем всем двором, песни Победы» кол-во участников 90 чел.;  12 июня проведена акция «Триколор» приняли участие 700 чел.  3 декабря ко Дню Неизвестного солдата (возложение цветов к мемориальному знаку) кол-во участников 15 человек;  Общее количество мероприятий – 13.  Кол-во участников – 2630 чел.  Установлен мемориальный знак и цветник в МО «Сойгинское». | | |
| 2.3 Организация и проведение районных, межрайонных, межрегиональных мероприятий для молодежи | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0/0 | | | 5,0/0 | | | Проведен фестиваль молодежного творчества «РИТМ» 25.12.2020г. кол-во участников-19 чел. | | |
| 3.1 Организация временного трудоустройства подростков и молодежи | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО«Ленский муниципальный район» | | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0/0,0 | | | 0,0 | | | В августе временно трудоустроено 5 несовершеннолетних в МБУК «ЦНКТ» и «Ленская межпоселенческая библиотека». | | |
| 3.2 Организация мероприятий в сфере профориентации молодежи | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0/0 | | | 15,/00 | | | За отчетный период размещено 6 публикаций на сайте Районного Совета молодежи в соц.сети «Вконтакте» на тему профориентации и трудоустройства  В 3 квартале 2020г. проведено 2 классных часа по вопросам профориентации.  -ОЗН по Ленскому району совместно с МБОУ «Яренская СШ» проведена выездная ярмарка мест для учащихся 9-11 классов 13 февраля в г.Сыктывкар - 13 чел.  Проведен круглый стол на тему самоопределения. | | |
| **Итого по подпрограмме № 3** | |  | | **210,2** | **172,5** | **58,5** | **27,6** | **60,5** | **60,5** | **60,5** | **56,5** | **53,1** | **34,0/**  **0,7** | | | **31,0/**  **0,3** | | |  | | |
| **Подпрограмма № 4 «Реализация семейной политики в МО «Ленский муниципальный район (2020-2024 годы)»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Проведение конференций, встреч, круглых столов, семинаров для специалистов и родителей по вопросам реализации семейной политики | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | | | 0,0 | | | | За отчетный период 2020г. проведено 2 конференции, 3 встречи специалистов и родителей. | |
| 1.2 Публикация информационных материалов по вопросам семейной политики в СМИ, размещение на Интернет-ресурсах | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | Разработаны и напечатаны буклеты- 50 шт. Информация размещена на сайте Администрации и в газете «Маяк»-8 публикаций. | |
| 1.3 Организация прохождения психолого-медико-педагогической комиссии детьми из семей «группы риска» и семей, находящихся в социально опасном положении | | Территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район»» | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | | | 0,0 | | | | Комиссии не проводились в связи с введенными ограничительными мерами (COVID – 19) | |
| 2.1 Организация индивидуального консультирования семей «группы риска» и семей, находящихся в социально опасном положении специалистами психологической службы | | Территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | | | 0,0 | | | | Консультация 2 семей. | |
| 2.2 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | | Территориальный отдел по опеке и попечительству  Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 2011,7 | 2011,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2011,7 | 2011,7 | 0,0/0 | | | 0,0 | | | | Деятельность осуществляется в рабочем режиме | |
| 2.3 Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам | | Территориальный отдел по опеке и попечительству  Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 54,6 | 46,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,6 | 46,7 | 0,0/0 | | | 0,0 | | | | Деятельность осуществляется в рабочем режиме | |
| 3.1 Организация и проведение районных мероприятий ко Дню семьи (15 мая), Дню семьи, любви и верности (8 июля), ко Дню матери, Дню отца, в том числе для замещающих семей | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0/0 | | | 6,0 | | | | Во 2 квартале 2020г. к «Дню семьи и верности» две семьи награждены дипломом «Признательность»  В 3 квартале 2020г.  3 семьи награждены медалью « За Любовь и верность» .  В 4 квартале 2020г.  Ко Дню матери проведен онлайн концерт, акция «Мама, я люблю тебя!» | |
| 3.2 Участие в областных, межрайонных мероприятиях по поддержке семьи, в том числе замещающей | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0/0 | | | 0,0 | | | | В 2020г. приняли участие: в семинаре «Женский диалог», в форуме «Элегантное лидерство» г. Архангельск.  в форуме приемных семей в г. Архангельске в формате онлайн.  в V форуме клубов молодых семей» в формате онлайн, в 2 практических семинарах «Семья и семейное воспитание в эпоху цифровых технологий», Супружеские конфликты-помощь в решении и профилактика» | |
| **Итого по Подпрограмме №4** | |  | | **2077,3** | **2064,4** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** | **0** | **2066,3** | **2058,4** | **11,0/0** | | | **6,0/0** | | | |  | |
| **Итого по  Программе** | | | | **4574,4** | **4276,0** | **58,5** | **27,6** | **648,7** | **648,7** | **308,9** | **2122,8** | **2111,5** | **200,0/ 1544,4** | | | **284,0/**  **1544,0** | | | |  | |

**«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения Ленского района на 2014 – 2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения | |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | областной  бюджет | | | | внебюджетные источники | | | |  |
| План | Факт | план | факт | Предусмотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2020 год | | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | | | план | | Факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | | | 12 | | 13 | | 14 |
| **Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Ленского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Развитие некоммерческого жилищного фонда, в том числе для граждан,  имеющих невысокий уровень дохода, включая  строительство служебного жилья | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | Мероприятие не запланировано в 2020 году. | |
| 1.2.Предоставление доступного и комфортного жилья семьям, проживающим в Ленском районе и желающим улучшить свои жилищные условия | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. | |
| 1.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе установленных федеральным законодательством | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5,0 | | 5,0 | 0 | | 0 | | Ведётся постановка на учёт граждан, желающих получить субсидию на выезд из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. | |
| 1.4. Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 875,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 875,0 | 875,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | Мероприятие не выполнено, в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета на 2020г. | |
| 1.5. Оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. | |
| 1.6.Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие выполнено, генеральные планы-6 и правила землепользования и застройки поселений-4 разработаны и утверждены. Внесение изменения в ПЗЗ МО «Козьминское», МО «Сойгинское». | |
| 1.7.Модернизация объектов водоснабжения на территории Ленского района (планировка и межевание территории, разработка проекта, проведение работ по определению) | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 287,5 | 265,3 | 0 | 0 | 37,8 | 37,8 | 15,6 | | 249,7 | | 249,7 | 0 | | 0 | | Ремонт пожарных водоемов в с. Яренск и п. Урдома. | |
| 1.8. Софинансирование строительства жилья для  переселения из  ветхого жилого  фонда | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 785,7 | 457,5 | 0 | 0 | 785,7 | 785,7 | 457,5 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Проводятся мероприятия для участия в реализации программы, проводятся работы по обоснование инвестиций и технологического и ценового аудита, получено заключение, проведена процедура в соответствии с 44 -ФЗ по определению застройщика, заключен государственный контракт на 77,6 млн. руб. от 09.10.2020г. №0124200000620004988. Ведутся работы по ПСД с последующим прохождение гос. экспертизы. | |
| 1.9. Проектирование, строительство, реконструкция газораспределительных сетей, включая газоснабжение жилых домов | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие не запланировано в 2020г. | |
| 1.10. Проектирование, реконструкция действующих и строительство новых котельных для использования природного газа как вида топлива, в том числе строительство разводящих сетей газоснабжения, реконструкция тепловых сетей | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Перевод котельных на природный газ осуществлен в 2016 году. | |
| 1.11 Осуществление строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ по расширению распределительных газопроводов и газоснабжению жилых домов | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие не запланировано в 2020г. | |
| 1.12 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Планируется в течение 2020 года за счет средств фонда капремонта. | |
| 1.13 Модернизация объектов водоотведения на территории Ленского района (планировка и межевание территории, разработка проекта) | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Разработка ПСД на водоотведение в с. Яренск планируется в течение 2020 года. | |
| 1.14 Водоотведение по ул. Кр. Партизан с. Яренск (разработка ПСД, проведение гос. экспертизы, строительство) | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 430,0 | 95,0 | 0 | 0 | 430,0 | 430,0 | 95,0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Разработана ПСД, проведена.экспертиза сметы, проведена процедура в соответствии с 44 -ФЗ по определению подрядчика, заключен муниципальный контракт от 28.12.2020 № 0324300055420000125 | |
| **Итого по  подпрограмме №1** |  | **2383,2** | **822,8** | **0** | **0** | **2128,5** | **2128,5** | **568,1** | | **254,7** | | **254,7** | **0** | | **0** | |  | |
| **Подпрограмма №2 «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям, участницам подпрограммы | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. | |
| 1.2. Предоставление социальных выплат молодым семьям, участницам подпрограммы | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. | |
| **Итого по  подпрограмме №2** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | |  | |
| **Итого по  Программе** |  | **2383,2** | **822,8** | **0** | **0** | **2128,5** | **2128,5** | **568,1** | | **254,7** | | **254,7** | **0** | | **0** | |  | |

**"Комплексное развитие сельских территорий МО «Ленский муниципальный район» на 2020-2025 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2020 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Подпрограмма №1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  **МО «Сафроновское»** | Администрация МО «Ленский муниципальный район» / отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 915,7 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 665,7 | 0 | Участники программы на получение субсидии не предоставили полный пакет документов. |
| 1.2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  **МО «Сойгинское»** | Администрация МО «Ленский муниципальный район» / отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано |
| 1.3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  **МО «Козьминское** | Администрация МО «Ленский муниципальный район» / отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано |
| 1.4. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  **МО «Урдомское** | Администрация МО «Ленский муниципальный район» / отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано |
| **Итого по подпрограмме №1** |  | **915,7** | **0** | **0** | **0** | **250,0** | **250,0** | **0** | **0** | **0** | **665,7** | **0** |  |
| **Подпрограмма № 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Разработка ПСД, реконструкция сетей водоотведения  в с. Яренск | Отдел производственной сферы, ЖКХ и сельского хозяйства, Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Планируется ввод в эксплуатацию сетей водоотведения в с. Яренск в 2024 году - 32 км |
| 1.4. Строительство улично-дорожной сети в с. Яренск протяженностью 2 км. | Отдел производственной сферы, ЖКХ и сельского хозяйства, Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Планируется ввод в эксплуатацию улично-дорожной сети в с. Яренск протяженностью 2 км в 2022 году |
| 1.5. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Отдел производственной сферы, ЖКХ и сельского хозяйства | **1029,5** | **926,6** | **648,6** | **648,6** | **205,9** | **205,9** | **205,9** | **72,1** | **72,1** | **102,9** |  | Благоустройство территорий в с. Яренск, д. Сафроновка (12контейнерных площадок) |
| **Итого по подпрограмме № 2** |  | **1029,5** | **926,6** | **648,6** | **648,6** | **205,9** | **205,9** | **205,9** | **72,1** | **72,1** | **102,9** | **0** |  |
| **Итого по ПРОГРАММЕ** |  | **1945,2** | **926,6** | **648,6** | **648,6** | **455,9** | **455,9** | **205,9** | **72,1** | **72,1** | **768,6** | **0** |  |

**«Профилактика правонарушений на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2020-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2020 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1 Проведение ежеквартальных заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район» | МВКПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетный период 2020 года заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район» не проводилось, в связи с введением ограничений из-за распространения на территории Архангельской области новой короновирусной инфекции. |
| 1.1.2 Создание на территории района общественных формирований правоохранительной направленности для охраны общественного порядка | администрации поселений, ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории Ленского района действует одно общественное формирование правоохранительной направленности - народная дружина «Факел», в составе 11 членов на территории МО «Козьминское», которая внесена в региональный реестр народных дружин 21 октября 2015 года за № 27. Проводится работа по отбору кандидатов в ДНД на территории МО «Сафроновское». |
| 1.1.3 Организация и проведение совместных рейдов по проверке содержания территорий и соблюдения противопожарного режима в населенных пунктах в пожароопасный период (сжигания сухой травы и т.п.), проверке жилого фонда в зимний период времени | ОГПН, ОМВД России по Ленскому району, администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период 2020 года проведено 26 рейдов по проверке содержания территорий и соблюдения противопожарного режима в населенных пунктах, выдано 2 предостережение. |
| 1.2.1.1 Ежегодный анализ деятельности религиозных, молодежных, общественных и политических организаций и объединений граждан в целях выявления и пресечения экстремистских проявлений с их стороны и недопущения совершения преступлений и правонарушений на национальной почве | ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В истекший период на территории Ленского района экстремистских проявлений, преступлений и правонарушений на национальной почве зарегистрировано не было. |
| 1.2.1.2 Ежегодное проведение комплексных проверок состояния антитеррористической защищенности социальных муниципальных объектов не менее 20% | ГО и ЧС, ОМВД России по Ленскому району, администрации МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период 2020 года представителями ГО и ЧС проведено 4 совместных комплексные провероки состояния антитеррористической защищенности социальных муниципальных объектов. |
| 1.2.1.3 Ежегодное проведение совместных тренировок на территории района:  - по вопросам профилактики терроризма и проведению антитеррористических мероприятий;  - по охране и обороне важных государственных объектов и объектов жизнеобеспечения. | ОМВД России по Ленскому району, ГО и ЧС, ПЧ-25 ОНД,  руководители объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период 2020 г. проведена 1 совместная тренировка по вопросу профилактики терроризма и проведению антитеррористических мероприятий. |
| 1.2.1.4 Освещение на интернет сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» информации результатов деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов и общественных объединений по вопросам профилактики терроризма и экстремизма (не менее 2-х раз в год) | Отел ГО и ЧС ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация регулярно размещается на сайте Администрации (http://www.yarensk.ru/about/defence/prof\_ekstremizma\_terorizma.php) |
| 1.2.1.5 Проведение систематического мониторинга правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму | ОМВД России по Ленскому району,  Юридический отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мониторинг правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму проводится на постоянной основе. |
| 1.2.1.6 Осуществление мониторинга средств массовой информации и информационно- телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», в целях выявления фактов распространения идеологии экстремизма, экстремистских материалов | ОМВД России по Ленскому району, отдел мобилизационной работы , гражданской обороны и вопросов общественной безопасности Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мониторинг средств массовой информации и информационно- телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», в целях выявления фактов распространения идеологии экстремизма, экстремистских материалов проводится на постоянной основе. |
| 1.2.1.7 Организация и проведение совещательных мероприятий, круглых столов, на тему «проведение публичных и массовых мероприятий, обеспечение безопасности в ходе их проведения» | ОМВД России по Ленскому району, отдел мобилизационной работы, гражданской обороны и вопросов общественной безопасности Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В отчетный период 2020 года совещательные мероприятия, круглые столы на тему «Проведение публичных и массовых мероприятий, обеспечение безопасности в ходе их проведения» не проводились. |
| 1.2.2.1 Организация и ежеквартальное проведение рейдов в муниципальных образованиях района с целью профилактики правонарушений совершаемых в общественных местах. | ОМВД России по Ленскому району,  Администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетный период 2020г. с целью профилактики правонарушений совершаемых в общественных местах, проведено-87 рейдов, в ходе которых выявлено 97 административных правонарушений, в том числе:  предусмотренных ст. 20.21 КоАП РФ - 62, по ст. 20.1 КоАП РФ –27., по ст. 20.20 КоАП РФ -8 |
| 1.2.2.2 Размещение в средствах массовой информации публикаций, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений | ОМВД России по Ленскому району,  Администрации МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период 2020г. размещено в СМИ -15 материалов, направленные на предупреждение правонарушений и преступлений. |
| 1.2.3.1 Проведение корректировки банков данных семей, находящихся в социально опасном положении, детей школьного возраста, не посещающих по неуважительным причинам учебные заведения, помещенных в воспитательные учреждения, находящихся в розыске | Отдел опеки и попечительства, ТКДН, Отдел образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Список семей, состоящих на межведомственном профилактическом учете в органах системы профилактики обновляется на постоянной основе. На конец отчетного периода на учете состоит 25 семей категории СОП, с общим количеством детей в них – 46 чел. На персонифицированном учете состоит 47 подростков. Списки несовершеннолетних, непосещающих по неуважительным причинам образовательные учреждения направляются с отдела образования регулярно (1 раз в два месяца), родители подростков привлекаются к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. В СУВУЗТ в отчетном периоде несовершеннолетние не направлялись, в розыске находится один подросток.  . |
| 1.2.3.2 Ежеквартальное проведение комплексных профилактических мероприятий по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, а также детей, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством, детей, систематически пропускающих занятия и допускающих самовольные уходы из государственных учреждений | Отдел опеки и попечительства, ТКДН, Отдел образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2020 год на территории района были проведены следующие межведомственные мероприятия: ОМП «Улица-Подросток», ОПМ «Группа», «Детям – безопасные каникулы»; ранее запланированное на апрель, октябрь, декабрь 2020 года проведение мероприятий «Недели правовой грамотности», «Единая неделя профилактики» а также запланированное на летний период комплексное многоэтапное ОПМ «Подросток – 2020» были отменены в связи с угрозой пандемией COVID-19. |
| 1.2.3.3 Проведение не реже 2-х раз в год цикла лекций и бесед тематической направленности, а также по разъяснению норм федерального и областного законодательства среди обучающихся общеобразовательных учреждений | Отдел образования Отдел опеки и попечительства, ТКДН, | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | В соответствии со статьей 14. ФЗ № 120-ФЗ Отдел образования внедряет в практику работы образовательных учреждений программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. Вобразовательных учреждениях внедряются программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения. |
| 1.2.3.4 Ежеквартальное проведение районных соревнований обучающихся по игровым видам спорта, вовлечение в кружки и секции | Отдел образования, Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | За 2020 год на территории района проведено 28 спортивных мероприятий:  - 9 турниров по футзалу 8 команд / 169 чел.;  - 5 турниров по настольному теннису / 78 чел.  - 2 лыжные гонки, в том числе: «Лыжня России», открытие лыжного сезона / 133 чел.  - 1 турнир по волейболу 5 команд / 27 чел.  - 8 турниров по бильярду /58 чел.  Общее кол-во участников - 718 чел., в том числе 468 несовершеннолетних. |
| 1.2.3.5 Привлечение к занятиям физической культурой и спортом несовершеннолетних, состоящих на учете в полиции | Отдел образования, Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, ТКДН | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Образовательные учреждения обеспечивают организацию в образовательных учреждениях общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов с привлечением несовершеннолетних, состоящих на учетах профилактики. Всего на учете состоит 47 несовершеннолетних, из них к участию привлечены в спортивных мероприятиях , кружках и секциях – 21подросток. |
| 1.2.4.1 Поощрение членов общественных формирований правоохранительной направленности, внештатных сотрудников милиции, добровольных народных дружин, а также отдельных граждан, отличившихся в охране правопорядка, приобретение удостоверений и нарукавных повязок | ОМВД России по Ленскому району, Администрация МО «Ленский район» | **6,3** |  | **0** | **0** | **6,3** | **6,3** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | В отчетный период 2020 г. поощрение граждан и членов общественных формирований не производилось. |
| 1.2.5.1 Оборудование служебных помещений для работы участковых уполномоченных полиции на административных участках: МО «Сафроновское», МО «Козьминское», МО «Сойгинское», приобретение наглядной агитации. | ОМВД России по Ленскому району, Администрация МО «Ленский район» | **0,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | За отчетный период 2020г. оборудование для служебных помещений не производилось. |
| 2.1.1Проведение цикла лекций и бесед тематической направленности, а также по разъяснению норм федерального и областного законодательства среди обучающихся образовательных учреждений | Отдел образования, отдел опеки и попечительства, муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии со статьей 14 ФЗ № 120-ФЗ Отдел образования внедряет в практику работы образовательных учреждений программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. Вобразовательных учреждениях внедряются программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения. |
| 2.1.2 Организация районных соревнований обучающихся по игровым видам спорта, вовлечение в кружки и секции. | Отдел образования, отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За 2020 год на территории района проведено 28 спортивных мероприятий:  - 9 турниров по футзалу 8 команд / 169 чел.;  - 5 турниров по настольному теннису / 78 чел.  - 2 лыжные гонки, в том числе: «Лыжня России», открытие лыжного сезона / 133 чел.  - 1 турнир по волейболу 5 команд / 27 чел.  - 8 турниров по бильярду /58 чел.  Общее кол-во участников - 718 чел., в том числе 468 несовершеннолетних. |
| 3.1.1 Обеспечение контроля за выявлением противоправных намерений лиц, освободившихся из мест лишения свобод | ОМВД России по Ленскому району | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Осуществляется постоянный контроль за выявлением противоправных намерений лиц, освободившихся из мест лишения свобод со стороны участковых уполномоченных полиции. |
| 3.1.2 Организация индивидуальных консультаций по вопросам профессиональной ориентации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью содействия их трудоустройству. | ЦЗН, администрации поселений, ОМВД России по Ленскому району, Филиал по Ленскому району ФКУ УИИ УФСИН | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | За 12 месяцев 2020 года в Отделение занятости Ленского района за оказанием содействия в трудоустройстве обратилось 12 лиц, освободившихся из МЛС, из них в отношении 11 проведены индивидуальная консультация по вопросу профессиональной ориентации, 3 человека трудоустроены. |
| 3.1.3 Информирование органов местного самоуправления о лицах, освобождающихся из учреждений исполнения наказаний. | ОМВД России по Ленскому району, Филиал по Ленскому району ФКУ УИИ УФСИН | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Информирование органов местного самоуправления о лицах, освобождающихся из учреждений исполнения наказаний происходит на постоянной основе. Обмен информации происходит между учреждениями и администрациями поселений. |
| 3.1.4 Анализ состояния работы по постановке на учет лиц, освободившихся из мест лишения свободы по концу срока или условно-досрочно. Обеспечение в отношении их действенного оперативного контроля и профилактической работы | ОМВД России по Ленскому району, администрации поселений | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | За 12 месяцев 2020 года из мест лишения свободы освободились 18 человек отбывшие наказание, в том числе освобожденные условно - досрочно не возвращались.  В ОМВД установлен административный надзор в отношении 15 ранее судимых лиц. |
| 3.1.5 Реализация совместных мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. | ОМВД России по Ленскому району, Филиал по Ленскому району ФКУ УИИ УФСИН | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | На учете в УИИ состоит 75 человек, осужденных к мерам наказанием не связанных с лишением свободы. Данные лица состоят на профилактическом учете у участковых уполномоченных полиции. Все данные лица проверены по месту проживания, с ними проведены профилактические беседы по недопущению совершения преступлений и правонарушений. |
| 4.1.1 Осуществить подготовку материалов в СМИ по вопросам безопасности дорожного движения, направленных на формирование общественного правосознания и пропаганды правомерного поведения на дорогах, ориентированной на различные возрастные и социальные категории участников дорожного движения. | ОГИБДД | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Регулярно в СМИ и сети интернет освящаются вопросы безопасности дорожного движения. За 12 месяцев 2020г. опубликовано 212 материалов по вопросам безопасности дорожного движения, направленных на формирование общественного правосознания и пропаганды правомерного поведения на дорогах. В районной газете «Маяк» опубликовано -32 материала. |
| 4.1.2 Совместно с заинтересованными ведомствами провести комплексную проверку улично-дорожной сети на территории района, о результатах проинформировать органы исполнительной власти. | Администрации МО, ОГИБДД | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | За 12 месяцев 2020г. осуществлено 15 проверок улично-дорожной сети на территории района. По результатам проверок выдано 15 предписаний.  За неудовлетворительное содержание УДС и иные нарушения КоАП РФ составлено 4 административных протокола. |
| 4.1.3 Осуществление постоянного контроля за открытием, содержанием, эксплуатацией и закрытием ледовых переправ, находящихся на территории района, и проездом транспорта, передвигающегося по ним. | ОГИБДД, ДРСУ,  Администрации МО | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | На территории района в осенне-зимний период 201-2020 гг. было оборудовано 2 переправы в районе д. Паламыш (понтонная) и ледовая переправа в районе п. Литвино. |
| 4.1.4 организация обучения детей и подростков основам безопасности дорожного движения. | ОГИБДД | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | С обучающимися основных и средних образовательных учреждений за 2020 год по основам безопасности дорожного движения проведено 148 бесед, с воспитанниками дошкольных учреждений 40 бесед. В январе 2020 года среди образовательных учреждений района был организован и проведен районный конкурс «Безопасное колесо», победителем которого стали обучающиеся МБОУ «Сойгинская СШ». |
| **Итого по  Программе** |  | **6,3** | **0** | **0** | **0** | **6,3** | **6,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

**"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2020-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование  мероприятия  (объекта) | Исполнители | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Фактический результат  выполнения мероприятия  с указанием причин  невыполнения |
| всего | | Федераль  ный  бюджет | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные  источники | | |
| план | факт | план | факт | Предусм.  постан. о Программе | Утверж  дено решен о бюд. на 2020 год | Фактически профинансировано | план | факт | план | факт | |
| 1.1. Обеспечение межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики через проведение совместных совещаний, научно – практических семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений | МКДН и ЗП, Органы  системы профилактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | В целях разработки эффективных форм работы, устранения выявленных недостатков в работе за 12 месяцев 2020 года на заседаниях ТКДН и ЗП было рассмотрено 13 плановых вопросов, касающихся безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми с постановкой конкретных задач органам системы профилактики и сроков их исполнения. |
| 1.2. Развитие форм социально – психологической поддержки семьи и детей:  - привлечение специалистов области для оказания квалифицированной психологической помощи родителям;  - оказание материальной помощи малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Органы  системы профилактики  ОСЗН | 100,0 | 86,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 86,2 | 0 | 0 | | В соответствии с заключенным договором о сотрудничестве с ГБУ АО «Центр «Надежда» специалистами центра в период с 11 по 13 февраля 2020 года были проведены тренинги, семинары, родительские собрания, профилактические занятия, индивидуальные консультации на базе МБОУ «Урдомская СШ».  За 12 месяцев 2020 года была оказана материальная помощь 18 малоимущим семьям, состоящим на профилактических учетах. |
| 1.3. Участие органов и учреждений системы профилактики в родительских собраниях, проведение семинаров для родителей по вопросам профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетними | Отдел образования, органы системы профи-  лактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Проведение мероприятий в рамках профилактических мероприятий «Единая декада профилактики», «Неделя правовой грамотности» было отменено в связи с ограничительными мероприятиями из-за распространения новой короновирусной инфекцией. В образовательных учреждениях проводились родительские собрания в режиме онлайн, по темам, направленным на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. |
| 1.4. Осуществление государственных полномочий по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | ТКДНи ЗП | 1193,5 | 1193,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193,5 | 1193,5 | 0 | 0 | | Государственные полномочия по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав исполняются. |
| 2.1.Участие в ежегодной межведомственной комплексной оперативно - профилактической операции «Подросток» | Органы  системы профи-лактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Проведение оперативно-профилактического мероприятия отменено в связи с пандемией СOVID-19 и складывающейся эпидемиологической ситуацией на территории района. |
| 2.2. Организация и проведение районного конкурса среди школьников «Безопасное колесо»;  Участие в областном конкурсе среди школьников «Безопасное колесо» | ОП (ГИБДД) Отд.обр. и ОУ | 6,3  25,0 | 3,8  13,8 | 0  0 | 6,3  25,0 | 6,3  25,0 | 3,8  13,8 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | | Районный конкурс среди образовательных учреждений района проведен 27 января 2020 года. Из четырех участвующих команд победителем была признана МБОУ «Сойгинская СШ» В феврале 2020 года победитель районного этапа конкурса принял участие в областном конкурсе. |
| 2.3. Участие в проведении районных конкурсов среди учащихся образовательных учреждений района согласно плану проведения мероприятий на очередной учебный год | Органы  системы профи-лактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятия проводятся  по отдельным графикам в течение учебного года. |
| 2.4. Организация занятости детей, состоящих на учетах профилактики, подростков из семей, находящихся в социально опасном положении, во внеурочное время, в каникулы:  - Проведение акций по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики в волонтерское движение, в спортивную, творческую, интеллектуальную деятельность («Выходи играть во двор», «Чемпионы с улицы», «Чистота моего двора» и др.)  - Проведение мероприятий спортивной, творческой и интеллектуальной направленности для несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах системы профилактики | Органы  системы профилактики, НКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Списки несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактических учетов, с которыми необходимо организовать и проводить работу направлены во все учреждения культуры, спорта, учреждения дополнительного образования района. |
| 2.5.Организация трудоустройства (временное, постоянное) несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах | Органы  системы профи-лактики  ЦЗН | 77,2 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,2 | 75,0 | 0 |  | За 12 месяцев 2020г. трудоустроено 28 подростков, в том числе 1 несовершеннолетний, состоящий на профилактическом учете. | |
| 3.1.Освещение в средствах массовой информации, размещение на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» материалов по проблемам семьи, подростков и молодежи для привлечения внимания общественности. | Органы  системы профи-лактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 12 месяцев 2020 года органами системы профилактики размещено 7 материалов информационно-профилактического характера в печатных районных СМИ, подготовлено и размещено 12 материалов в сети Интернет. | |
| 3.2 Привлечение к проведению мероприятий с подростками представителей НКО (Совет молодёжи, Совет отцов, районный  Совет женщин) | Органы  системы профи-лактики,  НКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | С представителями НКО района проведены рабочие встречи об их возможном вкладе в профилактическую работу. Они были дополнительно ознакомлены со списками «трудных» подростков, с которых необходимо вовлечь в работу совета молодежи, волонтерское движение и т.д. | |
| **Итого по  Программе** |  | **1402,0** | **1372,3** | **0** | **0** | **31,3** | **31,3** | **17,6** | **1370,7** | **1354,7** | **0** | **0** |  | |

**" Противодействие коррупции в МО «Ленский муниципальный район на 2018– 2023 годы "**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | Факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2020 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Разработка и принятие нормативно-правовых актов антикоррупционной направленности | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением законодательства, вносятся изменения в действующие акты. |
| 1.2. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов. Ревизия действующих нормативных правовых актов | Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с решением Собранием депутатов № 40-н от 18.06.2014 г. |
| 1.3. Публикация на официальных сайтах администрации и в СМИ:  - перечня разрабатываемых нормативно-правовых актов;  - проектов нормативно-правовых актов;  - информации антикоррупционной пропаганды с целью формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Все НПА размещаются на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» и в сетевом издании «Сборник муниципальных актов».  Коррупционные факторы за 2020 г. не выявлены. |
| 1.4.Осуществление анализа динамики правонарушений коррупционной направленности в органах местного самоуправления района | Совет по противодействию коррупции  Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правонарушений за 12 месяцев 2020 года не выявлено. |
| 1.5. Проведение анализа итогов, эффективности размещения муниципального заказа | заместитель главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурного развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен анализ за 12 месяцев 2020 г. экономия бюджетных средств составила 1341,6 тыс. руб.,  Проведено 127 конкурсных процедур. |
| 1.6. Осуществление контроля, выявление и пресечение коррупционных нарушений в ходе процессов, связанных с предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду | Отдел КРР Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 12 месяцев 2020 года коррупционных нарушений в ходе процессов, связанных с предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду не выявлено. |
| 1.7. Анализ проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов муниципальной собственности с целью выявления фактов занижения реальной их стоимости и случаев злоупотребления | Отдел ККР Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 12 месяцев 2020 года проведено 5 аукционов по продаже объектов муниципальной собственности, фактов занижения реальной стоимости не выявлено. |
| 1.8. Размещение информации в СМИ и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район:  - о возможности заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества, земельных участков;  - о результатах приватизации муниципального имущества;  - о предстоящих торгах по продаже, представлению в аренду муниципального имущества и результатах проведенных торгов | заместитель главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурного развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация регулярно размещается в СМИ и на сайте Администрации |
| 1.9. Проведение плановых проверок:  а) расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию приоритетных программ, проведение мероприятий, связанных с отопительным сезоном и иными сезонными работами;  б) соответствия заключаемых органами местного самоуправления договоров и контрактов на поставку товаров, проведение работ, оказание услуг федеральному законодательству;  в) правомерности передачи муниципального имущества в собственность или аренду коммерческим структурам;  г) соблюдения законодательства при реализации разрешительных и согласовательных процедур. | Отдел КРР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проверки проводятся в соответствие с планом.  За 12 месяцев 2020г. проведены 3плановые проверки и 2 внеплановые проверка финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений МО «Ленский муниципальный район». |
| 1.10. Организация и проведение заседаний с участием представителей органов местного самоуправления, правоохранительных органов и предпринимателей с целью предупреждения и исключения фактов коррупции, выработки согласованных мер по снижению административных  барьеров | Отдел экономики и прогнозирования  Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтовОтдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено 4 заседания Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе МО «Ленский муниципальный район» (1-очно, 3 – дистанционно, в связи с ограничительными мерами) |
| 1.11. Размещение на официальном Интернет - сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» информации о деятельности органов местного самоуправления в области противодействия коррупции, в том числе нормативных правовых актов. | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация размещена на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 1.12. Функционирование телефона доверия для приема сообщений о фактах коррупции, определение порядка обработки поступающих сообщений о коррупционных проявлениях | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телефон доверия действует  «Телефон доверия»  (81859) 5-37-21  сообщений о коррупционных проявлениях не зарегистрировано |
| 1.13. Проведение анализа жалоб и обращений граждан на наличие сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 12 месяцев 2020 года обращений не поступало. |
| 1.14. Организация информационного взаимодействия органов местного самоуправления с подразделениями правоохранительных органов, занимающихся вопросами противодействия коррупции | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организовано информационное взаимодействие органов местного самоуправления с ОП МВД России по Ленскому району, Прокуратурой Ленского района, Следственным комитетом, Управлением по вопросам противодействия коррупции Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, с Собранием депутатов МО «Ленский муниципальный район» |
| 1.15. Организация среди учащихся образовательных учреждений района конкурсов плакатов, рефератов, сочинений по антикоррупционной тематике | Отдел Образования | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В декабре 2020 г. проведены мероприятия, приуроченные к международному Дню борьбы с коррупцией (районный конкурс среди обучающихся образовательный учреждений Ленского района «Мы против коррупции») |
| 2.1. Формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кадровый резерв сформирован распоряжением Администрации от 18.01.2013 г. № 7 |
| 2.2. Проведение работы с вновь принятыми муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы, соблюдения требований, предъявляемых к служебному поведению, их правам и обязанностям, ограничениям и запретам, связанным с муниципальной службой, этике поведения муниципального служащего, предотвращения конфликта интересов, ответственности за совершение должностных правонарушений | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится работа с вновь принятыми муниципальными служащими по соответствующим вопросам. За отчетный период проведено 12 бесед. |
| 2.3. Проведение семинаров с муниципальными служащими по разъяснению требований Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона «О противодействии коррупции», Закона Архангельской области «О противодействии коррупции в Архангельской области» и др. | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетный период 2 муниципальных служащих прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Профилактика и противодействие коррупции на муниципальной службе», проведены 3 беседы с муниципальными служащими, учеба с депутатами Собрания депутатов МО «Ленский муниципальный район» по разъяснению требований ФЗ «О муниципальной службе в РФ», ФЗ «О противодействии коррупции». |
| 2.4. Проведение проверок по соблюдению требований к служебному поведению муниципальными служащими | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нарушение требований к служебному поведению муниципальными служащими не зарегистрировано. |
| 2.5. Обеспечение функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному проведению и урегулированию конфликтов интересов в МО «Ленский муниципальный район» | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период проведено 2 заседания комиссии. |
| 2.6. Проверка своевременности представления справок о доходах, расходах муниципальными служащими | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводиться проверка своевременности предоставления справок о доходах, расходах муниципальными служащими, нарушений не выявлено |
| 2.7. Размещение сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей и руководителей муниципальных учреждений на официальном сайте | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сведения за 2019 год размещены на сайте Администрации МО в разделе «Противодействие коррупции» в установленные сроки (3 квартал 2020г.) |
| 2.8. Проверка деятельности муниципальных служащих с целью установления фактов занятия деятельностью, не предусмотренной законодательством о муниципальной службе (в части соблюдения ограничений и запретов) | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявлений не поступало.  Нарушений ограничения и запретов не зарегистрировано. |
| 2.9. Анализ исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими органов местного самоуправления, возникновения ситуаций, в которых возможен конфликтный интерес | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выявлен 1 случай конфликта интересов в ходе исполнения должностных обязанностей муниципальным служащим. |
| 2.10. Организация системы поощрений, при которой чиновнику было бы выгодно и в материальном, и в моральном планах вести себя честно и эффективно | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система поощрения не разработана из-за отсутствия финансовых средств |
| 2.11. Анализ действия механизма стимулирования муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений к исполнению должностных обязанностей на высоком профессиональном уровне, в том числе на должности, исполнение обязанностей по которым подвержено риску коррупционных проявлений | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Механизм стимулирования не разработан из-за отсутствия финансовых средств |
| **Итого по  Программе** |  | **2,5** | **2,5** | **0,0** | **0** | **2,5** | **2,5** | **2,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |

**«Развитие местного самоуправления в МО «Ленский муниципальный район» и поддержка социально ориентированных некоммерческих**

**организации (2020-2024 годы)»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения | |
| всего | | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | | | внебюджетные источники/бюджеты поселений | | |  |
| План | | Факт | план | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2020 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | | факт | | план | | Факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | 14 |
| **Подпрограмма №1**  **«Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2020 – 2024 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Размещение информационных материалов и освещение работы органов ТОС в средствах массовой информации и на информационных стендах. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  ТОС | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Информация о конкурсе ТОС «Местное развитие-2020» размещена на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» и в районной газете «Маяк» от 13.03.2020г.  , информация об итогах конкурса размещена 24.05.2020г. в районной газете «Маяк». В 3 квартале 2020г. информация о реализованных проектах ТОС (ТОС «Уездный город», ТОС «Закишерье», ТОС «Преображенский парк», ТОС «Возрождение»).  За 4 квартал 2020г. размещена информация о реализованных проектах ТОС «Рассвет»с. Лена,  ТОС «Уездный город» с. Яренск  Размещена информация о всех ТОС действующих на территории Ленского района на официальном сайте ТОСы Архангельской области.  Направлена информация о ТОС «Уездный город» для Вестника ТОС. Всего размещено13 статей за 2020 год. | |
| 2.1 Создание органов ТОС и привлечение населения Ленского района к деятельности территориального общественного самоуправления | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Создан 1 ТОС «Микшина Гора» 07.01.2020г. Всего на территории Ленского района действует 33 ТОСа. | |
| 2.2 Информирование населения о деятельности ТОС на сходах граждан и встречах органов власти с населением. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Информирование населения о деятельности ТОС проводилось на сходах граждан в МО «Козьминское» 02.11.2020 г. МО «Сафроновское» встреча в Администрации МО «Сафроновское по проекту «Уютный Парк для всех поколений» 23.09.2020 г. | |
| 3.1 Участие в межмуниципальных, областных семинарах и тренингах с целью обучения представителей органа ТОС, потенциальных участников ТОС. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 14-17 февраля 2020г. приняли участие в семинаре «Десять шагов к успешному проекту» д. Морщихинская председатель ТОСа  «Стимул» Томилова Ольга Николаевна. 20.07.2020г. приняли участие в онлайн-конференции «Десять шагов к успешному проекту» представители ТОС «Солнышко», ТОС «Рассвет». **23.10.2020 г.**  Видео семинар «ТОС : вопрос - ответ»  **15-17.12.2020 г.**  Онлайн участие представителей ТОС и специалистов Администрации в итоговом IX Северном Гражданском Конгрессе проходящем под девизом «Малым территориям большое будущее». | |
| 3.2 Организация работы координационного Совета руководителей органов ТОС. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 09.03.2020г. проведен дистанционно Координационный совет руководителей органов ТОС.  02.12.2020г. проведен дистанционно координационный совет по ТОС. | |
| 4.1 Участие в областном конкурсе социальных проектов «Местное развитие». | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 1282,8 | 1303,6 | | 0 | 0 | 273,2 | 273,2 | 273,2 | 819,6 | 819,6 | | 130,0/  60,0 | | 130,0/  80,8 | | Объявлен конкурс социальных проектов «Местное развитие-2020» , поступило 10 проектов, по итогам конкурса профинансированы все 10 проектов. | |
| 5.1 Участие органов ТОС и активистов ТОС в конкурсах «Лучший ТОС Архангельской области», «Лучший активист Архангельской области» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0/0 | | Конкурсы в 2020году не объявлялись. | |
| **ВСЕГО по подпрограмме № 1** |  | **1282,8** | **1303,6** | | **0** | **0** | **273,2** | **273,2** | **273,2** | **819,6** | **819,6** | | **130,0/ 60,0** | | **130,0/**  **80,8** | |  | |
| **Подпрограмма № 2 «Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленском районе на 2020 – 2024 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Организация и проведение обучающих семинаров, участие в областных обучающих семинарах представителей СО НКО | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0/0 | | 0/0 | | 15-17.12.2020 г**.**  Онлайн участие представителей СО НКО и специалистов Администрации в итоговом IX Северном Гражданском Конгрессе проходящем под девизом «Малым территориям большое будущее». | |
| 1.2. Консультационная поддержка СО НКО | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0/0 | | 0/0 | | Консультационная поддержка СО НКО проводится регулярно. | |
| 1.3. Организация и проведение районного спортивного праздника для людей с ограниченными возможностями «Надежда». | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 10,0 | 0 | | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | | 5,0 | | 0 | | Мероприятие не состоялось в связи с ограничениями связанными с распространением новой короновирусной инфекцией COVID-19. | |
| 1.4. Организация и проведение районного туристического слета для людей с ограниченными возможностями. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  СО НКО | 7,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 7,0 | | 0,0 | | Мероприятие не состоялось в связи с ограничениями связанными с распространением новой короновирусной инфекцией COVID-19. | |
| 1.5. Организация и проведение межмуниципального Фестиваля творчества «Все в наших руках» для людей с ограниченными возможностями в рамках декады инвалидов. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  СО НКО | 5,0 | 5.0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5,0 | | 5,0 | | Мероприятие проведено с 03.12.2020-12.12.2020гг., приняли участие 45 чел. | |
| 1.6. Организация и проведение мероприятий ко Дню пожилого человека. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  СО НКО  администрации поселений | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Мероприятия проведены в онлайн-режиме. | |
| 1.7. Выставка-продажа изделий жителей района (пенсионеров, инвалидов). | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  СО НКО | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 16.02.2020г. проведена выставка в МБУК «ЦНКТ» «Ремесло в умелых руках» | |
| 1.8. Участие во всероссийских, областных, межрайонных мероприятиях представителей СО НКО. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  СО НКО | 15,0 | 15,0 | | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 01.02.-02.02. 2020г. г. участвовали в чемпионате первенства Архангельской области ПОДА пауэрлифтингу в г. Коряжма.  22-23 февраля 2020 г. чемпионат первенства Архангельской области по спорту ПОДА настольный теннис в г. Котлас.  20.02.2020 г. клуб «Оптимист» участвовал в викторине «Знаешь ли ты?» посвященная Дню защитника Отечества.  Во 2,3,4 квартале 2020г. участие не принимали в связи с пандемией. | |
| 1.9. Организация и проведение районных мероприятий совместно с общественными объединениями, в том числе с Ленской РООПВ районного фестиваля ветеранской песни «Поет душа ветерана им. Е.В. Петровой. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, культуры и туризма  СО НКО | 53,0 | 53,0 | | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | | 3,0 | | 3,0 | | Проведены: - фестиваль «Поет душа ветерана» 16.03.2020г - 86 участников,  -Митинг у памятного камня  -мероприятия в МБУК «ЛМПБ» посвященные к 31-ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана. Во 2,3,4 квартале 2020г. мероприятие не проводились в связи с карантином. | |
| 2.1. Проведение районного конкурса проектов среди СО НКО. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, культуры и туризма | 135,9 | 135,9 | | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 110,9 | | 110,9 | | 0,0 | | 0,0 | В 3 квартале 2020г. проведен районный конкурс проектов СОНКО, по итогам конкурса выиграл проект «Открытая книга» АНО «Центр поддержки общественных инициатив «Яренский уезд». В 4 квартале 2020г. оформлен и установлен арт-объект «Открытая книга» возле МБОУ «Ленская межпоселенческая библиотека» |
| 3.1.Информирование населения о деятельности СО НКО в СМИ и Интернет-сайтах. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  СО НКО | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | За 2020 год размещено -13 публикации в газете «Маяк», интернет-сайте Администрации-27. |
| 4.1. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных ст. 2.4. ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». | Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 44,3 | 20,1 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 44,3 | | 20,1 | | 0,0 | | 0,0 | Оплата проезда -10 чел.(128 поездок). |
| 4.2. Оказание материальной помощи малообеспеченным слоям населения, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | За отчетный период 2020 года материальная помощь оказана по 2 заявлениям в сумме -6,0 тыс. руб. (резервный фонд) |
| 4.3. Проведение благотворительных акций по поддержке отдельных категорий граждан. | Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 08.03.2020г. проведена акция «Дари добро» |
| **ВСЕГО по подпрограмме №2:** |  | 270,2 | 229,0 | | 0 | 0 | 95,0 | 95,0 | 90,0 | 155,2 | | 131,0 | | 20,0/  0,0 | | 8,0/  0,0 |  |
| **Итого по Программе** |  | **1553,0** | **1532,6** | | **0,0** | **0,0** | **368,2** | **368,2** | **363,2** | **974,8** | | **950,6** | | **150,0/ 60,0** | | **138,0/**  **80,8** |  |

" **Развитие имущественно – земельных отношений в МО «Ленский муниципальный район» на 2019 – 2023 годы** "

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия с указанием  причин  невыполнения | | |
| всего | | | | | федеральный бюджет | | | | | | | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | Бюджеты поселений | | | | | | | областной  бюджет | | | | | внебюджетные источники | | | | | | | |  | | |
| План | | | | Факт | план | | | факт | | | | | | Предусмотрено  постановлением о  Программе | | | | Утверждено решением о бюджете на  2020 год | | | | фактически  профи- нансировано | | | | план | | | | факт | | | план | | факт | | | план | | Факт | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | 12 | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | | | 16 | | |
| **Подпрограмма №1 «Эффективное управление муниципальным имуществом на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2019 – 2023 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Перечисление взносов региональному оператору для проведения капитального ремонта общего муниципального имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленского района | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 1156,9 | | | 549,4 | | 0 | | | | 0 | | | | | | 1155,4 | | | | 1155,4 | | | | 549,4 | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | За отчетный период 2020 г. проведена сверка с фондом капитального ремонта, текущие счета оплачены. | | | |
| 1.2 Содержание, текущий и капитальный ремонт муниципального имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 4328,5 | | | 3972,4 | | 0 | | | | 0 | | | | | | 4328,5 | | | | 4328,5 | | | | 3972,4 | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | Содержание скважин, чистка колодцев. На данный момент проводится ремонт муниципального жилого фонда, ведется приемка по выполнению данных видов работ, подписываются акты выполненных работ по 5 объектам. Работы проведены и подписаны акты о приеме передаче по 5 объектам. | | | |
| 1.3 Содержание мест захоронения | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 539,5 | | | 537,8 | | 0 | | | | 0 | | | | | | 539,5 | | | | 539,5 | | | | 537,8 | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | Вывоз мусора по МО «Сафроновское», МО «Козьминское», «Сойгинское». | | | |
| 1.4 Уплата транспортного и земельного налогов | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 132,8 | | | 135,2 | | 0 | | | | 0 | | | | | | 135,2 | | | | 135,2 | | | | 135,2 | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | Начислен и частично переведен налог на муниципальное имущество и земельный налог за 12 месяцев 2020 года | | | |
| 1.5. Приобретение имущества для муниципальных нужд | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 4545,3 | | | 4501,3 | | 0 | | | | 0 | | | | | | 2205,2 | | | | 2205,2 | | | | 2161,2 | | | | | | 0 | 0 | | | 2340,1 | | 2340,1 | | | 0 | | | | | 0 | | В отчетный период приобрели:  -газель NEXT A62R32-1949.2 тыс. руб.  -светильники-212,0 тыс. руб.  -машина коммунальная в комплексе с оборудованием и прицепом-2340,1 тыс. руб. | | | |
| 1.6. Демонтаж зданий, находящихся в муниципальной собственности | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 855,6 | | | 597,9 | | 0 | | | | 0 | | | | | | 855,6 | | | | 855,6 | | | | 597,9 | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | Выполнены работы по сносу зданий в соответствии с 44-ФЗ | | | |
| 1.7 Доставка счетов – квитанций на территории Ленского района, оплата почтовых и банковских услуг. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 431,3 | | | 309,1 | | 0 | | | | 0 | | | | | | 431,3 | | | | 431,3 | | | | 309,1 | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | Израсходовано на доставку счетов – квитанций ФГУП «Почта РОССИИ», а также за прием платежей за найм согласно выставленным счетам. | | | |
| 2.1 Оценка рыночной стоимости муниципального имущества с целью заключения договоров на право аренды либо договоров купли-продажи | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 99,8 | | | 62,5 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 99,8 | | | | 99,8 | | | | 62,5 | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | Выполнены работы в отношении 10 объектов. | | | | | |
| 2.2. Изготовление технической документации и (или) проведение кадастровых работ в отношении муниципального имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 387,7 | | | 144,7 | | 0 | | | | 0 | | | | | | 387,7 | | | | 387,7 | | | | 144,7 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | Выполнение кадастровых работ по постановке на учет муниципального имущества | | | | |
| 2.3. Выдача архивных справок | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования | | | | |
| 2.4. Изготовление технических заключений в форме технических отчетов | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 146,0 | | | 130,0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 146,0 | | | | 146,0 | | | | 130,0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | Аукцион на выполнение работ по изготовлению технических заключений в форме технических отчетов состоялся, запланированные работы выполнены в полном объеме (объект-жилой дом, с. Яренск ул. Кишерская, д.3А, с. Яренск, ул. Урицкого, д.50) | | | | |
| 2.5.Привлечение в муниципальную собственность бесхозяйного имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 38,1 | | | 37,8 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 38,1 | | | | 38,1 | | | | 37,8 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | Аукцион состоялся, запланированные работы по изготовлению технических заключений в форме технических отчетов выполнены (объект – жилой дом, с. Яренск, ул. Трудовая, д.29) | | | | |
| 2.6.Совершенствование системы учета муниципального имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | За 12 месяцев 2020 года внесены сведения о новых объектах, а также о выбывших объектах. | | | | |
| 3.1 Проведение проверок эффективности использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, переданного по договорам аренды | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проведена инвентаризация МБОУ «Ошлапецкая СШ» | | | | |
| 3.2 Проведение претензионной работы | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежемесячно на заседание межведомственной комиссии по обеспечению своевременного поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней и легализации заработной платы подаются ходатайства о рассмотрении задолженности по аренде муниципального имущества и плате за найм. | | | | |
| Заключение договоров аренды в отношении имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального района (за исключения имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | За 12 месяцев 2020 г. заключен 1 новый договор аренды на общую сумму 16859,22 руб. ежемесячно | | | | |
| Итого по подпрограмме 1 |  | 12662,4 | 10978,1 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 10322,3 | | | | 10322,3 | | | | 8638,0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 2340,1 | | 2340,1 | | | 0 | | 0 | | | | | |  | | |
| **Подпрограмма № 2**  **«Эффективное управление земельными ресурсами на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2019 – 2023 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков под многоквартирными домами | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 910,1 | 910,1 | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | 910,1 | 910,1 | | | 0 | | | 0 | | | | Заключен муниципальный контракт в отношении земельных участков под многоквартирными домами, кадастровые работы выполнены в полном объеме в отношении 139 земельных участков под многоквартирными домами. | | |
| 1.2 Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков под объектами муниципальной собственности | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 19,0 | 19,0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 19,0 | | | | 19,0 | | | | 19,0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | Оплачены работы по формированию земельных участков под 3 объектами муниципальной собственности в с. Яренск в соответствии с 44-ФЗ., мероприятие выполнено в полном объеме, кадастровые работы проведены в отношении 3 земельных участков под муниципальной собственностью(котельные) | | |
| 2.1 Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства и иных целей | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 151,9 | 43,0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 151,9 | | | | 151,9 | | | | 43,0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | Выполнены кадастровые работы в отношении 4 земельных участков под размещение и строительство объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, спорта. | | |
| 2.2 Организация и проведение аукционов по продаже земельных участков и по продаже права аренды земельных участков (в том числе услуги по проведению оценки и публикации в общественно-политической газете Ленского района «Маяк») | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 180,0 | 28,4 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 180,0 | | | | 180,0 | | | | 28,4 | | | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | Проведена оценка рыночной стоимости арендой платы (начальной цены предмета аукциона на право заключения договоров аренды на 10 земельных участков) | | |
| 3.1 Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков для многодетных семей | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 42,0 | 42,0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | 42,0 | | 42,0 | | | 0 | 0 | | | | | | Выполнены кадастровые работы в отношении 5 земельных участков в целях предоставления многодетным семьям. | | |
|  |  | 1303,0 | 1042,5 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 350,9 | | | | 350,9 | | | | 90,4 | | | 0 | | | | | | | 0 | | 952,1 | | 652,1 | | | 0 | 0 | | | | | |  | | |
| **Подпрограмма № 3**  **«Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2019 – 2023 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Задача № 1:Обеспечение увеличения количества объектов муниципального имущества в перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Проведение работы по ежегодному дополнению Перечня новыми объектами муниципального имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 1 полугодие 2020 года дополнение Перечня объектами недвижимости с целью замещения имущества, в отношении которого реализовано преимущественное право субъектов МСП на выкуп арендуемого муниципального имущества, не проводилось. | | |
| ***Задача № 2:Совершенствование льготного порядка предоставления имущества в аренду*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Проведение работы по реализации льготного порядка предоставления имущества в аренду. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | работа по реализации льготного порядка предоставления имущества в аренду проведена в полном объеме | | |
| ***Задача № 3:Упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления имущества во владение (пользование)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.Совершенствование работы по предоставлению муниципального имущества во владение (пользование) | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ведется разработка и предоставление субъектам МСП методических материалов по участию в торгах и процедурах предоставления имущества без проведения торгов, размещение информации на сайте МО «Ленский муниципальный район» | | |
| **Итого по программе** |  | **13965,4** | | **12020,6** | | | | **0** | | | | **0** | | | **10673,2** | | | **10673,2** | | | | **8728,4** | | | | **0** | | | | | | **0** | | | **3292,2** | | | | **3292,2** | **0** | | **0** | | | | | | |  | | |

**«Улучшение условий и охраны труда в МО «Ленский муниципальный район» на 2020-2024 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | План | факт | Предусмотрено постановлением Программы | утверждено решением о бюджете  на 2020 год | Фактич. профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Оказание практической и методической помощи работодателям, осуществляющим деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» районе по внедрению системы управления профессиональными рисками | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Отдел ПС, ЖК и СХ | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Оказывается практическая и методическая помощь работодателям.  За отчетный период 2020г. -51 консультация. |
| 2.Проведение разъяснительной работы о финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Отдел ПС, ЖК и СХ | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Информация размещена на официальном сайте Администрации-08.06.2020г. |
| 3. Проведение мониторинга условий и охраны труда у работодателей осуществляющих деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»; Отдел ПС, ЖК и СХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мониторинг условий и охраны труда у работодателей проведен в июле 2020г. |
| 4. Проведение анализа производственного травматизма и профессиональной заболеваемости у работодателей, осуществляющих деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» | Администрации МО «Ленский муниципальный район», Отдел ПС, ЖК и СХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анализ проведен в июле 2020г. |
| 5. Осуществление переданных полномочий в сфере охраны труда | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Отдел ПС, ЖК и СХ | 291,3 | 291,3 | - | - | - | - | - | 291,3 | 291,3 | - | - | Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере охраны труда в пределах переданных полномочий |
| 6. Обеспечение организации работы координационного совета по охране труда при Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Отдел ПС, ЖК и СХ | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Координационный совет по охране труда проведен 27.04.2020г.,05.12.2020 |
| 7. Содействие работодателям в организации обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в установленном порядке | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Отдел ПС, ЖК и СХ | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие проведено в декабре 2020г., обучено -38 чел. |
| 8. Проведение мониторинга обучения по охране труда руководителей и специалистов, других категорий, работающих у работодателей, расположенных на территории МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Отдел ПС, ЖК и СХ | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мониторинг обучения по охране труда руководителей и специалистов, других категорий, работающих у работодателей проведен в декабре 2020г. |
| 9. Организация и проведение семинаров совещаний, рабочих встреч по вопросам охраны труда на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Отдел ПС, ЖК и СХ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | Мероприятие проведено в декабре 2020г. |
| 10. проведение муниципальных мероприятий по охране труда, вт.ч. организация и проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Отдел ПС, ЖК и СХ | 11,0 | 0 | - | - | 11,0 | 11,0 | - | - | - | 0 | 0 | Разработано и утверждено положение о смотр-конкурсе, конкурс объявлен. Подведены итоги и определены победители в декабре 2020г. |
| 11. Разработка методических рекомендаций для работодателей по вопросам охраны труда, информирование населения, работодателей о проведении районных мероприятий по охране труда, о состоянии условий и охраны труда через газету, официальный сайт, индивидуально | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Отдел ПС, ЖК и СХ | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Информирование населения, работодателей о проведении районных мероприятий по охране труда, о состоянии условий и охраны труда через газету «Маяк» и официальный сайт. |
| 12. Участие в межмуниципальных мероприятиях по вопросам охраны труда. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Отдел ПС, ЖК и СХ | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Участие не принимали в связи с ограничительными мероприятиями из-за пандемии. |
| 13.Оказание практической и методической помощи работодателям по внедрению программ «нулевого травматизма» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Отдел ПС, ЖК и СХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание практической и методической помощи работодателям по внедрению программ «нулевого травматизма» |
| **Итого по  Программе** |  | **302,3** | **291,3** | **0,0** | **0,0** | **11,0** | **11,0** | **0,0** | **291,3** | **291,3** | **0** | **0** |  |

**«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в МО «Ленский муниципальный район» на 2019-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| Всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники/бюджеты поселений | | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2020 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 |
| **Подпрограмма №1 «Обеспечение экологической безопасности в МО «Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Разработка сметной документации с получением заключения о достоверности сметной стоимости по созданию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов на территории МО «Ленский муниципальный район». Создание Площадок.  Содержание Площадок.  Приобретение (поставка) контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов. | Администрация МО «Ленский муниципальный район, муниципальные образования поселений, отдел ПС, ЖК и СХ | 5416,9 | 4945,4 | 0 | 0 | 1382,4 | 1382,4 | 1061,7 | 3665,1 | 3553,1 | 0/369,4 | | 0/330,6 | Созданы 2 места (площадки) на территории МО «Сойгинское», 2 места МО «Козьминсоке», 24 места в МО «Сафроновское», 10 мест в МО «Урдомское».  Приобретены 83 контейнера ЛМР и 61 контейнер в МО «Урдомское». |
| 1.2.Ведение реестра производственных мощностей в области обращения с отходами. | Администрация МО «Ленский муниципальный район, отдел ПС, ЖК и СХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | Утвержден и ведется реестр мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов. |
| 1.3.Содействие внедрению системы сбора ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у населения | Администрация МО «Ленский муниципальный район, отдел ПС, ЖК и СХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | Разосланы письма в управляющие компании. |
| 1.4.Проведение обследований объектов размещения ТКО действующих и после завершения их эксплуатации. | Администрация МО «Ленский муниципальный район, отдел ПС, ЖК и СХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Проведено обследование объектов размещения ТКО в с. Яренск, МО «Козьминское», МО «Сафроновское». |
| 1.5. Проведение лабораторных исследований качества воды водозаборных сооружений и устройств нецентрализованного водоснабжения.  Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации «Проект организации зон санитарной охраны водозаборных скважин, расположенных в п. Сойга и п. Литвино Ленского района Архангельской области. | Администрация МО «Ленский муниципальный район, отдел ПС, ЖК и СХ | 162,0 | 142,3 | 0 | 0 | 162,0 | 162,0 | 142,3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Проведены лабораторные исследования питьевой воды в скважинах. |
| 1.6. Проведение обследований территорий в целях выявления несанкционированного размещения отходов. | Администрация МО «Ленский муниципальный район, отдел ПС, ЖК и СХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Проведено 3 обследования территорий в целях выявления несанкционированного размещения отходов. |
| **Итого по задаче №1** |  | **5578,9** | **5087,7** |  | **-** | **1544,4** | **1544,4** | **1204,0** | **3665,1** | **3553,1** | **0/369,4** | | **330,6** | - |
| Задача № 2- Повышение уровня экологического образования, просвещения и формирование экологической культуры населения к окружающей среде. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Организация информирования населения по вопросам экологической направленности в средствах массовой информации. | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», Управляющие компании | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | | - | На сайте Администрации информация размещается по мере необходимости. |
| 2.2. Изготовление рекламной продукции экологической направленности (кроме СМИ). | Администрация  МО «Ленский  муниципальный  район», отдел ПС, ЖК и СХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Мероприятие не запланировано в течение года. |
| 2.3. Проведение эколого-практических и эколого-просветительских мероприятий ежегодно | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел ПС, ЖК и СХ | 5,9 | 0 | - | - | 5,9 | 5,9 | 0 | - | - | - | | - | Постановлением Администрации №26 от 23.01.2020 г. утвержден План проведения мероприятий.  Проведены мероприятия согласно утвержденному плану. |
| **Итого по задаче № 2** |  | 5,9 | 0 | - | - | 5,9 | 5,9 | - | - | - | - | | - |  |
| **Итого по  Программе №1** |  | **5584,8** | **5087,7** | **0** | **0** | **1550,3** | **1550,3** | **1204,0** | **3665,1** | **3553,1** | **0/369,4** | | **330,6** |  |
| **Подпрограмма № 2 «Чистая вода на 2019-2024 года»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Разработка проектно-сметной документации на установку и подключение блочно-модульной водо-очистной станции с. Козьмино | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Разработка ПСД на строительство блочно-модульной водоочистной станции с. Козьмино запланировано на 2022 год. |
| 1.2. Установка и подключение блочно-модульной водо-очистной станции с. Козьмино | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Мероприятие запланировано на 2024 год. |
| 1.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство водозабора, станции водоочистки с. Яренск | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | Разработка ПСД на строительство водозабора, станции водоочистки с. Яренск запланировано на 2022 год. |
| 1.4. Строительство водозабора, станции водоочистки с. Яренск | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | Мероприятие запланировано на 2022 год. |
| 1.5.Разработка проектно-сметной документации реконструкции сетей водоснабжения с. Яренск | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | ПСД реконструкции сетей водоснабжения с. Яренск разработана за счет средств инвестора. Проводится государственная экспертиза ПСД. Получено положительное заключение ПСД по реконструкции линейного объекта «Водопровод в с. Яренск». |
| 1.6. Реконструкция сетей водоснабжения с. Яренск | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 101800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101800,0 | | 0 | Мероприятие запланировано на 2021-2022 гг. Заключено 1 концессионное соглашение в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории МО «Сафроновское» Ленского муниципального района Архангельской области  от 18.12.2020 б/н |
| **Итого по  Программе №2** |  | **101800,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **101800,0** | | **0** |  |
| **Всего по программе** |  | **107384,8** | **5087,7** | **0** | **0** | **1550,3** | **1550,3** | **1204,0** | **3665,1** | **3553,1** | **101800,0/**  **369,4** | | **0/330,6** |  |

**«Формирование современной городской среды на территории МО « Ленский муниципальный район» на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | Предусмотрено  постановлением о  Программе | Утверждено решением о бюджете на  2020 год | фактически  профи- нансировано | план | факт | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1. Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих МО «Ленский муниципальный район», отвечающих за реализацию мероприятий по благоустройству территорий | Администрация МО «Урдомское», МО  «Сафроновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по повышению квалификации муниципальный служащих, отвечающих за реализацию мероприятий по благоустройству территорий проходят еженедельно в рамках ВКС. |
| 1.2. Мероприятия по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Администрация МО «Урдомское», МО  «Сафроновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий и оценки их состояния. |
| **2.1.Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО**  **« Ленский муниципальный район»:** | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО « Ленский муниципальный район», МО « Урдомское» , МО « Сафроновское» | 3263,9 | 3263,9 | 2535,1 | 2535,1 | 0 | 0 | 0 | 51,7 | 51,7 | 677,1 | 677,1 | 0 | 0 |  |
| -общественная территория :  рп.Урдома ул.Мира д.11А | Администрация МО « Урдомское» | 1071,5 | 1071,5 | 1029,5 | 1029,5 | 0 | 0 | 0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 02/20 от 25.02.2020 года на выполнение работ по благоустройству общественной территории площади у здания Дома Культуры , расположенного по адресу :д.11А ул.Мира рп.Урдома МО « Урдомское» . Работы выполнены в полном объеме. |
| - общественная территория с.Яренск :  1)ул. Кирпичная на участке от ул. Кр.Партизан до ж.д.№34  2)ул.Пермская на участке от ул. Кр.Партизан до ж.д. №31  3)ул. Пионерская на участке от ж.д. №12 до пер.Гаражный , на участке от ул. Трудовая до ул. А.Жданова , на участке от ул. А.Жданова до ул. Кишерская  4)ул.Северная на участке от ж.д. №3 до ж.д.№11  5)ул.Энергетиков на участке от ж.д.№4 до ж.д.№7  6)ул. Кишерская на участке от подстанции до ул.Восточная ж.д. №12  7)ул. Маяковского от ж.д. № 42 до ж.д. №56  8)Модернизация сетей объекта уличного освещения МО «Сафроновское»  9) Приобретение уборочной и коммунальной техники  10)Модернизация сетей уличного освещения МО «Сафроновское» ул. Урицкого и ул. Бр. Покровских. | Администрация МО «Сафроновское» | 2192,4 | 2192,4 | 1505,6 | 1505,6 | 0 | 0 | 0 | 30,7 | 30,7 | 656,1 | 656,1 | 0 | 0 | Заключены : 1)контракт от 14.02.2020года № 0124300003820000001 на выполнение работ « Модернизация сетей объекта уличного освещения МО «Сафроновское» , расположенных по адресам 1)ул. Кирпичная на участке от ул. Кр.Партизан до ж.д.№34  2)ул.Пермская на участке от ул. Кр.Партизан до ж.д. №31  3)ул. Пионерская на участке от ж.д. №12 до пер.Гаражный , на участке от ул. Трудовая до ул. А.Жданова , на участке от ул. А.Жданова до ул. Кишерская  4)ул.Северная на участке от ж.д. №3 до ж.д.№11;  2)контракт №12 от 05.03.2020 года на выполнение работ « Модернизация сетей объекта уличного освещения МО «Сафроновское» , расположенных по адресам )ул.Энергетиков на участке от ж.д.№4 до ж.д.№7  6)ул. Кишерская на участке от подстанции до ул. Восточная ж.д. №12  7)ул. Маяковского от ж.д. № 42 до ж.д. №56.  8)Уличное освещение Бр.Покровских, ул. Юбилейная.  Работы выполнены в полном объеме. Договор на приобретение уборочной техники заключен с ИП Ковалевской А.В. на сумму 400,4 тыс. руб. (приобретены : 2 бензопилы, 2 тримера, 1 аппарат сварочный, 1 пила дисковая, 1 генератор, 1 перфоратор, 1 УШМ МАКИТА, 1 бетоносмеситель, 1 снегоуборщик. |
| **3.1.Мероприятия по информированию заинтересованных граждан , организаций по реализации мероприятий по благоустройству территорий** | Администрации МО « Ленский муниципальный район» , «Сафроновское» , «Урдомское» | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | На официальных сайтах администраций размещается информация о ходе реализации мероприятий |
| **3.2.Мероприятия по повышению уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в проведении публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий МО « Ленский муниципальный район»** | Администрации МО « Ленский муниципальный район», «Сафроновское» , «Урдомское» | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Мероприятия выполняются (проведение круглых столов, собраний) |
| **Итого по программе** |  | **3263,9** | **3263,9** | **2535,1** | **2535,1** | **0** | **0** | **0** | **51,7** | **51,7** | **677,1** | **677,1** | **0** | **0** |  |