**АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 31 августа 2020 года  № 472

с. Яренск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях МО « Ленский муниципальный район»

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях исполнения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г. по реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных учреждениях, Администрация МО «Ленский муниципальный район» **постановляет**:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных общеобразовательных учреждениях, в МО «Ленский муниципальный район» (далее – план мероприятий).

2. Исполнительным органам Администрации МО «Ленский муниципальный район», ответственным за реализацию плана мероприятий, руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений и заинтересованным организациям обеспечить реализацию плана мероприятий.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном информационном интернет-портале Администрации МО «Ленский муниципальный район» в разделе «Образование» и на официальных сайтах общеобразовательных учреждений.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования «Ленский муниципальный район» по социальным вопросам и муниципальному управлению Д.В. Усова.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава МО «Ленский муниципальный район» А.Г. Торков

**Лист согласования и рассылки**

Проект постановления Администрации МО «Ленский муниципальный район Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях МО « Ленский муниципальный район»

Исполнитель: Отдел образования

**Согласовано:**

Зав. юридическим Отделом

Администрации МО «Ленский муниципальный район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зав.Отделом образования

Администрации МО «Ленский муниципальный район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Ажгибкова

**Рассылка:**

1. В дело Администрации – 1 экз.,

2. В Отдел образования 1 экз. (копия),

3.Во все школы -8экз(копия)

4. На сайт

**ВСЕГО: 10экз..**

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

МО «Ленский муниципальный

район» от\_31.08.2020 № 472

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожной карты»)

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование

в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях МО»Ленский муниципальный район»

(далее – Дорожная карта)

1. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель основной | Уровень контроля | Нормативно-правовой акт НПА |
| 1. | Включение в муниципальную программу мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1–4 классов муниципальных образовательных организаций целевые показатели, объемы финансирования | Глава Администрации МО «Ленский муниципальный район», заведующий Отделом образования | муниципальная программа «Развитие образования Ленского муниципального района  на 2015 - 2020 годы» », утвержденная постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 31 октября 2014 года № 581-н ( с изм.) |

2. Задачи и перечень мер Дорожной карты

**Задача 1.** Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| 1.1. | Утверждение муниципальных нормативных правовых актов о мероприятиях по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях: | По факту утверждения федеральных и региональных нормативных правовых актов, но  не позднее 1 сентября 2020 г. | Отдел образования Администрации района | Утверждены Порядки, иные нормативные правовые акты |
| 1.2 | Выполнение единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 – 4-х классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций  в Архангельской области | Постоянно | Отдел образования Администрации района, руководители общеобразовательных учреждений | Выполнение единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 – 4-х классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в Архангельской области |
| 1.3. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню | До 01.09.2020, далее – по мере необходимости | Руководители общеобразовательных учреждений | Наличие утвержденного в установленном порядке меню в срок до 01.09.2020 |
| 1.4. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании | До 01.09.2020, далее – по мере необходимости | Руководители общеобразовательных учреждений | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании диабет, целиакия и др. в срок до 01.09.2020 |
| 1.5. | Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | Ежемесячно | Отдел образования Администрации района, руководители общеобразовательных учреждений | Организация в установленном порядке мониторинга охвата обучающихся питанием, направление данных мониторинга в Министерство образования и науки Архангельской области |
| 1.6. | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания  и услуги по организации питания обучающихся  1 – 4-х классов | Ежеквартально | Отдел образования Администрации района, руководители общеобразовательных учреждений | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания, направление отчетности в Министерство образования и науки Архангельской области об итогах проведения производственного контроля 2 раза в год |
| 1.7. | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся 1 – 4-х классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Ленского района | Постоянно | Руководители общеобразовательных учреждений | Обеспечение проведения общественного родительского контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания, направление отчетности в Министерство образования и науки Архангельской области |
| **Задача 2.** Создание инфраструктуры и оснащение общеобразовательных учреждений соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1–4 классах | | | | |
| №  п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 2.1. | Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Ленского района | 2020-2021 годы | Отдел образования Администрации района, руководители общеобразовательных учреждений | Направление отчета в Министерство образования и науки Архангельской области о фактических показателях состояния пищеблоков и столовых с определением проблем и формированием механизмов их решения. |
| 2.2. | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых единому муниципальному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов образовательных организаций в т.ч. укомплектованность персоналом | согласно срокам, определенным единым региональным  стандартом | Отдел образования Администрации района, руководители общеобразовательных учреждений | Направление данных мониторинга в Министерство образования и науки Архангельской области о соответствии школьных пищеблоков единому муниципальному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов образовательных организаций |
| **Задача 3.** Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1–4 классов | | | | |
| №  п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 3.1. | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | Постоянно | Руководители общеобразовательных учреждений | Количество общеобразовательных учреждений, обеспечивших открытость информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню |
| 3.2. | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания | Постоянно | Руководители общеобразовательных учреждений | Количество общеобразовательных учреждений, организовавших информационно-просветительскую работу по формированию культуры здорового питания для формирования полезных привычек в питании обучающихся |
| 3.3. | Подготовка и повышение квалификации кадров, осуществляющих организацию питания в общеобразовательных учреждениях: | Постоянно | Руководители общеобразовательных учреждений | - количество специалистов, прошедших обучение по программам подготовки и повышения квалификации  - обеспеченность школьных столовых квалифицированными кадрами |
| 3.3.1. | - специалистов, состоящих в штате общеобразовательного учреждения поваров, кухонных работников и пр. |
| 3.3.2. | - проводимых организаторами питания аутсорсерами. |