**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальных программ**

**за 3 квартал 2018 год**

**«Создание условий для развития сельского хозяйства в МО «Ленский муниципальный район на 2017 – 2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2018 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Обеспечение роста объемов сельскохозяйственного производства и финансовой устойчивости сельского хозяйства | Администрация  МО «Ленский  муниципальный  район/отдел  производствен  ной сферы, жилищно-коммунального и  сельского хозяйства, сельскохозяйственные организации | 279,0 | 105,2 | 32,0 | 13,8 | 30,0 | 30,0 | 23,0 | 217,0 | 68,4 | 0 | 0 | Заключены: Соглашение между Мин.АПК и торговли, Администрацией МО «Ленский муниципальный район» и К(Ф)Х Шумихина С.А.;  Соглашение для предоставления субсидий из бюджета МО. Выплачена субсидия К(Ф)Х Шумихина С.А.: фед.б.-13,8 тыс.руб., обл.б.- 68,4 тыс.руб., бюджет МО- 23,0тыс.руб. |
| 2.Осуществление информационно-консультационной помощи сельхозпроизводителям всех форм собственности, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство;  Содействие в участии в региональных программах | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказывается консультационная помощь. |
| 3.Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции, производимой в сельскохозяйственных организациях и личных подсобных хозяйствах граждан; | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства;  Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие закупку сельскохозяйственной продукции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставляются бесплатные  торговые места на рынке для ЛПХ;  Финансирование мероприятия Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков с\х продукции, сырья и продовольствия Арх.области на 2013-2020г.-субсидия на закупку с\х продукции у населения, в областном бюджете на 2018 год не предусмотрено |
| 4. Содействие в формировании объемов лесных  насаждений для обеспечения потребностей сельхозтоваропроизводителей в древесине для отопления, возведения объектов производственного и административного назначения и их ремонта | Администрация  МО «Ленский  муниципальный  район/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства,  сельскохозяйственные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объемы и закупки согласованы в Министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. |
| 5.Организация сельскохозяйственных ярмарок. | Администрация  МО «Ленский  муниципальный  район/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства,  сельскохозяйственные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена весенняя с/х ярмарка «Усадьба-2018», осенняя с/х ярмарка «Яренская осень» |
| 6. Изготовление материалов агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий Ленского района | Отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства,  Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 5,9 | 5,9 | 0 | 0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Материалы агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий Ленского района получены из ФГБУ САС «Архангельская» и используются в работе |
| **Итого по Программе** |  | **284,9** | **111,1** | **32,0** | **13,8** | **35,9** | **35,9** | **28,9** | **217,0** | **68,4** | **0** | **0** |  |

**«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ленский муниципальный район» 2017-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | Факт | преду  смотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2018  год | факти чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1 Участие субъектов предпринимательства на конкурсной основе по субсидированию процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и части лизинговых платежей по договорам лизинга. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения, субсидирование деятельности МСП проводится в монопрофильных муниципальных образованиях Архангельской области |
| 1.2 Формирование и ведение Администрацией МО «Ленский муниципальный район» перечня муниципального имущества для предоставления субъектам предпринимательства, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, инвентаря. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен мониторинг оказания поддержки субъектам МСП, включая имущественную поддержку. Перечень получателей имущественной поддержки ведется в отделе по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами. |
| 1.3. Предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Конкурс не проведен, т.к. финансовая поддержка областного бюджета оказывается только монопрофильным МО. |
| 1.4. Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей поддержки, на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет малому по предпринимательству при Главе МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей поддержки, на территории Ленского района обновлен и размещен на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 2.1 Организация проведения конференций, семинаров, деловых встреч и круглых столов с предпринимателями | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет малому по предпринимательству при Главе МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | В феврале 2018 года проведены семинары совместно с МИ ФНС №1 по Архангельской области и НАО об изменениях в налоговом законодательстве.  Проведен в мае семинар МИФНС №1 по Арх.обл. и НАО по онлайн-кассам и по изменениям в налоговом законодательстве.  22.06.18 проведен общественный совет по МиСП, присутствовал уполномоченный по защите прав предпринимателей при Губернаторе АО Кулявцев И.С.  В июне приняли участие в областной конференции по МиСП.  13 сентября 2018 гпроведено заседание общественного Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе МО «Ленский муниципальный район». В рамках деловой программы «Маргаритинской ярмарки» 20-22 сентября проведены семинары и круглые столы. Информация о мероприятиях для МСП размещена на официальном сайте. |
| 2.2 Работа информационно-консультационного опорного пункта | Администрация МО «Ленский муниципальный район», МУК Яренская межпоселенческая библиотека | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа информационно-консультационного опорного пункта продолжается на базе МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека». |
| 2.3 Освещение вопросов развития малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Освещение вопросов развития малого и среднего предпринимательства проводится в СМИ и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район». Размещаются нормативно - правовые акты в сфере МСП, информационные материалы, проводимые мероприятия. |
| 3.1 Организация проведения обучающих семинаров и деловых встреч по основам предпринимательской деятельности | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие по вопросу организации предпринимательской деятельности проводится индивидуально, с каждым обратившимся субъектом МСП. |
| 3.2 Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства по подготовке кадров | ОГУ «Центр занятости населения Ленского района» | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 70,0 | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утверждено постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район» № 494-н от 13.08.2018г. «Об утверждении Порядка предоставления иных субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров».  Конкурс запланирован в 4 квартале 2018г.  В ЦЗН проведены две ярмарки вакансий в сфере торговой деятельности, трудоустроено 16 чел. |
| 3.3. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен конкурс профессионального мастерства 7 июля 2018 года на лучшее приготовление шашлыка в рамках мероприятия «Ивановская ярмарка» Приняли участие субъекты МСП из Яренска, Котласа, Великого Устюга. В соответствии с Положением, победители и лауреаты награждены дипломами и памятными подарками. |
| 3.4 Проведение отборочных туров областных конкурсов | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет по малому предпринимательству при Главе Мо «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | До субъектов предпринимательства доведена информация по участию в региональном этапе конкурса «Архангельское качество -2018». |
| 3.5 Проведение ярмарок и оказание помощи в проведении ярмарок в поселениях, участие в областных и межрайонных выставках, ярмарках | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет по малому предпринимательству при Главе Мо «Ленский муниципальный район» | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 июля 2018г. проведена межмуниципальная Ивановская ярмарка. Организовано 131 торговое место, в том числе мест субъектов МСП 93.  Ярмарка «Золотая белка» в п.Урдома 21 июля.  Сельскохозяйственная ярмарка «Яренская осень» 21 сентября, всего мест 45, в т.ч. МСП 24  Еженедельно в с. Яренск и п. Урдома универсальные ярмарки |
| **Итого по  Программе** |  | **105,0** | **35,0** | 0 | 0 | **100,0** | **100,0** | **30,0** | **0** | **0** | **5,0** | **5,0** |  |

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ленский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  меропри-ятия  про-грам-мы  Наименование  мероприятия  (объекта) | Глава, раздел  (подраздел),  целевая  статья, вид  расходов  бюджетной  классификации | | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | Бюджет МО «Ленский район» | | | Бюджеты поселений | | Областной  бюджет | | внебюджетные  источники | |
| план | факт | план | факт | Предусмотрено  распоряжением о программе | утверждено решением о бюджете МО «Ленский район» на 2018 год | Исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Бюджетные учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Установка приборов учета тепловой энергии |  | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не планировалось |
| 2.Установка приборов учета воды |  | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не планировалось |
| 3.Мероприятия по снижению теплопотерь здания |  | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 2019-20 г.г. |
| 4.Мероприятия по модернизации тепловых вводов и экономии теплоэнергии |  | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 2019-20 г.г. |
| 5.Мероприятия по экономии электроэнергии |  | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 2019-20 г.г. |
| Жилищный фонд | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии |  | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не планировалось |
| 2.Установка общедомовых приборов учета электроэнергии |  | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не планировалось |
| 3.Установка общедомовых приборов учета воды |  | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведена в 2014-2015 гг. |
| Системы уличного освещения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Капитальный ремонт и модернизация сетей наружного освещения |  | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 2020 г.г. |
| 2.Техническая инвентаризация и паспортизация сетей наружного освещения |  | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведена в 2014 г.. |
| Объекты топливно-энергетического комплекса | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Актуализация «Схем теплоснабжения» МО «Козьминское» |  | 33,0 | | 33,0 | 0 | 0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие исполнено. |
| 2.Ремонт теплотрассы к зданию Музея с. Яренск |  | 449,0 | | 449,0 | 0 | 0 | 449,0 | 449,0 | 449,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнен ремонт теплотрассы к зданию музея с. Яренск. |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Капитальный ремонт сетей водопровода села Яренск |  | 4283,6 | | 4180,0 | 0 | 0 | 2283,6 | 2283,6 | 2180,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | Выполнен капитальный ремонт сетей водопровода с. Яренск |
| 2. Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с производством (реализацией)товаров, выполнением работ, оказанием услуг по услугам водоснабжения и водоотведения |  | 684,0 | | 684,0 | 0 | 0 | 684,0 | 684,0 | 684,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Субсидия на возмещение недополученных доходов по услугам водоснабжения и водоотведения |
| 3.Ремонт канализационных сетей с. Яренск |  | 57,6 | | 0 | 0 | 0 | 57,6 | 57,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| 4. Ремонт кровли и стены здания ВОС с. Яренск |  | 80,9 | | 0 | 0 | 0 | 80,9 | 80,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| 5.Приобритение шаровых кранов для водопроводных сетей с. Яренск |  | 45,0 | | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 45,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| 6. Приобретение графитовых электродов на станцию ВОС в с. Яренск |  | 23,7 | | 0 | 0 | 23,7 | 23,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| 7. Приобретение 2-х установок для очистки воды в с. Козьмино и п. Гыжег. |  | 384,0 | |  |  | 384,0 | 384,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| Распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Изготовление стендов по тематике энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 2019 -20г.г. |
| 2.Изготовление презентации для размещения на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» по тематике энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 2019 г. |
| **Итого по  Программе** |  | 6040,8 | | 5346,0 | 0 | 0 | 4040,8 | 4040,8 | **3346,0** | **0** | **0** | **2000,0** | **2000,0** | **0** | **0** |  |

**«Развитие общественного пассажирского транспорта муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2017-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники(средства предприятия) | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2018 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача № 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Решение вопросов по сохранению социально-значимых автобусных маршрутов | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МУП «Ленское ПАП» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сохранены регулярные автобусные маршруты. |
| 2. Ведение реестра перевозчиков Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МУП «Ленское ПАП» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реестр ведется. |
| 3. Привлечение индивидуальных перевозчиков или иных субъектов малого предпринимательства к обслуживанию автобусных маршрутов района | МУП «Ленское ПАП», индивидуальные перевозчики, Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведётся работа по привлечению индивидуальных перевозчиков или иных субъектов малого предпринимательства к обслуживанию автобусных маршрутов района. |
| 4. Проведение мероприятий по повышению профессионального мастерства (ежегодно) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. |
| 5. Предоставление субсидии на выпадающие доходы при оказании услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на территории Ленского муниципального района Архангельской области | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 1072,0 | 1009,8 | 0 | 0 | 1072,0 | 1072,0 | 1009,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Субсидия предоставлена МУП «Ленское ПАП» |
| Задача №2 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Приобретение автобусов для осуществления регулярных пассажирских перевозок для МУП «Ленское ПАП» (1 автобус «ПАЗ» , 2 автобуса «УАЗ») и приобретение запасных частей | Перевозчики задействованные на маршрутах общего пользования | 4715,2 | 4261,7 | 314,5 | 582,5 | 2877,8 | 2877,2 | 2191,4 | 1442,9 | 1407,8 | 80,0 | 80,0 | Приобретены автобусы (1 автобус «ПАЗ», 2 автобуса «УАЗ») и запасные части. |
| 7. Закупка и установка специального оборудования на автобусы | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  | 10,0 | 0 | Мероприятие запланировано на 4 кв. 2018года |
| **Итого по  Программе** |  | **5797,2** | **5271,5** | **314,5** | **582,5** | **3949,8** | **3949,8** | **3201,2** | **1442,9** | **1407,8** | **90,0** | **80,0** |  |

**«Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» на 2017–2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники(средства предприятия) | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2018год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача №1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Ремонт автомобильных дорог находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано на 2019-2020 г.г. |
| 2.Выплаты по обязательствам органов самоуправления (исполнение решения суда) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено в 2017 году |
| Задача №2 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Содержание автомобильных дорог находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район»  (профилирование дорожного полотна, расчистка автодорог от снега, вывоз снега с автодорог и тротуаров, намораживание и содержание ледовой переправы, чистка водоотводных канав, приобретение и установка дорожных знаков, обустройство тротуаров и мостовых переходов). Муниципальный дорожный фонд | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 6166,3 | 4052,2 |  |  | 6166,3 | 6166,3 | 4052,2 |  |  |  |  | Выплачено на содержание автомобильных дорог. |
| Итого по программе |  | 6166,3 | 4052,2 |  |  | ***6166,3-муниципальный дорожный фонд*** | ***6166,3- муниципальный дорожный фонд*** | 4052,2 |  |  |  |  |  |

**«Развитие торговли на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2017-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | | | |
| План | Факт | план | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2018 год | факти чески  профи нанси ровано | | план | факт | план | | Факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 |
| 1.1 Обеспечение реализации государственной политики в сфере торговли в Архангельской области в рамках Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=57A759E195635D61D34119B6575AB6773A2E5DCFBCE92F37B9FAB1E6F6n8u6E) от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Министерство сельского хозяйства Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Подведены итоги за 2017 год. | |
| 1.2 Формирование торгового реестра, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, принадлежащих им объектах и о состоянии торговли на территории МО «Ленский муниципальный район» населению района. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 25,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | | 0,0 | 0 | 0 | | В реестр внесена информация об открытии и закрытии торговых объектов за 9 месяцев 2018 года. Расход средств запланирован на 4 квартал. | |
| 2.1 Проведение ежегодного мониторинга и анализа обеспеченности населения площадью торговых объектов с учетом спроса на потребительские товары | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Анализ обеспеченности населения площадью торговых объектов с учетом спроса на потребительские товары проводиться ежегодно. | |
| 2.2 Содействие открытию новых торговых объектов, относящихся  к современным форматам торговли | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | После проведения публичных консультаций, в сентябре принято Решение Собрания депутатов МО «Ленский муниципальный район» " О внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО "Сафроновское" в части строительства и реконструкции торговых объектов. |
| 3.1 Проведение мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Мониторинг проводится ежемесячно и направляется в министерство АПК и Торговли. |
| 3.2 Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Ленского района. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 8,8 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 0 | 5,3 | | 0 | 0 | | 0 | | Утвержден порядок предоставления субсидии. Финансирование расходов запланировано в 4 квартале. |
| 3.3 Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам по доставке муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | Финансовый отдел Администрации, Министерство финансов Архангельской области | 295,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,0 | | 0 | 0 | | 0 | | Финансирование расходов запланировано на 4 квартал. |
| 4.1 Проведение комплексного исследования с целью выявления потребностей организаций торговли в квалифицированных кадрах. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  ГУ« Центр занятости населения Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | В 3 квартале состоит на учете в ЦЗН 29 человек, имеющих опыт работы или специальное образование в сфере торговой деятельности, трудоустроено 16 человек. Проведена 1 специализированная ярмарка вакансий и в сентябре мини-ярмарка для ТС «Пяторочка», приняло участие 39 человек. |
| 4.2 Проведение мероприятий по повышению престижа торговых профессий и пропаганде достижений торговой отрасли | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  ГУ «Центр занятости населения Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Почетной Грамотой Губернатора АО награждена руководитель ПО «Яренское» Лодыгина Р.Н.  К Дню торговли подготовлено поздравление в газету «Маяк». Благодарственные письма Администрации МО «Ленский муниципальный район» вручены работникам торговли, принявшим участие в «Ивановской ярмарке» |
| 5.1 Организация выставочно-ярмарочной деятельности на территории Ленского района. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | В рамках проведения районного мероприятия «Проводы зимы » 18 марта 2018 года организована праздничная ярмарочная торговля с участием предприятий общественного питания, торговли и индивидуальных предпринимателей.  В мае проведена весенняя сельскохозяйственная ярмарка «Усадьба-2018» . Организовано 43 места торговли, в том числе для ИП 38.  7 июля 2018г. проведена межмуниципальная Ивановская ярмарка. Организовано 131 торговое место, в том числе мест субъектов МСП 93.  21 июля 2018 года Ярмарка «Золотая белка» в п. Урдома.  21 сентября 2018г. сельскохозяйственная ярмарка «Яренская осень», всего мест 45, в т.ч. МСП 24.  Два раза в неделю универсальные ярмарки в с. Яренск и п. Урдома. |
| 5.2 Проведение форумов, конференций, круглых столов, презентаций, направленных  на обмен опытом в создании конкурентных преимуществ в торговой сфере. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Министерство сельского хозяйства Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | На координационном совете по охране труда в марте рассмотрены вопросы специальной оценки условий труда, использования страховых взносов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и проф заболеваний, санаторно - курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами в сфере потребительского рынка  В мае проведен семинар по вопросам внедрения и применения онлайн-касс в сфере потребительского рынка.  До хозяйствующих субъектов доведена деловая программа «Маргаритинской ярмарки» и предложено принять участие в семинарах и круглых столах в торговой сфере. |
| **Итого по  Программе** |  | **328,8** | **0** | **0** | **0** | **3,5** | **3,5** | **0** | **325,3** | | **0** | **0** | | **0** | |  |

**"Развитие образования Ленского муниципального района на 2015-2018 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер и наименование мероприятия Программы** | Ответственный исполнитель, соисполнитель | **Объемы финансирования (тыс.руб.)** | | | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин не выполнения | |
| **ВСЕГО** | | федеральный бюджет | | бюджет МО "Ленский муниципальный район" | | | | областной бюджет | | внебюджетные источники | | | |
| **план** | **факт** | план | факт | предусмотрено постановлением Программы | утверждено решением о бюджете на 2018 год | фактически профинансировано (кассовые расходы) | | план | факт | план | | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 12 | 13 | 14 | | 15 | |  | |
| **Подпрограмма № 1 «Развитие муниципальной системы дошкольного образования МО «Ленский муниципальный район» на 2015-2018 годы».** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного развития социально-экономического развития Ленского района.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного дошкольного образования в МО «Ленский муниципальный район». | МБДОУ, МБОУ Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 99971,4 | 74829,5 | 0 | 0 | 27825,8 | 27825,8 | 21025,2 | | 72145,6 | 53804,3 | 0 | | 0 | | Финансируется согласно месячного графика | |
| 1.2 Софинансирование части дополнительных расходов на повышение размера оплаты труда работникам дошкольного образования в МО "Ленский муниципальный район". | МБДОУ, МБОУ Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 8288,4 | 5763,9 | 0 | 0 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | | 8239,1 | 5714,6 | 0 | | 0 | | Финансируется согласно месячного графика | |
| **ИТОГО по задаче № 1** |  | **108259,8** | **80593,4** | **0** | **0** | **27875,1** | **27875,1** | **21074,5** | | **80384,7** | **59518,9** | **0** | | **0** | |  | |
| ***Задача 2 . Развитие сети и создание современных условий в дошкольных образовательных организациях.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Строительство детских садов на 220 мест  (с.Яренск, п.Урдома) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 107,2 | 107,2 | 0 | 0 | 107,2 | 107,2 | 107,2 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Подготовка документов на строительство детского сада в п. Урдома. | |
| 2.1.1. Обеспечение нового здания МБДОУ Детский сад Незабудка ОРВ с. Яренск мягким инвентарем, жалюзи, игрушками, учебно-наглядными пособиями | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | При строительстве детского сада в 2015 году был закуплен мягкий инвентарь, кухонный инвентарь, жалюзи, игры и игрушки. | |
| 2.1.2Приобритение топлива для МДОУ «Теремок» за счет средств резервного фонда Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие исполнено в 2016 году. | |
| 2.2 Капитальный ремонт зданий учреждений дошкольного образования  (ремонт котельной Яреньгского детского сада) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Капитальный ремонт котельной проведен в 2016 году | |
| * 1. Проведение Государственной экспертизы ПСД д/с п.Урдома | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Проведена Государственная экспертиза сметной документации строительства д/с п. Урдома. | |
| 2.4 Благоустройство территории и игровых площадок | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Благоустройство территории и игровых площадок проведено силами работников учреждений и родителями детей в летний период | |
| 2.5 Осуществление мер направленных на энергосбережение в системе дошкольного образования и устранение нарушений по предписанию Роспотребнадзора | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 291,1 | 0 | 0 | 291,1 | 291,1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Монтаж узла учета тепловой энергии МБДОУ «Малышок» | |
| 2.6 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 5720,4 | 2932,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5720,4 | 2932,6 | 0 | | 0 | | Компенсацию получили на :  - 1-го ребенка 327 , - 2-х -352, - 3-го и последующих – 111. | |
| 2.7 Оснащение ДОУ современной оргтехникойприобретение в комплекте мультимедийных проекторов (диапроектор, ноутбук, экран), брошюровальный аппарат и электроламинаторы | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Частично компьютерное оборудование будет приобретено за счет средств областной субвенции. | |
| 2.8 Установка, замена и ремонт автоматической противопожарной системы (АПС) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Замена автоматической противопожарной системы не планируется, т.к. пока не вышел срок эксплуатации | |
| 2.9 Осуществление мер направленных на обеспечение антитеррористической безопасности, оборудование зданий дошкольных учреждений системой видеонаблюдения | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования | |
| 2.10 Оснащение медицинских кабинетов дошкольных учреждений современным медицинским оборудованием | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 59,8 | 59,8 | 0 | 0 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Оснащение медицинских кабинетов дошкольных учреждений современным медицинским оборудованием МБДОУ «Незабудка» | |
| 2.11 Приобретение холодильного, технологического, теплового оборудования для организации горячего питания в дошкольных учреждениях | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 101,6 | 101,6 | 0 | 0 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Приобретена электрическая плита с жарочным котлом МБДОУ «Ласточка» | |
| 2.12 Приобретение и замена мебели и посуды для пищеблоков | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Исполнение данного мероприятия не планировалось в виду отсутствия финансирования | |
| * 1. Организация питания детей в дошкольных учреждениях льготных категорий со скидкой 100%:   **- дети с ОВЗ и дети-инвалиды**  **- дети родителей-инвалидов I и II группы**  **-дети сироты и дети, находящиеся под опекой и попечительством** | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 259,6 | 177,8 | 0 | 0 | 259,6 | 259,6 | 177,8 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Питанием обеспечены за счет муниципального бюджета со скидкой 100% 20 детей (дети-инвалиды-11 чел., дети, находящиеся под опекой, и дети у которых один из родителей является инвалидом-9 чел.) | |
| 2.14 Повышение квалификации поваров дошкольных учреждений | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Исполнения не планировалось в виду отсутствия финансирования | |
| 2.15 Устранение предписаний надзорных органов (Роспотребнадзор, Госпожнадзор) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года | |
| 2.16 Проведение мероприятий по созданию условий обучения детей-инвалидов по государственной программе РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Исполнение данного мероприятия не планировалось в виду отсутствия финансирования. | |
| **ИТОГО по задаче № 2** |  | **6539,7** | **3379,0** | **0** | **0** | **819,3** | **819,3** | **446,4** | | **5720,4** | **2932,6** | **0** | | **0** | |  | |
| ***Задача № 3 Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Приобретение оборудования и инвентаря для учреждений дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Исполнение данного мероприятия не планировалось в виду отсутствия финансирования | |
| 3.2 Обеспечение дошкольных учреждений программно-методическими материалами, художественной литературой, детской мебелью, физкультурным оборудованием, играми и игрушками (приобретение музыкальных пособий , комплекта костюмов для театрализованной деятельности, комплект развивающих игр) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Обеспечение ДОУ программно-методическими материалами, художественной литературой, детской мебелью, физкультурным оборудованием, играми и игрушками частично за счет средств областной субвенции | |
| 3.3 Сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов, в т.ч.: - тьюторское сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов - присмотр и уход за детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Запланированы средства по данному мероприятию за счет средств субвенции (По МБДОУ д /сад «Ласточка») | |
| 3.4 Прохождение медосмотров работников дошкольных организаций | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 543,0 | 431,4 | 0 | 0 | 543,0 | 543,0 | 431,4 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | За отчетный период медосмотр прошли- 155 работников  дошкольных учреждений в соответствии с графиком. | |
| 3.5 Организация работы опытно-экспериментальных площадок на базе ДОУ | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Работают опытно-экспериментальные площадки на базе ДОУ | |
| 3.6 Осуществление деятельности дошкольных учреждений в инновационном режиме | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Дошкольные учреждения продолжают работать в инновационном режиме (по ФГОС) | |
| 3.7 Организация кружковой работы в ДОУ и учреждениях дополнительного образования для детей дошкольного возраста | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Кружковая работа в ДОУ и учреждениях  дополнительного образования для детей дошкольного возраста проводится  согласно плана работы учреждений. Работают 35 объединений (кружков) в 4 дошкольных учреждениях с численностью 415 воспитанников. | |
| **ИТОГО по задаче № 3** |  | **543,0** | **431,4** | **0** | **0** | **543,0** | **543,0** | **431,4** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | |
| *Задача 4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров системы дошкольного образования, повышения качества работы* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | По плану съездило на курсы повышения квалификации 2 педагогических работников за счет субвенции по п.1.1. | |
| 4.2 Создание муниципального банка данных по передовому педагогическому опыту дошкольных работников | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Муниципальный банк данных по передовому педагогическому опыту дошкольных работников создан. | |
| 4.3 Проведение конкурсов профессионального мастерства | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Проведен районный конкурс профессионального мастерства "Воспитатель-года" в марте 2018года за счет спонсорской помощи | |
| 4.4 Издание информационно-методического сборника по дошкольному образованию | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Информационно-методический сборника по дошкольному образованию издается ежеквартально. | |
| 4.5 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 4200,0 | 3465,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4200,0 | 3465,0 | 0 | | 0 | | Мерами социальной поддержки пользуются:  85 педагогических  работников, пенсионеров-58 человек. | |
| 4.6 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | Средства не запланированы из-за отсутствия квалифицированного специалиста вышедшего на пенсию по ДОУ | |
| **ИТОГО по задаче № 4** |  | **4200,0** | **3465,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **4200,0** | **3465,0** | **0** | | **0,0** | |  | |
| **Всего по подпрограмме № 1** |  | **119542,6** | **87868,8** | **0** | **0** | **29237,4** | **29237,4** | **21952,3** | | **90305,1** | **65916,5** | **0** | | **0** | |  | |
| **Подпрограмма № 2 «Развитие муниципальной системы общего и дополнительного образования МО «Ленский муниципальный район» на 2015-2018 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в МО «Ленский муниципальный район» | МБОУ | 235101,0 | 184821,5 | 0 | 0 | 59289,9 | 59289,9 | 49157,4 | 175811,1 | | 135664,1 | 0 | | 0 | | Данное мероприятие финансируется согласно графика. | |
| 1.2 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного дополнительного образования | МБОУ ДОД | 17495,8 | 14566,9 | 0 | 0 | 17495,8 | 17495,8 | 14566,9 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Данное мероприятие финансируется согласно графика. | |
| 1.3 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивная работа. | МБОУ ДОД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие проводится согласно графика | |
| 1.4 Оказание информационно-методической поддержки в сфере образования | МБОУ ДОД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие проводится согласно графика | |
| 1.5 Субсидия на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента РФ от 01.07.2012 г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» | МБОУ ДОД | 1752,7 | 1391,0 | 0 | 0 | 1030,3 | 1030,3 | 820,7 | 722,4 | | 570,3 | 0 | | 0 | | Доведение среднемесячной зарплаты педагогических работников учреждений дополнительного образования до 44040,80 рублей | |
| 1.6 Софинансирование части дополнительных расходов повышение размера оплаты труда работников муниципальных учреждений начального, общего,основного общего и среднего (полного) общего образования в МО"Ленский муниципальный район" | МБОУ ДОД | 12122,5 | 9341,4 |  |  | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 12050,4 | | 9269,3 |  | |  | | Финансируется согласно месячного графика | |
| 1.7 Софинансирование части дополнительных расходов повышение размера оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования в МО"Ленский муниципальный район" | МБОУ ДОД | 1233,3 | 909,4 |  |  | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 1226,0 | | 902,1 |  | |  | | Финансируется согласно месячного графика | |
| **ИТОГО по задаче № 1** |  | **267705,3** | **211030,2** | **0** | **0** | **77895,4** | **77895,4** | **64624,4** | **189809,9** | | **146405,8** | **0** | | **0,0** | |  | |
| *Задача 2. Создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему и дополнительному образованию.* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Обеспечение общеобразовательных учреждений образования школьными автобусами. | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие выполнено в 2017 году. | |
| 2.2 Оснащение общеобразовательных учреждений современными учебными кабинетами | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Приобретено в МБОУ «Урдомская СШ» оборудование в кабинет автодела в 2017 году. | |
| 2.3 Оснащение материальной базы школ и учреждений дополнительного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования | |
| * 1. Проведение капитального и текущего ремонта зданий образовательных учреждений (ремонт котельных) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район" | 337,4 | 337,4 | 0 | 0 | 337,4 | 337,4 | 337,4 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Частично проведен текущий ремонт котельной Очейской школы. | |
| 2.4.1.Приобретение циркулярного насоса для котельной Очейской школы филиала МБОУ «Ленская СШ», приобретение отопительного котла для МБОУ «Ошлапецкая ОШ» | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие исполнено в 2017 году. | |
| 2.4.2. Проведение капитального ремонта спортивных залов, расположенных в сельской местности для занятий физической культурой и спортом  МБОУ «Козьминская СШ» , МБОУ «Яренская СШ» ,  МБОУ «ЛенскаяСШ» ,  МБОУ «Сойгинская СШ» (софинансирование и экспертиза сметы) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 1872,0 | 1872,0 | 1331,0 | 1331,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | 341,0 | 341,0 | 0 | | 0 | | Проведен капитальный ремонта спортивного зала в МБОУ «Сойгинская СШ» | |
| 2.4.3. Проведение капитального ремонта по обустройству универсальной спортивной площадки для развития физической культуры и спорта обучающимися  МБОУ «Сойгинская СШ» , МБОУ «Козьминская СШ» | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 475,0 | 475,0 | 0 | 0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | | 285,0 | 285,0 | 0 | | 0 | | Проведены работы по обустройству универсальной спортивной площадки для развития физической культуры и спорта обучающихся МБОУ "Козьминская СШ" | |
| 2.4.4. Устройство детской универсальной площадки с элементами ГТО, ремонт здания спортивной школы в с.Яренск | ДОД КЦДО | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | | Мероприятие выполнено в 2017 году | |
| 2.4.5.  Проведение ремонта здания ДШИ в п.Урдома | ДШИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие выполнено в 2017 году | |
| 2.5 Обеспечение образовательных учреждений художественной литературой и бланочной продукцией (аттестаты, похвальные листы и грамоты) -приобретение материалов и оборудования для работы детских объединений | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Расходы производятся за счет средств областной субвенции. | |
| 2.6 Осуществление мер направленных на обеспечение антитеррористической безопасности, оборудование зданий образовательных учреждений системой видеонаблюдения | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район" | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования | |
| 2.7 Строительство Урдомской муниципальной средней общеобразовательной школы на 860 мест | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО«Ленский муниципальный район» | 52,1 | 0 | 0 | 0 | 52,1 | 52,1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Работы по строительству школы на 860 мест п.Урдома завершены, школа принята с 01.09.2016 г.(На закупку материалов для выполнения работ по заземлению блочной автоматизированной электростанции контейнерного типа на базе дизель-генераторной установки в школе п. Урдома) | |
| 2.7.1 Оснащение нового здания МБОУ «Урдомская СШ» на 860 мест мягким инвентарем, хозяйственным инвентарем и столовой посудой | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Приобретены мягкий инвентарь, хозяйственный инвентарь и столовая посуда в 2017 году. | |
| 2.8 Подготовка проектно-сметной документации по строительству начальной школы МБОУ «Яренская СОШ» и осуществление привязки к местности здания начальной школы | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 66,3 | 0,0 | 0 | 0 | 66,3 | 66,3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Планируется подготовка документов по строительству начальной школы МБОУ "Яренская СШ" | |
| 2.9 Оснащение общеобразовательных учреждений компьютерной техникой | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Компьютерное оборудование будет приобретено за счет средств субвенции. | |
| 2.10 Осуществление мер направленных на энергосбережение в системе общего образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Руководителями учреждений проводятся работы по экономии энергоресурсов | |
| 2.11 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 4115,2 | 1014,8 | 2515,1 | 1014,8 | 0 | 0 | 0 | | 1600,1 | 0 | 0 | | 0 | | Планируется приобретение квартир для детей-сирот. | |
| 2.12 Приобретение технологического оборудования для организации горячего питания в образовательных учреждениях | Министерство образования и отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования | |
| 2.13 Приобретение комплекта столовой мебели (обеденные столы, стулья) для образовательных учреждений | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования | |
| 2.14 Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; -детей-инвалидов ; детей проживающих в интернате при школе | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 722,2 | 375,7 | 0 | 0 | 722,2 | 722,2 | 375,7 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Питанием обеспечены дети из коррекционных классов-39 детей, детей с ОВЗ и детей-инвалидов-52 чел., детей в интернате при школе нет. | |
| 2.15 Приобретение технологического оборудования для организации питьевого режима воды и фильтров (приобретение скважинного насоса для водоснабжения «Водомет» в МБОУ «Ленская СШ») | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие исполнено в 2017 году. | |
| 2.16 Содержание специалиста технолога по питанию по гражданско-правовому договору: ( 0,5 ставки технолога 7680,00руб. х 1,302 = 10000,00 х9 м-в) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования | |
| 2.17 Обобщение и распространение положительного опыта организации качественного и правильного питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях (проведение районного смотра-конкурса на лучшую столовую). Девиз «Каждому образовательному учреждению – образцовую столовую») | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Обобщение и распространение положительного опыта организации качественного и правильного питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях проведена. | |
| 2.18 Укомплектование высококвалифицированными кадрами поваров столовых образовательных учреждений (повышение квалификации школьных поваров) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | 0 | 0, | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |  | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования | |
| 2.19 Приобретение бензина на школьные автобусы для осуществления подвоза обучающихся и приобретение запасных частей для проведения ремонта школьных автобусов, обслуживание навигационной системы «ГЛОНАСС», калибровка Тахографа, замена СКЗИ-блока, приобретение карт Тахографа | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 1847,6 | 1315,0 | 0 | 0 | 1847,6 | 1847,6 | 1315,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Осуществляется подвоз обучающихся по 5 школам. | |
| 2.19.1 Компенсация затрат по проезду обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений к месту учебы и обратно на транспорте, осуществляющем пассажирские перевозки на автобусных маршрутах общего пользования в МО «Ленский муниципальный район» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 500,0 | 326,9 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 326,9 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Компенсация затрат по проезду обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений к месту учебы и обратно на общественном транспорте по МБОУ "Урдомская СШ" будет осуществлена в течение года. | |
| 2.20 На устранение предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 537,2 | 519,0 | 0 | 0 | 537,2 | 537,2 | 519,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Приобретены светильники для Литвиновской школы по предписанию Роспотребнадзора-  30тыс.руб., огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений -489 тыс. руб. | |
| 2.20.1 Приобретение кабеля СИП и крепежа для замены из КТК (трансформатора) в гараж МБОУ "Яренская СШ" | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 20,4 | 0 | 0 | 0 | 20,4 | 20,4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Приобретение кабеля СИП и крепежа для замены из КТК (трансформатора) в гараж МБОУ "Яренская СШ | |
| 2.21 Проведение мероприятий по созданию условий обучения детей- инвалидов по государственной программе РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Проведены мероприятия по созданию условий обучения детей-инвалидов по государственной программе РФ "Доступная среда на 2011-2020 годы" по МБОУ "Яренская СШ" : отремонтирован класс под сенсорную комнату в 2017 году. | |
| **ИТОГО по задаче № 2** |  | **10545,4** | **6235,8** | **3846,1** | **2345,8** | **4473,2** | **4473,2** | **3264,0** | | **2226,1** | **626,0** | **0** | | **0** | |  | |
| *Задача 3. Развитие инновационной инфраструктуры общего образования.* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Проведение Единого Государственного экзамена в 11 классах и государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в том числе: -оснащение пунктов проведения ЕГЭ и ГИА компьютерной техникой | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Данные расходы будут оплачены через Министерство образования | |
| **ИТОГО по задаче № 3** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| *Задача 4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Проведение районного конкурса и участие победителей в областных мероприятиях педагогов в том числе :  -учитель года, - воспитатель года, - педагог ДО. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 4.2 Создание условий для роста профессиональной компетенции педагогов: -курсовая подготовка педагогических работников 1 раз в 3 года ,  -подготовка руководителей по программе «Менеджмент». | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Курсы повышения квалификации прошли- 39 педагогических работников общего, основного и среднего образования и 5 педагогов дополнительного образования , расходы выплачиваются за счет субвенции по п.1.1 | |
| 4.3 Стимулирование труда педагогов подготовивших победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований и педагогов внедряющих инновационные и экспериментальные программы. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Стимулирование труда данного мероприятия проводится руководителями образовательных учреждений за счет средств областной субвенции. | |
| 4.4 Проведение военно-полевых сборов со школьниками | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Расходы осуществлены за счет средств летней оздоровительной компании 2017 года совместно с Вилегодском районом. | |
| 4.5 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 12696,5 | 10290,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12696,5 | 10290,1 | 0 | | 0 | | Меры социальной поддержки выплачены 267 пед. работникам школ и 27 пед. работникам учреждений доп. образования и 84 пенсионерам | |
| 4.6 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 13,4 | 11,6 | 0 | 0 | 13,4 | 13,4 | 11,6 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Выплачены расходы 1 квалифицированному специалисту  (пенсионеру) | |
| 4.7 Прохождение медицинских осмотров работниками образовательных учреждений на базе медицинских учреждений в том числе:  - школы (450работн.x956,00 руб.)  -учреждения дополнитель-ного образования (40 работн. x956,0 руб.) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 1039,4 | 882,5 | 0 | 0 | 1039,4 | 1039,4 | 882,5 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | По графику пройдено -249 медосмотров. | |
| 4.8 Оснащение медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений современным медицинским оборудованием | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования | |
| 4.9 Оплата проезда к месту отдыха и обратно работникам образовательных учреждений. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования | |
| **ИТОГО по задаче№4** |  | **13749,3** | **11184,2** | **0** | **0** | **1052,8** | **1052,8** | **894,1** | | **12696,5** | **10290,1** | **0** | | **0** | |  | |
| ***Задача 5. Совершенствование системы выявления и развития талантов детей*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Поддержка одаренных детей:  -победители и призеры конкурсов, соревнований - медалисты  -отличники учебы | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Победителей и призеров различных конкурсов, соревнований награждают почетными грамотами и благодарностями | |
| 5.2 Поддержка образовательных учреждений, реализующих инновационные и экспериментальные программы (Государственная поддержка лучших учреждений МБУДО «ДШИ»Ленского района). | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Получен грант победителя, участвовавшего в конкурсе по МБОУ ДО «ДШИ» в 2016 году. | |
| 5.2.1Государственная поддержка лучших работников муниципальных образовательных учреждений находящихся на территории сельских поселений (МБУ ДО «Детская школа искусств Ленского района») |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Получен грант победителя, участвовавшего в конкурсе по МБОУ ДО «ДШИ» в 2017 году. | |
| 5.3 Проведение комплекса районных локальных воспитательно -образова-тельных мероприятий патриотического, граждан-ско-правового, краеведчес-кого, экологического напра-вления и т.д. на базе учреж-дений дополнительного образования детей :  олимпиады конференции конкурсы соревнования слеты  сборы | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 174,4 | 174,4 | 0 | 0 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Израсходованы средства  на проведение районных спортивных мероприятий "Лыжня России", "Коммунарские сборы", районный фестиваль "Радуга". | |
| 5.4 Участие в областных мероприятиях, обеспечи-вающих выявление и поддержку одаренных и талантливых детей: олимпиады,  конференции, конкурсы,  соревнования слеты | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 82,4 | 61,6 | 0 | 0 | 82,4 | 82,4 | 61,6 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Израсходованы средства на оплату проезда на областную олимпиаду | |
| 5.5 Организация отдыха и оздоровления детей в том числе: | Министерство образования и отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | . | |
| **ИТОГО по задаче № 5** |  | **256,8** | **236,0** | **0** | **0** | **256,8** | **256,8** | **236,0** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | |  | |
| ***Задача 6. Увеличение количества детей, обеспеченных услугами по организации отдыха и оздоровления*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1Организация отдыха и оздоровление детей в том числе | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 2236,8 | **1633,2** | **0** | **0** | **153,0** | **153,0** | **153,0** | | **2083,8** | **1480,2** | **0** | | **0** | | Организация отдыха и оздоровление детей | |
| **ИТОГО по задаче № 6** |  | **2236,8** | **1633,2** | **0** | **0** | **153,0** | **153,0** | **153,0** | | **2083,8** | **1480,2** | **0** | | **0** | |  | |
| **Итого по подпрограмме №2** |  | **294493,6** | **230319,4** | **3846,1** | **2345,8** | **83831,2** | **83831,2** | **69171,5** | | **206816,3** | **158802,1** | **0** | | **0** | |  | |
| **Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации МО « Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1. Повышение эффективности деятельности Отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный* *район».*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Обеспечение деятельности Отдела образования МО «Ленский муниципальный район» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 6193,8 | 4436,7 | 0 | 0 | 6193,8 | 6193,8 | 4436,7 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Расходы произведены в пределах месячного графика | |
| 1.2 Укрепление материально-технической базы учреждения | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования | |
| 1.3 Софинансирование части дополнительных расходов на повышение размера оплаты труда | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 10,2 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | | 10,1 | 0 | 0 | | 0 | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования | |
| **ИТОГО по задаче №1** |  | **6204,0** | **4436,7** | **0** | **0** | **6193,9** | **6193,8** | **4436,7** | | **10,1** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | |
| ***Задача 2. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный район», обеспечение максимально доступа населения к информации.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Повышение квалификации муниципальных служащих Отдела образования для работы на сайтах. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования | |
| **ИТОГО по задаче № 2** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| ***Задача 3. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МО «Ленский муниципальный район».*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Проведение анализа специалистами Отдела образования, удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг . | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | Проводится анализ специалистами Отдела образования удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных  услуг | |
| **ИТОГО по задаче**  **№ 3** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
| **Итого по подпрограмме №3** |  | **6204,0** | **4436,7** | **0** | **0** | **6193,9** | **6193,9** | **4436,7** | | **10,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |  | |
| **Итого по  Программе** |  | **420240,1** | **322624,9** | **3846,1** | **2345,8** | **119262,5** | **119262,5** | **95560,5** | | **297131,5** | **224718,6** | **0** | **0,0** | |  | |

**"Развитие сферы культуры МО «Ленский муниципальный район» на 2018-2020годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения | |
| всего | | федеральный бюджет | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | Бюджеты поселений | | | областной  бюджет | | | внебюджетные источники | | |
| План | Факт | план | | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2018год | фактически  профинансировано | план | | факт | | план | факт | | план | Факт | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | 13 | | 14 | 15 | | 16 | |
| **Подпрограмма №1 «Библиотечное обслуживание населения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Библиотечное обслуживание населения | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК ЛМПБ | 10920,3 | 7913,3 | 0 | 0 | | 10820,3 | 10820,3 | 7784,0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 100,0 | 129,3 | | Создание условий для обеспечения открытости, доступности библиотек, внедрения современных форм предоставления библиотечных услуг, увеличение посещаемости к 2020 году на 5% от уровня 2016 г. | |
| 2.1 Замена кровли в здании Яренской библиотеки | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК» ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | Замена кровли в здании Яренской библиотеки запланирована на 2019 год | |
| 2.2 Приобретение мебели для библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования | |
| 2.3 Приобретение выставочных витрин для библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования | |
| 2.4 Комплектование библиотечных фондов | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 82,6 | 90,2 | 6,8 | 6,8 | | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 0 | | 0 | | 0,8 | 0,8 | | 0 | 7,6 | | Оформлена подписка на районную газету «Маяк» на январь-сентябрь 2018 г.и приобретены книги для библиотек. | |
| 2.5 Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | 12,7 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 12,7 | | За 9 месяцев 2018г. осуществлено освидетельствование огнетушителей 17 шт.  на сумму 1,9тыс.руб.,  за обслуживание пожарной сигнализации оплачено 10,8 тыс.руб.  01.01.-30.09.2018 г. в библиотеках проведены проверки работоспособности средств пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре ООО «Патриот»Респ.КОМИ. | |
| 2.6 Приобретение огнетушителей для библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | За 9 месяцев 2018 г. огнетушители не приобретались. | |
| 2.7 Замеры электрического сопротивления в библиотеках МБУК ЛМПБ | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования. | |
| 2.8 Обеспечение доступной среды для людей с ограниченными возможностями | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | Производится библиотечное обслуживание на дому людей с ограниченными возможностями.  За 9 месяцев 2018 г. на конкурс ( предоставление  субсидий бюджетам муниципальных образований  Архангельской области на мероприятия по обеспечению  в муниципальных учреждениях культуры муниципальных  образований Архангельской области доступной среды для инвалидов) не заявлялись. | |
| 2.9 Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 32,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 32,0 | 0 | | Участвовали в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО". Конкурсный отбор не прошли | |
| 3.1Ретро-конверсия карточного каталога | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | Мероприятие выполняется, карточки читателей заносятся в программу «Ирбис» | |
| 3.2 Приобретение МФУ А3 для Яренской библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | В мае 2016 года, приобретён сканер А-3 для Яренской библиотеки. | |
| 3.3 Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК « ЛМПБ» | 54,9 | 0 | 0 | 0 | | 27,2 | 27,2 | 0 | 0 | | 0 | | 27,7 | 0 | | 0 | 0 | | В январе 2018 года приняли участие в конкурсе на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. Прошли конкурсный отбор. Подали дополнительную заявку на конкурс. | |
| 4.1 Курсы повышения квалификации для работников библиотеки, подготовка по пожарной безопасности, проведение обучающих семинаров | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | Обучение по пожарной безопасности за 9 месяцев 2018г. не проводилось.  За истекший период было прослушано 20 вебинаров, в них приняли участие 10 чел.  Вебинары:  Цикл вебинаров, посвященных возможностям использования системы автоматизации библиотек ИРБИС64,  «Работа с порталом - итоги 2017 года, планы на 2018 год»  «Персональные данные: новое в законодательстве»  Цикл вебинаров по курсам повышения квалификации «Современная библиотека в меняющемся мире»  «Новая библиотека — новые возможности» и т.д. | |
| 4.2 Ежегодный районный конкурс «Лучший работник культуры» (библиотеки) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0,0 | 0 | | На 2018 год мероприятие не запланировано. | |
| 4.3 Аттестация рабочих мест в МБУК «ЛМПБ» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | 3,1 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 3,1 | | Аттестация 3-х рабочих мест. | |
| 4.4 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 120,4 | 91,2 | 0 | 0 | | 112,6 | 112,6 | 83,4 | 0 | | 0 | | 7,8 | 7,8 | | 0 | 0 | | Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки неработающим квалифицированным специалистам учреждений культуры. | |
| 4.5 Государственная поддержка  лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 52,6 | 52,6 | 45,0 | 45,0 | | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 0 | | 0 | | 5,0 | 5,0 | | 0 | 0 | | В январе 2018 г. приняли участие в конкурсе. Колесникова С.А. стала победителем конкурса. | |
| 4.6 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 117,0 | 117,0 | 100,0 | 100,0 | | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 0 | | 0 | | 11,1 | 11,1 | | 0 | 0 | | В январе 2018 г. приняли участие в конкурсе. Конкурс выиграли. | |
| 5.1 Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 2257,4 | 1990,5 | 0 | 0 | | 225,7 | 225,7 | 199,0 | 0 | | 0 | | 2031,7 | 1791,5 | | 0 | 0 | | За 9 месяцев 2018 г. повышение средней заработной плата работников муниципального учреждения культуры до 37714,06 руб. | |
| **Итого по подпрограмме № 1** |  | **13637,2** | **10270,6** | **151,8** | **151,8** | | **11269,3** | **11269,3** | **8149,9** | **0** | | **0** | | **2084,1** | **1816,2** | | **132,0** | **152,7** | |  | |
| **Подпрограмма №2 « Организация досуга, туристских и культурно-развлекательных программ»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1Организация туристских и культурно - развлекательных программ | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 21781,2 | 15978,3 | 0 | 0 | | 20501,2 | 20501,2 | 14004,9 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1280,0 | 1973,4 | | Организация досуга населения. Создание условий для туристской привлекательности Ленского района, увеличение посещаемости к 2020 году на 6,5% от уровня 2016 года. | |
| 1.2 Строительство нового клуба в п. Сойга | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МБУК « ЦНКТ» | 1000,0 | 589,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1000,0 | 589,0 | | Подготовлена площадка под строительство клуба  в п. Сойга. | |
| 1.3 Развитие и укрепление материально-технической базы МБУК «Центр народной культуры и туризма» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 158,6 | 287,2 | 39,2 | 39,2 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 0 | | 0 | 4,4 | 4,4 | | 15,0 | 143,6 | | Приняли участие в конкурсе по предоставлению субсидий бюджету МО Архангельской области из областного бюджета на обеспечение развития, укрепление МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.человек. Конкурс выиграли.  Приобретено музыкальное оборудование в Яренский ДК, Козьминский и Белопашинский клуб. | |
| 1.4 Приобретение мебели | администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | Нет исполнения, в связи с отсутствием финансирования | |
| 1.5 Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 26,0 | 27,0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 26,0 | 27,0 | | За 9 месяцев 2018 г.оплачен счет за обслуживание пожарной сигнализации ООО «Патриот»Респ.КОМИ.  Огнетушители проверены 31.01.2018г. ООО «ВДПО» г.Котлас.  20,27,28.03.2018 г.в КДУ проведены проверки работоспособности средств пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре ООО «Патриот»Респ.КОМИ. | |
| 1.6 Приобретение огнетушителей для ЦНКТ | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | За 9 месяцев 2018г. огнетушители не приобретались. | |
| 1.7 Замеры электрического сопротивления в МБУК ЦНКТ | администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года | |
| 2. 1 Межрегиональное мероприятие «Ивановская ярмарка» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК « ЦНКТ» | 30,0 | 50,0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 30,0 | 50,0 | | 06.07.2018 г. проведена Ивановская ярмарка, приняли участие более 700чел. | |
| 2.2 Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 97,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 97,0 | 0,0 | | Участвовали в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО". Конкурсный отбор не прошли | |
| 2.3 Открытый районный фестиваль ветеранской песни «Поёт душа ветерана» им. Е.В. Петровой | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 5,0 | 5,0 | | Мероприятие проведено 25.02.2018  126 участников из Ленского района и Республики Коми.  Пошиты костюмы для участников хора ветеранов «Хор Яренского дома культуры» | |
| 2.4 Районный праздник песни, музыки и танца | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 2,0 | 2,0 | | 12.06.18 прошел районный праздник песни, музыки и танца, 46 участников | |
| 2.5 Празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0,0 | 20,0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 20,0 | | Проведены мероприятия 06-09 мая 2018 года:  6 мая – спектакль «А зори здесь тихие»  7,8 мая – Солдатская каша в детских садах  8,9 мая – концертные, театрализованные программы в клубах  9 мая – митинги, концертные программы, акция «Вальс Победы»  Салют, венок, гирлянда, подарочные наборы детям войны 30шт., подарочные наборы ветеранам войны 5шт., чаепитие. | |
| 2.6 Районный конкурс детского творчества «Очаровашка» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 5,0 | 5,0 | | 03.06.18 проведен районный конкурс детского творчества, количество участников -53, из них 7 конкурсантов. | |
| 3.1 Курсы повышения квалификации для работников, подготовка по пожарной безопасности, проведение обучающих семинаров | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0,0 | 5,0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5,0 | | За 9 месяцев приняли участие в 2 методических совещаниях. | |
| 3.2 Ежегодный районный конкурс «Лучший работник культуры» (МБУК «ЦНКТ») | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 10,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 10,0 | 0 | | Мероприятие на 2018 год не запланировано | |
| 3.3 Аттестация рабочих мест в МБУК «ЦНКТ» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года | |
| 3.4 Государственная поддержка  лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | | В 2018 году в конкурсе участия не принимали. | |
| 3.5 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 116,9 | 116,9 | 100,0 | 100,0 | | 5,8 | 5,8 | 5,8 | | 0 | | 0 | 11,1 | 11,1 | | 0 | 0 | | В январе 2018 г. приняли участие в конкурсе. Выиграли грант на лучшее учреждение культуры-100,0 т.р.  Приобретены стулья, ткань для пошива сценических костюмов, муз. колонки, обувь для танцевальной группы, вешала, микрофон. | |
| 3.6 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 46,0 | 22,8 | 0 | 0 | | 46,0 | 46,0 | 22,8 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | Меры социальной поддержки неработающим квалифицированным специалистам учреждений культуры. | |
| 4.1 Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | **4123,2** | **3798,6** | **0** | **0** | | **412,3** | **412,3** | **379,9** | | 0 | | 0 | **3710,9** | **3418,7** | | **0** | **0** | | На повышение средней заработной плата работников муниципального учреждения культуры до 37714,06 руб. | |
| 4.2 Субсидия на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация МО «Урдомское»  Финансовый отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУ «Центр культуры и досуга» МО «Урдомское» | **1958,3** | **1605,8** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | | 195,9 | | 195,9 | **1762,4** | **1409,9** | |  |  | | На повышение средней заработной плата работников муниципального учреждения культуры до 37714,06 руб. | |
| **Итого по подпрограмме № 2** |  | **29359,2** | **22512,6** | **139,2** | **139,2** | | **21065,3** | **21065,3** | **14513,4** | | **195,9** | | **195,9** | **5488,8** | **4844,1** | | **2470,0** | **2820,0** | |  | |
| **Подпрограмма №3 «Организация музейной деятельности»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1Организация музейной деятельности | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 5158,5 | 3848,4 | 0 | 0 | | 4978,5 | 4978,5 | 3638,4 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 180,0 | | 210,0 | | Создание условий для обеспечения сохранности фондов музея и доступности их для населения, увеличение посещаемости к 2020 году на 5 % от уровня 2016 года. |
| 1.2 Приобретение витрин в экспозицию | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 10,0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 10,0 | | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года |
| 1.3 Реконструкция ограждения вокруг здания МБУК «Яренский краеведческий музей» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 300,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 300,0 | | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года |
| 2.1 Приобретение  компьютерного и телекоммуникационного оборудования | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Нет исполнения в связи с отсутствием финансирования. |
| 2.2 Комплектование музейных фондов | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 2,0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 2,0 | | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года |
| 2.3Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры (ТО сигнализации и огнетушителей, пропитка чердачных конструкций) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 7,0 | 5,4 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 7,0 | | 5,4 | | За 9 месяцев 2018 года проведена пропитка чердака здания собора.  28.03.2018 г проведена проверка работоспособности средств пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре ООО «Патриот»Респ.КОМИ |
| 2.4 Составление энергетического паспорта на 2018 – 2023 г.г | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие на 2018 г не запланировано. |
| 2.5 Замеры электрического сопротивления | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие на 2018 г не запланировано. |
| 2.6 . Проведение работ по реставрации коллекций икон XVIII в. находящиеся на хранении в МБУК «Яренский краеведческий музей»  (оплата проживания, проезда 2 реставраторов) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | За 9 месяцев 2018 г. направлена заявка на реставрацию 3 икон в ВХРНЦ им.академика И.Э.Грабаря  Г. Москва |
| 2.7 Обеспечение доступной среды для людей с ограниченными возможностями в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2020 годы)». | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 3,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года |
| 3.1 Курсы повышения квалификации работников музея,  обучение пожарно – техническому минимуму, охране труда | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Обучение пожарно – техническому минимуму, охране труда на 2018 год не запланировано. |
| 3.2 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки неработающим квалифицированным специалистам учреждений культуры | Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки неработающим квалифицированным специалистам учреждений культуры | 6,6 | 0 | 0 | 0 | | 6,6 | 6,6 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Меры социальной поддержки неработающим квалифицированным специалистам учреждений культуры в за 9 месяцев 2018 г. не предоставлялись. |
| 3.3 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | В 2018 году в конкурсе по государственной поддержке муниципальных учреждений культуры не участвовали. |
| **3.4** Государственная поддержка  лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | **0** | | **0** | | В 2018 году в конкурсе по государственной поддержке лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений не участвовали. |
| 3.5.Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | **28,0** | **0** | 0 | 0 | | **5,2** | **5,2** | **0** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | **22,8** | | **0** | | Участвовали в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО". Конкурсный отбор не прошли. |
| 4.1 Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | **969,0** | **856,9** | 0 | 0 | | **96,9** | **96,9** | **85,7** | 0 | | 0 | | **872,1** | | 771,2 | **0** | | **0** | | За 9 месяцев 2018 г. повышение средней заработной плата работников муниципального учреждения культуры до 37714,06 руб. |
| **Итого по подпрограмме №3** |  | **6484,1** | **4710,7** | **0** | **0** | | **5090,2** | **5090,2** | **3724,1** | **0** | | **0** | | **872,1** | | **771,2** | **521,8** | | **215,4** | |  |
| **Итого по  Программе** |  | **49480,5** | **37493,9** | **291,0** | **291,0** | | **37424,8** | **37424,8** | **26387,4** | **195,9** | | **195,9** | | **8445,0** | | **7431,5** | **3123,8** | | **3188,1** | |  |

**«Совершенствование муниципального управления в МО «Ленский муниципальный район» на 2018–2020 годы**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель |  | |  | | | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2018 год | | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Подпрограмма №1 «Обеспечение деятельности Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Обеспечение выполнения функций и задач Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Отделы Администрации | 29020,1 | 20109,3 | 0 | 0 | 29020,1 | | 29020,1 | | 20109,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование функций и задач, поставленных перед Администрацией |
| 1.2.Обеспечение выполнения функций и задач Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Отделы Администрации | 512,1 | 381,7 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 512,1 | 381,7 | 0 | 0 | Финансирование функций и задач, поставленных перед Администрацией |
| 2.1. Укрепление материально-технической базы | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 3.1.Проведение специальной оценки условий труда в Администрации | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности,  МКУ «Эксплуатационная служба» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.1.МКУ «Эксплуатационная служба» | Подведомственное учреждение | 4259,4 | 2968,5 | 0 | 0 | 4259,4 | | 4259,4 | | 2968,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование обеспечения деятельности  МКУ«Эксплуатационная служба» |
| 4.2.МКУ «Эксплуатационная служба» | Подведомственное учреждение | 1074,2 | 656,4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1074,2 | 656,4 | 0 | 0 | Финансирование обеспечения деятельности  МКУ«Эксплуатационная служба» |
| 5.1.Приобретение транспортных средств | Подведомственное учреждение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Итого по подпрограмме |  | **34865,8** | **24115,9** | **0** | **0** | **33279,5** | | **33279,5** | | **23077,8** | **0** | **0** | **1586,3** | **1038,1** | **0** | **0** |  |
| **Подпрограмма №2 «Совершенствование системы муниципальной службы в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Проведение мониторинга и экспертизы муниципальных правовых актов по вопросам кадровой политики и муниципальной службы | - отдел юридический | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не проводилась из-за отсутствия необходимости. |
| 2.2.Проведение мониторинга общественного мнения об уровне престижности муниципальной службы муниципального образования (раз в год) | - общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились. |
| 3.2. Разработка и принятие обновленных муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы и  кадровому делопроизводству | - отдел юридический;  - общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен мониторинг правовых актов в сфере коррупции с целью внесения изменений в действующие акты либо издания в новой редакции |
| 4.2.Проведение и участие муниципальных служащих в семинарах, круглых столах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, проведение консультаций по вопросам развития системы муниципальной службы | - общий отдел;  - отдел юридический; | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев приняли участие в круглых столах, обучающихся семинарах, совещаниях, в т.ч. в вкс- 14 чел. |
| 5.2. Совершенствование системы конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы, и замещение должностей муниципальной службы из кадрового резерва | - общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились. |
| 6.2.Разработка профессиональных тестов и практических заданий по оценке профессионального потенциала муниципальных служащих | общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием вакансий. |
| 7.2.Приведение должностных инструкций муниципальных служащих  в соответствие с установленными требованиями | общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Должностные инструкции разработаны. |
| 8.2.Ведение на официальном сайте Администрации раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления (постоянно | общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Раздел ведется на официальном сайте и обновляется по мере необходимости. |
| 9.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | Общий отдел,  Отдел бухгалтерского учёта и отчетности | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев  2018 курсовую подготовку прошли -4 чел. |
| 10.2. Организация поступления на муниципальную службу на конкурсной основе | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2018 года конкурс не проводился в связи с отсутствием вакансий |
| 11.2. Организация прохождения практики студентами высших учебных заведений в Администрации и ее структурных подразделениях | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2018 года заявлений на прохождение практики не поступало. |
| 12.2.Организация и проведение аттестации муниципальных служащих | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Аттестация муниципальных служащих проведена в 2017 году. |
| 13.2.Оказание органам местного самоуправления сельских поселений практической помощи:  - в организации проведения аттестаций,  муниципальных служащих;  - в организации проведения, оформления заседаний комиссий по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в разработке проектов муниципальных правовых актов | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказывается по мере необходимости |
| 14.2. Ведение реестра кадрового резерва на должности муниципальной службы | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реестр ведется. |
| 15. 2. Организация и проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий года» | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 16.2.Установление и выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии за выслугу лет на муниципальной службе | Общий отдел,  Отдел бухгалтерского учёта и отчетности | 2672,1 | 2093,1 | 0 | 0 | | 2672,1 | 2672,1 | | 2093,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии за выслугу лет на муниципальной службе осуществляется согласно положению. |
| 17.2.Выплата единовременного поощрения за выслугу лет в связи с выходом на пенсию | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществляется в соответствии с областным законом |
| 18.2.Расширение практики использования испытательного срока при приеме на работу в органы МСУ | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | При приеме на работу испытательный срок устанавливается в соответствии с действующим законодательством |
| 19.2.Проведение комплекса мероприятий, проводимых с целью сохранения и укрепления физического и психического здоровья, а также определения рисков развития заболеваний, муниципального служащего (диспансеризация – раз в год) | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились |
| 20.2.Внедрение информационных технологий в систему управления кадровыми ресурсами и в кадровое делопроизводство | Общий отдел,  Отдел информационных технологий. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились |
| **Итого по подпрограмме** |  | **2672,1** | **2093,1** | **0** | **0** | | **2672,1** | **2672,1** | | **2093,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Подпрограмма №3 «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Своевременная разработка и утверждение административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг и размещение их на соответствующих сайтах | - специалисты Администрации оказывающие услуги,  - отдел юридический | 0 |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Все регламенты разработаны и размещены на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 2.3. Внесение изменений в административные регламенты муниципальных услуг | отдел юридической поддержки;  - специалисты Администрации, оказывающие услуги, | 0 |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | За 9 месяцев внесены изменения в 3 административных регламента |
| 3.3. Разработка необходимых нормативных документов регламентирующих предоставление государственных и муниципальных услуг, размещение их, иной информации об оказании услуг на сайте Администрации | - специалисты Администрации, - отдел информационных технологий;  - отдел юридический | 0 |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Разработан и утвержден Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг. Необходимые НПА разработаны ранее. |
| 4.3.Внесение и корректировка информации об услугах на портале государственных и муниципальных услуг | - специалисты Администрации, - отдел информационных технологий;  - отдел юридический | 0 |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Информация вносится и корректируется в РГУ АО. |
| 5.3.Формирование и актуализация перечней услуг, предоставляемых Администрацией района, | Отдел юридической поддержки | 0 |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Актуализировать нет необходимости. |
| 6.3. Проведение мониторинга качества и доступности предоставляемых услуг (в т.ч. по принципу «одного окна») | - отдел юридической поддержки | 0 |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг проводится ежемесячно через систему КИАС |
| 7.3. Проведение обучающих семинаров, консультаций для специалистов предоставляющих услуги | - отдел юридический  - отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Проводились консультации. |
| 8.3.Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) | - отдел юридический | 0 |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Информация в СМИ не размещалась. |
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **Подпрограмма №4 «Информатизация органов местного самоуправления Муниципального образования «Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Переход на современные технологии ВОЛС (оптоволокно) с большей скоростью Интернета | Отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществлен переход интернета Администрации на оптоволокно 22.03.2018 |
| 1.2. Закупка МФУ для рабочих мест где предоставляются услуги (для сканирования входящих документов и внесения их в систему исполнения регламентов) | Отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 2.1 Приобретение и установка VIPNet координатора, настройка сетевого оборудования и настройка рабочих мест | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 2.2. Покупка и установка программного обеспечения (программный firewall), предназначенного для организации безопасного доступа в Интернет, защиты сети, фильтрации сайтов и учета трафика | Отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 2.3. Антивирусное подпрограммное обеспечение (ежегодное продление антивируса Касперского) | Отдел информационных технологий | 20,0 | 0 | 0 | 0 | | 20,0 | 20,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежегодное продление антивируса Касперского |
| 3.1. Мероприятия по переводу приема заявлений на муниципальные услуги через МФЦ | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | Отделом архитектуры, строительства и капитальных ремонтов разработана ТС по выдаче градостроительных планов |
| 3.2. Мероприятия по организации информационного обмена между участниками межведомственного взаимодействия | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | Мероприятие запланировано в течение года |
| 4.1. Покупка ИБП для коммутаторов и свитчей локальной сети | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.2. Покупка и установка ИБП для серверов | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | Мероприятие выполнено в 2017 году |
| 4.3. Покупка и установка средств резервного копирования информации | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.4. Покупка и установка дополнительного сервера локальной сети Администрации с ОС | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.5. Покупка и установка кондиционера в серверную | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 5.1. Ежегодное продление программы для управления официальным сайтом Администрации МО «Ленский муниципальный район» «1 С -Битрикс: Управление сайтом». | Отдел информационных технологий | 11,6 | 11,6 |  |  | | 11,6 | 11,6 | 11,6 | |  |  |  |  |  |  | Распределение прав по ответственным лицам на соответствующие разделы сайта |
| 5.2 Обслуживание сайта Администрации | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | Обслуживание официального сайта Администрации |
| 6.1. Автоматизация деятельности некоторых подразделений Администрации МО «Ленский муниципальный район» (внедрение новых информационных систем в деятельность подразделений Администрации МО «Ленский муниципальный район») | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | Мероприятие запланировано в течение года |
| 6.2. Приобретение дополнительных баз для информационно-правовой системы «Консультант +» (Эксперт приложение, Комментарии законодательства, Судебная практика) | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | Мероприятие запланировано в течение года |
| 6.3. Приобретение средств вычислительной техники | Отдел информационных технологий | 97,5 | 59,7 | 0 | 0 | | 97,5 | 97,5 | 59,7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобритены :  -МФУ-2,  -принтер-2, тонер-картридж-6 |
| 6.4. Оснащение зала заседаний Администрации презентационным оборудованием. | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 7.1. Покупка и внедрение подпрограммы «Дело». В 2016 году необходимо докупить дополнительный модуль для реализации 210-ФЗ | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 8.1. Разработка нормативно-распорядительной документации, закупка необходимых программных и аппаратных средств и аттестация информационных систем обработки персональных данных в соответствии с требованиями 152-ФЗ | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Итого по подпрограмме№4 |  | **129,1** | **71,3** | **0** | **0** | | **129,1** | **129,1** | **71,3** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Итого по  Программе** |  | **37667,0** | **26280,3** | **0** | **0** | | **36080,7** | **36080,7** | **25242,2** | | **0** | **0** | **1586,3** | **1038,1** | **0** | **0** |  |

**«Управление муниципальными финансами МО «Ленский муниципальный район» на 2018-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | | Ответственный исполнитель  соисполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения | | |
| всего | | | федеральный бюджет | | | | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | Бюджеты поселений | | | | областной  бюджет | | | | | внебюджетные источники | | | |  |
| План | Факт | | план | | | факт | | | предусмотрено  постановлением о  Программе | | | | утверждено решением о бюджете  на 2018од | | | | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | | | план | | факт | | | план | | Факт | |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | 10 | 11 | | | 12 | | 13 | | | 14 | | 15 | | 16 |
| **Подпрограмма №1"Организация и обеспечение бюджетного процесса, и развитие информационных систем управления финансами в МО «Ленский муниципальный район»"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного законодательства | | Финансовый отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район» (далее- Финансовый отдел | 0 | - | | - | | | - | | | - | - | | | | | | | - | - | - | | | - | | - | | - | | | - | | Проведена ревизия бюджетного законодательства МО «Ленский муниципальный район». |
| 1.2 Организация процесса планирования районного бюджета | | Финансовый отдел | 0 | - | | - | | | - | | | - | - | | | | | | | - | - | - | | | - | | - | | - | | | - | | Проект решения Собрания депутатов «О бюджете на 2019 год» будет составлен в порядке и в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством |
| 1.3 Организация исполнения районного бюджета и формирования бюджетной отчетности | | Финансовый отдел | 0 | - | | - | | | - | | | - | - | | | | | | | - | - | - | | | - | | - | | - | | | - | | Годовой отчет сформирован и сдан в Министерство финансов АО, в контрольно - счетную комиссию, в Собрание депутатов МО «Ленский муниципальный район » в порядке и в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством |
| 2.1 Обеспечение наличия и доступности информации о формировании и исполнении районного бюджета | | Финансовый отдел | 0 | - | | - | | | - | | | - | - | | | | | | | - | - | - | | | - | | - | | - | | | - | | Публикуется информация о формировании и исполнении районного бюджета на официальном сайте МО «Ленский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») не реже 1 раза в квартал |
| 3.1 Обеспечение деятельности Финансового отдела как ответственного исполнителя муниципальной программы | | Финансовый отдел | 5316,5 | 3819,9 | | 190,0 | | | 0 | | | 5126,5 | 5126,5 | | | | | | | 3819,9 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | Создаются условия для деятельности Финансового отдела по реализации муниципальной программы |
| 3.2 Обеспечение деятельности Финансового отдела как главного распорядителя средств бюджета МО «Ленский муниципальный район» | | Финансовый отдел | 205,9 | 205,9 | | 0 | | | 0 | | | 205,9 | 205,9 | | | | | | | 205,9 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | Поступили документы для оплаты по обязательствам ОМС к казне МО |
| Всего по подпрограмме N 1 | | Финансовый отдел | **5522,4** | **4025,8** | | **190,0** | | | **0** | | | **5332,4** | **5332,4** | | | | | | | **4025,8** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | |  |
| **Подпрограмма N 2 "Управление муниципальным долгом МО «Ленский муниципальный район»"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Совершенствование планирования объема  и структуры муниципального долга МО «Ленский муниципальный район» | Финансовый отдел | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | Проведен аукцион на открытие не возобновляемой кредитной линии для покрытия дефицита бюджет МО «Ленский муниципальный район» в сумме 8939,8 тыс.рублей. в марте 2018г под 7,77%. Проведен аукцион на открытие не возобновляемой кредитной линии для покрытия дефицита бюджет МО «Ленский муниципальный район» и погашение долговых обязательств МО «Ленский муниципальный район» в сумме 6600,0 тыс.рублей. в апреля 2018г под 7,61%.  По состоянию на 01.04.2018 года по муниципальным контрактам получено 19083,9 тыс. рублей |
| 1.2. Своевременное погашение долговых обязательств МО «Ленский муниципальный район» и исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга МО «Ленский муниципальный район | Финансовый отдел | | 2842,2 | 1069,1 | | 0 | | | 0 | | | 2842,2 | | | | 2842,2 | 1069,1 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | Обеспечено отсутствие просроченных платежей по погашению долговых обязательств МО «Ленский муниципальный район» и обязательств по обслуживанию муниципального долга МО «Ленский муниципальный район» |
| 2.1 Проведение операций по управлению муниципальным долгом МО «Ленский муниципальный район», направленных на оптимизацию его структуры | Финансовый отдел | | 0 | - | | 0 | | | - | | | 0 | | | | 0 | - | | | | 0 | | | - | | - | | - | | | - | | - | Обеспечено эффективное управление муниципальным долгом и поддержание его в рамках законодательно установленных ограничений  В ходе проведения аукционов процентные ставки снижены по контракту заключенному в марте и апреле 2018 года до 7,77% и до 7,61% |
| 2.2 Осуществление муниципальных заимствований МО «Ленский муниципальный район» с учетом планируемых кассовых разрывов в условиях максимального благоприятствования | Финансовый отдел | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | При проведение аукциона по открытию не возобновляемой кредитной линии учитываются планируемые кассовые разрывы. |
| Итого по  подпрограмме №2 |  | | **2842,2** | **1069,1** | | **0** | | | **0** | | | **2842,2** | | | | **2842,2** | **1069,1** | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **0** |  |
| **Подпрограмма №3 "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Осуществление расчетов (определение) объемов межбюджетных трансфертов,  предоставляемых бюджетам муниципальных образований Ленского района | Финансовый отдел | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | Объемы межбюджетных трансфертов уточняются в соответствии с решением о бюджете МО «Ленский муниципальный район» |
| 2.1.Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района | Финансовый отдел | | 11017,0 | 7838,6 | | 724,8 | | | 543,6 | | | 7241,8 | | | | 7241,8 | | | | 5062,0 | 0 | | | 0 | | 350,4 | | 2233,0 | | | 0 | | 0 | Проводится полное и своевременное перечисление в соответствие с кассовым планом и решением о бюджете МО |
| Всего по подпрограмме №3 |  | | **11017,0** | **7838,6** | | **724,8** | | | **543,6** | | | **7241,8** | | | | **7241,8** | | | | **5062,0** | **0** | | | **0** | | **3050,4** | | **2233,0** | | | **0** | | **0** |  |
| **Подпрограмма N 4 "Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Проведение ревизий и проверок правомерности использования средств бюджета МО «Ленский муниципальный район» | Отдел контрольно-ревизионной работы и отделы Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | Плановых проверок  финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений МО «Ленский муниципальный район» за 9 месяцев не проводилось. | |
| 2.1. Проведение проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ленского района, нужд муниципальных бюджетных учреждений Ленского района | Отдел контрольно-ревизионной работы Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | - | Плановых проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ленского района, нужд муниципальных бюджетных учреждений Ленского района за 9 месяцев не проводилось. | | |
| 2.2. Согласование заключения муниципальными заказчиками Ленского района при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Ленского района контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Отдел контрольно-ревизионной работы Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |  | Согласование  заключения муниципальными заказчиками Ленского района при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Ленского района контракта с единственным поставщиком за 9 месяцев не проводилось. | | |
| Всего по подпрограмме №4 |  | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |  | | |
| **Итого по  Программе** |  | | **19381,6** | | **12933,5** | **914,8** | **543,6** | | | **15416,4** | | | | **15416,4** | | | | **10156,9** | | | **0** | | **0** | | | **3050,4** | | **2233,0** | | | **0** | | **0** |  | | |

**"Охрана здоровья граждан Ленского района на 2017-2019 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2018 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Приобретение служебного жилья для медицинских работников | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2018 год не запланировано. |
| 1.2. Предоставление жилых помещений специализированного жилого фонда МО «Ленский муниципальный район» медицинским работникам | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ранее предоставлены квартиры 4 врачам. |
| 1.3. Мероприятия по повышению престижа профессии медицинского работника, чествование медицинских работников по случаю юбилеев, профессиональных праздников | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»  ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На торжественном мероприятии, посвященному Дню медицинского работника Почетной грамотой Администрации МО «Ленский муниципальный район» награждены 10 медицинских работников, 1 вручена Благодарность Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 2.1. Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт зданий и помещений | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»  ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | 700,0 | 799,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719,6 | 700,0 | 79,8 | Произведен ремонт регистратуры в поликлинике Яренской ЦРБ (113,8 тыс. руб.). п. .Ирта ремонт отопления (внебюд. источники -55,0 тыс. руб.).  Замена водопровода в лечебном корпусе  (192,0 тыс. руб.), замена канализации в лечебном корпусе (областной бюджет-413,8 тыс. руб.) монтаж и замена радиаторов отопления (внебюд. источники-24,8 тыс. руб.) |
| 3.1. Оплата проезда онкологических больных в онкологический диспансер 2 раза в год | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 170,0 | 142,4 | 0 | 0 | 170,0 | 170,0 | 142,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | Оплачен проезд онкологическим больным |
| 4.1. Организация и проведение мероприятий по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | Направлены письма в организации по проведению профпрививок от клещевого энцефалита , в 3 квартале направлены письма в организации по проведению профпрививок от гриппа . |
| 4.2. Привлечение специалистов в район по обучению навыкам здорового образа жизни | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.3. Санитарно-гигиеническое просвещение населения через СМИ, интернет- сайт, приобретение и изготовление информационных и методических материалов по пропаганде здорового образа жизни | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»  ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Материалы про пропаганде здорового образа жизни размещены на сайте учреждения. |
| **Итого по Программе** |  | **875,0** | **941,8** | **0** | **0** | **170,0** | **170,0** | **142,4** | **0** | **719,6** | **705,0** | **79,8** |  |

**«Развитие физической культуры, спорта, туризма, повышение эффективности реализации молодёжной и семейной политики в МО «Ленский муниципальный район» 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники /бюджет поселений | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2018 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Приобретение спортинвентаря для проведения мероприятий, приобретение и ремонт тренажеров для тренажерного зала. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  МБОУ ДОД «КЦДО» | 30,0 | 17,3 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0/0 | 17,3/0 | Приобретены:  коньки, мячи |
| 1.2 Участие в областных соревнованиях, проведение районных и совместных с республикой Коми и соседними районами Архангельской области. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  МБОУ ДОД «КЦДО» | 100,0 | 64,3 | 0 | 0 | 80,0 | 80,0 | 30,0 | 0 | 0 | 20,0/0 | 34,3/0 | Проведено 26 мероприятий, количество участников-830 человек:  н/теннис-3(49)  футзал -6(178)  пляжный футбол 1(28)  пляжный волейбол 1 (12)  волейбол -3(72)  л/гонки -3(282)  инвал.спорт(н/ теннис) -2(41)  бильярд -2(24)  армспорт1(16)  гиревой 1(18)  дартс 1(12)  л\атлетика 1(74)  туризм 1(24) |
| 1.3.Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории МО «Сафроновское» | МБОУ ДОД «КЦДО» | 465,3 | 271,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/  465,3 | 0/  271,0 | Проведено 7 мероприятий, количество участников – 84 человек:  Гиревой спорт-1(30)  Н/теннис - 3(23)  «веселые старты»-1(12)  Бильярд-1(7)  Волейбол-1(12)  Зарплата 174,438,  Отчисление в фонды 51,166  Обслуживание льда 45,425 |
| 1.4 Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории МО «Козьминское» | МБОУ ДОД «КЦДО» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Полномочия по обеспечению условий для физической культуры и массовому спорту осуществляет поселение. |
| 2.1 Ремонт хоккейного корта.  (Кровля) | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  МБОУ ДОД «КЦДО» | 10,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 10,0/0 | 0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал. |
| 2.2 Оборудование освещенной лыжной трассы. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  МБОУ ДОД «КЦДО» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования. |
| 2.3 Текущий ремонт спортсооружений.  (ФОК-ремонт кровли) | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  МБОУ ДОД «КЦДО» | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0/0 | 0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал. |
| 2.4 Оборудование плоскостного сооружения в МО «Козьминское» | МБОУ ДОД «КЦДО» | 15,0 | 0,0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал. |
| **Итого по подпрограмме № 1** |  | **630,3** | **352,6** | **0** | **0** | **115,0** | **115,0** | **30,0** | **0** | **0** | **50,0/**  **465,3** | **51,6/**  **271,0** |  |
| **Подпрограмма №2**  **«Развитие туризма на 2017-2019 годы».** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Участие в областных, межмуниципальных, межрегиональных мероприятиях туристской направленности (форумы, семинары, выставки) | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Центр народной культуры и туризма | 25,0 | 15,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0/0 | 15,5/0 | В 1 полугодии 2018 г. направлена видеопрезентация во всероссийский конкурс «Диво России», после выхода в финал приняли участие в очном этапе конкурса в г. Нижний Новгород. |
| 1.2 Участие в областных, межмуниципальных, межрегиональных и федеральных конкурсах проектов в сфере туризма | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,МБУК «ЦНКТ»,МБУК «Яренский краеведческий музей»,МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека». | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 350,0 | 350,0 | 0/0 | 0/0 | В 1 полугодии 2018 г. выигран проект в конкурсе субсидии бюджетам муниципальных образований Архангельской области на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма. 06.07.2018 г. проведен межрегиональный обучающий семинар «Туристический бренд, как ресурс развития территории» |
| 2.1 Формирование точек туристической привлекательности района. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  МБУК «ЦНКТ» | 25,0 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0/0 | 7,4/0 | Опробован маршрут Яренск- Белопашино с информационным сообщением о достопримечательностях. |
| 2.2 Разработка туристских маршрутов (карты, схемы, фото), организация маршрутов «Тур выходного дня» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | Напечатано 300 шт. рекламных буклетов |
| 2.3 Организация и проведение Фестиваля «Сказки Ленского леса» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район», МБУК «ЦНКТ» | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0/0 | 0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2018 г. |
| 2.4 Организация и проведение мастер-классов по народным ремёслам и изделиям сувенирной продукции. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район», МБУК «ЦНКТ» | 10,0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0/0 | 7,0/0 | В Резиденции Зимы за 9 месяцев 2018 года проведено 45 мастер-классов. |
| 2.5 Пошив костюмов к зимней костюмированной экскурсии «Улицы древнего Яренска» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район», МБУК «ЦНКТ» | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10,0/0 | 0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2018 г. |
| 3.1 Оформление рекламно-туристических баннеров при въезде в Яренск. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район», МБУК «ЦНКТ» | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0/0 | 0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2018 г. |
| **Итого по подпрограмме № 2** |  | **635,0** | **530,4** | **0** | **0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **350,0** | **350,0** | **135,0/0** | **30,4/0** |  |
| **Подпрограмма №3 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики на 2017-2019 годы»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Развитие молодёжного самоуправления в Ленском районе:  Районная молодёжная конференция «Молодость Ленского района»  Организация работы Молодёжного совета Ленского района. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района | 2,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0/0 | 1,0 | Проведено 3 ежеквартальных заседания Молодежного совета. |
| 1.2 Участие молодёжи Ленского района в областных молодёжных слётах, форумах, фестивалях | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района | 9,0 | 10,0 | 0 | 0 | 9,0 | 9,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0,0 | 6,0 | 1)1 представитель 9-10 февраля 2018 года принял участие в работе областной методической площадке в г.Онега;  2)1 представитель 2-4 марта 2018 г. принял участие в работе VII  областном форуме молодых политиков в Пинежском район;  3) 3-4 марта 2018г. команда из 4 человек приняла участие в открытом спортивном межрегиональном празднике в Усть-Вымском районе 4) 2 представителя приняли участие в работе X Молодежного Форума «Команда 29» в Устьянском районе 24-29 июня 2018 г. |
| 1.3 Семинары, круглые столы по проблемам развития молодёжных СМИ  Конкурс на лучшую публикацию о молодёжи | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0/0 | 0 | Запланировано на 4 квартал 2018 года. |
| 1.4 Организация акции «Бессмертный полк» и «Солдатский привал» (к Дню Победы) | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», Отдел образования администрации МО «Ленский район»  Молодёжный совет Ленского района | 2,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0/0 | 6,0 | Акции проведены  09.05.2018 |
| 1.5 Легкоатлетический кросс им. С. Кривошеина | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 2,0 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0/0 | 4,2/0 | Проведен легкоатлетический кросс им. С. Кривошеина, количество участников -276 чел. |
| 1.6 Развитие (добровольческого)  волонтерского движения | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.Волонтерское сопровождение спортивного мероприятия «Лыжня РОССИИ»  2.Реализация проекта  САМИ 18 марта 2018 года ,направленного на повышение электоральной активности молодежи  3.Волонтерское сопровождение спортивного мероприятия «Лыжня Маяк»-25.03.2018 г.  4)Участие волонтеров в молодежно-патриотическом марафоне «Мы помним» с 25.04 по 09.05.2018 г.  5)Участие в добровольческих акциях:  «Дорога к обелиску»  «Георгиевская ленточка»,  «Вальс Победы»,  «Свеча памяти»,  «Выходи во двор играть»  «Безопасность на воде»  Внесено в реестр волонтеров -32чел., выдано 24 волонтерские книжки |
| 1.7 Акция «Подарок от Деда Мороза» для детей из многодетных малообеспеченных семей, семей безработных и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Молодёжный совет Ленского района,  ГУ ОСЗН по Ленскому району,  ГУ ЦЗН по Ленскому району | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0/0 | 0/0 | Запланировано на  4 квартал 2018 . |
| 2.1 Реализация проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, организацию отдыха и досуга молодёжи (на конкурсной основе) | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Молодёжный совет Ленского района | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0/0 | 0,0 | Мероприятие запланировано в течение года |
| 2.2 Районный туристический слёт для работающей молодёжи «Белые ночи Себентия» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района,  Яренская ЦРБ. | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0/0 | 5,0/0 | 30.06.18 прошел районный туристический слет, приняли участие 3 команды, общее количество участников -76 чел. |
| 3.1День Российской молодёжи – фестиваль молодёжного творчества «РИТМ» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Молодёжный совет Ленского района | 5,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 5,0/0 | 0/0 | Запланировано на 4 квартал 2018 года. |
| 3.2 Создание временных сезонных рабочих мест для молодёжи | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  ГУ ЦЗН | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 работодателям Ленского района предоставлены средства областного бюджета в рамках государственной программы Архангельской области на создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан 14-17 лет.  в размере 50 ,0 тыс.рублей .За летний период на данные средства временно трудоустроено 5 несовершеннолетних |
| 3.3 Районный фестиваль интеллектуальных игр «Ленские магистры» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» | 61,0 | 0 | 0 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 5,0/0 | 0/0 | Запланировано на 4 квартал 2017 года. |
| 3.4 Организация мероприятий в сфере профориентации молодежи | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  ГУ ЦЗН по Ленскому району, учреждения образования Ленского района | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0/0 | 0/0 | Запланировано на 4 квартал 2018 года. |
| 3.5 Районный конкурс «Молодежное подворье» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | Заявок на участие в конкурсе не поступило. |
| 3.6. Районный конкурс «Молодые мастера народных  промыслов и  ремесел» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | Приняли участие 4 мастера |  | Запланировано на  II- III кв.2018 г. |
| **Итого по подпрограмме № 3** |  | **116,0** | **33,2** | **0** | **0** | **20,0** | **20,0** | **9,0** | **50,0** | **0** | **46,0/0** | **24,2/0** |  |
| **Подпрограмма № 4 «**Повышение эффективности реализации семейной политики на 2017-2019 гг. в МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Проведение конференций, встреч, круглых столов, семинаров для специалистов и родителей по вопросам реализации семейной политики | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано в течение года |
| 1.2 Подготовка и публикация в средствах массовой информации, на интернет-сайте материалов по вопросам семьи и детей | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Публикаций в СМИ-2, на интернет-сайте -1 |
| 2.1 Организация индивидуального консультирования семей «группы риска» специалистами психологической службы | территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие необходимости в проведении консультирования |
| 2.2 Издание буклетов по семейным формам устройства детей-сирот | территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изданы буклеты «Усыновителю»-50 шт. |
| 2.3 Организация и проведение мероприятий для замещающих семей, награждение дипломом «Сердце отдаю детям» | территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0/0 | 0/0 | Мероприятие запланировано в течение года |
| 2.4 Создание службы сопровождения замещающих семей и создание «Школы приемных родителей» | Яренский детский дом, территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 28.03.2017 г. №218 «О передаче полномочий ГБОУ АО «Яренский детский дом». Договор о передаче полномочий органа опеки и попечительства от 30.03.2017 г. |
| 2.5 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству. | Территориальный отдел по опеке и попечительству  Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 1748,2 | 1146,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748,2 | 1146,4 | 0 | 0 | Деятельность осуществляется в рабочем режиме. |
| 2.6 Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам. | Территориальный отдел по опеке и попечительству  Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 91,3 | 60,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,3 | 60,9 | 0 | 0 | Деятельность осуществляется в рабочем режиме. |
| 3.1 Организация и проведение мероприятий к Дню семьи (15 мая), Дню семьи, любви и верности (8 июля), к Дню матери, Дню отца | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0/0 | 0/0 | 07 июля 2018 года состоялось награждение трех семей медалями «За любовь и верность» к Дню семьи, любви и верности. |
| 3.2 Чествование семей | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 07 июля 2018 года состоялось награждение трех семей , в которых появились новорожденные с вручением им свидетельств о рождении и ценных подарков. |
| 3.3Участие в районных, областных, межрайонных мероприятиях по поддержке семьи | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано на 4 квартал 2018 г. |
| 3.4 Участие в областном форуме приемных семей  (г. Архангельск) | территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано на 4 квартал 2018 года. |
| 3.5 Проведение конкурса проектов по поддержке семьи и пропаганде здорового образа жизни | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования. |
| 3.6 Организация работы семейных клубов | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работают семейные клубы в детских садах «Теремок», «Незабудка» |
| **Итого по Подпрограмме №4** |  | **1846,5** | **1207,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1839,5** | **1207,3** | **7,0/0** | **0/0** |  |
| **Итого по  Программе** | | **3227,8** | **2123,5** | **0** | **0** | **285,0** | **285,0** | **189,0** | **2239,5** | **1557,3** | **238,0/ 465,3** | **106,2/ 271,0** |  |

**«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения Ленского района на 2014 – 2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | Предусмотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2018 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Ленского района»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Развитие некоммерческого жилищного фонда, в том числе для граждан,  имеющих невысокий уровень дохода, включая  строительство служебного жилья | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не запланировано в 2018 году. |
| 1.2.Предоставление доступного и комфортного жилья семьям, проживающим в Ленском районе и желающим улучшить свои жилищные условия | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе установленных федеральным законодательством | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | Ведётся постановка на учёт граждан, желающих получить субсидию на выезд из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. |
| 1.4. Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.5. Оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.6.Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено, генеральные планы-6 и правила землепользования и застройки поселений-4 разработаны и утверждены |
| 1.7.Модернизация объектов водоснабжения на территории Ленского района | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 182,8 | 0 | 0 | 0 | 182,8 | 182,8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано в течение года |
| 1.8. Софинансирование строительства жилья для  переселения из  ветхого жилого  фонда | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программа завершена в 2016 году. |
| 1.9. Проектирование, строительство, реконструкция газораспределительных сетей, включая газоснабжение жилых домов | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.10. Проектирование, реконструкция действующих и строительство новых котельных для использования природного газа как вида топлива, в том числе строительство разводящих сетей газоснабжения, реконструкция тепловых сетей | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перевод котельных на природный газ осуществлен в 2016 году. |
| 1.11 Осуществление строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ по расширению распределительных газопроводов и газоснабжению жилых домов | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.12 Проектирование, строительство полигонов | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.13 Проектирование, строительство КОС | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.14 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | Планируется в течение 2018 года. |
| **Итого по  подпрограмме №1** |  | **187,8** | **5,0** | **0** | **0** | **182,8** | **182,8** | | **0** | **5,0** | **5,0** | **0** | **0** |  |
| **Подпрограмма №2 «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям, участницам подпрограммы | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.2. Предоставление социальных выплат молодым семьям, участницам подпрограммы | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| **Итого по  подпрограмме №2** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Итого по  Программе** |  | **187,8** | **5,0** | **0** | **0** | **182,8** | **182,8** | **0** | | **5,0** | **5,0** | **0** | **0** |  |

**"Устойчивое развитие сельских территорий МО «Ленский муниципальный район» на 2017-2020 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2018 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Улучшение  жилищных  условий  граждан,  проживающих в  сельской  местности | Администрация МО «Ленский муниципальный район» / отдел производственной сферы и сельского хозяйства | 1149,7 | 0 | 122,7 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 711,7 | 0 | 265,3 | 0 | Планируется улучшить жилищные условия 2семей граждан |
| 2. Обеспечение жильем  молодых семей  и молодых  специалистов,  проживающих в  сельской  местности | Администрация МО «Ленский муниципальный район» / отдел производственной сферы и сельского хозяйства | 950,6 | 0 | 286,9 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 394,3 | 0 | 219,4 | 0 | Планируется улучшить жилищные условия 2 молодым семьям. |
| **Итого по  Программе** |  | **2100,3** | **0** | **409,6** | **0** | **100,0** | **100,0** | **0** | **1106,0** | **0** | **484,7** | **0** |  |

**«Профилактика правонарушений на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2018 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1 Проведение ежеквартальных заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район» | МВКПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2018 года заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район не проводилось. |
| 1.1.2 Организация своевременного обмена информацией между органами системы профилактики правонарушений в Ленском районе | Соисполнители программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обмен информацией между органами системы профилактики правонарушений в Ленском районе осуществляется своевременно на постоянной основе |
| 1.1.3 Создание на территории района общественных формирований правоохранительной направленности для охраны общественного порядка | администрации поселений, ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории Ленского района действует одно общественное формирование правоохранительной направленности - народная дружина «Факел», в составе 11 членов на территории МО «Козьминское», которая внесена в региональный реестр народных дружин 21 октября 2015 года за № 27. Проводится работа по отбору кандидатов в ДНД на территории МО «Сафроновское». |
| 1.1.4 Организация и проведение совместных рейдов по проверке содержания территорий и соблюдения противопожарного режима в населенных пунктах в пожароопасный период (сжигания сухой травы и т.п.), проверке жилого фонда в зимний период времени | ОГПН, ОМВД России по Ленскому району, администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2018 года рейды по проверке содержания территорий и соблюдения противопожарного режима в населенных пунктах не проводились. |
| 1.2.1.1 Анализ деятельности религиозных, молодежных, общественных и политических организаций и объединений граждан в целях выявления и пресечения экстремистских проявлений с их стороны и недопущения совершения преступлений и правонарушений на национальной почве | ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В истекший период на территории Ленского района экстремистских проявлений, преступлений и правонарушений на национальной почве зарегистрировано не было. |
| 1.2.1.2 Проведение комплексных проверок состояния антитеррористической защищенности объектов, представляющих повышенную технологическую и экологическую опасность, определение дополнительных мер по устранению выявленных недостатков | ГО и ЧС, ОМВД России по Ленскому району, администрации МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Совместные комплексные проверки представителями ГО и ЧС на предмет антитеррористической защищенности объектов, представляющих повышенную технологическую и экологическую опасность в за 9 мес. 2018 года не проводились |
| 1.2.1.3 Проведение совместных тренировок на территории района:  - по вопросам профилактики терроризма и проведению антитеррористических мероприятий;  - по охране и обороне важных государственных объектов и объектов жизнеобеспечения. | ОМВД России по Ленскому району, ГО и ЧС, ПЧ-25 ОНД,  руководители объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2018 г. проведены 3 тренировки по охране и обороне важных государственных объектов жизнеобеспечения под руководством оперативного штаба. |
| 1.2.1.4 Освещение на интернет сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» информации результатов деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов и общественных объединений по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | Отел ГО и ЧС ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация регулярно размещается на сайте Администрации (http://www.yarensk.ru/about/defence/prof\_ekstremizma\_terorizma.php) |
| 1.2.2.1 Организация и проведение рейдов в муниципальных образованиях района с целью профилактики правонарушений совершаемых в общественных местах. | ОМВД России по Ленскому району,  Администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2018г. с целью профилактики правонарушений совершаемых в общественных местах, проведено 27 рейдов, в ходе которых выявлено 131 административное правонарушение, В том числе:  предусмотренных ст. 20.21 КоАП РФ - 87, по ст. 20.1 КоАП РФ - 23, по ст. 20.20 КоАП РФ -21. |
| 1.2.2.2 Размещение в средствах массовой информации публикаций, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений | ОМВД России по Ленскому району,  Администрации МО | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев ОМВД России по Ленскому району размещено в сети интернет на сайтах Администрации МО «Ленский муниципальный район» и на сайте УМВД России по АО 289 материалов направленных на предупреждение правонарушений и преступлений, В печатных изданиях -50 материалов. |
| 1.2.3.1 Поощрение членов общественных формирований правоохранительной направленности, внештатных сотрудников милиции, добровольных народных дружин, а также отдельных граждан, отличившихся в охране правопорядка, приобретение удостоверений и нарукавных повязок | ОМВД России по Ленскому району, администрация МО,  КДН и ЗП | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев поощрение граждан и членов общественных формирований не производилось. |
| 1.2.4.1 Оборудование служебных помещений для работы участковых уполномоченных полиции на административных участках | Администрация МО «Ленский муниципальный район» ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев оборудование служебных помещений не производилось из-за отсутствия необходимости. |
| 2.1.1 Проведение корректировки банков данных семей, находящихся в социально опасном положении, детей школьного возраста, не посещающих по неуважительным причинам учебные заведения, помещенных в воспитательные учреждения, находящихся в розыске | Отдел опеки и попечительства, ТКДН, Отдел образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетный период проведена корректировка банков данных семей, находящихся социально опасном положении. Всего состоят на учете 47семьй.  Для корректировки банков образовательные учреждения ежеквартально направляют в Отдел образования сведения о постановке на ведомственный учет семей в СОП, а также ежемесячно – сведения о детях, не посещающих по неуважительным причинам учебные заведения.  Состоят на учете 29 несовершеннолетних, АППГ – 41. |
| 2.1.2 Проведение комплексных профилактических мероприятий по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, а также детей, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством, детей, систематически пропускающих занятия и допускающих самовольные уходы из государственных учреждений | Отдел опеки и попечительства, ТКДН, Отдел образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Для обеспечения межведомственного взаимодействия со специалистами органов профилактики Отдел образования и (или) образовательные учреждения ежемесячно в течение 9 месяцев 2018года информировал ТКДН и ЗП Администрации МО «Ленский муниципальный район», ОМВД России по Ленскому району о детях, систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях по неуважительной причине, для привлечения к ответственности родителей (законных представителей) этих несовершеннолетних. ,рассмотрено 14 административных материалов, проведено14 совместных рейдов, в результате которых посетили 85 семей. |
| 2.1.3 Проведение цикла лекций и бесед тематической направленности, а также по разъяснению норм федерального и областного законодательства среди обучающихся общеобразовательных учреждений | Отдел образования Отдел опеки и попечительства, ТКДН, | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | В соответствии со статьей 14. ФЗ № 120-ФЗ Отдел образования внедряет в практику работы образовательных учреждений программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. Вобразовательных учреждениях внедряются программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения. |
| 2.1.4 Организация районных соревнований обучающихся по игровым видам спорта, вовлечение в кружки и секции | Отдел образования, Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | За 9 месяцев 2018года на территории района проведены 35 спортивных мероприятий  - 6 турниров по футзалу, 1 соревнование по пляжному волейболу.  -6 турниров по настольному теннису.  - 3 лыжные гонки, в том числе: «Лыжня России»,гонки на приз газеты «Маяк»  4 соревнования по волейболу. 1 соревнование по пляжному волейболу.  1 соревнование по гиревому спорту/30 чел.  веселые старты/12 чел  2 турнира по бильярду /19 чел.  1 соревнование по туристическим видам спорта..  Организовано 10 спортивных мероприятия для лиц с ограниченными физическими возможностями .  Общее кол-во участников - 914 чел. |
| 2.1.5 Привлечение к занятиям физической культурой и спортом несовершеннолетних, состоящих на учете в полиции | Отдел образования, Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, ТКДН | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Образовательные учреждения обеспечивают организацию в образовательных учреждениях общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов с привлечением несовершеннолетних, состоящих на учетах профилактики. Всего на учете состоят 45 несовершеннолетних  В отчетный период привлечены к занятиям в спортивных мероприятиях -71чел, в кружках и секциях на постоянной основе занимаются 22 несовершеннолетних. |
| 3.1.1 Обеспечение контроля за выявлением противоправных намерений лиц, освободившихся из мест лишения свобод | ОМВД России по Ленскому району | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Осуществляется постоянный контроль за выявлением противоправных намерений лиц, освободившихся из мест лишения свобод со стороны участковых уполномоченных полиции. |
| 3.1.2 Организация индивидуальных консультаций по вопросам профессиональной ориентации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью содействия их трудоустройству. | ЦЗН, администрации поселений, ОМВД России по Ленскому району, Филиал по Ленскому району ФКУ УИИ УФСИН | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | За 9 месяцев проведена 1 индивидуальная консультация по вопросам профессиональной ориентации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью содействия их трудоустройства . |
| 3.1.3 Информирование органов местного самоуправления о лицах, освобождающихся из учреждений исполнения наказаний. | ОМВД России по Ленскому району, Филиал по Ленскому району ФКУ УИИ УФСИН | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Информирование органов местного самоуправления о лицах, освобождающихся из учреждений исполнения наказаний происходит на постоянной основе. Обмен информации происходит между учреждениями и администрациями поселений. |
| 3.1.4 Анализ состояния работы по постановке на учет лиц, освободившихся из мест лишения свободы по концу срока или условно-досрочно. Обеспечение в отношении их действенного оперативного контроля и профилактической работы | ОМВД России по Ленскому району, администрации поселений | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | За 9 месяцев 2018 года из мест лишения свободы лица, отбывшие наказание, в том числе освобожденные условно - досрочно не возвращались.  В ОМВД установлен административный надзор в отношении 13 ранее судимых лиц. |
| 3.1.5 Реализация совместных мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. | ОМВД России по Ленскому району, Филиал по Ленскому району ФКУ УИИ УФСИН | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | На учете в УИИ состоит 54 человека, осужденных к мерам наказанием не связанных с лишением свободы. Данные лица состоят на профилактическом учете у участковых уполномоченных полиции. Все данные лица проверены по месту проживания, с ними проведены профилактические беседы по недопущению совершения преступлений и правонарушений |
| 4.1.1 Осуществить подготовку материалов в СМИ по вопросам безопасности дорожного движения, направленных на формирование общественного правосознания и пропаганды правомерного поведения на дорогах, ориентированной на различные возрастные и социальные категории участников дорожного движения. | ОГИБДД | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Регулярно в СМИ и сети интернет освящаются вопросы безопасности дорожного движения. За 9 месяцев опубликовано 50 материалов по вопросам безопасности дорожного движения, направленных на формирование общественного правосознания и пропаганды правомерного поведения на дорогах. |
| 4.1.2 Совместно с заинтересованными ведомствами провести комплексную проверку улично-дорожной сети на территории района, о результатах проинформировать органы исполнительной власти. | Администрации МО, ОГИБДД | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | За 9 месяцев осуществлена 21 проверока улично-дорожной сети на территории района. По результатам проверок выдано17 предписаний и 2 представления.,  2 юр.лица привлечены к ответственности по ст.12.34 КоАП РФ, 3 должностных лица привлечены к ответственности по ст.11.21 ч.2 КоАП РФ. За невыполнение предписания ГИБДД в установленные сроки к административной ответственности привлечены 2 юридических лица. |
| 4.1.3 Осуществление постоянного контроля за открытием, содержанием, эксплуатацией и закрытием ледовых переправ, находящихся на территории района, и проездом транспорта, передвигающегося по ним. | ОГИБДД, ДРСУ,  Администрации МО | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | На территории района в осенне-зимний период 2017-2018 годов было оборудовано 2 переправы в районе д. Паламыш (понтонная) и ледовая переправа в районе п. Литвино. |
| 4.1.4 организация обучения детей и подростков основам безопасности дорожного движения. | ОГИБДД | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | С обучающимися основных и средних образовательных учреждений за 9 месяцев проведено 129 бесед, с воспитанниками дошкольных учреждений 30 бесед по основам безопасности дорожного движения |
| **Итого по  Программе** |  | **5,0** | **0** | **0** | **0** | **5,0** | **5,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

**"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование  мероприятия  (объекта) | Исполнители | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Фактический результат  выполнения мероприятия  с указанием причин  невыполнения |
| всего | | Федераль  ный  бюджет | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные  источники | | |
| план | факт | план | факт | Предусм.  постан. о Программе | Утверж  дено решен о бюд. на 2018 | Фактически профинансировано | план | факт | план | факт | |
| 1.1. Обеспечение межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики через проведение совместных совещаний, научно – практических семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений | Органы  системы профи-лактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | В целях разработки эффективных форм работы, устранения выявленных недостатков в работе за 9 месяцев 2018 года на заседаниях ТКДН и ЗП было рассмотрено 6 плановых вопроса, касающихся безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми с постановкой конкретных задач органам системы профилактики и сроков их исполнения. |
| 1.2. Развитие форм социально – психологической поддержки семьи и детей:  - привлечение специалистов области для оказания квалифицированной психологической помощи родителям;  - оказание материальной помощи малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Органы  системы профи-лактики  ОСЗН | 100,0 | 55,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 55,0 | 0 | 0 | | В соответствии с заключенным договором о сотрудничестве с ГБУ АО «Центр «Надежда» специалистами центра 13.02.2018, 14.02.2018 года были проведены тренинги, семинары, родительские собрания, профилактические занятия, индивидуальные консультации на базе МБОУ «Яренская СШ», 15.02.2018 года на базе МБОУ «Козьмиская СШ».  За 9 месяцев 2018 года была оказана материальная помощь 15 малоимущим семьям, состоящим на профилактических учетах |
| 1.3. Участие органов и учреждений системы профилактики в родительских собраниях, проведение семинаров для родителей по вопросам профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетними | Органы системы профи-  лактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятий проводились в рамках профилактических мероприятий «Единая декада профилактики», «Неделя правовой грамотности» в апреле-мае 2018 года.  Дополнительные мероприятия запланированы на 4 квартал 2018 года |
| 1.4. Осуществление государственных полномочий по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | ТКДНи ЗП | 999,0 | 702,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999,0 | 702,0 | 0 | 0 | | Государственные полномочия по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав исполняются |
| 2.1.Участие в межведомственной комплексной оперативно - профилактической операции «Лето Поморья» | Органы  системы профи-лактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | В соответствии с утвержденным планом на территории района проведена межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток -2018» в 4 этапа:  1 этап - «Подросток-Группа» с 21 по 30 мая 2018 года.; 2 этап – «Белые ночи» с 21-30 июня 2018 года; 3 этап – «Лето-Занятость» с 16-25 июля 2018года; 4 этап – «Школа-Безопасность» с 28.08-06.09.2018года. |
| 2.2. Организация и проведение районного конкурса среди школьников «Безопасное колесо»;  Участие в областном конкурсе среди школьников «Безопасное колесо» | ОП (ГИБДД) Отд.обр. и ОУ | 0  5,0 | 0  0 | 0  0 | 0  5,0 | 0  5,0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | | Районный конкурс среди образовательных учреждениях района проведен 24 января 2018 года. Победителем была признана МБОУ «Урдомская СШ» В феврале 2018 года победитель районного этапа конкурса принял участие в областном конкурсе. |
| 2.3.Организация в летний период многодневного похода для несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах системы профилактики | Органы  системы профи-лактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | В связи с отсутствием финансирования ранее запланированный водный поход «Стрижи» с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних в 2018 году не проводился. Мероприятие не выполнено. |
| 2.4. Участие в проведении районных конкурсов среди учащихся образовательных учреждений района | Органы  системы профи-лактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятия проводятся  по отдельным графикам в течение учебного года. |
| 2.5. Организация занятости детей, состоящих на учетах профилактики, подростков из семей,  находящихся в социально опасном положении, во внеурочное время, в каникулы:  - Проведение акций по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики в спортивную, творческую, интеллектуальную деятельность («Выходи играть во двор», «Чемпионы с улицы», «Чистота моего двора»…)  - Проведение мероприятий спортивной, творческой и интеллектуальной направленности для несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах системы профилактики | Органы  системы профилактики, НКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Списки несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактических учетов, с которыми необходимо организовать и проводить работу направлены во все учреждения культуры и образовательные организациями района. |
| 2.6.Организация трудоустройства (временное, постоянное) несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах | Органы  системы профи-лактики  ЦЗН | 61,3 | 31,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,3 | 31,0 | 0 |  | За 9 месяцев 2018 года было трудоустроено 38 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 4 несовершеннолетних, состоящих на межведомственном профилактическом учете. | | |
| 3.1.Освещение в средствах массовой информации, размещение на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» материалов по проблемам семьи, подростков и молодежи для привлечения внимания общественности. | Органы  системы профи-лактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2018 года органами системы профилактики размещено 10 материалов информационно-профилактического характера в печатных районных СМИ, подготовлено и размещено 2 материала в сети Интернет. | | |
| 3.2 Привлечение к проведению мероприятий с подростками представителей НКО (Совет молодёжи, Совет отцов, районный  Совет женщин) | Органы  системы профи-лактики,  НКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | С представителями НКО района проведены рабочие встречи об их возможном вкладе в профилактическую работу. Они были дополнительно ознакомлены со списками «трудных» подростков, с которых необходимо вовлечь в работу совета молодежи, волонтерское движение и т.д. | | |
| **Итого по  Программе** |  | **1165,3** | **788,0** | **0** | **0** | **5,0** | **5,0** | **0** | **1160,3** | **788,0** | **0** | **0** |  | | |

**" Противодействие коррупции в МО «Ленский муниципальный район на 2018– 2020 годы "**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | Факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2018 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Разработка и принятие нормативно-правовых актов антикоррупционной направленности | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработаны новые НПА, затрагивающие вопросы противодействия коррупции сельских территорий.  В связи с изменением законодательства, вносятся изменения в действующие акты. |
| 1.2. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов. Ревизия действующих нормативных правовых актов | Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с решением Собранием депутатов № 40-н от 18.06.2014 г. |
| 1.3. Публикация на официальных сайтах администрации и в СМИ:  - перечня разрабатываемых нормативно-правовых актов;  - проектов нормативно-правовых актов;  - информации антикоррупционной пропаганды с целью формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Все НПА размещаются на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» и в газете «Маяк».  Коррупционные факторы за 9 месяцев не выявлены |
| 1.4.Осуществление анализа динамики правонарушений коррупционной направленности в органах местного самоуправления района | Совет по противодействию коррупции  Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правонарушений за 9 месяцев 2018 года не выявлено. |
| 1.5. Проведение анализа итогов, эффективности размещения муниципального заказа | заместитель главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурного развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен анализ за 9 месяцев 2018 года экономия бюджетных средств составила 599,5 тыс. руб.,  10 специалистов прошли курсы повышения квалификации в сфере закупок. |
| 1.6. Осуществление контроля, выявление и пресечение коррупционных нарушений в ходе процессов, связанных с предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду | Отдел КРР Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2018 года коррупционных нарушений в ходе процессов, связанных с предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду не выявлено. |
| 1.7. Анализ проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов муниципальной собственности с целью выявления фактов занижения реальной их стоимости и случаев злоупотребления | Отдел ККР Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2018 года объявлено 2 аукциона по продаже объектов муниципальной собственности (продажа котельной и автомобиля)  Аукцион по продаже автомобиля не состоялся. |
| 1.8. Размещение информации в СМИ и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район:  - о возможности заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества, земельных участков;  - о результатах приватизации муниципального имущества;  - о предстоящих торгах по продаже, представлению в аренду муниципального имущества и результатах проведенных торгов | заместитель главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурного развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация регулярно размещается в СМИ и на сайте Администрации |
| 1.9. Проведение плановых проверок:  а) расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию приоритетных программ, проведение мероприятий, связанных с отопительным сезоном и иными сезонными работами;  б) соответствия заключаемых органами местного самоуправления договоров и контрактов на поставку товаров, проведение работ, оказание услуг федеральному законодательству;  в) правомерности передачи муниципального имущества в собственность или аренду коммерческим структурам;  г) соблюдения законодательства при реализации разрешительных и согласовательных процедур. | Отдел КРР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проверки проводятся в соответствие с планом |
| 1.10. Организация и проведение заседаний с участием представителей органов местного самоуправления, правоохранительных органов и предпринимателей с целью предупреждения и исключения фактов коррупции, выработки согласованных мер по снижению административных  барьеров | Отдел экономики и прогнозирования  Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтовОтдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.04.2018г. проведена стратегическая сессия с участием представителей органов местного самоуправления и предпринимателей по снижению административных барьеров. |
| 1.11. Размещение на официальном Интернет - сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» информации о деятельности органов местного самоуправления в области противодействия коррупции, в том числе нормативных правовых актов. | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация размещена на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 1.12. Функционирование телефона доверия для приема сообщений о фактах коррупции, определение порядка обработки поступающих сообщений о коррупционных проявлениях | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телефон доверия действует  «Телефон доверия»  (81859) 5-37-21  сообщений о коррупционных проявлениях не зарегистрировано |
| 1.13. Проведение анализа жалоб и обращений граждан на наличие сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2018 года обращений не поступало |
| 1.14. Организация информационного взаимодействия органов местного самоуправления с подразделениями правоохранительных органов, занимающихся вопросами противодействия коррупции | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организовано информационное взаимодействие органов местного самоуправления с ОП МВД России по Ленскому району, Прокуратурой Ленского района, Следственным комитетом, Управлением по вопросам противодействия коррупции Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |
| 1.15. Организация среди учащихся образовательных учреждений района конкурсов плакатов, рефератов, сочинений по антикоррупционной тематике | Отдел Образования | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 4 квартал и приурочены к международному Дню борьбы с коррупцией. |
| 2.1. Формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кадровый резерв сформирован распоряжением Администрации от 18.01.2013 г. № 7 |
| 2.2. Проведение работы с вновь принятыми муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы, соблюдения требований, предъявляемых к служебному поведению, их правам и обязанностям, ограничениям и запретам, связанным с муниципальной службой, этике поведения муниципального служащего, предотвращения конфликта интересов, ответственности за совершение должностных правонарушений | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится работа с вновь принятыми муниципальными служащими по соответствующим вопросам. За отчетный период проведено 9 бесед. |
| 2.3. Проведение семинаров с муниципальными служащими по разъяснению требований Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона «О противодействии коррупции», Закона Архангельской области «О противодействии коррупции в Архангельской области» и др. | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетный период приняли участие в 3 обучающих ВКС по вопросам заполнения сведений о доходах и расходах, проведен Совет Глав МО Ленского района с приглашением депутатов Советов депутатов поселений и Собрания депутатов МО «Ленский муниципальный район», оказывалась помощь в вопросах предоставления данных сведений, организована и проведена работа по сбору сведений от депутатов и глав поселений и направлению данных сведений в Администрацию Архангельской области |
| 2.4. Проведение проверок по соблюдению требований к служебному поведению муниципальными служащими | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нарушение требований к служебному поведению муниципальными служащими не зарегистрировано. |
| 2.5. Обеспечение функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному проведению и урегулированию конфликтов интересов в МО «Ленский муниципальный район» | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период проведено одно заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов. Конфликт интересов не выявлен. |
| 2.6. Проверка своевременности представления справок о доходах, расходах муниципальными служащими | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проверка проведена, справки предоставлены муниципальными служащими своевременно. |
| 2.7. Размещение сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей и руководителей муниципальных учреждений на официальном сайте | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сведения за 2017 год размещены на сайте Администрации МО в разделе «Противодействие коррупции» в установленные сроки. |
| 2.8. Проверка деятельности муниципальных служащих с целью установления фактов занятия деятельностью, не предусмотренной законодательством о муниципальной службе (в части соблюдения ограничений и запретов) | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявлений не поступало.  Нарушений ограничения и запретов не зарегистрировано. |
| 2.9. Анализ исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими органов местного самоуправления, возникновения ситуаций, в которых возможен конфликтный интерес | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Конфликт интересов не выявлен |
| 2.10. Организация системы поощрений, при которой чиновнику было бы выгодно и в материальном, и в моральном планах вести себя честно и эффективно | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система поощрения не разработана из-за отсутствия финансовых средств |
| 2.11. Анализ действия механизма стимулирования муниципальных служа-  щих и работников муниципальных учреж-  дений к исполнению должностных обязан-ностей на высоком профессиональном уровне, в том числе на должности, исполне-ние обязанностей по которым подвержено риску коррупционных проявлений | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Механизм стимулирования не разработан из-за отсутствия финансовых средств |
| **Итого по  Программе** |  | **2,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **2,0** | **2,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |

**«Развитие местного самоуправления в МО «Ленский муниципальный район» и поддержка социально ориентированных некоммерческих**

**организации (2017-2019 годы)»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | | внебюджетные источники/бюджеты поселений | |
| План | | Факт | | план | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2018 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Подпрограмма №1**  **«Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2017 – 2019 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Размещение информационных материалов и освещение работы органов ТОС в средствах массовой информации и на информационных стендах. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  ТОС | 0,0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение информации о конкурсе ТОС «Местное развитие -2018 год» на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» районная газета «Маяк» от 09.03.2018 год. Размещение информации о конкурсе «Лучший ТОС «и «Активист ТОСа -2018 год» на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» ,районная газета «Маяк» от 29 .09.2018 год |
| 2.1 Создание органов ТОС и привлечение населения Ленского района к деятельности территориального общественного самоуправления | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | В сентябре 2018 года проводились беседы о привлечении населения Ленского района о создании ТОС. |
| 2.2 Информирование населения о деятельности ТОС на сходах граждан и встречах органов власти с населением. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 августа 2018г. была организована встреча в п.Лупья, информирование населения о деятельности ТОС. |
| 3.1 Совещания с председателями ТОС и заинтересованными должностными лицами | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены встречи с председателями ТОС: «Рассвет», «Энтуазисты», «Нянда». |
| 3.2 Организация и проведение семинаров и тренингов с целью обучения представителей органа ТОС, потенциальных участников ТОС | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 1,0 | 1,0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1,0/0 | 1,0/0 | Межмуниципальное мероприятие г. Котлас «Реализация проектов ТОС». Приняло участие 6 чел., выступал Марьин А.В. Семинар «10 шагов к успеху» д.Вершинино ,Плесецкого района. Принял участие 1 представитель Ленского района А.В.Марьин ТОС « Энтузиасты» п. Урдома. |
| 3.3 Организация работы координационного Совета руководителей органов ТОС | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 0,0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 августа 2018 года был организован координационный Совет руководителей органов ТОС о дальнейшем сотрудничестве и обмена опытом |
| 4.1 Организация районного конкурса социальных проектов «Местное развитие» для инициативных групп | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования. |
| 4.2 Софинансирование областного конкурса социальных проектов «Местное развитие» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 805,5 | 791,7 | | | 0 | 0 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | | 461,6 | 461,6 | 130,0/ 60,0 | 101,8/74,4 | 09 апреля 2018года состоялся конкурс «Местное развитие -2018», представлено 10 проектов на конкурс, 7 проектов профинансированы в 2018 году. |
| 5.1 Участие органов ТОС и активистов ТОС в конкурсах «Лучший ТОС Архангельской области», «Лучший активист Архангельской области» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 1,0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1,0/0 | 0/0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал. |
| **ВСЕГО по подпрограмме № 1** |  | **807,5** | **792,7** | | | **0** | **0** | **153,9** | **153,9** | **153,9** | | **461,6** | **461,6** | **132,0/ 60,0** | **102,8/74,4** |  |
| **Подпрограмма № 2 «Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленском районе на 2017 – 2019 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Организация и проведение обучающих семинаров, участие в областных обучающих семинарах представителей СО НКО | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 03.08. 2018 года был проведен обучающий семинар по проектной деятельности. |
| 1.2. Поощрение активных членов СО НКО | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 28 сентября 2018 года почетными грамотами были награждены активные члены СО НКО Иванова Л.А., Риянов Р.В.,за активное участие в спортивных мероприятиях.. |
| 1.3. Организация встреч СО НКО с представителями власти всех уровней. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 0,0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| 1.4. Консультационная поддержка СО НКО. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0/0 | 0 | Проводится регулярно. |
| 1.5. Организация и проведение районного спортивного праздника для людей с ограниченными возможностями «Надежда» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 5,0 | | | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5,0/0 | 5,0/0 | 25.05.2018 прошел районный спортивный праздник для людей с ограниченными возможностями «Надежда», приняли участие 25 чел. |
| 1.6. Организация и проведение районного туристического слета для людей с ограниченными возможностями | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 5,0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5,0/0 | 0/0 | 02.07-05.07.2018г. прошли туристические слеты в п. Урдома «Белые камни» и с. Яренск «Поход на Себентий». |
| 1.7. Организация и проведение межмуниципального Фестиваля творчества «Все в наших руках» для людей с ограниченными возможностями в рамках декады инвалидов | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано на октябрь 2018года |
| 1.8. Организация и проведение мероприятий к Дню пожилого человека | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации поселений | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано на октябрь 2018 года |
| 1.9. Выставка – продажа изделий жителей района (пенсионеров, инвалидов) | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 0,0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано на октябрь 2018года |
| 1.10. Участие во всероссийских, областных, межрайонных мероприятиях представителей СО НКО | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 10,0 | | | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Участие Ленской РО ВОИ:  31.03. в областных соревнованиях по пауэрлифтингу- 6уч.  14.03. в фестивале в Вилегодском районе  «Доброе сердце» -4 уч.  10.06.2018 г.команда РО ВОИ приняла участие в областных Летних спортивных играх среди людей с нарушениями ОДА в г.Северодвинск  8-9 сентября 2018 года приняли участие в межрайонных соревнования по шахматам и шашкам, посвященных памяти Т.Н. Федорововой и П.В.Никитинскому в Малиновке Устьянского района. |
| 1.11. Организация и проведение районных мероприятий совместно с общественными объединениями, в том числе с Ленской РООПВ районного фестиваля ветеранской песни «Поет душа ветерана им. Е.В.Петровой | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 5,0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5,0/0 | 0/0 | 25.02.18 –районный фестиваль ветеранской песни «Поет душа ветерана им. Е.В. Петровой»  23.03.18- районные соревнования по настольному теннису- 16 участников.  15.02. Митинг у памятного камня, мероприятия в краеведческом музее к 29-ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана. |
| 2.1. Проведение районного конкурса проектов среди СО НКО | Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал. |
| 2.2. Участие СО НКО в областных конкурсах проектов на получение гранта | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 10,0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 10,0/0 | 0 | Приняли участие в областных конкурсах проектов «В ногу со временем»,  « Это Родина моя»  На губернатора области отправляли «Школа жизни» |
| 3.1. Информирование населения о деятельности СО НКО в СМИ и Интернет -сайтах | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | За 9 месяцев 2018 года размещено 3 публикации в газете «Маяк», интернет-сайте Администрации-4 |
| 4.1. Формирование доступной среды:  обеспечение доступности зданий и сооружений (приспособление входных групп, пандусных съездов, путей движения  внутри зданий, зон оказания  услуг,  санитарно-гигиенических  помещений, прилегающих  территорий) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.2 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан установленных ст.2.4.ФЗ от12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 35,4 | | | 17,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,4 | | 17,8 | 0 | 0 | В 1 квартале 2018 года оплачен проезд 2чел/6поездок  Во II квартале 2018 года оплачен проезд 7чел/ 3 поездки  В III квартале 2018 года оплачен проезд 11 чел/163 поездки. |
| 4.3 Организация и проведение встреч, круглых столов, «горячей линии» для представителей СО НКО и социально незащищенных слоев населения. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | В июле 2018 года проведена мобильная «горячая линия» для представителей СО и НКО |
| 4.4. Оказание материальной помощи малообеспеченным слоям населения, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Материальная помощь за 9 месяцев 2018 года не оказывалась. |
| 4.5 Проведение благотворительной акции по поддержке семей с детьми - инвалидами | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Запланирована благотворительная акция по поддержке семей с детьми-инвалидами на декабрь 2018 года. |
| **ВСЕГО по подпрограмме 2:** |  | 70,4 | | | 32,8 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 35,4 | | 17,8 | 25,0/0 | 5,0/0,0 |  |
| **Итого по Программе** |  | **877,9** | | | **825,5** | **0,0** | **0,0** | **163,9** | **163,9** | **163,9** | **497,0** | | **479,4** | **157,0/ 60,0** | **107,8/74,4** |  |

" **Развитие земельно – имущественных отношений на территории Ленского района на 2015 – 2018 годы** "

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | | | федеральный бюджет | | | | | | | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | Бюджеты поселений | | | | областной  бюджет | | | | внебюджетные источники | | | | | |
| План | | Факт | | план | | | | факт | | | | | Предусмотрено  постановлением о  Программе | | | Утверждено решением о бюджете на  2018год | | | | | фактически  профи- нансировано | | план | | | факт | план | | факт | | план | | | Факт | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | 8 | | | | | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | | 15 | | | 16 |
| **Подпрограмма №1 Использование, управление и распоряжение муниципальным имуществом на территории МО «Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Заключение договоров аренды в отношении имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального района (за исключения имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | За 9 месяцев 2018 г. заключено 3 новых договора аренды на общую сумму 64 598,65 руб. |
| 2.1 Перечисление взносов региональному оператору для проведения капитального ремонта общего муниципального имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленского района | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 1098,9 | | | 950,3 | | | 0 | | | | | 0 | | 1098,9 | 1098,9 | | | 950,3 | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | За 3 квартал 2018 г. проведена сверка с фондом капитального ремонта, выявлены квартиры, не принадлежащие МО «Ленский муниципальный район», сделан перерасчет, текущие счета оплачены. |
| 2.2 Содержание, текущий и капитальный ремонт муниципального имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2340,4 | | | 1152,3 | | | 0 | | | | | 0 | | 2340,4 | 2340,4 | | | 1152,3 | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | Оплачено за содержание муниципального имущества |
| 2.3 Содержание мест захоронения | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 97,0 | | | 91,8 | | | 0 | | | | | 0 | | 97,0 | 97,0 | | | 91,8 | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | Осуществлен вывоз мусора с действующих кладбищ МО «Козьминское», МО «Сойгинское», МО «Сафроновское» |
| 2.4 Транспортный и земельный налог | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 87,9 | | | 78,1 | | | 0 | | | | | 0 | | 87,9 | 87,9 | | | 78,1 | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | Перечислен налог на муниципальное имущество и земельный налог |
| 2.5 Доставка счетов – квитанций на территории Ленского района, оплата почтовых и банковских услуг. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 252,3 | | | 136,7 | | | 0 | | | | | 0 | | 252,3 | 252,3 | | | 136,7 | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | Израсходовано на доставку счетов – квитанций ФГУП «Почта РОССИИ» |
| 2.6 Приобретение имущества для муниципальных нужд | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 323,5 | | | 328,9 | | | 0 | | | | | 0 | | 323,5 | 323,5 | | | 328,9 | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | Приобретение маломерного судна для организации перевоза жителей в период навигации |
| 2.7 Демонтаж зданий, находящихся в муниципальной собственности | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 588,0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | 588,0 | 588,0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | Готовится повторный аукцион на проведение работ по демонтажу зданий, находящихся в муниципальной собственности |
| 3.1 Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе: | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 125,9 | | | 49,3 | | | | 0 | | 0 | | | | 125,9 | 125,9 | | | | 49,3 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | Оценка рыночной стоимости имущества  проведена. |
| - оценка рыночной стоимости; | 125,9 | | | 49,3 | | | | 0 | | 0 | | | | 125,9 | 125,9 | | | | 49,3 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| - проведение кадастровых работ в отношении земельных участков | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 3.2 Распоряжение, формирование, управление  муниципальным имуществом (кроме земельных участков), их учет и  содержание | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Наполнение электронного реестра муниципального имущества новыми данными |
| 3.3 Привлечение в муниципальную собственность бесхозяйного имущества: | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 119,5 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 119,5 | | | 119,5 | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | Проведены кадастровые работы в отношении подъездов к реке Вычегда со стороны п. Урдома, поставлены на учет как бесхозяйное имущество |
| - изготовление техпаспортов | 85 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 85 | | | 85 | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| - проведение кадастровых работ | 34,5 | | 20,0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 34,5 | | | 34,5 | | | | | 20,0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 3.4 Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, регистрации прав собственности на них: | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 169 | | 62,5 | | | | | 0 | | 0 | | | | 169 | | | 169 | | | | | 62,5 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | Проведены работы в отношении существующих канализационных сетей с. Яренск, объектов в п. Сойга и п. Литвино. |
| - изготовление техпаспортов | 160,9 | | 62,5 | | | | | 0 | | 0 | | | | 160,9 | | | 160,9 | | | | | 62,5 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| - выдача архивных справок |  | 8,1 | | 0 | | | | |  | |  | | | | 8,1 | | | 8,1 | | | | | 0 | | |  | |  |  | | |  |  | | |  | | |
| 3.5 Оформление документации для организации и проведения аукционов по продаже права аренды муниципального имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 94,1 | | 50,7 | | | | | 0 | | 0 | | | | 94,1 | | | 94,1 | | | | | 50,7 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | Проведена оценка объектов муниципального имущества (электросети), заключены договора аренды без проведения торгов в соответствии со 135 –ФЗ «О защите конкуренции» |
| - изготовление техпаспортов | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| - оценка рыночной стоимости | 94,1 | | 50,7 | | | | | 0 | | 0 | | | | 94,1 | | | 94,1 | | | | | 50,7 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 3.6 Начисление арендной платы за пользование имуществом и учет арендных платежей | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | За 3 квартала 2018 г. начислено арендных платежей на сумму 2 581 тыс. руб., по найму – 1 982,5 тыс. руб. |
| 3.7 Работа с должниками |  | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Подготовлено 15 претензионных писем по соц. найму на сумму 33,2 тыс. руб., подано в суд 48 заявлений на сумму 241,3 тыс. руб. Подготовлено 3 претензионных письма по аренде муниципального имущества на сумму 45,4 тыс. руб. |
| 4.1 Проведение проверок эффективности использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями и на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проведена инвентаризация МБОУ «Сойгинская СОШ», МБОУ «Литвиновская ОШ», МБОУ «Ленская СОШ», МБОУ «Иртовская СШ», музыкальной школы |
| Итого по подпрограмме 1 |  | **5296,5** | | **2920,6** | | | | | **0** | | **0** | | | | **5296,5** | | | **5296,5** | | | **2920,6** | | | | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** | **0** | | | **0** | | |  |
|  |  |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  |  |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | | |  |  | | |  | | |  |
| **Подпрограмма № 2 Распоряжение земельными участками на территории МО «Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Заключение договоров аренды и купли продажи на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, также на земельные участки находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | За 9 месяцев 2018 года заключено 15 договоров аренды на сумму 53,6 тыс. руб. и 10 договора купли-продажи ЗУ на сумму 67,1 тыс. руб. |
| 2.1 Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков: | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 24 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 24 | | | | | 24 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Аукцион на проведение работ по государственному кадастровому учету 3 земельных участков для многодетных семей проведен, работы будут завершены в 3 квартале. |
| - проведение кадастровых работ для многоквартирных домов | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| - проведение кадастровых работ для многодетных семей | 24 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 24 | | | | | 24 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| - проведение кадастровых работ для предоставления под ИЖС |  | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| - проведение кадастровых работ под муниципальными объектами |  | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| - проведение кадастровых работ под прочие объекты |  | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2.2 Оформление документации для организации и проведения аукционов по  продаже и по продаже права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена: | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств |
| - оценка рыночной стоимости | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2.3 Начисление арендной платы и выкупа за земельные участки и учет платежей | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | За 3 квартала 2018 г. сделано 251 расчет арендной платы на сумму 2 230,2 тыс. руб. |
| 2.4 Подготовка расчетов выкупа за земельные участки и учет платежей за их выкуп | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Подготовлено 10 расчетов выкупа земельных участка на сумму 67,1 тысяч рублей. |
| 2.5 Работа с должниками | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Подготовлено 7 претензионных писем на сумму 114,9 тыс. руб.  и 2 обращения в суд на сумму 534,2 тыс. руб. |
| 2.6 Проведение работ по планировке территории и межеванию территории для установления границ земельных участков | ОУМИ и ЗР | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 3.1 Проведение проверок эффективности использования земельных участков, переданных в аренду и в безвозмездное срочное пользование | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие запланировано в течение года |
| Итого по подпрограмме 2 |  | **24,0** | | **0** | | | | | **0** | | **0** | | | | **24,0** | | | **24,0** | | | | | **0** | **0** | | | | **0** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** |  |
| **Итого по  Программе** |  | **5320,5** | | **2920,6** | | | | | **0** | | **0** | | | | **5320,5** | | | **5320,5** | | | | | **2920,6** | **0** | | | | **0** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** |  |

**«Улучшение условий и охраны труда в МО «Ленский муниципальный район» на 2017-2019 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | Предусмотрено постановлением Программы | утверждено решением о бюджете  на 2018 год | Фактич. профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Оказание практической и методической помощи работодателям, осуществляющим деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» районе по внедрению системы управления профессиональными рисками | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Оказывается практическая и методическая помощь работодателям. |
| 2.Проведение разъяснительной работы о финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проведено совещание 11.05.2018 по вопросу финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.  В апреле выпущен и распространен информационный бюллетень по вопросу предупредительных мер. |
| 3. Проведение мониторинга условий и охраны труда у работодателей осуществляющих деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен в июле 2018 года. |
| 4. Проведение анализа производственного травматизма и профессиональной заболеваемости у работодателей, осуществляющих деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» | Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен в июле 2018 года. |
| 5. Осуществление переданных полномочий в сфере охраны труда | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 249,7 | 187,3 | - | - | - | - | - | 249,7 | 187,3 | - | - | Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере охраны труда в пределах переданных полномочий. |
| 6. Обеспечение организации работы координационного совета по охране труда при Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Координационный совет по охране труда проведен 13.03.2018 г. |
| 7. Содействие работодателям в организации обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в установленном порядке | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Оказана помощь МО «Сафроновское», МУП Ленское ПАП, ПО «Яренское».  Планируется проведение обучения по охране труда в ноябре 2018 года в с. Яренск |
| 8. Проведение мониторинга обучения по охране труда руководителей и специалистов, других категорий, работающих у работодателей, расположенных на территории МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мониторинг обучения по охране труда руководителей и специалистов, других категорий, работающих у работодателей проводится. |
| 9. Организация и проведение семинаров совещаний, рабочих встреч по вопросам охраны труда на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | Участие в совещании директоров образовательных учреждения 11.05.2018 года. |
| 10.Информационная поддержка работодателей малого предпринимательства в сфере обеспечения охраны труда через систему информационного обеспечения | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Информационная поддержка проводится через сайт Администрации и газету «Маяк» |
| 11. Организация и проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда у работодателей, осуществ-ляющих деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Положение о смотре-конкурсе по охране труда утверждено постановлением Администрации №192 от 19.03.2018 |
| 12. Разработка плана и проведение мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда (ежегодно) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | План мероприятий утвержден постановлением Администрации №191 от 19.03.2018 г. |
| 13. Пропаганда вопросов охраны труда в средствах массовой информации. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Вопросы охраны труда освещены на сайте 08.02.2018,15.03.2018,  19.03.2018,06.04.2018, 20.04.2018, 26.04.2018, 14.05.2018, 18.06.2018, 11.07.2018,20.09.2018 |
| 14.Формирование электронной библиотеки нормативных правовых актов в сфере охраны труда. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обновляется по мере необходимости |
| **Итого по  Программе** |  | **249,70** | **187,3** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** | **0,0** | **249,7** | **187,3** | **0** | **0** |  |

**«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в МО «Ленский муниципальный район» на 2016-2018 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| Всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники/бюджеты поселений | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2018 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| * 1. Ведение учета мест размещения отходов на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется учёт. |
| 1.2. Актуализация генеральных схем очистки территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не проводилась. |
| 2.1.Выявление и ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район»,  Администрации муниципальных образований района | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ликвидировано 14 мест размещения отходов |
| 2.2.Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации «Проект организации зон санитарной охраны водозаборных скважин, расположенных в п. Сойга и п. Литвино Ленского района Архангельской области. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 7,6 | 7,6 | 0 | 0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена. |
| 2.3. Получение информационно-консультационных услуг по подготовке материалов оценки воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания при размещении и эксплуатации ледовой переправы в районе п. Литвино-п. Запань-Лупья Ленского района Архангельской области через реку Вычегда. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 24,1 | 24,1 | 0 | 0 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Материалы оценки воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания при размещении и эксплуатации ледовой переправы в районе п. Литвино-п. Запань-Лупья Ленского района Архангельской области через реку Вычегда согласованы. |
| 2.4.Проведение лабораторных исследований качества воды водозаборных сооружений и устройств нецентрализованного водоснабжения на территории Ленского района. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 42,8 | 29,0 | 0 | 0 | 42,8 | 42,8 | 29,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены лабораторные исследования питьевой воды в 28 колодцах, 3 скважинах |
| Задача №3 - Задача №3- Формирование ответственного отношения к окружающей среде граждан в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды. | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Освещение вопросов экологической направленности в средствах массовой информации | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район размещена информация 13.01.2018,  20.01.2018, 22.02.2018,  09.03.2018  20.04.2018  22.06.2018 |
| 3.2. Изготовление плакатов экологической направленности (кроме СМИ) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения связи с отсутствием финансирования |
| Задача №4 - Повышение уровня экологического образования и воспитание населения Ленского муниципального района. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Проведение эколого-практических и эколого-просветительских мероприятий, в том числе Дней защиты от экологической опасности | Администрация МО «Ленский муниципальный район»;  Администрации муниципальных образований района;  Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район», образовательные учреждения Ленского района;  МБУК «Межпоселенческая библиотека Ленского района»;  Муниципальные учреждения культуры | 4,0 | 1,0 | 0 | 0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сформирован план и проводятся мероприятия по плану.  26.04.2018 проведен районный туристический конкурс «Зелена тропа»  21.09.18 подведены итоги районного конкурса «Благоустройство» |
| **Итого по  Программе** |  | **78,5** | **61,7** | **0** | **0** | **78,5** | **78,5** | **61,7** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

**«Формирование комфортной городской среды на территории МО « Ленский муниципальный район» на 2018-2022годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | Предусмотрено  постановлением о  Программе | Утверждено решением о бюджете на  2018год | фактически  профи- нансировано | план | факт | план | факт | план | Факт |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| **1.Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО**  **« Ленский муниципальный район»:** | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО « Ленский муниципальный район», МО « Урдомское» , МО « Сафроновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключены соглашения № 11635000-1-2018-001 от 23 марта 2018 года и № 203-ГС -2018-15 от 15 февраля 2018 года о предоставлении субсидии бюджету МО « Ленский муниципальный район». |
| - объектов:  -дворовая территория МКД рп. Урдома ул.Карла Либкнехта д.34 и д.36;  -дворовая территория МКД рп. Урдома ул. Паламышская д.12.  -общественная территория рп.Урдома ул.Карла Либкнехта ( центральная площадь) | Администрация МО « Урдомское» | 1431,1 | 1367,0 | 1197,0 | 1194,0 |  |  |  | 107,0 | 119,0 | 127,1 | 0 | 0 | 54,0 | Выполнены работы по благоустройству :дворовых территорий ул.Паламышская д.12 (асфальтирование дворового проезда, хозяйственная площадка под ТБО контейнеры, установка скамеек, урн, велостоянок, озеленение (рябина , акация) ;ул.Карла Либкнехта д.34,36 : отсыпка дворового проезда, хозяйственная площадка под ТБО, детская площадка, уличное освещение дворовой территории и общественной территории ул.Карла Либкнехта : приобретение и установка биотуалета ; ремонт сцены  ( замена полов , крыльца, кровли , обшивка сцены) |
| -дворовая территория МКД с.Яренск ул.Космонавтов д.34 и ул.Трудовая д.18;  -общественная территория с.Яренск ул. Космонавтов ( модернизация уличного освещения) | Администрация МО «Сафроновское» | 1749,3 | 696,9 | 1463,10 | 387,0 |  |  |  | 159,0 | 241,1 | 127,2 | 0 | 0 | 68,8 | Выполнены работы по благоустройству общественной территории по ул. Космонавтов (модернизация уличного освещения) |
| **2.Мероприятия по информированию заинтересованных граждан , организаций по реализации мероприятий по благоустройству территорий** | Администрации МО « Ленский муниципальный район» , «Сафроновское» , «Урдомское» | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | На официальных сайтах администраций размещается информация о ходе реализации мероприятий |
| **3.Мероприятия по повышению уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в проведении публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий МО « Ленский муниципальный район»** | Администрации МО « Ленский муниципальный район» , «Сафроновское» , «Урдомское» | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Мероприятия выполняются (проведение круглых столов, собраний ) |
| **Итого по программе** |  | **3180,4** | **2063,9** | **2660,10** | **1581,0** | **0** | **0** | **0** | **266,0** | **360,10** | **254,3** | **0** | **0** | **122,8** |  |