АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

от 31 октября 2013 года  № 577

с. Яренск

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 13.05.2013 № 233 «О реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения «Рябовская  основная общеобразовательная школа» путём присоединения к муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Сойгинская средняя общеобразовательная школа»

Руководствуясь статьями 57, 58, 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в редакции от 23.12.2003), статьей 13 Федерального закона от 27.07.1998  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьей 22 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  на основании выводов экспертной комиссии по проведению экспертной оценки последствий реорганизации муниципальных  учреждений образования муниципального образования «Ленский муниципальный район» Администрация МО «Ленский муниципальный район» постановляет:

1. Внести в постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 13.05.2013 № 233 «О реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения «Рябовская  основная общеобразовательная школа» путём присоединения к муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Сойгинская средняя общеобразовательная школа» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «статьей 34 Закона РФ «Об образовании» заменить словами «статьей 22 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:

«1. Реорганизовать муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Рябовская основная общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Рябовская ООШ) в форме присоединения к муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Сойгинская средняя общеобразовательная школа» (далее - МБОУ «Сойгинская СОШ»), с образованием на ее основе филиала Рябовская основная общеобразовательная школа МБОУ «Сойгинская СОШ».».

1.3. Пункт 8 Постановления изложить в следующей редакции:

«8. Комиссии по реорганизации учреждений:

- провести реорганизацию в форме присоединения муниципального образовательного учреждения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с требованиями действующего законодательства в срок до 31 декабря 2013 года;

- представить предварительный отчет о работе комиссии и о проведенных мероприятиях по реорганизации учреждения на утверждение Главе МО «Ленский муниципальный район» не позднее 15 декабря 2013 года;

- представить Главе МО «Ленский муниципальный район» передаточный акт с целью утверждения.».

1.4. В приложении № 1 к постановлению «Состав комиссии по  осуществлению координационных мероприятий по реорганизации и инвентаризации материальных ценностей, финансовых обязательств и имущества, находящихся на балансе и в оперативном управлении присоединяемого в результате реорганизации учреждения»:

- слова «Плехневич С.Д.» заменить словами «Ажгибкова М.А.»;

- слова «Кобычев Н.Н.» заменить словами «Белоголова И.В.»;

- слова «Приймак В.Д. – заместитель  начальника  ТО  «Роспотребнадзора»  по  г.Коряжма, Вилегодскому  и  Ленскому  районам  (по  согласованию);» исключить.

1.5. Приложение № 3 «План мероприятий по реорганизации муниципальных бюджетных  образовательных учреждений» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий Администрации МО «Ленский муниципальный район» разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия

Главы МО «Ленский муниципальный район»                        Н.Н. Кочанов

# Приложение № 1

# к постановлению Администрации МО

# «Ленский муниципальный район»

от 31 октября 2013 года № 577

# Приложение № 3

# к постановлению Администрации МО

# «Ленский муниципальный район»

от 13 мая 2013 года № 233

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реорганизации муниципальных бюджетных

образовательных учреждений МО «Ленский муниципальный район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный член комиссии за выполнение мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подготовка форм для подачи заявления - уведомления о реорганизации юридического лица в Межрайонную инспекцию ФНС России №1 по (далее - ИФНС) и опубликование в Вестнике Федеральной регистрационной службы (Журнал «Вестник государственной регистрации») информации о начале процедуры реорганизации в отношении учреждения | Корякин А.И. | В течение 2-х рабочих дней с даты принятия решения |
|  | Письменное уведомление ИФНС о реорганизации МБОУ «Рябовская ООШ» по форме заявление-уведомление | Корякин А.И. | В течение 3-х рабочих дней с даты принятия решения |
|  | Письменное уведомление ИФНС о начале процедуры реорганизации по форме № Р12003 | Корякин А.И. | В течение 3-х дней с даты принятия решения |
|  | Получение свидетельства из ИФНС о начале процедуры реорганизации | Корякин А.И. | По истечение 5 дней с даты подачи уведомления в ИФНС |
|  | Публикация в журнале «Вестник государственной регистрации» объявление о начале процедуры реорганизации (вторично не позднее 1 месяца) | Корякин А.И. | Не позднее 10 дней с первой публикации |
|  | Публикация в газете «Маяк» постановления «О реорганизации…» | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы | В течение 2-х рабочих дней с даты подписания |
|  | Подготовка копий постановлений о реорганизации для ИФНС | Корякин А.И. | В течение 5 рабочих дней с даты подписания |
|  | Ознакомление работников МБОУ «Рябовская ООШ», МБОУ «Сойгинская СОШ» с постановлением о реорганизации, выдача уведомлений | Корякин А.И., Суздалева М.Я. | до 01.12.2013 года |
|  | Оказание содействия руководителям реорганизуемых учреждений в осуществлении необходимых мероприятий в отношении работников учреждений, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации при реорганизации юридических лиц | Ильина И.П., заведующий отделом делопроизводства, кадров и спецработы. | В течение всего срока полномочий комиссии |
|  | Письменное уведомление ИФНС, внебюджетные фонды и орган Госкомстата, Центр занятости населения о реорганизации МБОУ «Рябовская ООШ» | Корякин А.И. | до 15.12.2013 года |
|  | Письменное уведомление ИФНС, внебюджетные фонды и орган Госкомстата, Центр занятости о сокращении ставок руководителей МБОУ «Рябовская ООШ», МБОУ «Сойгинская СОШ» | Корякин А.И. | До 15.12.2013 года |
|  | Письменное извещение кредиторов и дебиторов МБОУ «Рябовская ООШ» о реорганизации, в т.ч.: - в Фонд социального страхования с целью совершения действий для последующего снятия присоединяемого МБОУ «Рябовская ООШ» с учета; - в Пенсионный Фонд с целью совершения действий для последующего снятия присоединяемого МБОУ «Рябовская ООШ» с учета; - в Центр занятости населения не менее, чем за три месяца до даты предполагаемого увольнения работников с целью предупреждения о возможном массовом высвобождении работников с представлением сведений о должностях, специальностях, профессиях, оплате труда каждого работника; - в профсоюзную организацию учреждения (если таковая имеется) не менее чем за три месяца до даты предполагаемого увольнения работников с целью выработки социальных гарантий высвобождаемым работникам | Корякин А.И. |  |
|  | Составление актов сверок с ИФНС, внебюджетными фондами | Корякин А.И., Суздалева М.Я. | по состоянию на 01.12.2013 года |
|  | Организация и проведение инвентаризации материальных ценностей и финансовых обязательств, находящихся на балансе учреждений по состоянию на 01.08. 2013 года, прекращающих деятельность в результате присоединения, а также прием в оперативное управление реорганизуемыми учреждениями имущества, передаваемого от учреждений, прекращающих деятельность в результате присоединения. После приема в оперативное управление реорганизуемым учреждением имущества, передаваемого от учреждения, прекращающего деятельность в результате присоединения, составление перечня особо ценного имущества. | Корякин А.И., Суздалева М.Я., Ажгибкова М.А., Белоголова И.В., заведующий отделом градостроительства, имущественных и земельных отношений | с 20.11.2013 до 15.12.2013 года |
|  | Подготовка соответствующих изменений (новой редакции) в Устав реорганизуемого учреждения | Суздалева М.Я. | до 15.12.2013 года |
|  | Подготовка Положения о филиале Рябовская основная общеобразовательная школа МБОУ «Сойгинская СОШ». | Суздалева М.Я. | до 15.12.2013 года |
|  | Внесение изменений в реестр муниципального имущества муниципального образования МО «Ленский муниципальный район» и подготовка проекта дополнительного соглашения к договору об управлении имуществом на праве оперативного управления учреждения, реорганизуемого путем присоединения к нему другого учреждения | Белоголова И.В., заведующий отделом градостроительства, имущественных и земельных отношений. | до 31.12.2013 года |
|  | Расчет увольняемых по сокращению руководителей в соответствии с действующим законодательством | Бухгалтерия МБОУ «Рябовская ООШ» | до 31.12.2013 года |
|  | Осуществление перевода детей в реорганизуемое учреждение | Корякин А.И., Суздалева М.Я. Ажгибкова М.А. | до 01.12.2013 года |
| 20. | Закрытие лицевого счета реорганизуемого учреждения и открытие новых лицевых счетов для учета средств бюджетных учреждений в органах Федерального казначейства. Подача сообщения об открытии лицевых счетов в ИФНС. | Суздалева М.Я., Корякин А.И. | в соответствии с действующим законодательством |
| 21. | Обеспечение сдачи отчетов об исполнении сметы доходов и расходов по состоянию на 01.12.2013 года реорганизованного и реорганизуемого учреждений в соответствии с Инструкцией 191н. | Корякин А.И. | до 06.12.2013 года |
| 22. | Подача сообщения о закрытии лицевого счета присоединившегося МБОУ «Рябовская ООШ» в ИФНС | Корякин А.И. | сообщение подаётся в течение 10 дней с момента закрытия счёта |
|  | Внесение соответствующих изменений в договор о взаимоотношениях МБОУ «Сойгинская СОШ» с Учредителем | Суздалева М.Я. Ажгибкова М.А. | до 31.12.2013 года |
|  | Уничтожение печатей присоединившегося МБОУ «Рябовская ООШ» с обязательным составлением акта | Комиссия | до 31.12.2013 года |
|  | Передача неиспользованного остатка средств от приносящей доход деятельности | Корякин А.И. | до 15.12.2013 года |
|  | Обеспечение сдачи налоговой отчетности по состоянию на 01.01.2014 года реорганизованного и реорганизуемого учреждений в соответствии с Налоговым кодексом РФ | Суздалева М.Я. | до 06.01.2014 года |
|  | Внесение изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг и реестр муниципальных услуг | Мусаева Н.В., заведующий финансовым отделом, Ажгибкова М.А., заведующий Отделом образования | до 31.12.2013 года |
| 28. | Корректировка нормативных затрат по оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества. | Ажгибкова М.А., заведующий Отделом образования | до 31.12.2013года |
| 29. | Подготовка муниципального задания на 2014 год | Ажгибкова М.А., заведующий Отделом образования | до 31.12.2013года |
| 30. | Внесение изменений в перечни недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества | Белоголова И.В., заведующий отделом градостроительства, земельных и имущественных отношений | до 31.12.2013 года |