**АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 14 марта 2019 года № 160

с. Яренск

**Об утверждении Плана мероприятий МО «Ленский муниципальный район» («дорожной карты») «Обеспечение доступности услуг дошкольного образования детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет на территории Ленского района на 2019-2021 годы**

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина от 02.12.2017 Пр-2440, руководствуясь Уставом МО «Ленский муниципальный район, в целях обеспечения доступности дошкольного образования детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет на территории МО «Ленский муниципальный район» Администрация МО «Ленский муниципальный район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий МО «Ленский муниципальный район» («дорожной карты») «Обеспечение доступности услуг дошкольного образования детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет на территории Ленского района на 2019-2021годы (далее –План)

2. Отделу образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» осуществлять мониторинг и контроль за исполнением Плана.

3. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район».

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Ленский муниципальный район» по социальным вопросам и муниципальному управлению Д.В. Усова.

И.о Главы

МО «Ленский муниципальный район» Н.Н. Кочанов

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

МО «Ленский муниципальный район»

от 14 марта 2019 года № 160

**План мероприятий МО «Ленский муниципальный район» («дорожной карты») «Обеспечение доступности услуг дошкольного образования детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет на территории**

**Ленского района на 2019-2021 годы**

**1. Основные направления**

Доступность услуг дошкольного образования детей от 2 месяцев до 3 лет в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья посредством ликвидации очерёдности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет обеспечивается через:

1. проведение высокозатратных мероприятий;
2. проведение малозатратных мероприятий;

**2. Ожидаемые результаты**

Реализация мероприятий направлена на достижение следующих результатов: создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях, обеспечивающих 100% доступности услуг дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

**3. Характеристика проблемы, на решение которой направлен план мероприятий («дорожная карта»)**

Актуальность проблемы доступности и качества дошкольного образования возрастает с каждым днём. С вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование стало самостоятельным уровнем общего образования. С 2014 года введён Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). Реализация образовательного стандарта является показателем современного подхода к обеспечению современного дошкольного образования. Целевые ориентиры ФГОС ДО определены для детей младенческого возраста, раннего возраста и для детей дошкольного возраста, это означает, что, чем раньше ребёнок будет социализироваться, тем больше возможностей будет для его всестороннего развития. Психологами доказано, что в раннем возрасте у детей период адаптации к новым условиям, в которых он оказывается, поступая в детский сад, проходит достаточно в лёгкой степени. Если ребёнок поступает в детский сад после 3-х лет, адаптация проходит в более тяжёлой форме, может длиться до полугода.

Система дошкольного образования в Ленском муниципальном районе представлена учреждениями, реализующими образовательную программу дошкольного образования: 4 дошкольных образовательных учреждений, кроме того 11 детских садов в структуре общеобразовательных учреждений;

Дошкольные образовательные учреждения посещают 776 ребенка. Охват детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием по состоянию на 01.01.2019 составляет 100 процентов. В очереди на предоставление мест в дошкольных образовательных организациях по состоянию на 01.01.2019 зарегистрировано 76 детей, из них в возрасте от 0 до 3 лет – 76 детей.

В соответствии с Указами Президента РФ целенаправленно осуществлялись мероприятия «дорожной карты» по ликвидации очерёдности в дошкольных образовательных учреждениях в возрасте от 3 до 7 лет.

Коэффициент охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием составляет 100%. Актуальная очередь детей в дошкольные учреждения в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составляет 76 человека. Общая проектная мощность дошкольных образовательных учреждений составляет 988 мест ( с учет учреждений, находящихся в малонаселенных пунктах, где отсутствует запрос услуги на предоставление места в дошкольном учреждении) . На 01.01.2019 доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составляет 71,4% (по запросу родителей (законных представителей)).

Охвачено дошкольным образованием 197 ребёнка от 1,5 до 3 лет. На учёте для определения в ДОУ состоит 76 детей.

**Всего детей в возрасте**

**от 2 месяцев до 3 лет -276детей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Посещают ДОУ на**  **01.01.2019 всего**  **197 чел.** | **Не получают услуги**  **дошкольного образования,**  **состоят на учёте на**  **01.01.2019 - 76 чел.** | **Не получают услуги,**  **не посещают детский сад,**  **не состоят на очереди**  **на 01.01.2019 - 3 чел.** |
| В возрасте от 2 месяцев до 1 года - 0 детей | В возрасте от 2 месяцев до 1 года - 43 детей | В возрасте от 2 месяцев до 1 года - 0 детей |
| В возрасте от 1 года до 2 лет - 68 чел. | В возрасте от 1 года до 2 лет - 33 чел. | В возрасте от 1 года до 2 лет - 0 чел. |
| В возрасте от 2 лет до 3 лет - 129 чел | В возрасте от 2 лет до 3 лет - 0 чел | В возрасте от 2 лет до 3 лет - 3 чел. |

Для решения пробл**е**мы обеспеченности местами в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в Ленском муниципальном районе в 2019-2021 годах году планируется строительство детского сада в рп Урдома на 220 мест. Подготовлена проектно-сметная документация на строительство детского сада п. Урдома на 220 мест по переулку Паламышский. Постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 14.02.2013 № 37-зем выделен земельный участок под строительство детского сада на 220 мест в п. Урдома Ленского района Архангельской области. Площадь отведенного участка 10500 кв. метров, кадастровый номер земельного участка 29:09:010103:350.

Меры по обеспечению доступности дошкольного образования.

Введено в эксплуатацию новое здание детского сада «Незабудка»   
в с. Яренск на 220 мест в феврале 2016 года , что позволило сократилась очередь детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и ликвидировать очередь среди детей в возрасте от 3-7 лет в с.Яренск. В связи с открытием нового детского сада дополнительно открылись 4 группы:

- 2 группы раннего возраста для детей от 1,5 до 2 лет;

- вторая младшая группа для детей от 3 до 4 лет;

- средняя группа для детей от 4 до 5 лет.

В настоящее время данную проблему можно решить через:

1) высокозатратное мероприятие (строительство детского сада в рп. Урдома на 220 мест) для обеспечение местами в дошкольных учреждениях детей, состоящих в очереди на предоставление места в дошкольном учреждении;

2) малозатратные мероприятия: капитальные ремонты дошкольных образовательных учреждений; реконструкция помещений в МБДОУ «Детский сад « Малышок» ОРВ п. Урдома».

Всего за счёт перечисленных мероприятий будет создано 41 дополнительное место. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет достигнет 100%.

**4. Основные количественные и финансовые характеристики**

1. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности качества реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объём финансирования, источник | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очерёдности на зачисление детей от 2 месяцев до 3 лет в дошкольные образовательные учреждения | | | | | |
| 1 | Реализация  малозатратного  мероприятия. Капитальный ремонт. | внебюджетные средства , из благотворительного фонда «Илим –Гарант» на сумму 2 139,  9 тыс. рублей | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  МБДОУ  «Детский сад №3Теремок ОРВ с. Яренск» | 2019 год | на 10 дополнительных мест |
| 2. | Реализация  малозатратного  мероприятия .Реконструкция помещения для создания дополнительной группы | внебюджетные средства , в соответствии с планом шефской помощи с Урдомским ЛПМГ на 2019 год | МБДОУ «Детский сад « Малышок» ОРВ п. Урдома» | 2019 год | 1 дополнительная группа на 10 мест. |
| 3. | Реализация  малозатратного  мероприятия.  Участие в конкурсе в конкурсе  на предоставление субсидийбюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области нареализацию мероприятий по капитальному ремонту муниципальныхдошкольных образовательных организаций | Федеральный, областной, местные бюджеты  **2019год** - 210,0 тыс. рублей местный бюджет ( софинансирование)  **2020год** -210,0 тыс. рублей местный бюджет ( софинансирование)  **2021год** - \_\_\_местный бюджет ( софинансирование) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Козьминский детский сад №17 "Колосок" муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Козьминская средняя школа"-**2019 год**  Сойгинский детский сад №20 "Алёнушка" муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сойгинская средняя школа", Ленский детский сад №18 "Чебурашка" муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Ленская средняя школа"  **2020 год**  Иртовский детский сад №16 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Иртовская основная школа"-**2021 год** | 2019-2021годы | на 11 дополнительных мест |
| 4. | Строительство детского сада в рп. Урдома на 220 мест | **2019 год**- 3532,0 тыс. рублей –местный бюджет,  **2020 год**- 3532,0 тыс. рублей –местный бюджет | Администрация МО «Ленский муниципальный район»,  МБДОУ«Детский сад № 4 «Ласточка» ОРВ рп.Урдома» | 2019-2021 год | 11 групп: 4 группы раннего возраста и 7 групп дошкольного возраста на 220 мест,  из них 1 группа на  10 мест для детей  от 2 месяцев  до 1,5 лет |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | 41место для детей  от 2 месяцев  до 3 лет |