## ОТЧЕТ

## о ходе реализации муниципальных  программ

## за 1 полугодие  2015 года

| Отчет по муниципальной программе "Развитие образования Ленского муниципального района на 2015-2018 годы" |
| --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объемы финансирования (тыс.руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин не выполнения |
|  |  | ВСЕГО | федеральный бюджет | бюджет МО "Ленский муниципальный район" | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | план | факт | план | факт | предусмотрено постановлением Программы | утверждено решением о бюджете на 2015 год | фактически профинансировано (кассовые расходы) | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| Подпрограмма № 1 «Развитие муниципальной системы дошкольного образования МО «Ленский муниципальный район» на 2015-2018 годы». |
| Задача 1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного развития социально-экономического развития Ленского района. |
| 1.1 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного дошкольного образования в МО «Ленский муниципальный район» | МБДОУ, МБОУОтдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 73548,6 | 40811,2 |  |  | 18620,8 | 18620,8 | 10866,5 | 54927,8 | 29944,7 |  |  | Расходы произведены в пределах месячного графика |
| ИТОГО по задаче № 1 |  | 73548,6 | 40811,2 |  |  | 18620,8 | 18620,8 | 10866,5 | 54927,8 | 29944,7 |  | 0 |  |
| Задача 2 . Развитие сети и создание современных условий в дошкольных образовательных организациях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Строительство детских садов на 220 мест | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 52580,0 | 50857,8 |  |  | 580,0 | 580,0 | 100,0 | 52000,0 | 50757,8 |  |  | Продолжаются работы по строительству детского сада в с.Яренск на 220 мест |
| 2.2 Капитальный ремонт зданий учреждений дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Капитальный ремонт предполагается провести в летний период при выделении средств |
| 2.3 Проведение Государственной экспертизы ПСД | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 500,0 | 240,0 |  |  | 500,0 | 500,0 | 240,0 |  |  |  |  | Проведение Государственной экспертизы ПСД будет проведена и профинансирована |
| 2.4 Благоустройство территории и игровых площадок | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Благоустройство территории и игровых площадок будет проведена силами работников учреждений и родителями детей в летний период |
| 2.5 Осуществление мер направленных на энергосбережение в системе дошкольного образования | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Руководителями учреждений проводятся работы по экономии энергоресурсов |
| 2.6 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 5236,8 | 2718,6 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5236,8 | 2718,6 |  |  | Компенсацию получают на 1-го ребенка -409 на 2-х -371 на 3-го и последующих- 104 |
| 2.7 Оснащение ДОУ современной оргтехникой приобретение в комплекте мультимедийных проекторов (диапроектор, ноутбук, экран), брошюровальный аппарат и электроламинаторы | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Частично компьютерное оборудование будет приобретаться за счет областной субвенции |
| 2.8 Установка, замена и ремонт автоматической противопожарной системы (АПС) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Замена автоматической противопожарной системы не планируется, т.к. пока не вышел срок эксплуатации |
| 2.9 Осуществление мер направленных на обеспечение антитеррористической безопасности, оборудование зданий дошкольных учреждений системой видеонаблюдения | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 33,0 | 16,4 |  |  | 33,0 | 33,0 | 16,4 |  |  |  |  | Установлена система видеонаблюдения в МБДОУ "Теремок" |
| 2.10 Оснащение медицинских кабинетов дошкольных учреждений современным медицинским оборудованием | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Исполнения не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.11 Приобретение холодильного, технологического, теплового оборудования для организации горячего питания в дошкольных учреждениях | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Исполнения не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.12 Приобретение и замена мебели и посуды для пищеблоков | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Исполнения не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.13 Организация питания детей в дошкольных учреждениях льготных категорий со скидкой 100%: | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 420,0 | 137,4 |  |  | 420,0 | 420,0 | 137,4 |  |  |  |  | Питанием обеспечены за счет муниципального бюджета со скидкой 100% 24 ребенка (дети-инвалиды, дети находящиеся под опекой, и дети у которых один из родителей является инвалидом) |
| 2.14 Повышение квалификации поваров дошкольных учреждений | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Исполнения не планируется в виду отсутствия финансирования |
| ИТОГО по задаче№ 2 |  | 58736,8 | 53970,2 | 0 | 0 | 1533 | 1533 | 493,8 | 57236,8 | 53476,4 | 0 | 0 |  |
| Задача № 3 Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. |
| 3.1 Приобретение оборудования и инвентаря для учреждений дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Исполнения не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 3.2 Обеспечение дошкольных учреждений программно-методическими материалами, художественной литературой, детской мебелью, физкультурным оборудованием, играми и игрушками (приобретение музыкальных пособий , комплекта костюмов для театрализованной деятельности, комплект развивающих игр) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Частично запланированы средства на приобретение поданному мероприятию за счет средств субвенции по п.1.1 |
| 3.3 Сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов, в т.ч.: - тьюторское сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов - присмотр и уход за детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Запланированы средства по поданному мероприятию за счет средств субвенции по п.1.1 (По МБДОУ д/сад Ласточка) |
| 3.4 Прохождение медосмотров работников дошкольных организаций | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 108,1 | 108,1 |  |  | 108,1 | 108,1 | 108,1 |  |  |  |  | Частично погашена задолженность в ДОУ за прохождение медосмотра согласно графика прохождения |
| 3.5 Организация работы опытно-экспериментальных площадок на базе ДОУ | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Работы опытно-экспериментальных площадок на базе ДОУ работают |
| 3.6 Осуществление деятельности дошкольных учреждений в инновационном режиме | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Дошкольные учреждения продолжают работать в инновационном режиме (по ФГОС) |
| 3.7 Организация кружковой работы в ДОУ и учреждениях дополнительного образования для детей дошкольного возраста | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | кружковая работа в ДОУ и учреждениях дополнительного образования для детей дошкольного возраста проводится согласно плана работы учреждений |
| ИТОГО по задаче№ 3 |  | 108,1 | 108,1 | 0,0 | 0,0 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров системы дошкольного образования, повышения качества работы |
| 4.1 Повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 50,0 | 1,1 |  |  | 50,0 | 50,0 | 1,1 |  |  |  |  | По плану съездило на курсы повышения квалификации 9 педагогических работников, остальная часть выплачена за счет субвенции |
| 4.2 Создание муниципального банка данных по передовому педагогическому опыту дошкольных работников | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Муниципальный банк данных по передовому педагогическому опыту дошкольных работников создан |
| 4.3 Проведение конкурсов профессионального мастерства | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Проведен конкурс профессионального мастерства "Воспитатель-года"в марте 2015 года за счет спонсорской помощи |
| 4.4 Издание информационно-методического сборника по дошкольному образованию | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Информационно-методический сборника по дошкольному образованию издается ежеквартально силами работников ИМЦ |
| 4.5 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 1422,5 | 2851,6 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1422,5 | 2851,6 |  |  | Мерами социальной поддержки пользуются 91 педагогический работник, пенсионеров 31 человек |
| ИТОГО по задаче№ 4 |  | 1472,5 | 2852,7 |  |  | 50,0 | 50,0 | 1,1 | 1422,5 | 2851,6 |  |  |  |
| Всего по подпрограмме № 1 |  | 134027,5 | 97742,2 | 0 | 0 | 20311,9 | 20311,9 | 11469,5 | 113715,6 | 86272,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма № 2 «Развитие муниципальной системы общего и дополнительного образования МО «Ленский муниципальный район» на 2015-2018 годы» |
| Задача 1. Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. |
| 1.1 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в МО «Ленский муниципальный район» | МБОУ | 196678,7 | 122725,8 |  |  | 41432,6 | 41432,6 | 24404,8 | 155246,1 | 98321,0 |  |  | Расходы произведены в пределах месячного графика |
| 1.2 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного дополнительного образования | МБОУ ДОД | 7984,8 | 4122,3 |  |  | 7984,8 | 7984,8 | 4122,3 |  |  |  |  | Расходы произведены в пределах месячного графика |
| 1.3 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивная работа. | МБОУ ДОД | 1154,1 | 595,9 |  |  | 1154,1 | 1154,1 | 595,9 |  |  |  |  | Расходы произведены в пределах месячного графика |
| 1.4 Оказание информационно-методической поддержки в сфере образования | МБОУ ДОД | 2086,6 | 1087,3 |  |  | 2086,6 | 2086,6 | 1087,3 |  |  |  |  | Расходы произведены в пределах месячного графика |
| ИТОГО по задаче№ 1 |  | 207904,2 | 128531,3 |  |  | 52658,1 | 52658,1 | 30210,3 | 155246,1 | 98321,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 2. Создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему и дополнительному образованию. |
| 2.1 Обеспечение общеобразовательных учреждений образования школьными автобусами. | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Исполнения не планируется в виду отсутствия финансирования в областном бюджете |
| 2.2 Оснащение общеобразовательных учреждений современными учебными кабинетами | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Исполнения не планируется в виду отсутствия финансирования в областном бюджете |
| 2.3 Оснащение материальной базы школ и учреждений дополнительного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Исполнения не планируется в виду отсутствия финансирования в областном бюджете |
| 2.4 Проведение капитального и текущего ремонта зданий образовательных учреждений | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район" | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Частично будет проведен текущий ремонт силами работников учреждений и родителями за счет общей сметы учреждения |
| 2.5 Обеспечение образовательных учреждений художественной литературой и бланочной продукцией (аттестаты, похвальные листы и грамоты) -приобретение материалов и оборудования для работы детских объединений | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Частично расходы планируются за счет средств областного бюджета по п.2.1. |
| 2.6 Осуществление мер направленных на обеспечение антитеррористической безопасности, оборудование зданий образовательных учреждений системой видеонаблюдения | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район" | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Исполнения не планируется в виду отсутствия финансирования в областном бюджете |
| 2.7 Строительство Урдомской муниципальной средней общеобразовательной школы на 860 мест | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 100530,0 | 100662,5 |  |  | 630,0 | 630,0 | 662,5 | 100000,0 | 100000,0 |  |  | Работы по строительству ведутся, средства на финансирование во 2 квартале из области не поступали |
| 2.8 Подготовка проектно-сметной документации по строительству начальной школы МБОУ «Яренская СОШ» и осуществление привязки к местности здания начальной школы | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Исполнения не планируется в виду отсутствия финансирования в областном бюджете |
| 2.9 Оснащение общеобразовательных учреждений компьютерной техникой | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Компьютерное оборудование частично будет приобретаться за счет средств субенции по п.2.1. |
| 2.10 Осуществление мер направленных на энергосбережение в системе общего образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Руководителями учреждений проводятся работы по экономии энергоресурсов |
| 2.11 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 4451,2 | 1071,60 | 1433,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3017,8 | 1071,6 |  |  | Приобретена 1 квартира по Софроновской администрации |
| 2.12 Приобретение технологического оборудования для организации горячего питания в образовательных учреждениях | Министерство образования и отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Исполнения не планируется в виду отсутствия финансирования в областном бюджете |
| 2.13 Приобретение комплекта столовой мебели (обеденные столы, стулья) для образовательных учреждений | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Исполнения не планируется в виду отсутствия финансирования в областном бюджете |
| 2.14 Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; -детей-инвалидов ; детей проживающих в интернате при школе | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 697,9 | 247,9 |  |  | 685,6 | 685,6 | 247,9 | 12,3 |  |  |  | Питанием обеспечены дети из коррекционных классов 46 детей, детей с ОВЗ и детей-инвалидов-39 детей, дети в интернате при школе 2 ребенка |
| 2.15 Приобретение технологического оборудования для организации питьевого режима воды и фильтров | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Исполнения не планируется в виду отсутствия финансирования в областном бюджете |
| 2.16 Содержание специалиста технолога по питанию по гражданско-правовому договору: ( 0,5 ставки технолога 7680,00руб. х 1,302 = 10000,00 х9 м-в) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Исполнения не планируется в виду отсутствия финансирования в областном бюджете |
| 2.17 Обобщение и распространение положительного опыта организации качественного и правильного питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях (проведение районного смотра-конкурса на лучшую столовую). Девиз «Каждому образовательному учреждению – образцовую столовую») | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Обобщение и распространение положительного опыта организации качественного и правильного питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях будет проведена в ноябре 2015 года |
| 2.18 Укомплектование высококвалифицированными кадрами поваров столовых образовательных учреждений (повышение квалификации школьных поваров) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Исполнения не планируется в виду отсутствия финансирования в областном бюджете |
| ИТОГО по задаче№ 2 |  | 106850,7 | 101982,0 | 1433,4 | 0 | 1315,6 | 1315,6 | 910,4 | 104101,7 | 101071,6 | 0 | 0 |  |
| Задача 3. Развитие инновационной инфраструктуры общего образования. |
| 3.1 Проведение Единого Государственного экзамена в 11 классах и государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в том числе: -оснащение пунктов проведения ЕГЭ и ГИА компьютерной техникой | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Данные расходы будут оплачены через Министерство образования |
| ИТОГО по задаче№ 3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. |
| 4.1 Проведение районного конкурса и участие победителей в областных мероприятиях педагогов в том числе : учитель года воспитатель года педагог ДО | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Проведение конкурса Учитель-года будет проведена в 2016 году |
| 4.2 Создание условий для роста профессиональной компетенции педагогов: -курсовая подготовка педагогических работников 1 раз в 3 года -подготовка руководителей по программе «Менеджмент». | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 200,0 | 56,8 |  |  | 200,0 | 200,0 | 56,8 |  |  |  |  | Курсовую подготовку в 1 квартале прошли 29 педагогических работников, часть расходов выплачена за счет субвенции |
| 4.3 Стимулирование труда педагогов подготовивших победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований и педагогов внедряющих инновационные и экспериментальные программы. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Исполнения не планируется в виду отсутствия финансирования в областном бюджете |
| 4.4 Проведение военно-полевых сборов со школьниками | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Данные расходы планируются за счет летней оздоровительной кампании 2015 года совместно с Вилегодским районом |
| 4.5 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 2202,5 | 6183,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2202,5 | 6183,4 |  |  | Меры социальной поддержки выплачено 257 педагогическим работникам и 111 пенсионерам |
| 4.6 Прохождение медицинских осмотров работниками образовательных учреждений на базе медицинских учреждений в том числе: -школы( 450 работн.х956,00 руб) -учреждения дополнительного .образования (40работн.х956,00руб. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 91,9 | 91,9 |  |  | 91,9 | 91,9 | 91,9 |  |  |  |  | Частично оплачено прохождение медосмотра 40 работникам учреждений образования |
| 4.7 Оснащение медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений современным медицинским оборудованием | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Исполнения не планируется в виду отсутствия финансирования в областном бюджете |
| ИТОГО по задаче№4 |  | 2494,4 | 6332,1 |  |  | 291,9 | 291,9 | 148,7 | 2202,5 | 6183,4 |  |  |  |
| Задача 5. Совершенствование системы выявления и развития талантов детей |
| 5.1 Поддержка одаренных детей: -победители и призеры конкурсов, соревнований -медалисты -отличники учебы | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Финансирование планируется за счет резервного фонда главы после сдачи ЕГЭ |
| 5.2 Поддержка образовательных учреждений, реализующих инновационные и экспериментальные программы. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Исполнения не планируется в виду отсутствия финансирования в областном бюджете |
| 5.3 Проведение комплекса районных локальных воспитательно-образовательных мероприятий патриотического, гражданско-правового, краеведческого, экологического направления и т.д. на базе учреждений дополнительного образования детей : олимпиады конференции конкурсы соревнования слеты сборы | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 82,0 | 71,7 |  |  | 82,0 | 82,0 | 71,7 |  |  |  |  | Израсходованы средства на провдение районных спортивных мероприятий "Лыжня России", "Коммунарские сборы" районный фестиваль "Радуга", проведены награждения победителей олимпиад |
| 5.4 Участие в областных мероприятиях, обеспечивающих выявление и поддержку одаренных и талантливых детей: олимпиады конференции конкурсы соревнования слеты | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 40,9 | 5 |  |  | 40,9 | 40,9 | 5 |  |  |  |  | частично оплачен проезд на областные мероприятия |
| 5.5 Организация отдыха и оздоровления детей в том числе: | Министерство образования и отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 2910,0 | 1819,3 |  |  | 150,0 | 150,0 | 34,0 | 2760,0 | 1785,3 |  |  | Оплачены путевки в загородный лагерь" Ватса-парк" за 16 детей в зимние каникулы, проведены районные коммунарские сборы в КЦДО на 36 детей и путевки в Ватса-парк на 20 детей в весенние каникулы, в летних оздоровительных лагерях оздоровлено 769 детей, 21 ребенок были вывезены по программе военно-полевых сборов с 10-ти класниками школ района |
| ИТОГО по задаче№ 5 |  | 3032,9 | 1896,0 | 0 | 0 | 272,9 | 272,9 | 110,7 | 2760,0 | 1785,3 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме №2 |  | 320282,2 | 238741,4 | 1433,4 | 0 | 54538,5 | 54538,5 | 31380,1 | 264310,3 | 207361,3 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации МО « Ленский муниципальный район» |
| Задача1.Повышение эффективности деятельности Отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный район». |
| 1. Обеспечение деятельности Отдела образования МО «Ленский муниципальный район» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 4730,4 | 2254,2 |  |  | 4730,4 | 4730,4 | 2254,2 |  |  |  |  | Расходы произведены в пределах месячного графика |
| Укрепление материально-технической базы учреждения | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | Исполнения не планируется в виду отсутствия финансирования в областном бюджете |
| ИТОГО по задаче №1 |  | 4730,4 | 2254,2 | 0,0 | 0,0 | 4730,4 | 4730,4 | 2254,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 2. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный район», обеспечение максимально доступа населения к информации. |
| Повышение квалификации муниципальных служащих Отдела образования для работы на сайтах. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | Исполнения не планируется в виду отсутствия финансирования в областном бюджете |
| ИТОГО по задаче№ 2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 3. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МО «Ленский муниципальный район». |
| Проведение анализа специалистами Отдела образования, удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг . | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | Проведение анализа специалистами Отдела образования, удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг проводится раз в полгода |
| ИТОГО по задаче № 3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме №3 |  | 4730,4 | 2254,2 | 0 | 0 | 4730,4 | 4730,4 | 2254,2 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  | 459040,1 | 338737,8 | 1433,4 | 0 | 79580,8 | 79580,8 | 45103,8 | 378025,9 | 293634,0 | 0 | 0 |  |

## "Развитие сферы культуры МО «Ленский муниципальный район» на 2015-2017годы"

| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель соисполнитель |  |  | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | Бюджеты поселений | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | предусмотрено постановлением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2015год | фактически профинансировано | план | факт | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма №1 «Библиотечное обслуживание населения» |
| 1.1 Библиотечное обслуживание населения | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 10132,6 | 4070,4 |  |  | 10007,2 | 10007,2 | 4048,2 |  |  |  |  | 125,4 | 22,2 | Создание условий для обеспечения открытости, доступности библиотек, внедрения современных форм предоставления библиотечных услуг, увеличение посещаемости к 2017 году на 20% от уровня 2012г |
| 2.1 Ремонт системы водоснабжения, канализации и теплосети в здании Яренской библиотеки | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие запланировано на 3 квартал |
| 2.2 Приобретение мебели для библиотеки | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 2.3 Приобретение выставочных витрин для библиотеки | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 2.4 Комплектование библиотечных фондов | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 2.5 Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 2.6 Приобретение огнетушителей для библиотеки | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 2.7 Замеры электрического сопротивления в библиотеках МБУК ЛМПБ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 3.1Ретро-конверсия карточного каталога | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие выполнено, карточки читателей занесены в программу «Ирбис» |
| 3.2 Приобретение МФУ А3 для Яренской библиотеки | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 4.1 Курсы повышения квалификации для работников библиотеки, подготовка по пожарной безопасности, проведение обучающих семинаров | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0 | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 | Курсы по охране труда и по пожарной безопасности 18-21.05.2015 |
| 4.2 Конкурс проектов среди учреждений культуры | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 10,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | Мероприятие запланировано в течение года |
| 4.3 Ежегодный районный конкурс «Лучший работник культуры» (библиотеки) | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие запланировано в течение года |
| 4.4Стипендиаты (лауреаты премий) среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Ленского района | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 4.5 Аттестация рабочих мест в МБУК «ЛМПБ» | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 4.6 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 126,5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 126,5 | 0 |  |  | Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам |
| Итого по подпрограмме № 1 |  | 10269,1 | 4074,3 |  |  | 10007,2 | 10007,2 | 4048,2 |  |  | 126,5 | 0 | 135,4 | 26,1 |  |
| Подпрограмма №2 « Организация досуга, туристских и культурно-развлекательных программ» |
| 1.1Организация туристских и культурно - развлекательных программ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 14044,7 | 7018,5 |  |  | 12884,7 | 12884,7 | 6203,6 |  |  |  |  | 1160,0 | 814,9 | Создание условий для туристской привлекательности Ленского района, увеличение посещаемости к 2017 году на 20% от уровня 2012года. |
| 1.2Строительство центральной канализации в Яренском ДК | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 1.3Приобретение музыкального и светового оборудования | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0 | 116,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,6 | Приобретены на внебюджетные средства: акустическая система, колонки, микрофон, микшерный пульт, мониторы на сцену, видеокамеры |
| 1.4Приобретение мебели | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 | Приобретены на внебюджетные средства: стол-книжка, кованное дерево |
| 1.5Приобретение и установка указателей к объектам культурного наследия и туристского показа | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сделана заявка в Агентство по туризму и международному сотрудничеству на установку 2 дорожных указателей к Резиденции Зимы |
| 1.6Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0 | 18,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,4 | Обслуживание пожарной безопасности ООО ЧОП «Формула безопасности» за счет внебюджетных средств |
| 1.7Приобретение огнетушителей для ЦНКТ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 | Приобретены за счет внебюджетных средств – 21 огнетушитель |
| 1.8Замеры электрического сопротивления в МБУК ЦНКТ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 2.1Курсы повышения квалификации для работников библиотеки, подготовка по пожарной безопасности, проведение обучающих семинаров | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | Курсы по пожарной безопасности |
| 2.2Конкурс проектов среди учреждений культуры | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 10,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | Мероприятие запланировано в течение года |
| 2.3Ежегодный районный конкурс «Лучший работник культуры» (МБУК «ЦНКТ») | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 10,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | Мероприятие запланировано в течение года |
| 2.4Стипендиаты (лауреаты премий) среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Ленского района | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 2.5Аттестация рабочих мест в МБУК «ЦНКТ» | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 3.1 Проведение межрегиональных научно-практических конференций | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 10,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | Мероприятие запланировано на 25-27 сентября 2015г. |
| 3.2 Ивановская ярмарка | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 50,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  | Мероприятие запланировано на 04.07.2015г. |
| 3.3Реализация общественно значимых мероприятий в рамках проекта «Созвездие Северных фестивалей», проект «Сказки Ленского леса» | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 30,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2015г. |
| 3.4Открытый районный фестиваль ветеранской песни «Поёт душа ветерана» им. Е.В. Петровой | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 21 марта 2015 года в Яренском доме культуры прошел 7-й фестиваль ветеранской песни «Поёт душа ветерана» им. Е.В. Петровой. В этом году фестиваль был посвящён 70-летию Великой Победы. В фестивале приняли участие более 100 человек из всех муниципальных образований Ленского района. В исполнении солистов и вокальных коллективов прозвучало около 40 песен. |
| 3.5Районный праздник песни, музыки и танца | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 2,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  | 12.06.2015 г. В День России в Яренске прошел шестьдесят первый районный Праздник песни, музыки и танца. На фестиваль съехались лучшие творческие коллективы Ленского района и порадовали всех зрителей своими талантами. Для создания праздничного настроения была подготовлена вечерняя танцевальная программа «NON STOP» на площади у Дома культуры. |
| 3.6 День Победы | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 80,0 | 80,0 |  |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  | 9 мая 2015 года состоялись митинги, посвященные 70-летию Великой Победы. В рамках митинга прошли акции: «Бессмертный полк», «Лента памяти», «Ради мирного неба на Земле» и «Фронтовой идет концерт». Копию Знамени Победы сопровождали офицеры ОМВД по Ленскому району, флаг Российской Федерации – учащиеся Яренской средней школы, возлагались цветы и венки, прозвучало много благодарственных и поздравительных слов в адрес ветеранов ВОВ, выступление «фронтовой бригады», тематические номера и военные песни, полевая кухня и многое другое. |
| 3.7 Районный конкурс детского творчества «Очаровашка» | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 7 июня 2015 года в Яренске прошел районный конкурс детского творчества «Очаровашка», 6 очаровашек боролись за звание миссис и мистер золотой ключик. |
| 3.7 Фестиваль «Снежное кружево Зимы» (посв. Дню рождения Зимы) | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 20,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | Мероприятие запланировано на 20.12.2015 года |
| 3.8Ткань и фурнитура для пошива костюмов свиты Зимы | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ткань предоставлена спонсором, шьются костюмы. |
| 3.9 Приобретение ростовых кукол | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | Ростовые куклы приобретены за счет внебюджетных средств |
| Итого по подпрограмме № 2 |  | 14266,7 | 7268,2 |  |  | 12964,7 | 12964,7 | 6283,6 |  |  |  |  | 1302,0 | 984,6 |  |
| Подпрограмма №3 «Организация музейной деятельности» |
| 1.1Организация музейной деятельности | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 3164,5 | 1659,4 |  |  | 3039,1 | 3039,1 | 1563,2 |  |  |  |  | 125,4 | 96,2 | Создание условий для обеспечения сохранности фондов музея и доступности их для населения, увеличение посещаемости к 2017 году на 20 % от уровня 2012года. |
| 1.2Подведение газа к МБУК «Яренский краеведческий музей» | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 1.3Приобретение стеллажей для хранения икон и картин в музее | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 2.1Приобретение компьютера и монитора в экспозиционный зал для проведения виртуальных экскурсий в музее | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 2.2Приобретение и установка указателей к объектам культурного наследия и туристского показа | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сделана заявка в агентство по туризму и международному сотрудничеству на установку 2 указателей |
| 2.3Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 2.4Приобретение огнетушителей | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 3.1Курсы повышения квалификации работников музея | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие запланировано в течение года |
| 3.2Конкурс проектов среди учреждений культуры | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 10,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | Мероприятие запланировано в течение года |
| 3.3Стипендиаты (лауреаты премий) среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Ленского района | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| Итого по подпрограмме №3 |  | 3174,5 | 1659,4 |  |  | 3039,1 | 3039,1 | 1563,2 |  |  |  |  | 135,4 | 96,2 |  |
| Подпрограмма №4 « Предоставление дополнительного образования» |
| 1.1Предоставление дополнительного образования | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» ДШИ Ленского района | 7582,8 | 3585,6 |  |  | 7507,2 | 7507,2 | 3571,5 |  |  |  |  | 75,6 | 14,1 | Обеспечение общедоступного, бесплатного и качественного дополнительного образования, увеличение доли детей проживающих в Ленском муниципальном районе, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей к 2017 году на 7% |
| 1.2Участие в смотрах и конкурсах, выезды на региональные и межрегиональные фестивали детского творчества учащихся ДШИ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» ДШИ Ленского района | 10,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | Приняли участие: 1.8-й международный интернет-конкурс «Радуга детства»-31.01.2015г. г.Краснодар 2.Областноая музыкальная- теоретическая олимпиада с 24-25.02.2015г.г. Архангельск 3. Районный конкурс «Мое любимое произведение»- 14.03.2015г. |
| 1.3Проведение ежегодных отчётных концертов для населения района и выставок выпускников ДШИ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» ДШИ Ленского района | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | Прошло два отчетных концерта с.Яренск – 28.05.2015, п.Урдома -26.05.2015 за счет внебюджетных средств |
| 1.4Награждение учащихся ДШИ стипендиями Главы МО «Ленский муниципальный район» (3 ученика в полугодие). | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» ДШИ Ленского района | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 1.5Приобретение и доставка музыкальных инструментов для ДШИ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» ДШИ Ленского района | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 1.6Приобретение мебели для ДШИ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» ДШИ Ленского района | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 1.7Приобретение муфельной печи в ДШИ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» ДШИ Ленского района | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 1.8Ремонт ДШИ (замена окон на пластиковые) | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» ДШИ Ленского района | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 2.1 Приобретение компьютеров, для ДШИ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» ДШИ Ленского района | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 2.2Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» ДШИ Ленского района | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 2.3Приобретение огнетушителей, ламинированный план эвакуации для ДШИ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» ДШИ Ленского района | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 2.4Замеры электрического сопротивления в ДШИ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» ДШИ Ленского района | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 3.1Курсы повышения квалификации для работников ДШИ | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» ДШИ Ленского района | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Курсы повышения квалификации 23-28.03 2015 г. В г.Сыктывкар за счет собственных средств |
| 3.2Стипендиаты (лауреаты премий) среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Ленского района | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» ДШИ Ленского района | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 3.3Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» ДШИ Ленского района | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 | 75,0 |  |  | Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов |
| Итого по подпрограмме № 4 |  | 7669,8 | 3672,6 |  |  | 7507,2 | 7507,2 | 3571,5 |  |  | 75,0 | 75,0 | 87,6 | 26,1 |  |
| Итого по Программе |  | 35380,1 | 16674,5 |  |  | 33518,2 | 33518,2 | 15466,5 |  |  | 201,5 | 75,0 | 1660,4 | 1133,0 |  |
| в т.ч. через бюджет МО |  |  |  |  |  | 33518,2 | 33518,2 | 15466,5 |  |  | 201,5 | 75 |  |  |  |

# " Развитие земельно – имущественных отношений на территории Ленского района на 2015 – 2018 годы "

| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель соисполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | Бюджеты поселений | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | Предусмотрено постановлением о Программе | Утверждено решением о бюджете на год | фактически профи- нансировано | план | факт | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Подпрограмма №1 Использование, управление и распоряжение муниципальным имуществом на территории МО «Ленский муниципальный район» |
| Задача 1: Пополнение доходной части бюджета Ленского района |
| 1.1 Заключение договоров аренды в отношении имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального района (за исключения имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | ОГЗИО | Без финансирования | Заключено 4 договора аренды |
| Задача 2: Инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного их использования |
| 2.1 Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе: | ОГЗИО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств |
| - оценка рыночной стоимости; |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - проведение кадастровых работ в отношении земельных участков |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 Распоряжение, формирование, управление муниципальным имуществом (кроме земельных участков), их учет и содержание | ОГЗИО | Без финансирования |  |
| 2.3 Привлечение в муниципальную собственность бесхозяйного имущества: | ОГЗИО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств |
| - изготовление техпаспортов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - проведение кадастровых работ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, регистрации прав собственности на них: | ОГЗИО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств |
| - изготовление техпаспортов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5 Оформление документации для организации и проведения аукционов по продаже права аренды муниципального имущества | ОГЗИО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств |
| - изготовление техпаспортов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - оценка рыночной стоимости |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6 Начисление арендной платы за пользование имуществом и учет арендных платежей | ОГЗИО | Без финансирования | Начислено арендных платежей на сумму 1005,18 тыс. руб. |
| 2.7 Работа с должниками | ОГЗИО | Без финансирования | Подготовлено 9 претензионных писем |
| Задача 3: Усиление контроля за эффективностью использования муниципального имущества |
| 3.1 Проведение проверок эффективности использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями и на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями | ОГЗИО | Без финансирования | Нет выполнения |
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Подпрограмма № 2 Распоряжение земельными участками на территории МО «Ленский муниципальный район» |
| Задача 1: Пополнение доходной части бюджета Ленского района |
| 1.1 Заключение договоров аренды и купли продажи на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, также на земельные участки находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | ОГЗИО | Без финансирования | Заключено 42 договора аренды и 21 договор купли-продажи земельных участков |
| Задача 2: Осуществление эффективной деятельности по распоряжению земельными участками |
| 2.1 Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков: | ОГЗИО | 250,0 | 57,4 | 0 | 0 | 155,0 | 155,0 | 57,4 | 0 | 0 | 95,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - проведение кадастровых работ для многоквартирных домов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств |
| - проведение кадастровых работ для многодетных семей |  | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 95,0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения |
| - проведение кадастровых работ для предоставления под ИЖС |  | 150, | 57,4 | 0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 57,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены кадастровые работы в отношении 9 земельных участков |
| 2.2 Оформление документации для организации и проведения аукционов по продаже и по продаже права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена: | ОГЗИО | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена оценка рыночной стоимости 3 объектов |
| - оценка рыночной стоимости |  | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 Начисление арендной платы и выкупа за земельные участки и учет платежей | ОГЗИО | Без финансирования | Сделано 527 расчетов арендной платы и 21 расчет выкупа земельных участков |
| 2.4 Подготовка расчетов выкупа за земельные участки и учет платежей за их выкуп | ОГЗИО | Без финансирования | 21 расчет выкупа земельных участков |
| 2.5 Работа с должниками | ОГЗИО | Без финансирования | Подготовлены дела для отправки в суд |
| Задача 3: Усиление контроля за эффективностью использования муниципального имущества и земельных участков |
| 3.1 Проведение проверок эффективности использования земельных участков, переданных в аренду и в безвозмездное срочное пользование | ОГЗИО | Без финансирования | Подготовлено 8 претензионных писем и подготовлены дела для отправки в суд |
| Итого по подпрограмме |  | 280,0 | 87,4 | 0 | 0 | 185,0 | 185,0 | 87,4 | 0 | 0 | 95,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по Программе |  | 280,0 | 87,4 | 0 | 0 | 185,0 | 185,0 | 87,4 | 0 | 0 | 95,0 | 0 | 0 | 0 |  |

«Управление муниципальными финансами МО «Ленский муниципальный  район»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель соисполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | Бюджеты поселений | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | предусмотрено постановлением о Программе | утверждено решением о бюджете на2015год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма №1"Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в МО «Ленский муниципальный район»" |
| Цель подпрограммы N 1 - эффективная организация и обеспечение бюджетного процесса |
| Задача N 1 - организация бюджетного процесса и нормативного правового регулирования в сфере бюджетного законодательства МО «Ленский муниципальный район» |
| 1.1 Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного законодательства | Финансовый отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район» (далее- Финансовый отдел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ревизия бюджетного законодательства МО «Ленский муниципальный район |
| 1.2 Организация процесса планирования районного бюджета | Финансовый отдел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проект решения Собрания депутатов «О бюджете на 2015 год» составлен в порядке и в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством |
| 1.3 Организация исполнения районного бюджета и формирования бюджетной отчетности | Финансовый отдел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Годовой отчет сформирован и сдан в Министерство финансов в порядке и в сроки, установленные законодательством. |
| Задача N 2 - повышение прозрачности и доступности информации об осуществлении бюджетного процесса . |
| 2.1 Обеспечение наличия и доступности информации о формировании и исполнении районного бюджета | Финансовый отдел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Публикуется информация о формировании и исполнении районного бюджета на официальном сайте МО «Ленский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»( далее- сеть «Интернет»не реже 1 раза в квартал |
| Задача N 3 - обеспечение деятельности Финансового отдела как ответственного исполнителя муниципальной программы и главного администратора расходов районного бюджета |
| 3.1 Обеспечение деятельности Финансового отдела как ответственного исполнителя муниципальной программы | Финансовый отдел | 4893,6 | 2490,2 |  |  | 4893,6 | 4893,6 | 2490,2 |  |  |  |  |  |  | Создаются условия для деятельности Финансового отдела по реализации муниципальной программы |
| 3.2 Обеспечение деятельности Финансового отдела как главного администратора расходов районного бюджета | Финансовый отдел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Перечислены 100 процентов определенного размера межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ленского района администратором по которым является Финансовый отдел |
| Всего по подпрограмме N 1 | Финансовый отдел | 4893.6 | 2490,2 |  |  | 4893.6 | 4893.6 | 2490,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма N 2 "Управление муниципальным долгом МО «Ленский муниципальный район»" |
| Задача №1 Сохранение объема и структуры муниципального долга МО «Ленский муниципальный район» |
| 1.1. Совершенствование планирования объема и структуры муниципального долга МО «Ленский муниципальный район» | Финансовый отдел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Объявлен аукцион на открытие невозобновляемой кредитной линии для покрытия дефицита бюджет МО «Ленский муниципальный район» |
| 1.2. Своевременное погашение долговых обязательств МО «Ленский муниципальный район» и исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга МО «Ленский муниципальный район | Финансовый отдел | 1100 | 573,9 | - | - | 1100 | 1100 | 573,9 | - | - | - | - | - | - | Обеспечено отсутствие просроченных платежей по погашению долговых обязательств МО «Ленский муниципальный район» и обязательств по обслуживанию муниципального долга МО «Ленский муниципальный район» |
| 2.1. Проведение операций по управлению муниципальным долгом МО «Ленский муниципальный район», направленных на оптимизацию его структуры | Финансовый отдел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | Обеспечено эффективное управление муниципальным долгом и поддержание его в рамках законодательно установленных ограничений |
| 2.2. Осуществление муниципальных заимствований МО»Ленский муниципальный район» с учетом планируемых кассовых разрывов в условиях максимального благоприятствования | Финансовый отдел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет исполнения |
| Задача №2 Минимизация стоимости муниципальных заимствований МО «Ленский муниципальный район» |
| 2.1Проведение операций по управлению муниципальным МО «Ленский муниципальный район», направленных на оптимизацию его структуры | Финансовый отдел |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | Ведется эффективное управление муниципальным долгом и поддержание его в рамках законодательно установленных ограничений |
| 2.2 Осуществление муниципальных заимствований МО «Ленский муниципальный район» с учетом планируемых кассовых разрывов в условиях максимального благоприятствования | Финансовый отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения |
| Итого по подпрограмме №2 |  | 1100 | 573,9 |  |  | 1100 | 1100 | 573,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №3 "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района» |
| Цель подпрограммы - поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района. |
| Задача N 1 - нормативное правовое и организационное обеспечение повышения устойчивости исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района |
| 1.1.Подготовка предложений по совершенствованию методики распределения межбюджетных трансфертов | Финансовый отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анализируются предложения по совершенствованию методик распределения межбюджетных трансфертов |
| 1.2.Осуществление расчетов (определение) объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Ленского района | Финансовый отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уточняются объемы межбюджетных трансфертов |
| Задача N 2 - финансовое обеспечение повышения устойчивости исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района |
| 2.1.Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района | Финансовый отдел | 8415,9 | 4194,4 | 678,2 | 339,2 | 4241,4 | 4241,4 | 2103,4 |  |  | 3496,3 | 1751,8 |  |  | Полное и своевременное перечисление в соответствии с кассовым планом |
| Всего по подпрограмме №3 |  | 8415,9 | 4194,4 | 678,2 | 339,2 | 4241,4 | 4241,4 | 2103,4 |  |  | 3496,3 | 1751,8 |  |  |  |
| Подпрограмма N 4 "Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля" |
| Цель подпрограммы N 4 - осуществление внутреннего муниципального финансового контроля |
| Задача N 1 - осуществление внутреннего муниципального финансового контроля исполнения районного бюджета |
| 1.1. Проведение ревизий и проверок правомерности использования средств районного бюджета | Помощник Главы МО ,специалисты отделов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проведены 4 плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений МО «Ленский муниципальный район» |
| Задача N 2 - осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ленского района |
| 2.1. Проведение проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ленского района, нужд муниципальных бюджетных учреждений Ленского района | Помощник Главы МО ,специалисты отделов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проведены 3 плановые проверки в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ленского района, нужд муниципальных бюджетных учреждений Ленского района |
| 2.2. Согласование заключения муниципальными заказчиками Ленского района при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Ленского района контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Помощник Главы МО ,специалисты отделов Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осуществлено 1 согласование заключения муниципальными заказчиками Ленского района при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Ленского района контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) |
| Всего по подпрограмме №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  | 14409,5 | 7258,5 | 678,2 | 339,2 | 10235 | 10235 | 5167,5 |  |  | 3496,3 | 1751,8 |  |  |  |

# «Совершенствование муниципального управления в МО «Ленский муниципальный район» на 2015–2017 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель соисполнитель |  |  | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | Бюджеты поселений | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | предусмотрено постановлением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2015 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Подпрограмма №1 «Обеспечение деятельности Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 1.1.Обеспечение выполнения функций и задач Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Отделы Администрации | 24853,1 | 11524,8 |  |  | 24853,1 | 24853,1 | 11524,8 |  |  |  |  |  |  | Финансирование функций и задач, поставленных перед Администрацией |
| 2.1. Укрепление материально-технической базы | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 3.1.Проведение специальной оценки условий труда в Администрации | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности, МКУ «Эксплуатационная служба» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.1.МКУ «Эксплуатационная служба» | Подведомственное учреждение | 2913,6 | 1206,4 |  |  | 2913,6 | 2913,6 | 1206,4 |  |  |  |  |  |  | Финансирование обеспечения деятельности Администрации |
| 5.1.Приобретение транспортных средств | Подведомственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Итого по подпрограмме |  | 27766,7 | 12731,2 | 0 | 0 | 27766,7 | 27766,7 | 12731,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №2 «Совершенствование системы муниципальной службы в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район» на 2015 – 2017 годы» |
| Задача 1. Совершенствование координации кадровой работы и управления персоналом в Администрации и органах местной Администрации |
| 1.2. Проведение мониторинга и экспертизы муниципальных правовых актов по вопросам кадровой политики и муниципальной службы | - отдел юридической поддержки; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не проводилась из-за отсутствия необходимости |
| 2.2.Проведение мониторинга кадрового состава в органах МСУ муниципального района для выработки предложений по реализации кадровой политики в районе | - отдел делопроизводства, кадров и спецработы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В связи с принятием решения о передаче полномочий от поселений муниципальному району проведена сверка с Администрациями поселений по кадровому составу |
| 3.2.Проведение мониторинга общественного мнения об уровне престижности муниципальной службы муниципального образования муниципального района | - отдел делопроизводства, кадров и спецработы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В связи с отсутствием финансирования мероприятия не включены в план 1 полугодия 2015 года |
| 4.2. Разработка и принятие обновленных муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы и кадровому делопроизводству | - отдел юридической поддержки и вопросов местного самоуправления; - отдел делопроизводства, кадров и спецработы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработано 6 нормативов по кадровым вопросам |
| 5.2.Проведение и участие муниципальных служащих в семинарах, круглых столах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, проведение консультаций по вопросам развития системы муниципальной службы | - отдел делопроизводства, кадров и спецработы; - отдел юридической поддержки и вопросов местного самоуправления; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приняли участие в 2 видеоконференциях, 4 семинарах, 2 круглых столах |
| 6.2.Разработка и внедрение современных методик подбора кадров | - отдел делопроизводства, кадров и спецработы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не включены в план 1 полугодия 2015 года |
| 7.2.Совершенствование системы конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы, и замещение должностей муниципальной службы из кадрового резерва | - отдел делопроизводства, кадров и спецработы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не включены в план 1 полугодия 2015 года |
| 8.2.Разработка профессиональных тестов и практических заданий по оценке профессионального потенциала муниципальных служащих | - отдел делопроизводства, кадров и спецработы; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 9.2.Приведение должностных инструкций муниципальных служащих в соответствие с установленными требованиями | - отдел делопроизводства, кадров и спецработы; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пересмотрены на декабрь 2014 года Мероприятия не включены в план 1 полугодия 2015 года |
| 10.2.Внедрение и формирование ежегодных отчетов муниципальных служащих о своей профессиональной деятельности, выполненных заданиях и поручениях | - отдел делопроизводства, кадров и спецработы; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не включены в план 1 полугодия 2015 года |
| 11.2.Ведение на официальном сайте Администрации раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления | - отдел делопроизводства, кадров и спецработы; - отдел информационных технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раздел на сайте создан |
| Задача 2. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы |
| 12.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | - отдел делопроизводства, кадров и спецработы; - отдел бухгалтерского учёта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 человека участвовали в курсовых семинарах переподготовки в г.Архангельск |
| 13.2. Организация поступления на муниципальную службу на конкурсной основе | - отдел делопроизводства, кадров и спецработы; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конкурс в 1 полугодии не проводился |
| 14.2. Организация прохождения практики студентами высших учебных заведений в Администрации и ее структурных подразделениях | - отдел делопроизводства, кадров и спецработы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заявок на прохождение практики не поступало |
| 15.2.Разработка программ обучения кадрового резерва муниципальной службы | - отдел делопроизводства, кадров и спецработы; - руководители структурных подразделений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 16.2.Разработка и внедрение эффективных механизмов ротации кадрового состава муниципальной службы | - отдел делопроизводства, кадров и спецработы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 17.2.Организация и проведение аттестации муниципальных служащих | - отдел делопроизводства, кадров и спецработы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не включены в план 1 полугодия 2015 года |
| 18.2.Оказание органам местного самоуправления сельских поселений практической помощи: - в организации проведения аттестаций, квалификационных экзаменов муниципальных служащих; - в организации проведения, оформления заседаний комиссий по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в разработке проектов муниципальных правовых актов | - отдел делопроизводства, кадров и спецработы; - отдел юридической поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие не выполнялось в связи с отсутствием заявок Оказано 16 консультаций |
| 19.2. Ведение реестра кадрового резерва на должности муниципальной службы | - отдел делопроизводства, кадров и спецработы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработан порядок ведения реестра. Осуществляется поиск программного продукта |
| 20.2.Организация применения различных форм и методов оценки профессиональных знаний и навыков граждан поступающих на муниципальную службу | - отдел делопроизводства, кадров и спецработы; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 21.2.Внедрение механизма заключения договоров на обучение между гражданином и органом МСУ, с последующим замещением должности муниципальной службы в МО «Ленский муниципальный район» не менее 3 лет | - отдел делопроизводства, кадров и спецработы; - отдел юридической поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не включены в план 1 полугодия 2015 года |
| Задача 3. Повышение профессиональной заинтересованности муниципальных служащих в прохождении муниципальной службы |
| 22. 2. Организация и проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий года» | - отдел делопроизводства, кадров и спецработы; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 23.2.Установление и выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии за выслугу лет на муниципальной службе | - отдел делопроизводства, кадров и спецработы -отдел бухгалтерского учета и отчетности | 3028,8 | 2435,8 |  |  | 3028,8 | 3028,8 | 2435,8 |  |  |  |  |  |  | Ежемесячная выплата муниципальной пенсии |
| 24.2.Выплата единовременного поощрения за выслугу лет в связи с выходом на пенсию | -отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения |
| 25.2.Формирование системы оплаты труда с учётом материальной и моральной мотивации, муниципальных служащих на основе оценки результативности профессиональной служебной деятельности | - отдел делопроизводства, кадров и спецработы; -отдел юридической поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 26.2.Организация социологических опросов на предмет оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе | - отдел делопроизводства, кадров и спецработы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не включены в план 1 полугодия 2015 года |
| 27.2.Разработка и внедрение системы мер по формированию позитивного общественного мнения о муниципальной службе (публикации в средствах массовой информации, открытые уроки в школах и т.д.) | - отдел делопроизводства, кадров и спецработы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 28.2.Расширение практики использования испытательного срока при приеме на работу в органы МСУ | - отдел делопроизводства, кадров и спецработы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | принят 1 муниципальный служащий с испытательным сроком 3 месяца |
| 29.2.Проведение комплекса мероприятий, проводимых с целью сохранения и укрепления физического и психического здоровья, а также определения рисков развития заболеваний, муниципального служащего (диспансеризация, санаторно-курортное лечение, страхование муниципальных служащих) | - отдел делопроизводства, кадров и спецработы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Задача 4. Совершенствование базы информационного и аналитического обеспечения кадровых процессов |
| 30.2.Оформление подписки на литературу по муниципальной службе и управлению персоналом, | - отдел делопроизводства, кадров и спецработы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 31.2.Внедрение информационных технологий в систему управления кадровыми ресурсами и в кадровое делопроизводство | - отдел делопроизводства, кадров и спецработы; - отдел информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Итого по подпрограмме |  | 3028,8 | 2435,8 |  |  | 3028,8 | 3028,8 | 2435,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №3 «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг» |
| Задача 1. Организация эффективного управления по вопросу предоставления государственных и муниципальных услуг на муниципальном уровне. |
| 1.3. Своевременная разработка и утверждение административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг и размещение их на соответствующих сайтах | - специалисты Администрации оказывающие услуги, - отдел юридической поддержки; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не проводилось. Регламенты все разработаны и размещены на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 2.3. Внесение изменений в административные регламенты муниципальных услуг | отдел юридической поддержки; - специалисты Администрации оказывающие услуги, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не проводилось. Изменения внесены ранее |
| 3.3. Разработка необходимых нормативных документов регламентирующих предоставление государственных и муниципальных услуг, размещение их, иной информации об оказании услуг на сайте Администрации | - специалисты Администрации, - отдел информационных технологий; - отдел юридической поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработан и утвержден Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг |
| 4.3.Внесение и корректировка информации об услугах на портале государственных и муниципальных услуг | - специалисты Администрации, - отдел информационных технологий; - отдел юридической поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация вносится и корректируется в РГУ АО |
| 5.3.Формирование и актуализация перечней услуг, предоставляемых Администрацией района, | Отдел юридической поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Актуализировать нет необходимости |
| 6.3. Проведение мониторинга качества и доступности предоставляемых услуг (в т.ч. по принципу «одного окна» | - отдел юридической поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение мониторинга планируется в 4 квартале |
| 7.3. Проведение обучающих семинаров, консультаций для специалистов предоставляющих услуги | - отдел юридической поддержки; - отдел информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводились консультации |
| 8.3.Изготовление информационных стендов | - отдел юридической поддержки; - МКУ «Эксплуатационная служба» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стенды изготовлены ранее |
| 9.3.Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) | - отдел юридической поддержки; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Задача 2. Создание и развитие сети МФЦ (одного окна) предоставления государственных и муниципальных услуг на территории района |
| 10.3. Участие в организационных мероприятиях по созданию МФЦ, установке инфоматов | - отдел юридической поддержки; - отдел информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участвовал в совещании ответственных лиц по определению первоочередных услуг передаваемых под МФЦ |
| 11.3.Разработка ПСД и выполнение строительно-ремонтных работ здания (помещения) офиса МФЦ | Администрация МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма №4 «Информатизация органов местного самоуправления Муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2015-2017 годы» |
| Задача 1. Обеспечение условий для осуществления качественного предоставления государственных и муниципальных услуг на основе использования информационно-коммуникационных технологий |
| 1.4.Приобретение МФУ для рабочих мест где предоставляются услуги (для сканирования входящих документов и внесения их в систему исполнения регламентов) | - отдел информационных технологий; - отдел бухгалтерского учёта и отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 2.4.Проведение мероприятий по организации информационного обмена между участниками межведомственного взаимодействия | - отдел информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируется на следующие квартала |
| Задача 2. Обеспечение защиты информации, содержащейся в информационных системах муниципального образования и передаваемой по каналам связи при предоставлении услуг |
| 3.4.Приобретение и установка VIPNet координатора, настройка сетевого оборудования и настройка рабочих мест | - отдел информационных технологий; - отдел бухгалтерского учёта и отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.4.Разработка инструкций и проведение инструктажа по защите информации | - отдел информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводилась разработка инструкций и проведение инструктажа |
| Задача 3. Создание и совершенствование условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| 5.4.Проведение консультаций и мероприятий по установке инфоматов и размещению МФЦ | - отдел информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Совершенствование информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей повышение уровня доступа к информационным и коммуникационным технологиям |
| 6.4.Приобретение ИБП для коммутаторов и свитчей локальной сети | - отдел информационных технологий; - отдел бухгалтерского учёта и отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 7.4.Разработка и совершенствование нормативной базы Администрации в сфере ИКТ и информатизации; | - отдел информационных технологий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработана новая редакция перечня информации о деятельности Администрации МО «Ленский муниципальный район», размещаемой на официальном Интернет-сайте МО «Ленский муниципальный район»; Разработано положение о муниципальных системах; Разработан порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг предоставляемых в МО «Ленский муниципальный район» |
| 8.4. Приобретение и установка дополнительного сервера локальной сети Администрации | - отдел информационных технологий; - отдел бухгалтерского учёта и отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 9.4. Приобретение и установка кондиционера в серверную | - отдел информационных технологий; - отдел бухгалтерского учёта и отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Задача 5. Повышение информационной грамотности и уровня квалификации в сфере использования информационных и коммуникационных технологий муниципальных служащих МО «Ленский муниципальный район» |
| 10.4. Прохождение курсов повышения квалификации в области информатизации (в т.ч. по «1С- битрикс») | Специалисты Администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 11.4.Развитие технологии электронной подписи | - отдел информационных технологий; - отдел бухгалтерского учёта и отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Задача 6. Повышение открытости и качества предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления |
| 12.4.Организация работы сайта Администрации (привлечение новых авторов за счет раздачи прав и проведения обучающих семинаров) | - отдел информационных технологий; - отдел бухгалтерского учёта и отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируется провести в течение года |
| 13.4.Активизация дополнительныx сервисов сайта | - отдел информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Активизирован сервис «почтовый сервис» |
| 14.4.Смена тарифного плана на «Сервер без забот-VPS 3.0» (2Гб память и 30Гб жесткий диск); | - отдел информационных технологий; - отдел бухгалтерского учёта и отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |
| Задача 7. Повышение эффективности административно-управленческих процессов путем создания и совершенствования информационных систем муниципального образования |
| 15.4.Автоматизация деятельности некоторых подразделений Администрации МО «Ленский муниципальный район» (внедрение новых информационных систем в деятельность подразделений Администрации МО «Ленский муниципальный район») | - отдел информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 16.4.Приобретение дополнительных баз для информационно-правовой системы «Консультант +» (Эксперт приложение, Комментарии законодательства, Судебная практика) | - отдел бухгалтерского учёта и отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 17.4.Приобретение средств вычислительной техники, печатного оборудования, аппаратных средств защиты (компьютеры, принтеры, копировальные аппараты, многофункциональные устройства, сканеры, источники бесперебойного питания, специальное оборудование) | - отдел информационных технологий; - отдел бухгалтерского учёта и отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 18.4.Оснащение зала заседаний Администрации презентационным оборудованием. | - отдел информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Задача 8. Повышение эффективности административно-управленческих процессов путем введения электронного документооборота в работу органов местного самоуправления |
| 19.4.Приобретение и внедрение программы «Дело», дополнительного модуля для реализации 210-ФЗ | - отдел информационных технологий; - отдел бухгалтерского учёта и отчётности - отдел делопроизводства, кадров и спецработы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  | 30795,5 | 15167,0 |  |  | 30795,5 | 30795,5 | 15167,0 |  |  |  |  |  |  |  |

## «Молодежь Ленского района на 2014-2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду- смотрено постановлением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2015 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. «Здоровое поколение» |
| 1.1Реализация проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, организацию отдыха и досуга молодёжи (на конкурсной основе) | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района | 10,0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5,0/5,0 | 0/0 | Направлена заявка на конкурс субсидий среди МО Архангельской области |
| 1.2.Районный молодёжный спортивно-туристический лагерь «Робинзонада» | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района РЦДО Яренская ЦРБ | 5,0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5,0 |  | Нет выполнения |
| 1.3.Районный туристический слёт для работающей молодёжи | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района Яренская ЦРБ | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | Турслет «Белые ночи Себентия» состоялся 13 июня 2015 года, приняло участие 70 человек |
| II. «Я – гражданин России» |
| 2.1.Легкоатлетический кросс им. С. Кривошеина | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района | 2,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 15,0 | Кросс проводился в с.Яренск (участников 220 человек), п.Урдома (40 участников), с.Козьмино (участников 30 человек). В эстафете среди организаций приняли участие 3 команды |
| 2.2. Развитие молодёжного самоуправления в Ленском районе: Районная молодёжная конференция «Молодость Ленского района» Организация работы Молодёжного совета Ленского района | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0/2,0 |  | Проведено 1 заседание молодежного совета, участвовали в ВКС с Молодежным правительством. 8 июня 2015 года прошел координационный совет по делам молодежи. |
| 2.3. Участие молодёжи Ленского района в областных молодёжных слётах, форумах, фестивалях | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  | Нет выполнения |
| 2.4.Поддержка деятельности детских и молодёжных общественных объединений Районный конкурс «Лидер XXI века», участие в областном конкурсе «Лидер XXI века» Слёты «Лидеры XXI века» и «Команда XXI века» | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Направлена заявка на участие в областном конкурсе «Лидер XXI века» (3 человека) |
| 2.5.Семинары, круглые столы по проблемам развития молодёжных СМИ Конкурс на лучшую публикацию о молодёжи | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» Молодёжный совет Ленского района | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | Нет выполнения |
| 2.6. День Российской молодёжи – фестиваль молодёжного творчества «РИТМ» | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» Молодёжный совет Ленского района | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0/5,0 |  | Нет выполнения |
| 2.7.Организация акции «Бессмертный полк» и «Солдатский привал» (к Дню Победы) | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район», Отдел образования администрации МО «Ленский район» Молодёжный совет Ленского района | 3,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0/2,0 | 1,0 | В акции «Бессмертный полк» приняли участие 800 человек. Проведены акции «Ради мирного неба на земле» и «Солдатский привал» (МО «Сафроновское» и МО «Урдомское») |
| III. «Молодая семья» |
| 3.1.Проведение районных семейных конкурсов, фестивалей и участие в областных конкурсах, фестивалях, семинарах | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района, Учреждения культуры района | 4,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,0/2,0 |  | Подготовка документов на областной конкурс «Лучшая семья Архангельской области», молодая семья получила диплом за участие. |
| 3.2.Молодёжные акции, посвящённые Международному Дню матери, Международному дню семьи, Дню защиты детей (районный конкурс «Очаровашка») | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района | 8,0 | 34,8 |  |  |  |  |  |  |  | 4,0/4,0 | 34,8 | Участие в конкурсе проектов в сфере ГМП ( 1 проект победил,), проведен детский праздник (7 июня) с участием учреждений культуры и Молодежного совета |
| 3.3.Поддержка клубов молодых семей | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района, | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | Нет выполнения |
| 3.4.Районный конкурс «Молодежное подворье» | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | Нет выполнения |
| 3.5.Районный конкурс «Молодые мастера народных промыслов и ремесел» | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» | 2,0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2,0 | 0 | Нет выполнения |
| IV. «Профессионализм молодых» |
| 4.1. Участие в конкурсе «Молодой предприниматель» Участие в областном конкурсе «Молодой директор года» | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район», Финансово-экономический отдел администрации МО «Ленский район» | 4,0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2,0/2,0 | 0 | Нет выполнения |
| 4.2. День дублёра в Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район», ГУ ЦЗН по Ленскому району | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Нет выполнения |
| 4.3. Создание временных сезонных рабочих мест для молодёжи | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» | 2,0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2,0 |  | Нет выполнения |
| 4.4.Районный фестиваль интеллектуальных игр «Ленские магистры» | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» Яренская библиотека | 5,0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5,0 |  | Нет выполнения |
| V. «Творчество молодых» |
| 5.1. Участие молодёжи в областных творческих фестивалях и конкурсах («Северная звезда», КВН и др.) | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» Культурно-досуговые учреждения района | 3,0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3,0 | 0 | Нет выполнения |
| 5.2. Конкурс проектов по организации празднования Дня молодёжи | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» Молодёжный совет Ленского района | 2,0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2,0 | 0 | Нет выполнения |
| VI. «Молодёжь в трудной жизненной ситуации» |
| 6.1. Акция «Подарок от Деда Мороза» для детей из многодетных малообеспеченных семей, семей безработных и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» Молодёжный совет Ленского района, ГУ ОСЗН ГУ ЦЗН | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0/2,0 |  | Нет выполнения |
| Итого по Программе |  | 90,0 | 55,8 |  |  |  |  |  |  |  | 41,0/49,0(пос/внебюд) | 0/55,8 |  |

## " Развитие территориального общественного  самоуправления на  территории МО «Ленский муниципальный район» на 2014-2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду- смотрено постановлением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2015 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Организационные мероприятия, методическое и информационное обеспечение |
| 1.1. Размещение информационных материалов и освещение работы органов ТОС в средствах массовой информации | Спец.по вопросам МСУ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Маяк» № 8 от 27.02.2015 заметка «Памятники обновятся», «Маяк» от 13.03.2015 №10 информация о конкурсе проектов ТОС «Местное развитие-2015», «Маяк» от 27.03.2015 № 12 «Прямая линия»; «Маяк» от 10.04.2015 № 14 «Будут детская площадка и колодец и мостки»: «Маяк» от 22.05.2015 № 20 «Навечно сохранить героев имена», «Новый обелиск в Суходоле |
| 1.2. Издательская деятельность в системе информационного обеспечения развития ТОС и местного развития: - брошюра «Опыт развития ТОС в Ленском районе» (в качестве методического пособия для желающих участвовать в ТОС). | Спец.по вопросам МСУ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения, в связи с отсутствием финансирования |
| 1.3. Организация работы представителей органа ТОС: - совещания с председателями ТОС и заинтересованными должностными лицами; -Организация и проведение семинаров и тренингов с целью обучения представителей органа ТОС, потенциальных участников ТОС | Спец.по вопросам МСУ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения |
| 1.4. Мониторинг, анкетирование по ТОСам среди населения (вопросы по развитию ТОСов) | Спец.по вопросам МСУ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения |
| 1.5. Информирование населения по ТОСам и местному самоуправлению на Интернет-сайте | Спец.по вопросам МСУ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.02.2015 – итоги доп.конкурса проектов ТОС. 16.03.2015 – опубликовано Постановление Администрации о конкурсе проектов ТОС, 09.04.2015 – итоги конкурса «Местное развитие – 2015» |
| 1.6. Прямая линия по вопросам территориального общественного самоуправления с зам. главы Администрации, с отделом юридической поддержки и вопросов местного самоуправления | Спец.по вопросам МСУ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.03.2015 состоялась прямая линия по вопросам ТОС (2 обращения) |
| 2. Содействие в развитии системы территориального общественного самоуправления в Ленском районе |
| 2.1. Организация обмена опытом по вопросам развития ТОС с другими районами | Спец.по вопросам МСУ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения |
| 2.2. Организация районного конкурса социальных проектов «Местное развитие» для инициативных групп | Спец.по вопросам МСУ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения |
| 2.3.Софинансирование областного конкурса социальных проектов «Местное развитие» | Спец.по вопросам МСУ | 926,0 | 660,9 |  |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 646,0 | 285,6 | 130,0/60,0 | 240,3/45,0 | На конкурсе «Местное развитие» поступило 4 проектов ТОС, 3 из них стали победителями: ТОС «Белопашино», ТОС «Суходол», ТОС «Рассвет». Каждый ТОС получил из областного бюджета по 95,2 тыс. рублей. С 16 по 30 марта 2015 года прошел конкурс проектов «Местное развитие-2015», поступило 6 проектов ТОС. 4 проекта победили: ТОС «Радуга» (112,3 тыс. рублей), ТОС «Островок детства» (76,0 тыс. рублей), ТОС «Возрождение» (170,0 тыс. рублей), ТОС «Белопашино» (193,5 тыс. рублей) |
| 2.4. Организация конкурса «Лучший орган ТОС Ленского района» | Спец.по вопросам МСУ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения, в связи с отсутствием денежных средств |
| 2.5.Участие органов ТОС и активистов ТОС в конкурсах «Лучший ТОС Архангельской области», «Лучший активист Архангельской области» | Спец.по вопросам МСУ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения |
| Итого по Программе |  | 926,0 | 660,9 |  |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 646,0 | 285,6 | внеб130,0/пос60,0 | 240,3/45,0 |  |

«Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленском районе на 2014 – 2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду смотрено постановлением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2015 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 1.1. Проведение районного конкурса проектов СО НКО | Администрация МО «Ленский муниципальный район», СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 1.2. Организация и проведение обучающих семинаров, участие в областных обучающих семинарах представителей СО НКО | Отдел социального развития, СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.02.2015 представитель Ленской РО ВОИ участвовали в обучающем семинаре «Общественный контроль», в г Архангельск |
| 1.3. Организация встреч СО НКО с представителями власти всех уровней. | Отдел социального развития , СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводится ежемесячно. 13.02. встреча Главы МО, руководителя ОСЗН с войнами – афганцами. 10.03организована встреча инвалидов, ветеранов п.Урдома с руководителями Пенсионного фонда, ОСЗН, специалистами Администрации 10.06. круглый стол по вопросам здравоохранения |
| 1.4. Участие СО НКО в областных конкурсах проектов. | Отдел социального развития, СО НКО | 80,0 | 20,0 |  |  |  |  |  | 80,0 | 20,0 |  |  | На конкурс патриотической направленности подготовлено 2 проекта: «Живая память поколений», «Навечно в памяти народной» На конкурс СО НКО направлен проект «Межмуниципальный фестиваль «Все в наших руках» |
| 1.5. Приобретение оргтехники, оборудования, мебели для организации работы СО НКО | СО НКО | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | В рамках проекта приобретено туристическое, спортивное оборудование. Получено КЦДО спортивное оборудование (тренажер, два велотренажер, теннисный стол, два стола дл армрестлинга ) для развития адаптивного спорта. |
| 1.6. Консультационная поддержка СО НКО. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводится регулярно |
| 1.7. Поощрение активных членов СО НКО | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Награждение ветеранов дипломами за активное участие в Фестивале. Дипломами награждены победители и призеры 1 районного турнира по настольному теннису среди инвалидов. Благодарственным письмом награждены 2 женщины за активную общественную работу. |
| 1.8. Информирование населения о деятельности СО НКО на интернет-сайте, в СМИ. | СО НКО, отдел социального развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 публикаций |
| 1.9. Организация и проведение районного спортивного праздника для людей с ограниченными возможностями «Надежда» | СО НКО , отдел социального развития | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | Проведен 20.05.2015 года |
| 1.10. Организация и проведение районного туристического слета для людей с ограниченными возможностями | СО НКО , отдел социального развития | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | Запланирован на июль |
| 1.11. Организация и проведение межмуниципального Фестиваля творчества «Все в наших руках» для людей с ограниченными возможностями в рамках декады инвалидов | СО НКО , отдел социального развития | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  | Запланирован на октябрь |
| 1.12. Организация и проведение межмуниципального Фестиваля творчества «Как прекрасен этот мир» для детей и молодежи с ограниченными возможностями в рамках декады инвалидов | СО НКО , отдел социального развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводится 1 раз в 2 года, планируется к проведению в 2016 году |
| 1.13. Организация и проведение мероприятий к Дню пожилого человека | СО НКО , отдел социального развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланирован на октябрь |
| 1.14. Выставка – продажа изделий жителей района (пенсионеров, инвалидов) | СО НКО, отдел социального развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.03.2015 проведена выставка в рамках фестиваля «Поет душа ветерана» |
| 1.15. Праздник для детей-инвалидов «Чудеса под Новый год» | СО НКО, отдел социального развития | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | Запланирован на декабрь |
| 1.16. Участие в областных, межрайонных мероприятиях представителей СО НКО | СО НКО, отдел социального развития |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 23-24.05.2015 участие в мероприятии «Жаркий старт» в г.Котлас (2 место), 20-21.06.2015 участие в областных летних спортивных играх ( 1 место) 19-20.05.2015 участие в областном съезде женщин |
| 1.17. Организация и проведение районный мероприятий совместно с общественными объединениями | СО НКО, отдел социального развития |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 13.02.2015 года проведены мероприятия к 26-летию вывода Советских войск из Афганистана в Яренской библиотеке. 18.03.2015 года прошел 1 районный турнир по настольному теннису среди инвалидов. 21.03.2015 года организован фестиваль «Поет душа ветерана» В марте-апреле вручение юбилейной медали «70 лет Победы» Проведены мероприятия по празднованию Дня Победы. Митинг 22.06.2015 года |
| Раздел 2.Социальная поддержка и защита законных прав СО НКО и социально незащищенных слоев населения. |
| 2.1. Формирование доступной среды: обеспечение доступности зданий и сооружений (приспособление входных групп, пандусных съездов, оснащение подъемно-транспортным устройством, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий) | Администрации МО «Ленский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 2.2. Организация и проведение конференций, семинаров, встреч, круглых столов. | Отдел социального развития, СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 1 квартале 2015 года проведены оргкомитеты по подготовке празднования 70-летия победы. 04.02.2015 прошел районный Совет женщин |
| 2.3. Оказание материальной помощи малообеспеченным слоям населения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 (рез фонд) | Оказана материальная помощь 1 гражданину из средств резервного фонда |
| 2.4. Проведение благотворительной акции по поддержке семей с детьми - инвалидами | Отдел социального развития Администрации МО «Ленский муниципальный район», СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения |
| 2,5 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан установленных ст.2.4.ФЗ от12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» | Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 54,1 | 25,7 |  |  |  |  |  | 54,1 | 25,7 |  |  | Льготой воспользовалось 17 человек –173 поездки |
| Итого по Программе |  | 179,1 | 89,7 |  |  |  |  |  | 134,1 ( вт.ч. 80 т.р. через СО НКО) | 45,7 ( вт.ч.20 т.р. через СО НКО | 45,0 | 44,0 |  |

"Охрана здоровья граждан Ленского района на 2014-2016 годы"

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | предусмотрено постановлением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2015 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. «Кадровая политика» |
| 1.1. Приобретение служебного жилья для медицинских работников | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 1260,0 |  |  |  |  |  |  | 1260,0 |  |  |  | Нет выполнения |
| 1.2. Единовременные денежные выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 1.3. Выплата студентам государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северный государственный медицинский университет», обучающимся на условиях целевой контрактной подготовки | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 1.4. Мероприятия по повышению престижа профессии, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства | Администрация МО «Ленский муниципальный район» ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Представитель Яренской ЦРБ приняла участие в месячнике по профориентации в Яренской школе |
| Раздел 2. «Укрепление материально-технической базы ЛПУ» |
| 2.1. Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт зданий и помещений | Администрация МО «Ленский муниципальный район» ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | 990,0 |  |  |  |  |  |  | 990,0 |  |  |  | Нет выполнения |
| Раздел 3. «Повышение качества медицинской помощи больным социально значимыми заболеваниями» |
| 3.1. Оплата проезда онкологических больных в онкологический диспансер 2 раза в год | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| Раздел 4. «Детям-здоровое будущее» |
| 4.1. Привлечение узких специалистов с целью диагностики и обследования детского населения | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения |
| Раздел 5. «Формирование здорового образа жизни населения» |
| 5.1. Организация и проведение акций к Всемирному Дню здоровья, Всемирному дню сердца, конференций по актуальным темам здоровья | Администрация МО «Ленский муниципальный район» ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 16 по 27 марта 2015 проведена акция «Сообщи, где торгуют смертью» 10 июня организован круглый стол по вопросам здравоохранения |
| 5.2. Привлечение специалистов в район по обучению навыкам здорового образа жизни | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения |
| 5.3. Санитарно-гигиеническое просвещение населения через СМИ, приобретение и изготовление информационных и методических материалов по пропаганде здорового образа жизни | Администрация МО «Ленский муниципальный район» ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация по проведению круглого стола по вопросам здравоохранения размещена в газете «Маяк» и на сайте |
| Итого по Программе |  | 2255,0 |  |  |  |  |  |  | 2250,0 |  | 5,0 |  |  |

«Создание условий для развития сельского хозяйства в МО «Ленский муниципальный район на 2014 – 2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду- смотрено постанов- лением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2015 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Обеспечение роста объемов сельскохозяйственного производства и финансовой устойчивости сельского хозяйства | Администрация МО «Ленский муниципальный район/отдел производствен ной сферы и сельского хозяйства | 208,5 | 123,1 | 58,5 | 5,4 |  |  |  | 150,0 | 67,7 |  | 50 | Заключено соглашение с ИП Шумихиной С.А. Выплачена субсидия ИП Шумихиной из федерального бюджета 5,4 тыс. рублей, областного бюджета – 67,7 тыс. рублей. Приобретена 1 корова 50 тыс. рублей (ИП Шумихина С.А.). |
| 2.Модернизация, реконструкция и техническое перевооружение производства | И.п.Векшин И.п.Морозов И.п. Шумихин | 100 100 100 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 100 100 100 | 40 | Строительство овощехранилища -25 тыс. рублей, реконструкция животноводческой фермы-15 тыс. рублей |
| 3.Обеспечение продвижения продукции АПК на рынках района и в бюджетную сферу | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/коллективные хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключены соглашения с ПО «Яренское», ИП Шумихиной С.А. на поставку сельскохозяйственной продукции |
| 4.Осуществление информационно-консультационной помощи сельхозпроизводителям всех форм собственности | Администрация МО «Ленский муниципальный район/отдел производствен ной сферы и сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказывается консультационная помощь. |
| 5.Содействие в получении кредитов сельхозпроизводителям, личным подсобным хозяйствам граждан для расширения производства продукции и улучшения материально-технической базы. | Администрация МО «Ленский муниципальный район/отдел производствен ной сферы и сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказывается консультационная помощь. |
| 6.Создание условий для реализации излишков сельскохозяйственной продукции, производимой в личных подсобных хозяйствах. | Администрация МО «Ленский муниципальный район/отдел производствен ной сферы и сельского хозяйства |  | 23,1 |  |  |  |  |  |  | 23,1 |  |  | Проведены мероприятия: сельскохозяйственная ярмарка «Усадьба-2015», Ивановская ярмарка». Заключено соглашение с ПО «Яренское» на закупку сельхозпродукции. Закуплено продукции у населения: мясо-2,9 тонн живого веса, картофель- 1,4 тонны. Получено субсидий на закупку продукции: из областного бюджета 23,1тыс.рублей. Проведена работа с ИП Векшиным В.И. о предоставлении услуг по забою сельскохозяйственных животных на убойной площадке. Предоставление торговых мест на рынке. |
| 7. Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство | Администрация МО «Ленский муниципальный район/отдел производствен ной сферы и сельского хозяйства | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  | Гражданам, ведущим ЛПХ возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам через министерство АПК и торговли: из федерального бюджета 2,0 тыс. рублей, областного бюджета 0,1 тыс. рублей. |
| 8.Акарицидная обработка территории | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения |
| Итого по Программе |  | 508,8 | 186,2 | 58,5 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 150,3 | 90,8 | 300 | 90 |  |
| В том числе через бюджет МО |  |  |  | 58,5 | 5,4 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |

«Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» на 2014–2016 годы»

|  |  | Исполнитель | план | факт | план | факт | Предусмотрено распоряжением о программе | утверждено решением о бюджете МО «Ленский район» на 2015 год | предусмотрено уточненной бюджетной росписью на 2015 год | Исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Содержание а/дорог в зимний период | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 1663,4 | 295,8 |  |  | 1663,4 | 1663,4 | 1663,4 | 295,8 |  |  |  |  | Выполнено содержание 54.7 км автомобильных дорог в зимний период на нормативном уровне |
| 2 | Ремонт а\дороги подъездная автодорога от примыкания на км 22 автодороги «Урдома-Витюнино» к п.Лупья | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2015 году не планируется |
| 3 | Ремонт (оканавливание) автодороги «п.Урдома п.Тыва» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2015 году не планируется |
| 4 | Ремонт а\дороги «Автодорожный подъезд от п.Запань Лупья до ст.Светик» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | Исполнение запланировано на 3 квартал |
| 5 | Ремонт моста через речку «Медвежка» по автодороге «Подъездная автодорога от примыкания на км 22 автодороги «Урдома-Витюнино» к п.Лупья» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 61,3 |  |  |  | 61,3 | 61,3 |  |  |  |  |  |  | Исполнение запланировано на 3 квартал |
| Всего по программе |  | 1824,7 | 295,8 |  |  | 1824,7 | 1824,7 | 1824,7 | 295,8 |  |  |  |  |  |

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ленский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

| Номер меропри-ятия про-грам-мы | Наименование мероприятия (объекта) | Глава, раздел (подраздел), целевая статья, вид расходов бюджетной классификации | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | областной бюджет | Бюджет МО «Ленский район» | Бюджеты поселений | внебюджетные источники |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | Предусмотрено распоряжением о программе | утверждено решением о бюджете МО «Ленский район» на 2015 год | предусмотрено уточненной бюджетной росписью на 2015 год | Исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| Бюджетные учреждения |
| 1 | Установка приборов учета тепловой энергии |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На 2015 год не планируется |
| 2 | Установка приборов учета воды |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На 2015 год не планируется |
| 3 | Мероприятия по снижению теплопотерь здания |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На 2015 год не планируется |
| 4 | Мероприятия по модернизации тепловых вводов и экономии теплоэнергии |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На 2015 год не планируется |
| 5 | Мероприятия по экономии электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На 2015 год не планируется |
| Жилищный фонд |
| 1 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На 2015 год не планируется |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На 2015 год не планируется |
| 3 | Установка общедомовых приборов учета воды |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  | Мероприятие запланировано на 3 квартал |
| Системы уличного освещения |
| 1 | Капитальный ремонт и модернизация сетей наружного освещения |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На 2015 год не планируется |
| 2 | Техническая инвентаризация и паспортизация сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На 2015 год не планируется |
| Всего по программе |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |

## "Улучшение условий и охраны труда в МО «Ленский муниципальный район» на 2014-2016 годы"

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | Предусмотрено постановлением Программы | утверждено решением о бюджете на 2015 год | фактич профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории МО «Ленский муниципальный район» |
| 1.1. Оказание практической и методической помощи работодателям по внедрению системы управления профессиональными рисками | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Оказана помощь муниципальным учреждениям |
| 1.2.Проведение разъяснительной работы о финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Направлены письма в организации, в отдел образования, рассмотрено на совещании образовательных учреждений района |
| 1.3. Проведение специальной оценки условий труда, в т. ч. муниципальные бюджетные организации: Администрация МО «Ленский муниципальный район»; -Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район»; прочие организации района и индивидуальные предприниматели | Администрация МО «Ленский муниципальный район»; Отдел образования; Работодатели района | 300,0 | 123,0 |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 | 123,0 | ПО «Яренское» ООО «Пекарь» |
| 2. Совершенствование системы управления охраной труда и методическое обеспечение охраны труда |
| 2.1. Организация и проведение заседаний координационного совета по охране труда при Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 3,0 | 0 | - | - |  | - | - | - | - | 3,0 | 0 | Проведено заседание 26.02.2015 года, 23.04.2015 года |
| 2.2. Пополнение базы данных о наличии в организациях района служб охраны труда, специалистов, проведение аттестации по охране труда | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Вносятся изменения по мере надобности |
| 2.3. Проведение мониторинга условий и охраны труда, включающего оценку условий и охраны труда, аттестацию рабочих мест по условиям труда | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Запланировано проведение в июле 2015 года |
| 2.4. Методическое обеспечение организаций рекомендациями по обеспечению безопасности труда на рабочих местах и проведению аттестации рабочих мест по условиям труда | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Разосланы материалы в муниципальные учреждения, работодателям по запросам. |
| 2.5. Проведение анализа производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 н.с. с легким исходом (12 дней нетрудоспособности) |
| 2.6. Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда | Министерство труда, занятости и социального развития | 241,1 | 95,8 | - | - | - | - | - | 241,1 | 95,8 | - | - | Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере охраны труда в пределах своих полномочий |
| 3. Непрерывная подготовка работников по охране труда |
| 3.1. Содействие работодателям в организации обучения и проверки знаний по охране труда работников организаций района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Оказана помощь ИП Байдин С.В., пожарный надзор |
| 3.2. Организация и проведение семинаров по охране труда | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 24.05.2015 года на совещании рассмотрены вопросы: о Всемирном дне охраны труда, новое в трудовом законодательстве и финансовое обеспечение принудительных мер по сокращению производственного травматизма. 20.05.2015 проведен семинар по теме «Проведение специальной оценки условий труда» |
| 4. Информационное обеспечение и пропаганда передового опыта охраны труда |
| 4.1. Формирования электронной библиотеки нормативных правовых актов в сфере охраны труда | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Создана информационная база по вопросам охраны труда |
| 4.2. Обеспечение информирования организаций по вопросам охраны труда через печатные и электронные средства массовой информации, официальный сайт Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Статьи в газете «Маяк» 27.03.2015 на сайте Администрации 21.01.2015, 01.02.2015, 26.02.2015, 03.03.2015, 07.04.2015, 23.04.2015, 13.05.2015 |
| 4.3. Информационная поддержка малых предприятий в сфере обеспечения охраны труда через систему информационного обеспечения, информационного консультационного опорного пункта | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Предоставлены нормативные документы в электронной версии в опорно-консультационный пункт МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека»; в письменном виде на стенде в здании Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 4.4. Разработка и проведение мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда (ежегодно) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 2,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 0 | Постановлением Администрации №162 от 02.04.2015 утвержден план мероприятий. Мероприятия проведены в полном объеме. |
| 4.5. Организация и проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях, расположенных территории МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 4,5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 0 | Постановлением Администрации №163 от 02.04.2015 утверждено положение смотра-конкурса. |
| Итого по Программе | - | 551,6 | 219,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,1 | 95,8 | 310,5 | 124,0 |  |

«Развитие торговли на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2014-2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | предусмотрено постановлением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2015 год | факти чески профи нанси ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача № 1 Совершенствование форм и методов государственно-правового регулирования в торговой сфере |
| 1.1 Обеспечение реализации государственной политики в сфере торговли в Архангельской области в рамках Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Министерство сельского хозяйства Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рост товарооборота за счет вновь открывающихся объектов торговли |
| 1.2 Формирование торгового реестра, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, принадлежащих им объектах и о состоянии торговли на территории МО «Ленский муниципальный район» населению района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 25,0 | 0,9 |  |  |  |  |  | 25,0 | 0,9 |  |  | Реестр сформирован и обновляется. Средства расходуются на техническое оснащение. |
| 1.3 Разработка и утверждение на муниципальном уровне схем размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Администрации поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внесены дополнения в постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район». Рекомендовано Главам поселений при размещении в нестационарной торговой сети учитывать данное постановление. |
| Задача № 2. Повышение инвестиционной активности в торговой сфере. |
| 2.1 Проведение ежегодного мониторинга и анализа обеспеченности населения площадью торговых объектов с учетом спроса на потребительские товары | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовлен мониторинг и анализ за 2014 год. Обеспеченность населения площадью торговых объектов выше утвержденных норм. |
| 2.2 Содействие открытию новых торговых объектов, относящихся к современным форматам торговли | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Администрации поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводится консультационная работа. На территории МО «Сафроновское» открыты выставочный зал мебели, парикмахерская, проведен ремонт магазина «Никос» |
| Задача № 3. Повышение экономической доступности товаров для населения в целях реализации социальной политики |
| 3.1 Проведение мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг цен на 40 наименований продовольственных товаров в магазинах локальных сетей и несетевых магазинах проводится ежедневно. Подготовлен отчет с аналитической запиской за 1 квартал. Результаты мониторинга цен направляются еженедельно в министерство АПК и торговли и в Прокуратуру Ленского района. |
| 3.2 Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Администрации поселений | 37,5 |  |  |  |  |  |  | 37,5 |  |  |  | Для софинансирования средства в бюджете МО «Ленский муниципальный район» на 2015 год не запланированы. |
| 3.3 Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам по доставке муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | Финансовый отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 295,0 |  |  |  |  |  |  | 295,0 |  |  |  | Заключены соглашения на предоставление субсидий в 2015 году. |
| Задача № 4. Повышение уровня кадрового обеспечения торговой сферы |
| 4.1 Проведение комплексного исследования с целью выявления потребностей организаций торговли в квалифицированных кадрах. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» ГУ«Центр занятости населения Ленского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено в 2014 году на период до 2021 года |
| 4.2 Проведение мероприятий по повышению престижа торговых профессий и пропаганде достижений торговой отрасли | Администрация МО «Ленский муниципальный район» ГУ«Центр занятости населения Ленского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводится консультационная работа в сфере торговли |
| Задача № 5. Стимулирование деловой активности и повышение конкуренции в сфере торговой деятельности |
| 5.1 Организация выставочно-ярмарочной деятельности на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Администрации поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В марте проведен оргкомитет по организации весенней ярмарки. 15.05.2015 года проведена ярмарка «Усадьба -2015» по продаже сельхоз продукции, дикорастущей продукции и товаров для ведения личного подсобного хозяйства. На ярмарке организовано 32 торговых места. |
| 5.2 Проведение форумов, конференций, круглых столов, презентаций, направленных на обмен опытом в создании конкурентных преимуществ в торговой сфере | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Министерство сельского хозяйства Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В феврале проведен семинар по техническим регламентам и защите прав потребителей |
| Итого по Программе |  | 357,5 | 0,9 |  |  |  |  |  | 357,5 | 0,9 |  |  |  |

### «Поддержка семьи  в Ленском районе на 2014-2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | предусмотрено постановлением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2015 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. «Развитие системы социального обслуживания в районе» |
| 1.1. Содействие в открытии комплексного центра социального обслуживания (дополнительных отделений) на территории района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Открыто с 2014 года отделение профилактики безнадзорности детей |
| Раздел 2. «Совершенствование правовой, информационной и методической поддержки семьи» |
| 2.1. Проведение конференций, встреч, круглых столов, семинаров для специалистов по вопросам реализации семейной политики | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения |
| 2.2. Подготовка и публикация в средствах массовой информации, на интернет-сайте материалов по вопросам семьи и детей | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация по участию в конкурсе «Лучшая семья Архангельской области», по награждению многодетных семей специальным дипломом «Признательность» |
| Раздел 3. «Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия, содействие семейному устройству детей-сирот» |
| 3.1. Организация индивидуального консультирования семей «группы риска» специалистами психологической службы | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказаны индивидуальные консультации 31 семье специалистами отдела опеки |
| 3.2. Издание буклетов для распространения органом опеки и попечительства Администрации МО «Ленский муниципальный район» по семейным формам устройства детей-сирот | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовлен буклет для кандидатов в усыновители |
| 3.3. Обследование детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, имеющих патологии развития, психолого-медико-педагогической комиссией | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения |
| 3.4. Проведение круглого стола с представителями замещающих семей | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | Нет выполнения |
| 3.5. Осуществление гос. полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 1434,6 | 673,2 |  |  |  |  |  | 1434,6 | 673,2 |  |  | ТО по опеке и попечительству укомплектован |
| 3.6. Осуществление гос.полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 182,6 | 81,2 |  |  |  |  |  | 182,6 | 81,2 |  |  | Выплаты 4 опекунам |
| Раздел 4. «Повышение эффективности мер по формированию и укреплению нравственных, семейных ценностей, в том числе представлений о социальной привлекательности многодетной семьи» |
| 4.1. Организация и проведение мероприятий к Дню семьи (15 мая) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | Направлены документы на награждение многодетных семей специальным дипломом «Признательность», медаль ордена «Родительская слава» 16 мая 2015 года организовано поздравление 11 семей в Резиденции Зимы |
| 4.2. Организация и проведение мероприятий к Дню семьи, любви и верности (8 июля) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  | Запланировано на июль |
| 4.3. Организация и проведение мероприятий к Дню матери, Дню отца | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  | Запланировано на ноябрь |
| 4.4. Чествование семей, награжденных дипломом «Признательность», медалью «За любовь и верность» и др. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на июль |
| 4.5. Организация и проведение мероприятий для замещающих семей, награждение дипломом «Сердце отдаю детям» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | Выданы методические пособия и журналы |
| 4.6. Участие в федеральных, областных, межрайонных мероприятиях по поддержке семьи | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участие 2-х семей в областном конкурсе «Лучшая семья Архангельской области». Семья Цывцыных стала победителем в номинации «Семья-это 7Я» |
| 4.7. Проведение конкурса проектов по поддержке семьи и пропаганде здорового образа жизни | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.8. Организация работы семейных клубов | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работает с марта семейный клуб «Домашний очаг» в Козьминской библиотеке, в д\саде «Незабудка» «Теремок» по 2 клуба |
| Итого по Программе |  | 1625,2 | 754,4 |  |  |  |  |  | 1617,2 | 754,4 | 8,0 |  |  |

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

на территории МО «Ленский муниципальный район» 2014-2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду смотрено постановлением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2015 год | факти чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1.1 Участие субъектов предпринимательства на конкурсной основе по субсидированию процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и части лизинговых платежей по договорам лизинга. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | Заявлена на участие в областном конкурсе ИП Байдин С.В., оказана консультационная помощь в подготовке документов, подготовлено рекомендательное письмо Администрации. По результатам конкурса ИП Байдин С.В. получил субсидию в сумме 339,6 тыс. рублей. |
| 1.2 Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства связанных с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий и оборудования, а также затрат на присоединение к объектам электросетевого хозяйства до 100 кВт: | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 1.3 Формирование и ведение администрацией МО «Ленский муниципальный район» перечня муниципального имущества для предоставления субъектам предпринимательства, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, инвентаря. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сформирован перечень муниципального имущества для предоставления субъектам предпринимательства, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, инвентаря |
| 1.4 Предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 800,0 |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  | 450,0 |  | 300,0 |  | В министерство ЭРиКП направлена выписка о запланированных средствах местного бюджета |
| 2 Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 2.1 Организация проведения конференций, семинаров, деловых встреч и круглых столов с предпринимателями | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет малому по предпринимательству при Главе МО «Ленский муниципальный район» | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | Проведен обучающий семинар по вопросам применения технических регламентов в сфере торговли и защите прав потребителей. Оказано содействие в проведение стратегической сессии «Народная стратегия». По результатам сессии подготовлены 2 инвестиционных проекта. |
| 2.2 Работа информационно-консультационного опорного пункта | Администрация МО «Ленский муниципальный район», МУК Яренская межпоселенческая библиотека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работает на базе Ленской межпоселенческой библиотеки. |
| 2.3 Освещение вопросов развития малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация размещается и обновляется постоянно в газете «Маяк» и на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров |
| 3.1 Организация проведения обучающих семинаров и деловых встреч по основам предпринимательской деятельности | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9-10 марта приняли участие в семинаре «Основы предпринимательской деятельности» в г.Коряжма |
| 3.2 Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства по подготовке кадров | ОГУ «Центр занятости населения Ленского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнения нет |
| 3.3. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  | Исполнения нет |
| 4. Поддержка приоритетных направлений развития субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 4.1 Проведение отборочных туров областных конкурсов | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет по малому предпринимательству при Главе Мо «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация размещается на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 4.2 Проведение ярмарок и оказание помощи в проведении ярмарок в поселениях, участие в областных и межрайонных выставках, ярмарках | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет по малому предпринимательству при Главе Мо «Ленский муниципальный район» | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  | В марте проведен оргкомитет по организации весенней ярмарки. 15.05.2015 года проведена ярмарка «Усадьба -2015» по продаже сельхоз продукции, дикорастущей продукции и товаров для ведения личного подсобного хозяйства. На ярмарке организовано 32 торговых места. |
| 5. Административно-организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 5.1 Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ленского района сформирован и ведется постоянно |
| ИТОГО |  | 973,0 |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  | 550,0 |  | 373,0 |  |  |

«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства

населения Ленского района на 2014 – 2020 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | Предусмотрено постанов- лением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2015 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Ленского района» |
| 1.1. Развитие некоммерческого жилищного фонда, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, включая строительство служебного жилья | отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств |
| 1.2.Предоставление доступного и комфортного жилья семьям, проживающим в Ленском районе и желающим улучшить свои жилищные условия | отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств |
| 1.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе установленных федеральным законодательством | отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | ведётся постановка на учёт граждан, желающих получить субсидию на выезд из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям |
| 1.4. Обеспечение проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, предоставляемых многодетным семьям | отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств |
| 1.5.Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры | отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств |
| 1.6.Оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства | отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств |
| 1.7.Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений | отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 466,0 | 0 | 0 | 0 | 466,0 | 466,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проходит согласование генеральных планов с Агентством архитектуры и градостроительства АО. СТП утверждена |
| 1.8.Модернизация объектов водоснабжения на территории Ленского района | отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств |
| 1.9. Софинансирование строительства жилья для переселения из ветхого жилого фонда | отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 28988,0 | 40764,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632,0 | 1632,0 | 27356,0 фонд рефор-миро-вания ЖКХ) | 39132,1 (фонд рефор-мирования ЖКХ) | софинансирование строительства жилья для переселения из ветхого жилого фонда в поселениях |
| 1.10. Проектирование, строительство, реконструкция газораспределительных сетей, включая газоснабжение жилых домов | отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Нет выполнения |
| 1.11. Проектирование, реконструкция действующих и строительство новых котельных для использования природного газа как вида топлива, в том числе строительство разводящих сетей газоснабжения, реконструкция тепловых сетей | отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 122000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122000,0 | 0,0 | нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств |
| 1.12 Осуществление строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ по расширению распределительных газопроводов и газоснабжению жилых домов | отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контроль осуществляется |
| Итого по подпрограмме |  | 151559,7 | 40764,1 | 0 | 0 | 566,6 | 566,6 | 0 | 1637,3 | 1632,0 | 149356 (с учетомфонда реформирования ЖКХ) | 39132,1 фонд реформирования ЖКХ |  |
| «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Ленского района на 2014-2020 годы». |
| 1.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям, участницам подпрограммы | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет софинансирования из местного бюджета |
| 1.2. Предоставление социальных выплат молодым семьям, участницам подпрограммы | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет софинансирования из местного бюджета |
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по программе |  | 151559,7 | 40764,1 | 0 | 0 | 566,6 | 566,6 | 0 | 1637,3 | 1632,0 | 149356 фонд реформирования ЖКХ | 39132,1 фонд реформирования ЖКХ |  |

## "Устойчивое развитие сельских территорий МО «Ленский муниципальный район» на 2014-2016 годы"

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду- смотрено постановлением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2015 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений | 1999,0 |  | 513,0 |  | 75,0 | 75,0 | 0 | 663,0 | 0 | 748,0 |  | Подготовлены документы на 4 семьи граждан |
| 1.2. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений | 1650,0 |  | 499,0 |  | 75,0 | 75,0 | 0 | 499,0 | 0 | 577 |  | Подготовлены документы на 2 молодые семьи |
| Итого по Программе |  | 3649,0 |  | 1012,0 |  | 150,0 | 150,0 | 0 | 1162,0 | 0 | 1325,0 | 0 |  |

«Развитие туризма в  муниципальном образовании

«Ленский муниципальный район» на 2014–2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду- смотрено постанов- лением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2015 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Разработка туристских маршрутов (карты, схемы, фото) | Отдел социального развития | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется работа по разработке туристических маршрутов Разработан тур «Выходного дня» посетило тур, в том числе «Резиденцию Зимы» за 6 месяцев 2015 год – 3729 туристов |
| 2.Участие в областных, межмуниципальных, межрегиональных мероприятиях туристской направленности (форумы, семинары, выставки) | Отдел социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приняли участие в 1.Семинаре-тренинге «Роль местных инициатив в развитии территории» 14-15 марта 2015 г в г Каргополь 2.координационном совете по туризму при Главе МО «Ленский муниципальный район» 27.04.2015 года 3.Архангельском международном туристическом форуме «Туризм в современных условиях» г.Архангельск 28-29.05.2015 года |
| 3.Издание информационных материалов туристской направленности | Отдел социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано в течение года -рекламные информация в газете «Городок» Г. Сыктывкар - публикация в журнале «Отдых в России» -рекламные публикации в газете «Маяк» |
| 4.Определение гостевых хозяйств, готовых к приему туристов | Отдел социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется разъяснительная работа с населением |
| 5.Практическая помощь хозяевам гостевых домов, при регистрации в качестве предпринимателей | Отдел социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется разъяснительная работа с населением |
| 6.Создание «Поляны сказок» у Резиденции Матушки Зимы | Отдел социального развития, Центр народной культуры и туризма | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,0 | 0 | Написан проект «Поляна сказок Матушки Зимы» ( на президентский грант) |
| 7.Организация и проведение праздника «День рождения Матушки Зимы» | Отдел социального развития, Центр народной культуры и туризма | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | Мероприятие запланировано на 21.12.2015 |
| 8.Проведение конкурсов на лучший туристский проект | Отдел социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано в течении года |
| 9.Ремонт здания бывшего высшего начального училища для размещения Посольства Матушки Зимы | Отдел социального развития | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | Нет исполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 10. Организация и проведение мастер-классов по народным ремеслам и изделиям сувенирной продукции | Отдел социального развития | 2,0 | 51,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 51,6 | Проведены мастер- классы: «Белый мишка», «кукла-веснянка», «Сладкие подснежники», «Волшебный поясок», «Корзинка», «Пасхальный сувенир» |
| 11.Организация маршрутов «Тур выходного дня» | Отдел социального развития, краеведческий музей, Яренский центр культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тур разработан и пользуется спросом у турагентов и гостей Ленского района, посетило тур и «Резиденцию Зимы» за 1 полугодие 2015 года – 3729 туристов |
| 12.Размещение информации о туристских услугах в районе на сайте МО «Ленский муниципальный район» и официальном туристическом портале Архангельской области | Отдел социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По мере поступления, информация размещается на сайт |
| 13.Пошив костюмов к костюмированной экскурсии «Улицы древнего Яренска» | Отдел социального развития, Яренский центр культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ткань для костюмов приобретена спонсором, сшито 9 костюмов |
| 14.Ремонт и оформление гостевой комнаты для экскурсантов в Резиденции Зимы | Отдел социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сделан ремонт и оформлены мастерские и гардеробная в Резиденции Зимы |
| Итого по программе: | 132,0 | 51,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,0 | 51,6 |  |

## " Противодействие коррупции в МО «Ленский муниципальный район на 2014 – 2015 годы "

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | Факт | преду- смотрено постанов- лением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2015 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Информирование население района о целях, задачах и мероприятиях программы в средствах массовой информации | Отдел юридической поддержки и вопросов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация размещена на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 1.2. Разработка и принятие нормативно-правовых актов антикоррупционной направленности | Отдел юридической поддержки и вопросов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НПА разработаны В связи с изменением законодательства, вносятся изменения в действующие акты |
| 1.3. Изучение причин коррупции, анализ факторов, способствующих коррупционным проявлениям | Совет по противодействию коррупции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Коррупционные факторы за 1 полугодие не выявлены |
| 2.1. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов. Ревизия действующих нормативных правовых актов | Отдел юридической поддержки и вопросов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с решением Собранием депутатов от 18.06.2014 г. № 40-н |
| 2.2. Анализ практики правоприменения муниципальных правовых актов, регулирующих земельные правоотношения, использованием муниципального имущества, исполнением разрешительных и контрольных полномочий | Отдел юридической поддержки и вопросов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анализ в 1 полугодии 2015 года не проводился |
| 2.3. Публикация на официальных сайтах администрации и в СМИ: - перечня разрабатываемых нормативно-правовых актов; - проектов нормативно-правовых актов | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Все НПА размещены на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район», в газете «Маяк» и в Вестнике муниципальных правовых актов МО «Ленский муниципальный район» |
| 2.4. Подготовка предложений и принятие решений по внедрению антикоррупционных механизмов в сферах деятельности органов местного самоуправления с повышенным риском коррупции. | Совет по противодействию коррупции, Отдел делопроизводства, кадров и спецработы, Отдел юридической поддержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не проводилось |
| 3.1. Формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кадровый резерв сформирован распоряжением Администрации от 18.01.2013 года № 7 |
| 3.2. Проведение работы с вновь принятыми муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы, соблюдения требований, предъявляемых к служебному поведению, их правам и обязанностям, ограничениям и запретам, связанным с муниципальной службой, этике поведения муниципального служащего, предотвращения конфликта интересов, ответственности за совершение должностных правонарушений | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится работа с вновь принятыми муниципальными служащими по соответствующим вопросам. В 1 полугодии 2015 года проведена 1 беседа с вновь принятыми работниками |
| 3.3. Проведение семинаров с муниципальными служащими по разъяснению требований Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона «О противодействии коррупции», Закона Архангельской области «О противодействии коррупции в Архангельской области» и др. | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы, Отдел юридической поддержки и вопросов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Семинары в 1 полугодии 2015 года не проводились |
| 3.4. Проведение проверок по соблюдению требований к служебному поведению муниципальными служащими | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заявлений не поступало |
| 3.5. Обеспечение функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному проведению и урегулированию конфликтов интересов администрации района | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы, Отдел юридической поддержки и вопросов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде проведено 1 заседание |
| 3.6. Проверка своевременности представления справок о доходах муниципальными служащими | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Все справки представлены заинтересованными лицами в установленные сроки |
| 3.7. Размещение сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей и руководителей муниципальных учреждений на официальном сайте | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация размещена на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» в установленные сроки. |
| 3.8. Проверка деятельности муниципальных служащих с целью установления фактов занятия деятельностью, не предусмотренной законодательством о муниципальной службе (в части соблюдения ограничений и запретов) | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявлений не поступало |
| 3.9. Анализ исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими органов местного самоуправления, возникновения ситуаций, в которых возможен конфликтный интерес | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Конфликт интересов не выявлен |
| 3.10. Осуществление анализа динамики правонарушений коррупционной направленности в органах местного самоуправления района | Совет по противодействию коррупции Отдел делопроизводства, кадров и спецработы, Отдел юридической поддержки и вопросов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правонарушений не выявлено |
| 3.11. Организация системы поощрений, при которой чиновнику было бы выгодно и в материальном, и в моральном планах вести себя честно и эффективно | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система поощрения не разработана в связи с отсутствием финансовых средств |
| 3.12. Анализ действия механизма стимулирования муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений к исполнению должностных обязанностей на высоком профессиональном уровне, в том числе на должности, исполнение обязанностей по которым подвержено риску коррупционных проявлений | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Механизм стимулирования отсутствует. Не разработан в связи с отсутствием финансовых средств |
| 4.1. Проведение анализа итогов, эффективности размещения муниципального заказа | заместитель главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурного развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен анализ за 1 полугодие 2015 года. Экономия бюджетных средств составила 690 тыс. рублей |
| 4.2. Осуществление контроля, выявление и пресечение коррупционных нарушений в ходе процессов, связанных с предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений, Отдел юридической поддержки и вопросов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 полугодие 2015 года нарушений не выявлено |
| 4.3. Анализ проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов муниципальной собственности с целью выявления фактов занижения реальной их стоимости и случаев злоупотребления | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений, Отдел юридической поддержки и вопросов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1-м полугодии проведено 3 аукциона по продаже объектов муниципальной собственности, 2 аукциона не состоялось. Фактов занижения реальной стоимости не выявлено. |
| 4.4. Размещение информации в СМИ и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район: - о возможности заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества, земельных участков; - о результатах приватизации муниципального имущества; - о предстоящих торгах по продаже, представлению в аренду муниципального имущества и результатах проведенных торгов | заместитель главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурного развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация регулярно размещается в СМИ и на сайте Администрации |
| 4.5. Проведение плановых проверок: а) расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию приоритетных программ, проведение мероприятий, связанных с отопительным сезоном и иными сезонными работами; б) соответствия заключаемых органами местного самоуправления договоров и контрактов на поставку товаров, проведение работ, оказание услуг федеральному законодательству; в) правомерности передачи муниципального имущества в собственность или аренду коммерческим структурам; г) соблюдения законодательства при реализации разрешительных и согласовательных процедур. | Контрольно-счетная комиссия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проверки проводятся в соответствии с планом |
| 4.6. Организация и проведение заседаний с участием представителей органов местного самоуправления, правоохранительных органов и предпринимателей с целью предупреждения и исключения фактов коррупции, выработки согласованных мер по снижению административных барьеров | Отдел экономики и прогнозирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заседания в 1 полугодии 2015 года не проводились. |
| 5.1. Размещение на официальном Интернет - сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» информации о деятельности органов местного самоуправления в области противодействия коррупции, в том числе нормативных правовых актов. | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы, отдел юридической поддержки и вопросов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация размещена на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 5.2.Взаимодействие с городскими (сельскими) поселениями района в вопросах разработки и принятия муниципальных правовых актов по противодействию коррупции | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы, отдел юридической поддержки и вопросов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится работа с поселениями по вопросам разработки и принятия НПА по коррупции |
| 6.1. Функционирование телефона доверия для приема сообщений о фактах коррупции, определение порядка обработки поступающих сообщений о коррупционных проявлениях | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телефон доверия действует (881859) 5-37-21 |
| 6.2. Проведение анализа жалоб и обращений граждан на наличие сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращений не поступало |
| 6.3. Организация информационного взаимодействия органов местного самоуправления с подразделениями правоохранительных органов, занимающихся вопросами противодействия коррупции | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы, отдел юридической поддержки и вопросов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организовано информационное взаимодействие органов местного самоуправления с ОП по Ленскому району |
| 6.4. Организация в средствах массовой информации антикоррупционной пропаганды с целью формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | Отдел делопроизводства, кадров и спецработы, отдел юридической поддержки и вопросов местного самоуправления | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация за 1 полугодии 2015 года не размещалась |
| 6.5. Организация среди учащихся образовательных учреждений района конкурсов плакатов, рефератов, сочинений по антикоррупционной тематике | Отдел образования, заместитель главы администрации по муниципальному управлению и социальным вопросам | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1 полугодии мероприятия не проводились |
| Итого |  | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

«Профилактика правонарушений на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2014-2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду смотрено постановлением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2015 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Проведение ежеквартальных заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район» | МВКПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заседание проводилось 20 марта2015 года. Рассмотрены вопросы: реализация ФЗ от 02.04.2014 № 44-ФЗ, областного закона от 26.09.2014 № 171-10-ОЗ «О поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории Архангельской области», о состоянии работы по профилактике преступлений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, ранее судимыми лицами, а также лицами в состоянии алкогольного опьянения |
| 1.2. Организация своевременного обмена информацией между органами системы профилактики правонарушений в Ленском районе | Администрация МО, МВКПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обмен информацией между органами системы профилактики правонарушений в Ленском районе на постоянной основе |
| 1.3. Создание на территории района общественных формирований правоохранительной направленности для охраны общественного порядка | администрации МО, КДН и ЗП, ОП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общественных формирований правоохранительной направленности за 1 полугодие 2015 года не создано |
| 1.4. Организация и проведение совместных рейдов по проверке содержания территорий и соблюдения противопожарного режима в населенных пунктах в пожароопасный период (сжигания сухой травы и т.п.), проверке жилого фонда в зимний период времени | ОГПН, ОП, администрации МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сотрудниками ОП совместно с представителями ОНД Ленского района проведено 9 рейдов по проверке жилого фонда (особенно где проживают неблагополучные семьи) в весенний, осенний и зимний периоды с целью недопущения возникновения пожаров. 11 рейдов проведено в населенных пунктах в пожароопасный период (сжигание сухой травы, мусора и т.п.) |
| 2.1.1. Анализ деятельности религиозных, молодежных, общественных и политических организаций и объединений граждан в целях выявления и пресечения экстремистских проявлений с их стороны и недопущения совершения преступлений и правонарушений на национальной почве | ОП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории Ленского района экстремистских проявлений, преступлений и правонарушений на национальной почве не зарегистрировано |
| 2.1.2. Проведение комплексных проверок состояния антитеррористической защищенности объектов, представляющих повышенную технологическую и экологическую опасность, определение дополнительных мер по устранению выявленных недостатков | ГО и ЧС, ОП, администрации МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено 5 комплексных проверок совместно с представителями прокуратуры района, ГО и ЧС на предмет состояния антитеррористической защищенности объектов, представляющих повышенную технологическую и экологическую опасность |
| 2.1.3. Проведение совместных тренировок на территории района: - по вопросам профилактики терроризма и проведению антитеррористических мероприятий; - по охране и обороне важных государственных объектов и объектов жизнеобеспечения. | ОП, ГО и ЧС ПЧ-25 ОНД, руководители объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены две совместные тренировки по отработке действий по захвату заложников на КС-13 Урдомского ЛПУМГ, 3 совместные тренировки с ПЧ-25 |
| 2.2.1. Реализация мер по социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы | ЦЗН, администрации МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В истекшем периоде материальная помощь нуждающимся в ней лицам, освобожденным из мест лишения свободы, оказывалась отделением социальной защиты населения |
| 2.2.2. Организация индивидуальных консультаций по вопросам профессиональной ориентации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью содействия их трудоустройству. | ЦЗН, администрации МО, ОП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено 7 совместных индивидуальных консультаций по вопросам профессиональной ориентации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью содействия их трудоустройства |
| 2.2.3. Информирование органов местного самоуправления о лицах, освобождающихся из учреждений исполнения наказаний. | ОП, УФСИН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период в ОП по Ленскому району поступило 12 уведомлений из мест лишения свободы, об освобождении отбывающих уголовное наказание, в связи, с чем письменно проинформированы Главы поселений, ГУ «ОСЗН по Ленскому району» с цель возможного оказания помощи данной категории лиц, в том числе и в трудоустройстве и обеспечении жильем |
| 2.2.4. Анализ состояния работы по постановке на учет лиц, освободившихся из мест лишения свободы по концу срока или условно-досрочно. Обеспечение в отношении их действенного оперативного контроля и профилактической работы | ОП, администрации МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из мест лишения свободы освободилось 11лиц, ранее судимых в том числе и условно досрочно освобожденные, которые своевременно поставлены на профилактический учет в ОП. В отношении 5 лиц, ранее судимых установлен административный надзор |
| 2.2.5. Реализация совместных мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. | УИИ, ОП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На учете в УИИ состоит 16 человек, осужденных к мерам наказанием не связанных с лишением свободы. Данные лица состоят на профилактическом учете у участковых уполномоченных полиции. Ежеквартально данные лица проверяются по месту проживания, с ними проведены профилактические беседы по недопущению совершения преступлений и правонарушений |
| 2.3.1. Организация и проведение рейдов в муниципальных образованиях района с целью профилактики правонарушений совершаемых в общественных местах. | ОП, Администрация МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | С целью профилактики правонарушений совершаемых в общественных местах, проведено 39 рейдов, в ходе которых выявлено 95 правонарушений, предусмотренных ст. 20.21 КоАП РФ, 16 правонарушений по ст. 20.1 КоАП РФ, 5 правонарушений по ст. 20.20 КоАП РФ. |
| 2.4.1. Осуществить подготовку материалов в СМИ по вопросам безопасности дорожного движения, направленных на формирование общественного правосознания и пропаганды правомерного поведения на дорогах, ориентированной на различные возрастные и социальные категории участников дорожного движения. | ОГИБДД, СМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Регулярно в СМИ освящаются вопросы безопасности дорожного движения. Опубликовано 6 материалов по вопросам безопасности дорожного движения, направленных на формирование общественного правосознания и пропаганды правомерного поведения на дорогах. |
| 2.4.2. Совместно с заинтересованными ведомствами провести комплексную проверку улично-дорожной сети на территории района, о результатах проинформировать органы исполнительной власти. | Администрации МО, ОГИБДД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществлено 7 проверок улично-дорожной сети на территории района. По результатам проверок вынесены 5 предписаний. |
| 2.4.3. Осуществление постоянного контроля за открытием, содержанием, эксплуатацией и закрытием ледовых переправ, находящихся на территории района, и проездом транспорта, передвигающегося по ним. | ОГИБДД, ДРСУ, Администрации МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории района в осенне-зимний период 2014-2015 годов было оборудовано 1 понтонная и 1 ледовая переправы в районе д. Паламыш и ледовая переправа в районе п. Литвиново. Осуществляется постоянный контроль за открытием, содержанием, эксплуатации и закрытием данных переправ, находящихся на территории района, ограничением по весу и проездом транспорта. |
| 2.5.1. Поощрение членов общественных формирований правоохранительной направленности, внештатных сотрудников милиции, добровольных народных дружин, а также отдельных граждан, отличившихся в охране правопорядка | ОП, администрация МО, УО, КДН и ЗП | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поощрение за отчетный период не производилось из-за отсутствия финансовых средств |
| 3.1. Выделение и оборудование служебных помещений для работы участковых уполномоченных полиции на административных участках | администрации МО, ОМВД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период служебные помещения для работы участковых уполномоченных полиции на административных участках не выделялись и не оборудовались |
| Итого по Программе |  | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

«Физическая культура и спорт на 2014-2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду- смотрено постанов- лением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2015 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Приобретение спортинвентаря для проведения мероприятий, приобретение тренажеров для оборудования тренажерного зала | Отдел социального развития, МБОУ ДОД «КЦДО» | 50,0 | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0/50,0 | 13,0/0 | Приобретение инвентаря (МО «Урдомское») |
| 2.Участие в областных соревнованиях, проведение районных и совместных с республикой Коми и соседними районами Архангельской области | Отдел социального развития, МБОУ ДОД «КЦДО» | 115,0 | 47,4 |  |  | 100,0 | 100,0 | 13,0 |  |  | 0/15,0 | 8,0/26,4 | Соревнования: настольный теннис -3 (45 человек), фут.зал –64 (167 человек), хоккей – 3 (108 человек), баскетбол – 1 (21 человек), лыжные гонки – 3 (195 человек), волейбол – 2 (30 человек), рыбалка 1 (9 человек), соревнования среди инвалидов (28 человек), легкая атлетика 1 человек 1 (290 человек). Областные соревнования: настольный теннис (4 человека), участие в спортивных соревнованиях лиц с ограниченными возможностями. |
| 3.Реконструкция хоккейного корта в центр лыжного спорта и хоккея (оборудование освещенной лыжной трассы, приобретение лыжного инвентаря для проката, строительство раздевалки для лыжников) | Отдел социального развития, МБОУ ДОД «КЦДО» | 10,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0/10,0 | 0 | Нет выполнения |
| 4.Текущий ремонт и реконструкция спортсооружений | Отдел социального развития, МБОУ ДОД «КЦДО» | 20,0 | 7,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0/20,0 | 0/7,4 | Приобретение хоз. товаров для проведения текущего ремонта |
| 5. Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов | Отдел образования, МБОУ ДОД «КЦДО» | 68,5 | 25,7 |  |  |  |  |  | 68,5 | 25,7 |  |  | Присвоено 33 разряда, из них в лыжных гонках -22, по легкой атлетике - 11 |
| 6. Проведение физкультурно-оздоровительных-спортивных мероприятий и содержание спортивных сооружений на территории МО «Сафроновское» | МБОУ ДОД «КЦДО» | 450,0 | 59,5 |  |  |  |  |  |  |  | 450,0/0 | 59,0/00,5 | Проведение соревнований рыб. ловля – 1(47 человек), п.Яреньга: лыжные гонки – 1 (12 человек), настольный теннис – 2 (23 человека), бильярд – 1 (9 человек), волейбол – 1 (12 человек) |
| 7. Проведение физкультурно-оздоровительных-спортивных мероприятий и содержание спортивных сооружений на территории МО «Козьминское» | МБОУ ДОД «КЦДО» | 366,1 | 34,7 |  |  |  |  |  |  |  | 366,1/0 | 34,7/0 | Проведение соревнований: настольный теннис – 2 (30 человек), бильярд – 1 (10 человек) |
| Итого |  | 1079,6 | 187,7 |  |  | 100,0 | 100,0 | 13 | 68,5 | 25,7 | Бюд.посел 816,1/внебюдж.95,0 | 114,7/34,3 |  |

«Развитие общественного пассажирского транспорта муниципального образования

«Ленский муниципальный район» на  2014-2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду- смотрено постанов- лением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2015 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Обновление парка автобусов муниципального унитарного предприятия «Ленское пассажирское автопредприятие» (4 автобуса «ПАЗ») и приобретение запасных частей | Администрация МО «Ленский муниципальный район», МУП «Ленское ПАП» | 50,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 20,0 | Приобретены и заменены шины на 1 автобусе ПАЗ. |
| 2. Закупка и установка специального оборудования на автобусы | Администрация МО «Ленский муниципальный район», МУП «Ленское ПАП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения |
| 3. Решение вопросов по сохранению социально-значимых автобусных маршрутов | Администрация МО «Ленский муниципальный район», МУП «Ленское ПАП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сохранены все действующие маршруты |
| 4. Ведение реестра перевозчиков Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведется реестр перевозчиков |
| 5. Привлечение индивидуальных перевозчиков или иных субъектов малого предпринимательства к обслуживанию автобусных маршрутов района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИП Остапенко работает на маршруте «Гыжег-Сыктывкар-Яренск-Гыжег» |
| 6. Проведение мероприятий по повышению профессионального мастерства (ежегодно) | Перевозчики задействованные на маршрутах общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие намечено на 3 квартал |
| ИТОГО |  | 50,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 20,0 |  |

"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2014-2016 годы»

| № | Наименование мероприятия (объекта) | Исполнители | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Федераль ный бюджет | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | Предусм. постан. о Программе | Утверж дено решен о бюд. на 2014 | Фактически профинансировано | план | факт | план | факт |  |
| 1.Методическое и информационное обеспечение учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |
| 1.1. | Обеспечение межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики через: - проведение совместных совещаний, научно– практических семинаров, конференций, «круглых столов», встреч с общественностью по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений; - привлечение специалистов областных учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для проведения обучающих семинаров-тренингов для педагогов образовательных учреждений по организации воспитательной работы с несовершеннолетними, имеющими девиантные проявления в поведении. | ТКДН ООП ОСЗН Отд.обр | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | В целях разработки эффективных форм работы по вопросам профилактики проведено 12 совместных совещаний с представителями органов системы профилактики, 4 совещания рабочей группы, а также ТКДН и ЗП приняла участие в 2 совещаниях: отдела образования по вопросу межведомственного взаимодействия и образовательных учреждений и расширенного совещания органов и учреждений системы профилактики и бюджетных организаций по вопросам организации летнего отдыха несовершеннолетних в период 2015г. Темы совещаний ТКДН и ЗП: 1. О состоянии работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 2014 год./январь/ 2.Об организации в учреждениях культуры района досуга подростков и молодежи и мероприятий по предупреждению табакокурения, алкоголизма, наркомании./январь/ 3. Об исполнении постановления комиссии от 10.11.2014г. № 63(пп.2) и причинах допущенной волокиты при подготовке иска в суд о ОРП гр. Зериной Е.Н. при отсутствии результата работы с семьей./февраль/ 4. Об эффективности взаимодействия ТКДН и ЗП при производстве по дела об административных правонарушениях с определением причин возврата и прекращения административных материалов./ март/ 5. О состоянии работы по предупреждению преступности и правонарушений н/летних за 1 кв. 2015 года./апрель/ 6. О проведении Единой недели профилактики в период с 13 по 22 апреля 2015г. и утверждении плана профилактических мероприятий;/апрель/. 7. Об исполнении планов КМП ИПР за 2014 год /апрель/. 8. Об организации и проведении профилактической работы по выявлению и предотвращению фактов употребления н/летними алкогольной и спиртосодержащей продукции /апрель/. 9,10 Рассмотрение информационных писем об исполнении в 2014 г. гос.полномочий, об административной практике КДН и ЗП /апрель/; 11.О младенческой смертности, в т.ч. от внешних причин, на дому и определении мер по предупреждению /май/ 12. Организация работы ТКДН и ЗП по проф.наркомании и пропаганде здорового образа жизни. Выполнение межведомственного плана на 2015 г./июнь/. Темы совещаний рабочей группы. 1.Об организации взаимодействия по раннему выявлению семейного неблагополучия. Организация профилактической работы и информирования ТКДН и ЗП о несовершеннолетних вставших на учет в ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» по беременности. Выявление и управление причин младенческой смертности. /февраль/. 2. По направлению несовершеннолетних детей Войновой С.В. в реабилитационный центр /март/. 3.Об устранении причин, влекущих прекращение административного производства по протоколам, представляемым в комиссию ГИБДД ОП по Ленскому району./июнь/ 4. О решении проблемных вопросов трудоустройства н/летнего Солдатова Р.А. МБОУ («Урдомская СОШ») /июнь/ Учреждения и органы системы профилактики приняли участие в проведении мероприятий, приуроченных к единому международному антинаркотическому дню – 26 июня 2015 г. В ОУ ведутся банки данных учащихся систематически пропускающих учебные занятия, информация ежемесячно предоставляется в РОО и ТКДН и ЗП для контроля и принятия мер административного характера. Родители(иные закон. представители) привлекаются к ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, так за 1 пол. т.г. привлечено к ответственности – 32 чел. В ОУ проведено социально-психологическое тестирование-анкетирование на предмет употребления ПАВ. Организовано и проведено 53 профилактических мероприятия. Выявлена 1 семья для учета в группе СОП. Направлено 53 сообщения в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". Рассмотрено 12 обращений граждан и 15 обращений от ЮЛ. На базе МБОУ «Яренская СОШ» ведется работа пилотного проекта школьной службы примирения. Среди учащихся 5-10 классов проведено мониторинговое исследование с целью изучения уровня конфликтности в школе. Приняло участие 221 чел. |
| 1.2 | Освещение в средствах массовой информации вопросов, связанных с профилактикой безнадзорности и преступности несовершеннолетних, с антинаркотической и антиалкогольной пропагандой | Все органы и учреждения системы профилактики | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | В целях профилактики детской преступности, наркомании, алкоголизма, повышения уровня правосознания населения в газете «Маяк» опубликовано 12 сообщений различной тематической направленности. |
| 1.3 | Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | ТКДН | 964,4 | 381,3 |  |  |  |  |  | 964,4 | 381,3 |  |  | Обеспечивается исполнение государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Осуществляют деятельность 2 общественные комиссии. Ведется работа по восстановлению деятельности общественной комиссии при МО «Сафроновское» и организации в МО «Урдомское». |
| 2.Мероприятия по предупреждению безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних |
| 2.1 | Участие в межведомственной комплексной оперативно- профилактической операции «Подросток» | Органы системы профилактики | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | В целях эффективности принятия мер, направленных на выполнение задач операции «Подросток», активизации работы органов и учреждений системы профилактики продолжается контроль за семьями и несовершеннолетними СОП, «группы социального риска», учениками, стоящими на внутришкольном контроле, за посещаемостью успеваемостью учащихся школ, по выявлению случаев жестокого обращения с детьми в семье, на улице. По выявленным фактам и обстоятельствам, требующим проверки и организации проф.работы, направлено информаций в органы системы профилактики - 19. Составляются беседы с законными представителями н/летних, с ответственными специалистами в ОУ, также ТКДН и ЗП принимает участие в совещаниях, проводятся заседания рабочих групп во вопросам организации летней занятости подростков, профилактике употребления алкогольной продукции. Специалистами ТКДН и ЗП проведено 53 дневных и вечерних рейда по местам массового скопления молодежи, посещение семей подростков состоящих на учете, неблагополучных семей, семей СОР,СР. В рамках проведения операции «Подросток-2015» в период май-июнь 2015г. проведено 17 рейдов (дневных и вечерних), проф.беседы -28, 2 проф.встречи по вопросам правовых знаний - 18 чел.(д/дом )/ТКДН . 17.04.2015г. проведены встречи специалистов ОП по Ленскому р., КЦСО,ОСЗН со школьниками Ленской и Сойгинской школ по профилактическим темам. 16.04.2015 г. – аналогичные встречи проведены в Очейской и Лысимской школах (КЦСО и ОП по Ленскому р.) ОУ организованы рейды родителььских патрулей(Яренская СОШ, Литвиновская ООШ). Ежемесячно проводятся рейды учительско-родительского патруля в Ленской, Сойгинской, Урдомской (СОШ) школах. |
| 2.2. | Развитие форм социально – психологической поддержки семьи и детей: - привлечение специалистов области для оказания квалифицированной психологической помощи родителям; - оказание материальной помощи малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по ходатайствам ТКДН и ЗП | ТКДН ОСЗН | 500 | 593,7 |  |  |  |  |  | 500 | 593,7 |  |  | В целях оздоровления обстановки в семьях оказана материальная помощь 201 чел. - членам малоимущих семей на сумму 593,7 тыс.руб, из них: семьям СОП и «группы социального риска» - 9 на сумму 60,6 тыс.рублей. Направлены на консультацию к врач-психиатру 25.02.2015г. 5 несовершеннолетних вместе с законными представителями. 2 семьи отказались от консультации. Организовано индивидуальное консультирование родителей по вопросам защиты прав детей (Яренск, Лысимо). Несовершеннолетние дети гр. Войновой С.В., семья которой в 2015 г. поставлена на учет в группу СОП, направлены для оздоровления и оказания психологической помощи в Вилегодский СРЦ в марте 2015 г. Был решен вопрос о получении мест для направления в СРЦ н/летних подростков Троценко И.А. и Байшевой В.А., однако, законные представители временно приостановили вопрос направления детей в центры. В настоящее время решается вопрос о направлении в СРЦ несовершеннолетней Лобановой А.А.(МБОУ «Лысимская ООШ»). Планируется/согласовывается привлечение специалистов-психологов центра «Надежда» (г.Северодвинск) в октябре-ноябре 2015г. |
| 2.3. | Организация и проведение районного конкурса среди школьников «Безопасное колесо»; Участие в областном конкурсе среди школьников «Безопасное колесо» | ОП (ГИБДД) Отд.обр. и ОУ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | В целях предупреждения дорожного травматизма среди несовершеннолетних, повышения престижа Ленского района на уровне области проведены следующие мероприятия: - ведётся работа по безопасности дорожного движения и поведение в ЧС, ПДД, ТБ дома и в школе, по пожарной безопасности; В феврале 2015г. учащиеся школ района приняли участие в районном конкурсе «Безопасное колесо-2015» в п.Урдома, где Урдомская СОШ» заняла первое место, Сойгинская СОШ заняла 2 место, Литвиновская шк. - заняла 3 место. В рамках проведения Третьей Глобальной недели безопасности дорожного движения с 4 по 10 мая 2015 года были проведены флешмоб «Стань ярким! Стань заметным!», записано видео обращение к взрослым о повышении безопасности на дорогах. 19 мая 2015 г. проведена военно-спортивная игра «Зарница». |
| 2.4. | Организация занятости детей, состоящих на учетах профилактики, подростков из семей, находящихся в социально опасном положении, во внеурочное время, в каникулы (поездки в театр, бассейн, экскурсии в музей) | УК, ОУ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | В целях предупреждения совершения преступлений, общественно-опасных деяний подростками проводится работа по сбору информации о потребностях детей-учетников по их занятости. Проведены следующие мероприятия: В ОУ организованы общедоступные спортивные секции, кружки. Организация занятости детей, состоящих на учетах профилактики, подростков из семей, находящихся в СОП, во внеурочное время - все учащиеся данной категории охвачены официальными объединениями дополнительного образования. Охват детей-учетников не 100 %. Так, в 1кв. не заняты в системе доп.образования 4 подростка-учетники: Выборов В., Крылов В., Бельский Н.(посещает секцию ШАТ), Крот Н.(проживает на п.Яреньга, посещает спортзал), Савостин Д. Не участвуют в школьных и классных мероприятиях – 4 ученика-учетника. Л. Все учащиеся вечерней формы обучения. Проводятся профориентационные мероприятия: Яренск – 20.01.2015Г-поездка учащихся 9 классов в г.Сыктывкар (27 человек, в том числе Зубова Анастасия, Савостин Дмитрий, Неровный Андрей) 22.01.2015-Видеоконференция СГМУ(медицинские профессии) 24.01.2014-Экскурссия в краеведческий музей, Яренский ЦК, типографию газеты «Маяк», библиотеку. 20.02.2015-Мужские профессии. Сойга - В рамках реализации программы в МБОУ «Сойгинская СОШ» в период с 1 января по 31 марта 201 5 года проведены следующие мероприятия: поездки в бассейн, каток п.Урдома Организован отдых детей из семей «группы риска», многодетных, малообеспеченных на базе школы, и в загородных лагерях. Работа по оздоровлению будет продолжена в июле-августе. Отделом социального развития: в кружках и объединениях МБУК «ЦКНТ» занимаются 6 чел. детей, состоящих на учете. Всего проведено мероприятий для детей: в 1 кварт.2015 – 63, во 2 кварт. 2015г.– 86. МБУК «Яренский краев. музей» - 1 кв.2015 – 6 мероприятий, 2 кв.2015 – 6 меропр. для несовершеннолетних. МБУК «Яренская межпоселенч. библиотека»: 1 кв.2015 – 9 меропр., 2 кв.2015 г. – 8. |
| 2.5. | Организация в летний период водного похода «Стрижи» с круглосуточным пребыванием для несовершеннолетних, состоящих на учете в отделе полиции, ТКДН, а также подростков, наход ящихся в социально опасном положении. | ТКДН, Отд. обр. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | В целях обеспечение занятости подростков в летний период проводится работа по вовлечению детей-учетников в участие водного похода «Стрижи» с круглосуточным пребыванием. Однако, в связи с отсутствием финансирования, в 2015 году мероприятие проведено не будет. |
| 2.6. | Организация и проведение районных конкурсов среди учащихся образовательных учреждений района, в т.ч. для детей группы риска: - «Знатоки права»; - «Дворовая игра» - День здоровья. | Отд.обр ТКДН ОКППН УК ТОС ОП ОУ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | В целях предупреждения правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних сотрудником отдела полиции проводятся мероприятия в рамках конкурса «Знатоки права»; ОП по Ленскому району проведен конкурс рисунков «Полиция глазами детей». В Течение 2012-2014годв проводится межрайонная игра «Огненный марафон» среди учащихся Ленского района. В январе 2015 года победители районного конкурса – МБОУ «Сойгинская СОШ» участвовали в финальной игре «Огненный марафон - 2015» в г.Коряжма, заняли III место. Во всех школах района начиная с февраля проводятся такие мероприятия, как: спортивно-оздоровительного месячник: проведение соревнований по настольному теннису, стрельбе, лыжным гонкам, волейболу. Проведение «Веселых стартов» среди учащихся 1-4 классов. Подготовка к районному слету «За здоровый образ жизни»; «Веселые старты» с родителями (последние – 19.03.2015.), конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ жизни», привлечение детей, стоящих на учётах к мероприятиям: Районные конкурсы: «Фестиваль творчества Ф.Абрамова», «Радуга», заочные олимпиады, школьные мероприятия: День защитника Отечества, вечер встречи с выпускниками, вечер встречи с учащимися школы, экскурсия в с.Яренск по профориентации, зимний поход, конкурсы рисунков, участие в сельских мероприятиях: 8 марта, Масленица, Проводы зимы, участие в акции вручение медалей ветеранам на базе школы (март.2015) Запланирована к проведению акция «Платок памяти» и «Война глазами поколений» (апрель 2015) и «Лес Победы» (май 2015). Учащиеся участвуют в спортивных мероприятиях, мероприятиях патриотического направления, различных профилактических акциях по формированию здорового образа жизни. Отдел социального развития: в кружках и объединениях МБУК «ЦКНТ» занимаются 6 чел. детей, состоящих на учете. Всего проведено мероприятий для детей: в 1 кварт.2015 – 3, во 2 кварт. 2015г.– 4. МБУК «Яренская межпоселенч. бибилиотека»: 1 кв.2015 – 3 меропр., 2 кв.2015 г. – 6. Проведены Дни здоровья в школах Козьмино, Ленской, Литвиновской, Урдомской СОШ, Сойгинской и Иртовской школах. Кроме перечисленных школ Очейская школа приняла участие в районном слете «За здоровый образ жизни». 1 ученик-учетник (Вячеславов Н. - ученик Ошлапецкой ООШ)принял участие в районном историческом фестивале, посвященном 100-летию начала Первой мировой войны, районном математическом фестивале. |
| 3.Мероприятия по защите прав несовершеннолетних в сфере образования, труда, досуга. |
| 3.1 | Организация трудоустройства(временное, постоянное) несовершеннолетних, состоящих на учете ТКДН, ОП, проживающих в семьях СОП. | ЦЗН ОП ТКДН | 73,7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 73,7 | 0 |  |  | Обеспечение трудовой занятости н/летних на стадии подготовки: директор ЦЗН в 1 квартале 2015 г. подготовил ряд учреждений, готовых трудоустроить детей в летний период. ТКДН и ЗП постоянно проводит работу по вовлечению детей-учетников в трудовую занятость в летний период. Ходатайство о выделении денежных средств на трудоустройство несовершеннолетних детей –учетников в летний период подготовлено и передано для рассмотрения на сессии, однако в выделении денежных средств отказано. ТКДН и ЗП совместно с прокуратурой района предприняты меры и официально трудоустроена несовершеннолетняя Селебина – Урдомская СОШ. За 1 полугодие при содействии службы занятости было трудоустроено 49 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет., на легкие подсобные работы, фасовка продуктов, благоустройство территорий нас.пунктов. Из числа трудоустроенных: 18 чел. –подростки из неполных семей, 6 чел. – из многодетных, т.е. семьи потенциально склонных к неблагополучию. Израсходовано 93,5 тыс.руб, из них: 28,5 – средства ОБ, 65,0 т. руб.- средства работодателей. 18.06.2015 г. проведена совместная с ТКДН и ЗП и ЦЗН рабочая встреча по вопросу трудоустройства подростка-учетника (учащийся Урдомской СОШ). За 1 полугодие ЦЗН по Ленскому району проведены: 2 мини ярмарки вакансий рабочих мест для несовершеннолетних. В них приняло участие 11 несовершеннолетних подростков, все трудоустроены. Для учащихся 9-11 кл организованы профессиональные пробы «Планирую карьеру!» с посещением орг. и предприятий района; приняло участие – 58 подростков. Для учащихся 8-10 кл. организованы семинары «Хочу работать». Организована деловая игра, входе которой н/летние получили информацию о трудовом законодательстве и гарантиях для несовершеннолетних при трудоустройстве на работу. Проведен месячник профориентации для уч-ся 9-11 классов. Для уч-ся Иртовской ООШ в целях профилактики безнадзорности проведен классный час «Мир профессий». Всего за 1 полугодие 2015 года оказано 557 профориентационных услуг для учащихся школ района. |
| 3.2 | Оснащение игровым и спортивным оборудованием общеобразовательных учреждений района, РЦДО, в том числе приобретение мобильных автогородков для дошкольных и общеобразовательных учреждений района | ОУ, ЦЗН Отд. обр. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | В целях обеспечения организованной занятости н -летних, обучения детей дошкольного возраста и учащихся начальных классов Правилам безопасного поведения на дорогах в Яренской и Урдомской СОШ приобретены мобильные автогородки. |
|  | ИТОГО |  | 1538,1 | 975,0 |  |  |  |  |  | 1538,1 | 975,0 |  |  |  |