**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальных программ**

**за 1 квартал 2017 год**

**"Охрана здоровья граждан Ленского района на 2017-2019 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Приобретение служебного жилья для медицинских работников | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2017 год не запланировано. |
| 1.2. Предоставление жилых помещений специализированного жилого фонда МО «Ленский муниципальный район» медицинским работникам | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставлены квартиры 4 врачам. |
| 1.3. Мероприятия по повышению престижа профессии медицинского работника, чествование медицинских работников по случаю юбилеев, профессиональных праздников | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»  ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распространены буклеты Котласского медучилища. Яренская ЦРБ приняла участие в месячнике по профориентации. |
| 2.1. Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт зданий и помещений | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»  ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 3.1. Оплата проезда онкологических больных в онкологический диспансер 2 раза в год | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 110,0 | 81,9 | 0 | 0 | 110,0 | 110,0 | 81,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | Оплачен проезд 21 онкологическому больному. |
| 4.1. Организация и проведение мероприятий по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | Направлены письма в организации по проведению профпрививок от клещевого энцефалита. |
| 4.2. Привлечение специалистов в район по обучению навыкам здорового образа жизни | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.3. Санитарно-гигиеническое просвещение населения через СМИ, интернет- сайт, приобретение и изготовление информационных и методических материалов по пропаганде здорового образа жизни | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»  ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения. |
| **Итого по Программе** |  | **615,0** | **81,9** | **0** | **0** | **110,0** | **110,0** | **81,9** | **500,0** | **0** | **5,0** | **0** |  |

**"Развитие образования Ленского муниципального района на 2015-2018 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер и наименование мероприятия Программы** | Ответственный исполнитель, соисполнитель | **Объемы финансирования (тыс.руб.)** | | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин не выполнения |
| **ВСЕГО** | | | федеральный бюджет | | бюджет МО "Ленский муниципальный район" | | | | областной бюджет | | внебюджетные источники | |
| **план** | | **факт** | план | факт | предусмотрено постановлением Программы | утверждено решением о бюджете на 2017 год | фактически профинансировано (кассовые расходы) | | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| **Подпрограмма № 1 «Развитие муниципальной системы дошкольного образования МО «Ленский муниципальный район» на 2015-2018 годы».** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного развития социально-экономического развития Ленского района.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного дошкольного образования в МО «Ленский муниципальный район» | МБДОУ, МБОУ Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 74669,5 | | 18824,1 | 0 | 0 | 20016,7 | 20016,7 | 5353,7 | | 54652,8 | 13470,4 | 0 | 0 | Финансируется согласно месячного графика |
| **ИТОГО по задаче № 1** |  | **74669,5** | | **18824,1** | **0** | **0** | 20016,7 | 20016,7 | **5353,7** | | 54652,8 | **13470,4** | **0** | 0 |  |
| ***Задача 2 . Развитие сети и создание современных условий в дошкольных образовательных организациях.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Строительство детских садов на 220 мест  (с.Яренск, п.Урдома) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 50,0 | | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2016 г. закончено строительство детсада с. Яренск на 220 мест.  Планируется финансирование подготовки документов на строительство детского сада в п.Урдома |
| 2.1.1. Обеспечение нового здания МБДОУ Детский сад Незабудка ОРВ с. Яренск мягким инвентарем, жалюзи, игрушками, учебно-наглядными пособиями | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | При строительстве детского сада в 2015 году был закуплен мягкий инвентарь, кухонный инвентарь, жалюзи, игры и игрушки. |
| 2.2 Капитальный ремонт зданий учреждений дошкольного образования  (ремонт котельной Яреньгского детского сада) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Капитальный ремонт котельной проведен в 2016 году |
| * 1. Проведение Государственной экспертизы ПСД д/с п.Урдома | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется строительство детского сада в п. Урдома |
| 2.4 Благоустройство территории и игровых площадок | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Благоустройство территории и игровых площадок проведено силами работников учреждений и родителями детей в летний период |
| 2.5 Осуществление мер направленных на энергосбережение в системе дошкольного образования | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Руководителями учреждений проводятся работы по экономии энергоресурсов |
| 2.6 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 5078,8 | | 1072,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5078,8 | 1072,4 | 0 | 0 | Компенсацию получили на:  - 1-го ребенка 378 , - 2-х -341, - 3-го и последующих- 104. |
| 2.7 Оснащение ДОУ современной оргтехникойприобретение в комплекте мультимедийных проекторов (диапроектор, ноутбук, экран), брошюровальный аппарат и электроламинаторы | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Частично компьютерное оборудование будет приобретено за счет средств областной субвенции. |
| 2.8 Установка, замена и ремонт автоматической противопожарной системы (АПС) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена автоматической противопожарной системы не планируется, т.к. пока не вышел срок эксплуатации |
| 2.9 Осуществление мер направленных на обеспечение антитеррористической безопасности, оборудование зданий дошкольных учреждений системой видеонаблюдения | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.10 Оснащение медицинских кабинетов дошкольных учреждений современным медицинским оборудованием | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планировалось в виду отсутствия финансирования |
| 2.11 Приобретение холодильного, технологического, теплового оборудования для организации горячего питания в дошкольных учреждениях | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планировалось в виду отсутствия финансирования |
| 2.12 Приобретение и замена мебели и посуды для пищеблоков | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планировалось в виду отсутствия финансирования |
| * 1. Организация питания детей в дошкольных учреждениях льготных категорий со скидкой 100%:   **- дети с ОВЗ и дети-инвалиды**  **- дети родителей-инвалидов I и II группы**  **-дети сироты и дети, находящиеся под опекой и попечительством** | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 215,3 | | 33,7 | 0 | 0 | 215,3 | 215,3 | 33,7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Питанием обеспечены за счет муниципального бюджета со скидкой 100% 15 детей (дети-инвалиды, дети, находящиеся под опекой, и дети у которых один из родителей является инвалидом) |
| 2.14 Повышение квалификации поваров дошкольных учреждений | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Исполнения не планировалось в виду отсутствия финансирования |
| **ИТОГО по задаче № 2** |  | 5344,1 | | 1106,1 | 0 | 0 | 265,3 | 265,3 | 33,7 | | 5078,8 | 1072,4 | 0 | 0 |  |
| ***Задача № 3 Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Приобретение оборудования и инвентаря для учреждений дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планировалось в виду отсутствия финансирования |
| 3.2 Обеспечение дошкольных учреждений программно-методическими материалами, художественной литературой, детской мебелью, физкультурным оборудованием, играми и игрушками (приобретение музыкальных пособий , комплекта костюмов для театрализованной деятельности, комплект развивающих игр) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Обеспечение ДОУ программно-методическими материалами, художественной литературой, детской мебелью, физкультурным оборудованием, играми и игрушками будет частично за счет средств областной субвенции |
| 3.3 Сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов, в т.ч.: - тьюторское сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов - присмотр и уход за детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Запланированы средства по данному мероприятию за счет средств субвенции (По МБДОУ д /сад «Ласточка») |
| 3.4 Прохождение медосмотров работников дошкольных организаций | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 270,0 | | 21,0 | 0 | 0 | 270,0 | 270,0 | 21,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего медосмотр за отчетный период прошли 11 работников дошкольных учреждений в соответствие графика |
| 3.5 Организация работы опытно-экспериментальных площадок на базе ДОУ | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |  | Работают опытно-экспериментальные площадки на базе ДОУ |
| 3.6 Осуществление деятельности дошкольных учреждений в инновационном режиме | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |  | Дошкольные учреждения продолжают работать в инновационном режиме (по ФГОС) |
| 3.7 Организация кружковой работы в ДОУ и учреждениях дополнительного образования для детей дошкольного возраста | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |  | Кружковая работа в ДОУ и учреждениях  дополнительного образования для детей дошкольного возраста проводится  согласно плана работы учреждений. Работают 35 объединений (кружков) в 4 дошкольных учреждениях с численностью 415 воспитанников. |
| **ИТОГО по задаче № 3** |  | 270,0 | | 21,0 | **0** | 0 | 270,0 | 270,0 | 21,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| *Задача 4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров системы дошкольного образования, повышения качества работы* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |  | По плану съездило на курсы повышения квалификации 5 педагогических работника, за счет субвенции |
| 4.2 Создание муниципального банка данных по передовому педагогическому опыту дошкольных работников | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Муниципальный банк данных по передовому педагогическому опыту дошкольных работников создан |
| 4.3 Проведение конкурсов профессионального мастерства | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Запланирован районный конкурс профессионального мастерства "Воспитатель-года" в мае 2017года за счет спонсорской помощи |
| 4.4 Издание информационно-методического сборника по дошкольному образованию | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Информационно-методический сборника по дошкольному образованию издается ежеквартально силами работников ИМЦ |
| 4.5 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 1249,9 | | 2369,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1249,9 | 2369,9 | 0 | 0 | Мерами социальной поддержки пользуются 91 педагогический работник, пенсионеров 31 человек |
| 4.6 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | |  |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |  | Средства не запланированы из-за отсутствия квалифицированного специалиста вышедшего на пенсию по ДОУ |
| **ИТОГО по задаче № 4** |  | 1249,9 | | 2369,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1249,9 | 2369,9 | 0 | 0,0 |  |
| **Всего по подпрограмме № 1** |  | **81533,5** | | **22321,1** | **0** | **0** | **20552,0** | **20552,0** | **5408,4** | | **60981,5** | **16912,7** | **0** | **0** |  |
| **Подпрограмма № 2 «Развитие муниципальной системы общего и дополнительного образования МО «Ленский муниципальный район» на 2015-2018 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в МО «Ленский муниципальный район» | МБОУ | 236513,5 | | 57600,9 | 0 | 0 | 67150,4 | 67150,4 | 16482,0 | 169363,1 | | 41118,9 | 0 | 0 | Данное мероприятие финансируется согласно графика |
| 1.2 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного дополнительного образования | МБОУ ДОД | 16138,7 | | 3665,4 | 0 | 0 | 16138,7 | 16138,7 | 3665,4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Данное мероприятие финансируется согласно графика |
| 1.3 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивная работа. | МБОУ ДОД | 0 | | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |  | Данное мероприятие финансируется согласно графика |
| 1.4 Оказание информационно-методической поддержки в сфере образования | МБОУ ДОД | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |  | Данное мероприятие финансируется согласно графика |
| **ИТОГО по задаче № 1** |  | **252652,2** | | **61266,3** | **0** | **0** | **83289,1** | **83289,1** | **20147,4** | **169363,1** | | **41118,9** | **0** | **0,0** |  |
| *Задача 2. Создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему и дополнительному образованию.* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Обеспечение общеобразовательных учреждений образования школьными автобусами. | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.2 Оснащение общеобразовательных учреждений современными учебными кабинетами | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 6474,2 | | 5505,7 |  |  | 6474,2 | 6474,2 | 5505,7 | |  |  |  |  | Приобретено в МБОУ «Урдомская СШ» оборудование в кабинет автодела. |
| 2.3 Оснащение материальной базы школ и учреждений дополнительного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| * 1. Проведение капитального и текущего ремонта зданий образовательных учреждений   2.4.1 Приобретение циркулярного насоса для котельной Очейской школы филиала МБОУ «Ленская СШ» | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район" | 0  52,0 | | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  52,0 | 0  52,0 | 0  0 | | 0  0 | 0  0 |  |  | Частично будет проведен ремонт силами работников учреждений и родителями за счет общей сметы учреждения.  Приобретение циркулярного насоса для котельной Очейской школы филиала МБОУ «Ленская СШ» запланировано в течение года. |
| 2.4.2. Проведение капитального ремонта спортивных залов, расположенных в сельской местности для занятий физической культурой и спортом  МБОУ «Козьминская СШ» , МБОУ «Яренская СШ» ,  МБОУ «ЛенскаяСШ» , (софинансирование и экспертиза сметы) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 196,0 | | 0 |  |  | 196,0 | 196,0 | 0 | |  |  |  |  | Проведение капитального ремонта спортивного зала МБОУ "Ленская СШ" планируется в течение года. |
| 2.4.3. Проведение капитального ремонта по обустройству универсальной спортивной площадки для развития физической культуры и спорта обучающимися  МБОУ «Сойгинская СШ» , | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 150,0 | | 0,0 |  |  | 150,0 | 150,0 | 0,00 | |  |  |  |  | Проведение капитального ремонта по обустройству универсальной спортивной площадки для развития физической культуры и спорта обучающихся МБОУ "Сойгинская СШ" |
| 2.5 Обеспечение образовательных учреждений художественной литературой и бланочной продукцией (аттестаты, похвальные листы и грамоты) -приобретение материалов и оборудования для работы детских объединений | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Расходы производятся за счет средств областной субвенции. |
| 2.6 Осуществление мер направленных на обеспечение антитеррористической безопасности, оборудование зданий образовательных учреждений системой видеонаблюдения | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район" | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.7 Строительство Урдомской муниципальной средней общеобразовательной школы на 860 мест  2.7.1 Оснащение нового здания МБОУ «Урдомская СШ» на 860 мест мягким инвентарем, хозяйственным инвентарем и столовой посудой | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы по строительству школы на 860 мест п. Урдома завершены. Школа работает с 01.09.2016 г.  Приобретены мягкий инвентарь, хозяйственный инвентарь и столовая посуда в 2016 году. |
| 2.8 Подготовка проектно-сметной документации по строительству начальной школы МБОУ «Яренская СОШ» и осуществление привязки к местности здания начальной школы | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.9 Оснащение общеобразовательных учреждений компьютерной техникой | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | | 0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Компьютерное оборудование будет приобретено за счет средств субвенции. |
| 2.10 Осуществление мер направленных на энергосбережение в системе общего образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Руководителями учреждений проводятся работы по экономии энергоресурсов |
| 2.11 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 4631,3 | | 0 | 2195,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2435,8 | 0 | 0 | 0 | В течение года планируется приобрести 4 квартиры для детей-сирот |
| 2.12 Приобретение технологического оборудования для организации горячего питания в образовательных учреждениях | Министерство образования и отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.13 Приобретение комплекта столовой мебели (обеденные столы, стулья) для образовательных учреждений | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.14 Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; -детей-инвалидов ; детей проживающих в интернате при школе | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 837,8 | | 257,2 | 0 | 0 | 837,8 | 837,8 | 257,2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Питанием обеспечены дети из коррекционных классов 34 ребенка, детей с ОВЗ и детей-инвалидов-49 детей, детей в интернате при школе нет |
| 2.15 Приобретение технологического оборудования для организации питьевого режима воды и фильтров (приобретение скважинного насоса для водоснабжения «Водомет» в МБОУ «Ленская СШ») | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 14,2 | | 14,2 |  |  | 14,2 | 14,2 | 14,2 | |  |  |  |  | Приобретён насос для перекачки воды из скважины для МБОУ «Ленской СШ» |
| 2.16 Содержание специалиста технолога по питанию по гражданско-правовому договору: ( 0,5 ставки технолога 7680,00руб. х 1,302 = 10000,00 х9 м-в) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.17 Обобщение и распространение положительного опыта организации качественного и правильного питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях (проведение районного смотра-конкурса на лучшую столовую). Девиз «Каждому образовательному учреждению – образцовую столовую») | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Обобщение и распространение положительного опыта организации качественного и правильного питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях проведена |
| 2.18 Укомплектование высококвалифицированными кадрами поваров столовых образовательных учреждений (повышение квалификации школьных поваров) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.19 Приобретение бензина на школьные автобусы для осуществления подвоза обучающихся и приобретение запасных частей для проведения ремонта школьных автобусов | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 1200,0 | | 356,4 | 0 | 0 | 1200,0 | 1200,0 | 356,4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществляется подвоз обучающихся по 6 школам |
| 2.19.1 Компенсация затрат по проезду обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений к месту учебы и обратно на транспорте, осуществляющем пассажирские перевозки на автобусных маршрутах общего пользования в МО «Ленский муниципальный район» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 512,0 | | 0,0 |  |  | 512,0 | 512,0 | 0,0 | |  |  |  |  | Компенсация затрат по проезду обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений к месту учебы и обратно на общественном транспорте по МБОУ "Урдомская СШ" будет осуществлена в течение года. |
| 2.20 На устранение предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.21 Проведение мероприятий по созданию условий обучения детей- инвалидов по государственной программе РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 40,0 | |  |  |  | 40,0 | 40,0 | 0 | |  |  |  |  | Проведение мероприятий по созданию условий обучения детей-инвалидов по государственной программе РФ "Доступная среда на 2011-2020 годы" по МБОУ "Яренская СШ" будет осуществлено в течение года. |
| **ИТОГО по задаче№ 2** |  | **14107,5** | | **6133,5** | 2195,5 | **0** | **9476,2** | **9476,2** | **6133,5** | | **2435,8** | **0** | **0** | **0** |  |
| *Задача 3. Развитие инновационной инфраструктуры общего образования.* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Проведение Единого Государственного экзамена в 11 классах и государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в том числе: -оснащение пунктов проведения ЕГЭ и ГИА компьютерной техникой | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Данные расходы будут оплачены через Министерство образования |
| **ИТОГО по задаче№ 3** |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| *Задача 4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Проведение районного конкурса и участие победителей в областных мероприятиях педагогов в том числе : учитель года воспитатель года педагог ДО | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Конкурсы "Воспитатель года",  «Учитель года» будут проведены в течение 2017 году |
| 4.2 Создание условий для роста профессиональной компетенции педагогов: -курсовая подготовка педагогических работников 1 раз в 3 года -подготовка руководителей по программе «Менеджмент». | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | | 0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Курсовую подготовку прошли 8 педагогических работников, расходы проводятся за счет субвенции |
| 4.3 Стимулирование труда педагогов подготовивших победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований и педагогов внедряющих инновационные и экспериментальные программы. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Стимулирование труда данного мероприятия проводится руководителями образовательных учреждений за счет средств областной субвенции. |
| 4.4 Проведение военно-полевых сборов со школьниками | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Расходы будут осуществлены за счет средств летней оздоровительной компании 2017 года совместно с Вилегодском районом. |
| 4.5 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 3829,8 | | 8036,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3829,8 | 8036,5 | 0 | 0 | Меры социальной поддержки выплачены 257 педагогическим работникам и 111 пенсионерам |
| 4.6 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 28,2 | | 12,7 |  |  | 28,2 | 28,2 | 12,7 | |  |  |  |  | Выплачены расходы 1 квалифициранному специалисту, пенсионеру |
| 4.7 Прохождение медицинских осмотров работниками образовательных учреждений. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 620,0 | | 15,8 | 0 | 0 | 620,0 | 620,0 | 15,8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | По графику пройдено медосмотров 11 работниками школ и учреждений дополнительного образования |
| 4.8 Оснащение медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений современным медицинским оборудованием | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 4.9 Оплата проезда к месту отдыха и обратно работникам образовательных учреждений. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| **ИТОГО по задаче№4** |  | **4478,0** | | **8065,0** | **0** | **0** | **648,2** | **648,2** | **28,5** | | 3829,8 | **8036,5** | 0 | 0 |  |
| ***Задача 5. Совершенствование системы выявления и развития талантов детей*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Поддержка одаренных детей: -победители и призеры конкурсов, соревнований -медалисты -отличники учебы | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Победителей и призеров различных конкурсов, соревнований награждают почетными грамотами и благодарностями |
| 5.2 Поддержка образовательных учреждений, реализующих инновационные и экспериментальные программы (Государственная поддержка лучших учреждений МБОУ ДОД «ДШИ»).  5.2.1Государственная поддержка лучших работников муниципальных образовательных учреждений находящихся на территории сельских поселений (МБУ ДО «Детская школа искусств Ленского района») | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5,0  2,5 | | 0  0 | 0 | 0 | 5,0  2,5 | 0  0 | 0  0 | |  |  |  |  | Планируется получение гранта победителя участвовавших в конкурсе по МБОУ ДО "ДШИ" |
| 5.3 Проведение комплекса районных локальных воспитательно-образовательных мероприятий патриотического, гражданско-правового, краеведческого, экологического направления и т.д. на базе учреждений дополнительного образования детей :  олимпиады конференции конкурсы соревнования слеты  сборы | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 30,3 | | 0 | 0 | 0 | 30,3 | 30,3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется израсходовать средства на проведение районных спортивных мероприятий "Лыжня России", "Коммунарские сборы", районный фестиваль "Радуга". |
| 5.4 Участие в областных мероприятиях, обеспечивающих выявление и поддержку одаренных и талантливых детей: олимпиады конференции конкурсы соревнования слеты | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 69,7 | | 32,8 |  |  | 69,7 | 69,7 | 32,8 | |  |  |  |  | Израсходованы средства на оплату проезда на областную олимпиаду |
| 5.5 Организация отдыха и оздоровления детей в том числе: | Министерство образования и отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 1798,4 | | 25,0 | 0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 0 | | 1648,4 | 25,0 | 0 | 0 | В летних дневных оздоровительных лагерях за счет областного бюджета планируется оздоровить 676 детей, в весенние каникулы проведены районные коммунарские сборы, участие приняло 50 детей. |
| **ИТОГО по задаче № 5** |  | **1905,9** | | **57,8** | **0** | **0** | **257,5** | **250,0** | **32,8** | | **1648,4** | **25,0** | **0** | **0** |  |
| **Итого по подпрограмме №2** |  | **273143,6** | | **75522,6** | **2195,5** | **0** | **93671,0** | **93663,5** | **26342,2** | | **177277,1** | **49180,4** | **0** | **0** |  |
| **Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации МО « Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1. Повышение эффективности деятельности Отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный* *район».*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Обеспечение деятельности Отдела образования МО «Ленский муниципальный район» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 6203,3 | | 1307,5 | 0 | 0 | 6203,3 | 6203,3 | 1307,5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходы произведены в пределах месячного графика |
| 1.2 Укрепление материально-технической базы учреждения | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| **ИТОГО по задаче №1** |  | **6203,3** | | **1307,5** | **0** | **0** | **6203,3** | **6203,3** | **1307,5** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| ***Задача 2. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный район», обеспечение максимально доступа населения к информации.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Повышение квалификации муниципальных служащих Отдела образования для работы на сайтах. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| **ИТОГО по задаче № 2** |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ***Задача 3. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МО «Ленский муниципальный район».*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Проведение анализа специалистами Отдела образования, удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг . | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Проводится анализ специалистами Отдела образования удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных  услуг |
| **ИТОГО по задаче**  **№ 3** |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Итого по подпрограмме №3** |  | **6203,3** | **1307,5** | | **0,0** | **0,0** | **6203,3** | **6203,3** | **1307,5** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Итого по  Программе** |  | **360880,4** | **99151,2** | | **2195,5** | **0** | **120426,3** | **120418,8** | **33058,1** | | **238258,6** | **66093,1** | **0,0** | **0,0** |  |

**«Развитие физической культуры, спорта, туризма, повышение эффективности реализации молодёжной и семейной политики в МО «Ленский муниципальный район» 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники /бюджет поселений | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Приобретение спортинвентаря для проведения мероприятий, приобретение и ремонт тренажеров для тренажерного зала. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  МБОУ ДОД «КЦДО» | 10,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 10,0/0 | 0/0 | Планируется в 3 квартале 2017 года |
| 1.2 Участие в областных соревнованиях, проведение районных и совместных с республикой Коми и соседними районами Архангельской области. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  МБОУ ДОД «КЦДО» | 80,0 | 43,0 |  |  | 60,0 | 60,0 | 13,0 |  |  | 20,0/0 | 30,0/0 | Проведено 9 мероприятий, количество участников-461 человек. |
| 1.3.Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории МО «Сафроновское» | МБОУ ДОД «КЦДО» | 400,0 | 113,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0/400,0 | 43,4/70,0 | В 1 квартале 2017 г.: приобретены прожектора для ледового корта,  массовые катания проводились 4 раза в неделю.  В п. Яреньга проведено 1 мероприятие, количество участников – 10 человек. |
| 1.4 Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории МО «Козьминское» | МБОУ ДОД «КЦДО» | 450,0 | 57,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0/450,0 | 0/57,0 | Проведено 2 мероприятия, количество участников- 27 человек. |
| 2.1 Ремонт хоккейного корта.  (Кровля) | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  МБОУ ДОД «КЦДО» | 50,0 | 0,0 |  |  | 40,0 | 40,0 | 0,0 |  |  | 10,0/0 |  | Планируется во 2 квартале 2017 года |
| 2.2 Оборудование освещенной лыжной трассы. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  МБОУ ДОД «КЦДО» | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования. |
| 2.3 Текущий ремонт спортсооружений.  (ФОК-ремонт кровли) | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  МБОУ ДОД «КЦДО» | 10,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 10,0/0 |  | Планируется во 2 квартале 2017 года |
| **Итого по подпрограмме № 1** |  | **1000,0** | **213,4** |  |  | **100,0** | **100,0** | **13,0** |  |  | **50,0/850,0** | **73,4/127,0** |  |
| **Подпрограмма №2**  **«Развитие туризма на 2017-2019 годы».** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Участие в областных, межмуниципальных, межрегиональных мероприятиях туристской направленности (форумы, семинары, выставки) | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Центр народной культуры и туризма | 25,0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 25,0/0 |  | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 1.2 Участие в областных, межмуниципальных, межрегиональных и федеральных конкурсах проектов в сфере туризма | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,МБУК «ЦНКТ»,МБУК «Яренский краеведческий музей»,МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека». | 70,0 | 0 |  |  | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 |  | 20,0/0 |  | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 2.1 Формирование точек туристической привлекательности района. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  МБУК «ЦНКТ» | 25,0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 25,0/0 |  | Готовятся открытие деревенского музея и туристическая экскурсия по с.Ирта. |
| 2.2 Разработка туристских маршрутов (карты,схемы,фото),организация маршрутов «Тур выходного дня» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 2.3 Организация и проведение Фестиваля «Сказки Ленского леса» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район», МБУК «ЦНКТ» | 50,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 50,0/0 |  | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 2.4 Организация и проведение мастер-классов по народным ремёслам и изделиям сувенирной продукции. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район», МБУК «ЦНКТ» | 10,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 10,0/0 |  | В Резиденции Зимы за 1 квартал 2017 года проведено 25 мастер-классов. |
| 2.5 Пошив костюмов к зимней костюмированной экскурсии «Улицы древнего Яренска» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район», МБУК «ЦНКТ» | 10,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 10,0/0 |  | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 3.1 Оформление рекламно-туристических баннеров при въезде в Яренск. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район», МБУК «ЦНКТ» | 15,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 15,0/0 |  | Мероприятие запланировано в течение года. |
| **Итого по подпрограмме № 2** |  | **205,0** | **0** |  |  | **50,0** | **50,0** | **0** | **0** |  | **155,0/0** |  |  |
| **Подпрограмма №3 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики на 2017-2019 годы»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Развитие молодёжного самоуправления в Ленском районе:  Районная молодёжная конференция «Молодость Ленского района»  Организация работы Молодёжного совета Ленского района. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района | 2,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,0/0 |  | Проведено ежеквартальное заседание Молодежного совета, введены в состав 2 человека. |
| 1.2 Участие молодёжи Ленского района в областных молодёжных слётах, форумах, фестивалях | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Запланировано на 3 квартал 2017 года. |
| 1.3 Семинары, круглые столы по проблемам развития молодёжных СМИ  Конкурс на лучшую публикацию о молодёжи | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района | 1,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0/0 |  | Запланировано на 3 квартал 2017 года. |
| 1.4 Организация акции «Бессмертный полк» и «Солдатский привал» (к Дню Победы) | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», Отдел образования администрации МО «Ленский район»  Молодёжный совет Ленского района | 2,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2,0/0 |  | Запланировано на 2 квартал 2017 года. |
| 1.5 Районный конкурс «Молодежное подворье» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5,0/0 |  | Запланировано на 2 квартал 2017 года. |
| 1.6 Районный конкурс «Молодые мастера народных промыслов и ремесел» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 2,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2,0/0 |  | Запланировано на 2 квартал 2017 года. |
| 1.7 Акция «Подарок от Деда Мороза» для детей из многодетных малообеспеченных семей, семей безработных и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Молодёжный совет Ленского района,  ГУ ОСЗН по Ленскому району,  ГУ ЦЗН по Ленскому району | 2,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,0/0 |  | Запланировано на 4 квартал 2017 года. |
| 2.1 Реализация проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, организацию отдыха и досуга молодёжи (на конкурсной основе) | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Молодёжный совет Ленского района | 5,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5,0/0 |  | Запланировано в течение года. |
| 2.2 Районный молодёжный спортивно-туристический лагерь «Робинзонада» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Молодёжный совет Ленского района,  МБОУ ДОД  КЦДО,  Яренская ЦРБ. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Запланировано на 2-3 кварталы 2017 года. |
| 2.3 Районный туристический слёт для работающей молодёжи «Белые ночи Себентия» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района,  Яренская ЦРБ. | 10,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 10,0/0 |  | Запланировано на 2 квартал 2017 года. |
| 2.4 Легкоатлетический кросс им. С. Кривошеина | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Молодёжный совет Ленского района, МБДОУ ДОД КЦДО | 2,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2,0/0 |  | Запланировано на 2 квартал 2017 года. |
| 3.1День Российской молодёжи – фестиваль молодёжного творчества «РИТМ» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Молодёжный совет Ленского района | 15,0 | 0 |  |  | 10,0 | 10,0 | 0 |  |  | 5,0/0 |  | Запланировано на 3 квартал 2017 года. |
| 3.2 Создание временных сезонных рабочих мест для молодёжи | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  ГУ ЦЗН | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Направлена заявка на получение субсидии из областного бюджета для создания рабочих мест на летний период. |
| 3.3 Районный фестиваль интеллектуальных игр «Ленские магистры» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» | 5,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5,0/0 |  | Запланировано на 4 квартал 2017 года. |
| 3.4 Организация мероприятий в сфере профориентации молодежи | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  ГУ ЦЗН по Ленскому району, учреждения образования Ленского района | 10,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 10,0/0 |  | Запланировано на 4 квартал 2017 года. |
| 3.5 Развитие (добровольческого)  волонтерского движения. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Молодёжный совет  Ленского района, МБОУ ДОД  КЦДО, учреждения образования Ленского района | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведены 3 благотворительные акции по сбору средств нуждающимся.  Оказана волонтерская помощь в проведении 2 мероприятий («Лыжня России», «Лыжня на призы газеты «Маяк») |
| **Итого по подпрограмме № 3** |  | **61,0** | **0** |  |  | **10,0** | **10,0** | **0** |  |  | **51,0/0** |  |  |
| **Подпрограмма № 4 «**Повышение эффективности реализации семейной политики на 2017-2019 гг. в МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Проведение конференций, встреч, круглых столов, семинаров для специалистов и родителей по вопросам реализации семейной политики | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на май 2017 года. |
| 1.2 Подготовка и публикация в средствах массовой информации, на интернет-сайте материалов по вопросам семьи и детей | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Публикации на сайте Администрации и в районной газете «Маяк»:  1.информация о проведении конкурса по отбору организаций, ведущих сопровождение приемных семей и «Школу приемных родителей», информация о результатах конкурса (февраль, март 2017 г.)  2.Информация об областном конкурсе «Лучшая семья Архангельской области».  3.Информация о награждении дипломом «Признательность» |
| 2.1 Организация индивидуального консультирования семей «группы риска» специалистами психологической службы | территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | В 1 квартале 2017 года консультации не проводились. |
| 2.2 Издание буклетов по семейным формам устройства детей-сирот | территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отпечатано в 1 квартале 2017 года. |
| 2.3 Организация и проведение мероприятий для замещающих семей, награждение дипломом «Сердце отдаю детям» | территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 2,0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2,0/0 |  | Запланировано на май 2017 года. |
| 2.4 Создание службы сопровождения замещающих семей и создание «Школы приемных родителей» | Яренский детский дом, территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 28.03.2017 г. №218 «О передаче полномочий ГБОУ АО «Яренский детский дом». Договор о передаче полномочий органа опеки и попечительства от 30.03.2017 г. |
| 2.5 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству. | Территориальный отдел по опеке и попечительству  Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 1687,7 | 275,8 |  |  |  |  |  | 1687,7 | 275,8 |  |  | Деятельность осуществляется в рабочем режиме. |
| 2.6 Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам. | Территориальный отдел по опеке и попечительству  Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 91,3 | 22,8 |  |  |  |  |  | 91,3 | 22,8 |  |  | Деятельность осуществляется в рабочем режиме. |
| 3.1 Организация и проведение мероприятий к Дню семьи (15 мая), Дню семьи, любви и верности (8 июля), к Дню матери, Дню отца | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5,0/0 |  | Направлено ходатайство на награждение:  2 семей дипломами «Признательность»,  3 семей медалью «За любовь и верность». |
| 3.2 Чествование семей | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район»Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Поздравление от Главы семье с рождением ребенка (первый ребенок года). |
| 3.3Участие в районных, областных, межрайонных мероприятиях по поддержке семьи | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Запланировано в течение года. |
| 3.4 Участие в областном форуме приемных семей  (г. Архангельск) | территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Запланировано на 4 квартал 2017 года. |
| 3.5 Проведение конкурса проектов по поддержке семьи и пропаганде здорового образа жизни | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования. |
| 3.6 Организация работы семейных клубов | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Работают семейные клубы в детских садах «Теремок», «Незабудка» |
| **Итого по Подпрограмме №4** |  | **1786,0** | **298,6** |  |  | **0** | **0** |  | **1779,0** | **298,6** | **7,0/0** |  |  |
| **Итого по  Программе** | | **3052,0** | **512,0** | **0** | **0** | **160,0** | **160,0** | **13,0** | **1779,0** | **298,6** | **263,0/ 850,0** | **73,4/ 127,0** |  |

**"Развитие сферы культуры МО «Ленский муниципальный район» на 2015-2017годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения | |
| всего | | федеральный бюджет | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | | |
| План | Факт | план | | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017год | фактически  профинансировано | план | факт | план | факт | план | Факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | |
| **Подпрограмма №1 «Библиотечное обслуживание населения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Библиотечное обслуживание населения | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 8479,8 | 2151,7 | 0 | 0 | | 8429,8 | 8429,8 | 2117,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 34,2 | | Создание условий для обеспечения открытости, доступности библиотек, внедрения современных форм предоставления библиотечных услуг, увеличение посещаемости к 2017 году на 20% от уровня 2012г | |
| 2.1 Ремонт системы водоснабжения, канализации и теплосети в здании Яренской библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Частичный ремонт произведён в 2016 году, запланировано продолжение ремонта на 2017 год за счет внебюджетных средств. | |
| 2.2 Приобретение мебели для библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования | |
| 2.3 Приобретение выставочных витрин для библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования | |
| 2.4 Комплектование библиотечных фондов | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 50,0 | 0,7 | 0 | 0 | | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | | Оформлена подписка на газету «Маяк» на 1 месяц. | |
| 2.5 Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | В пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств осуществлено освидетельствование огнетушителей 17 шт. | |
| 2.6 Приобретение огнетушителей для библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 1,9 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | | Огнетушители не приобретены, но проведено освидетельствование уже имеющихся 17огнетушителей на 2017 год, освидетельствование проведено Котласским ВДПО. | |
| 2.7 Замеры электрического сопротивления в библиотеках МБУК ЛМПБ | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования. | |
| 2.8 Обеспечение доступной среды для людей с ограниченными возможностями | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 24,0 | 0 |  |  | | 24,0 | 24,0 | 0 |  |  |  |  |  |  | | Производится библиотечное обслуживание на дому людей с ограниченными возможностями. | |
| 3.1Ретро-конверсия карточного каталога | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие выполняется, карточки читателей заносятся в программу «Ирбис» | |
| 3.2 Приобретение МФУ А3 для Яренской библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Пункт программы выполнен в мае 2016 года, приобретён сканер А-3 для Яренской библиотеки. | |
| 3.3 Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК « ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Все библиотеки подключены к сети «Интернет». | |
| 4.1 Курсы повышения квалификации для работников библиотеки, подготовка по пожарной безопасности, проведение обучающих семинаров | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 4.2 Конкурс проектов среди учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 4.3 Ежегодный районный конкурс «Лучший работник культуры» (библиотеки) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 4.4 Стипендиаты (лауреаты премий) среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Ленского района | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования | |
| 4.5 Аттестация рабочих мест в МБУК «ЛМПБ» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 4.6 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 70,8 | 8,1 | 0 |  | | 62,7 | 62,7 | 0 | 0 | 0 | 8,1 | 8,1 | 0 | 0 | | Частично возмещены расходы по предоставлению мер социальной поддержки 1 квалифицированному специалисту учреждения культуры | |
| 4.7 Государственная поддержка  лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 |  |  |  | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | | Участвовали в конкурсе на получение гранта в феврале 2017 года. Конкурсный отбор не прошли. | |
| 4.8 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,3 |  |  |  | | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | | Участвовали в конкурсе на получение гранта в феврале 2017 года. Конкурсный отбор не прошли. | |
| **Итого по подпрограмме № 1** |  | **8624,9** | **2162,4** | **0** | **0** | | **8566,8** | **8566,8** | **2117,5** | **0** | **0** | **8,1** | **8,1** | **50,0** | **36,8** | |  | |
| **Подпрограмма №2 « Организация досуга, туристских и культурно-развлекательных программ»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1Организация туристских и культурно - развлекательных программ | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 15859,0 | 3535,3 | 0 | 0 | | 14599,0 | 14599,0 | 3214,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260,0 | 321,3 | | Организация досуга населения. Создание условий для туристской привлекательности Ленского района, увеличение посещаемости к 2017 году на 20% от уровня 2012года. | |
| 1.2 Подключение к центральной канализации (Яренском ДК) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие было выполнено в 3 квартале 2016 года присоединение центральной канализации к МБУК ЦНКТ. | |
| 1.3 Развитие и укрепление материально-технической базы МБУК «Центр народной культуры и туризма» Приобретение музыкального и светового оборудования | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 108,0 | 59,8 | 0 | 0 | | 108,0 | 108,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,8 | | Приобретено 2 ноутбука для центра народной культуры и туризма, микрофонная система. | |
| 1.4Приобретение мебели | администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 200,0 | 45,7 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 45,7 | | Приобретены в 1 квартале 2017 года : прилавок для лавки мастеров ,лавки ,скамейки, светильники, бра, камин для Резиденции Зимы. | |
| 1.5Приобретение и установка указателей к объектам культурного наследия и туристского показа | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года.  В 2016 году  установлен знак туристкой навигации к Резиденции Матушки Зимы на автодороге регионального значения. | |
| 1.6 Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 36,0 | 19,6 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,0 | 19,6 | | Тех обслуживание пожарной сигнализации за 1 квартал 2017года, замена электропроводки в Резиденции Зимы. | |
| 1.7Приобретение огнетушителей для ЦНКТ | администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 15,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 1.8 Замеры электрического сопротивления в МБУК ЦНКТ | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 45,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 2.1Курсы повышения квалификации для работников библиотеки, подготовка по пожарной безопасности, проведение обучающих семинаров | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 2.2 Конкурс проектов среди учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 2.3Ежегодный районный конкурс «Лучший работник культуры» (МБУК «ЦНКТ») | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | | 25 марта 2017 года  состоялся конкурс профессионального мастерства «Звезда культуры», приняли участие 3 специалиста культурно-досуговой деятельности, они были награждены дипломами и памятными подарками. | |
| 2.4 Стипендиаты (лауреаты премий) среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Ленского района | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 2.5Аттестация рабочих мест в МБУК «ЦНКТ» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 2.6 Государственная поддержка (Лучшее муниципальное учреждение культуры) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Приняли участие в конкурсе заявок на лучшее муниципальное учреждение культуры в феврале 2017 года. | |
| 2.7 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 72,0 | 7,8 | 0 | 0 | | 72,0 | 72,0 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Частично возмещены расходы по предоставлению мер социальной поддержки 2 квалифицированным специалистам учреждения культуры | |
| 3.1 Проведение межрегиональных научно-практических конференций | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 3.2 Ивановская ярмарка | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 50,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 3.3 Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 50,0 | 0 | 0 | 0 | | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 3.4Открытый районный фестиваль ветеранской песни «Поёт душа ветерана» им. Е.В. Петровой | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 3.5 Районный праздник песни, музыки и танца | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 2,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 3.6 День Победы | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 3.7 Районный конкурс детского творчества «Очаровашка» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 3.7 Фестиваль «Снежное кружево Зимы» (посвященный Дню рождения Зимы) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 50,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 3.8Ткань и фурнитура для пошива костюмов свиты Зимы | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 31,9 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,9 | | Ткань приобретена за счет внебюджетных средств. | |
| 3.9 Приобретение ростовых кукол | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 4.0 Реконструкция памятника истории и культуры высшего начального училища | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 4.1 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 2,5 | 0 | 0 | 0 | | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Приняли участие в конкурсе заявок для государственной поддержки лучших работников культуры. | |
| **Итого по подпрограмме № 2** |  | **16509,5** | **3715,1** | **0** | **0** | | **14831,5** | **14829,0** | **3221,8** | 0 | 0 | **0** | **0** | **1678,0** | **493,3** | |  | |
| **Подпрограмма №3 «Организация музейной деятельности»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1Организация музейной деятельности | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 3828,5 | 870,2 | 0 | 0 | | 3673,5 | 3673,5 | 822,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,0 | | 47,8 | | Создание условий для обеспечения сохранности фондов музея и доступности их для населения, увеличение посещаемости к 2017 году на 20 % от уровня 2012года. |
| 1.2Подведение газа к МБУК «Яренский краеведческий музей» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 1.3Приобретение стеллажей для хранения икон и картин в музее | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 2.1Приобретение компьютера и монитора в экспозиционный зал для проведения виртуальных экскурсий в музее | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 6,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6,0 | | Приобретён принтер для Яренского краеведческого музея. |
| 2.2Приобретение и установка указателей к объектам культурного наследия и туристского показа | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 2.3Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Заключен договор на обслуживание охранно-пожарной сигнализации. |
| 2.4 Приобретение огнетушителей | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 2.5 Проведение работ по реставрации коллекций икон XVIII в. находящиеся на хранении в МБУК «Яренский краеведческий музей» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 3.1Курсы повышения квалификации работников музея | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 20,0 | 7,7 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | | 7,7 | | Прошёл обучение 1 работник в 1 квартале 2017 года (по закупкам). |
| 3.2Конкурс проектов среди учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года |
| 3.3Стипендиаты (лауреаты премий) среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Ленского района | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года |
| 3.4 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 8,6 | 8,6 | 0 | 0 | | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Частично возмещены расходы по предоставлению мер социальной поддержки 1 квалифицированному специалисту учреждения культуры |
| 3.5 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры . | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 10,0 |  |  |  | | 10,0 | 10,0 | 0 |  |  |  |  |  | |  | | Приняли участие в конкурсе заявок на лучшее учреждение культуры. |
| **Итого по подпрограмме №3** |  | **3867,1** | **892,5** | 0 | 0 | | **3692,1** | **3692,1** | **831,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **175,0** | | **61,5** | |  |
| **Подпрограмма №4 «Предоставление дополнительного образования» финансирование осуществляется через МП «Развитие образования Ленского муниципального района на 2015-2018 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по  Программе** |  | **29001,5** | **6770,0** | 0 | 0 | | **27090,4** | **27087,9** | **6170,3** | 0 | 0 | **8,1** | **8,1** | **1903,0** | | **591,6** | |  |

**«Создание условий для развития сельского хозяйства в МО «Ленский муниципальный район на 2017 – 2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Обеспечение роста объемов сельскохозяйственного производства и финансовой устойчивости | Администрация  МО «Ленский  муниципальный  район/отдел  производствен  ной сферы, жилищно-коммунального и  сельского хозяйства, сельскохозяйственные организации | 261,0 | 0 | 31,0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 210,0 | 0 | 0 | 0 | Ведётся подготовка к заключению соглашений. |
| 2.Осуществление информационно-консультационной помощи сельхозпроизводителям всех форм собственности, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство;  Содействие в участии в региональных программах | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информационно-консультационная помощь оказывается. |
| 3.Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции, производимой в сельскохозяйственных организациях и личных подсобных хозяйствах граждан; | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства;  Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие закупку сельскохозяйственной продукции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков с\х продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020г.-субсидия на закупку с\х продукции у населения, в областном бюджете на 2017 год не предусмотрено. |
| 4. Содействие в формировании объемов лесных  насаждений для обеспечения потребностей сельхозтоваропроизводителей в древесине для отопления, возведения объектов производственного и административного назначения и их ремонта | Администрация  МО «Ленский  муниципальный  район/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства,  сельскохозяйственные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Направлены заявки в Министерство природресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. |
| 5. Организация сельскохозяйственных ярмарок; | Администрация  МО «Ленский  муниципальный  район/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства,  сельскохозяйственные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется подготовка к проведению весенней с/х ярмарки, которая запланирована на 19.05.2017г. |
| **Итого по Программе** |  | **261,0** | 0 | **31,0** | 0 | **20,0** | **20,0** | 0 | **210,0** | 0 | **0** | 0 |  |

**«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения Ленского района на 2014 – 2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | Предусмотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Ленского района»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Развитие некоммерческого жилищного фонда, в том числе для граждан,  имеющих невысокий уровень дохода, включая  строительство служебного жилья | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не запланировано в 2017 году. |
| 1.2.Предоставление доступного и комфортного жилья семьям, проживающим в Ленском районе и желающим улучшить свои жилищные условия | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе установленных федеральным законодательством | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | Ведётся постановка на учёт граждан, желающих получить субсидию на выезд из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. |
| 1.4. Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.5. Оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.6.Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 21,0 | 21,0 | 0 | 0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится утверждение по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО «Сафроновское». |
| 1.7.Модернизация объектов водоснабжения на территории Ленского района | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.8. Софинансирование строительства жилья для  переселения из  ветхого жилого  фонда | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Программа завершена в 2016 году. |
| 1.9. Проектирование, строительство, реконструкция газораспределительных сетей, включая газоснабжение жилых домов | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.10. Проектирование, реконструкция действующих и строительство новых котельных для использования природного газа как вида топлива, в том числе строительство разводящих сетей газоснабжения, реконструкция тепловых сетей | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перевод котельных на природный газ осуществлен в 2016 году. |
| 1.11 Осуществление строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ по расширению распределительных газопроводов и газоснабжению жилых домов | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.12 Проектирование, строительство полигонов | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.13 Проектирование, строительство КОС | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.14 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |  | **0** | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | **0** | **0** | Планируется в течение 2017 года. |
| **Итого по  подпрограмме №1** |  | **26,0** | **21,0** | **0** | **0** | **21,0** | **21,0** | **21,0** | **5,0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Подпрограмма №2 «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям, участницам подпрограммы | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.2. Предоставление социальных выплат молодым семьям, участницам подпрограммы | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств.. |
| **Итого по  подпрограмме №2** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Итого по  Программе** |  | **26,0** | **21,0** | **0** | **0** | **21,0** | **21,0** | **21,0** | **5,0** | **0** | **0** | **0** |  |

**"Устойчивое развитие сельских территорий МО «Ленский муниципальный район» на 2017-2020 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Улучшение  жилищных  условий  граждан,  проживающих в  сельской  местности | Администрация МО «Ленский муниципальный район» / отдел производственной сферы и сельского хозяйства | 500,0 | 0 | 142,5 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 142,5 | 0 | 165,0 | 0 | Планируется улучшить жилищные условия 1семьи граждан |
| 2. Обеспечение жильем  молодых семей  и молодых  специалистов,  проживающих в  сельской  местности | Администрация МО «Ленский муниципальный район» / отдел производственной сферы и сельского хозяйства | 500,0 | 0 | 200,0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 100,0 | 0 | 150,0 | 0 | Планируется улучшить жилищные условия 1 молодой семьи |
| **Итого по  Программе** |  | **1000,0** | **0** | **342,5** | **0** | **100,0** | **100,0** | **0** | **242,5** | **0** | **315,0** | **0** |  |

**«Профилактика правонарушений на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1 Проведение ежеквартальных заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район» | МВКПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1-й квартал 2017 г. проведено заседание комиссии 24 марта 2017 г. по вопросам:  1.Подведения итогов по обеспечению правопорядка во время проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года, рождества Христова и Крешения Господня, 23 февраля и 8 марта.  2. Об увеличении бюджетных ассигнований на материальное стимулирование и поощрение граждан и членов ДНД «Факел». |
| 1.1.2 Организация своевременного обмена информацией между органами системы профилактики правонарушений в Ленском районе | Соисполнители программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обмен информацией между органами системы профилактики правонарушений в Ленском районе осуществляется своевременно на постоянной основе |
| 1.1.3 Создание на территории района общественных формирований правоохранительной направленности для охраны общественного порядка | администрации поселений, ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории Ленского района действует одно общественное формирование правоохранительной направленности - народная дружина «Факел», в составе 11 членов на территории МО «Козьминское», которая внесена в региональный реестр народных дружин 21 октября 2015 года за № 27. Проводится работа по отбору кандидатов в ДНД на территории МО «Сафроновское» |
| 1.1.4 Организация и проведение совместных рейдов по проверке содержания территорий и соблюдения противопожарного режима в населенных пунктах в пожароопасный период (сжигания сухой травы и т.п.), проверке жилого фонда в зимний период времени | ОГПН, ОМВД России по Ленскому району, администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1-й квартал 2017 г. сотрудниками ОП совместно с представителями ОНД Ленского района проведено 4 рейда по проверке жилого фонда (особенно где проживают неблагополучные семьи) в весенний, осенний и зимний период с целью недопущения возникновения пожаров. |
| 1.2.1.1 Анализ деятельности религиозных, молодежных, общественных и политических организаций и объединений граждан в целях выявления и пресечения экстремистских проявлений с их стороны и недопущения совершения преступлений и правонарушений на национальной почве | ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В истекший период на территории Ленского района экстремистских проявлений, преступлений и правонарушений на национальной почве зарегистрировано не было |
| 1.2.1.2 Проведение комплексных проверок состояния антитеррористической защищенности объектов, представляющих повышенную технологическую и экологическую опасность, определение дополнительных мер по устранению выявленных недостатков | ГО и ЧС, ОМВД России по Ленскому району, администрации МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1-й квартал 2017 г. проведено 7 комплексных проверок совместно с представителями ГО и ЧС на предмет антитеррористической защищенности объектов, представляющих повышенную технологическую и экологическую опасность.( 3 - мест с массовым пребыванием людей(территорий), 2- спортивных объекта, 2- объекта здравоохранения) |
| 1.2.1.3 Проведение совместных тренировок на территории района:  - по вопросам профилактики терроризма и проведению антитеррористических мероприятий;  - по охране и обороне важных государственных объектов и объектов жизнеобеспечения. | ОМВД России по Ленскому району, ГО и ЧС, ПЧ-25 ОНД,  руководители объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1-й квартал 2017 г. осуществлена 1 совместная тренировка по охране и обороне важных государственных объектов жизнеобеспечения под руководством оперативного штаба. |
| 1.2.1.4 Освещение на интернет сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» информации результатов деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов и общественных объединений по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | Отел ГО и ЧС ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация регулярно размещается на сайте Администрации (http://www.yarensk.ru/about/defence/prof\_ekstremizma\_terorizma.php) |
| 1.2.2.1 Организация и проведение рейдов в муниципальных образованиях района с целью профилактики правонарушений совершаемых в общественных местах. | ОМВД России по Ленскому району,  Администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1-й квартал 2017 г. с целью профилактики правонарушений совершаемых в общественных местах, проведено 9 рейдов, в ходе которых выявлено 52 правонарушения, предусмотренных ст. 20.21 КоАП РФ, 5 правонарушений по ст. 20.1 КоАП РФ, 6 правонарушений, предусмотренных ст. 20.20 КоАП РФ, 0 правонарушений по ст. 20.22 КоАП РФ, 0 правонарушений по ст. 6.10 КоАП РФ., 2 правонарушения по ст. 6.9 КоАП РФ |
| 1.2.2.2 Размещение в средствах массовой информации публикаций, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений | ОМВД России по Ленскому району,  Администрации МО | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1-й квартал 2017 г. ОМВД России по Ленскому району размещено в сети интернет на сайтах Администрации МО «Ленский муниципальный район» и на сайте УМВД России по АО 10 материалов направленных на предупреждение правонарушений и преступлений |
| 1.2.3.1 Проведение корректировки банков данных семей, находящихся в социально опасном положении, детей школьного возраста, не посещающих по неуважительным причинам учебные заведения, помещенных в воспитательные учреждения, находящихся в розыске | Отдел опеки и попечительства, ТКДН, Отдел образования | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведена корректировка банков данных семей, находящихся социально опасном положении. Всего в 1-м квартале 2017 г. состоят на учете 37 семей, 3 семьи снято с учета, 7 поставлено. Для корректировки банков образовательные учреждения ежеквартально направляют в Отдел образования сведения о постановке на ведомственный учет семей в СОП, а также ежемесячно – сведения о детях, не посещающих по неуважительным причинам учебные заведения.  Состоят на учете 20 детей, АППГ – 17. |
| 1.2.3.2 Проведение комплексных профилактических мероприятий по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, а также детей, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством, детей, систематически пропускающих занятия и допускающих самовольные уходы из государственных учреждений | Отдел опеки и попечительства, ТКДН, Отдел образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для обеспечения межведомственного взаимодействия со специалистами органов профилактики Отдел образования и (или) образовательные учреждения ежемесячно в течение всего учебного года информируют ТКДН и ЗП Администрации МО «Ленский муниципальный район», ОМВД России по Ленскому району о детях, систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях по неуважительной причине, для привлечения к ответственности родителей (законных представителей) этих несовершеннолетних |
| 1.2.3.3 Проведение цикла лекций и бесед тематической направленности, а также по разъяснению норм федерального и областного законодательства среди обучающихся общеобразовательных учреждений | Отдел опеки и попечительства, ТКДН, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со статьей 14. ФЗ № 120-ФЗ Отдел образования внедряет в практику работы образовательных учреждений программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. Вобразовательных учреждениях внедряются программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения. |
| 1.2.3.4 Организация районных соревнований обучающихся по игровым видам спорта, вовлечение в кружки и секции | Отдел образовани, Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Образовательные учреждения обеспечивают организацию в образовательных учреждениях общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлекают к участию в них несовершеннолетних.  В 1-м квартале 2017 г. проведено 9 мероприятий :  - 4 турнира по футзалу,  -1 турнир по настольному теннису,  - лыжные гонки «Лыжня России»,  - лыжные гонки на приз газеты «Маяк»,  - 2 хоккейных турнира.  Кол-во участников- 461 чел. |
| 1.2.3.5 Привлечение к занятиям физической культурой и спортом несовершеннолетних, состоящих на учете в полиции | Отдел образования, Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, ТКДН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Образовательные учреждения обеспечивают организацию в образовательных учреждениях общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлекают к участию в них несовершеннолетних, состоящих на учетах профилактики. |
| 1.2.3.1 Поощрение членов общественных формирований правоохранительной направленности, внештатных сотрудников милиции, добровольных народных дружин, а также отдельных граждан, отличившихся в охране правопорядка, приобретение удостоверений и нарукавных повязок | ОМВД России по Ленскому району, администрация МО,  КДН и ЗП | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1-м квартале 2017 года поощрение граждан и членов общественных формирований не производилось. |
| 1.2.4.1 Оборудование служебных помещений для работы участковых уполномоченных полиции на административных участках | Администрация МО «Ленский муниципальный район» ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1-м квартале 2017 г. оборудование служебных помещений не производилось из-за отсутствия необходимости. |
| 2.1.1 Проведение корректировки банков данных семей, находящихся в социально опасном положении, детей школьного возраста, не посещающих по неуважительным причинам учебные заведения, помещенных в воспитательные учреждения, находящихся в розыске | Отдел опеки и попечительства, ТКДН, Отдел образования | 0, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена корректировка банков данных семей, находящихся социально опасном положении. Всего в 1-м квартале 2017 г. состоят на учете 37 семей, 3 семьи снято с учета, 7 поставлено. Для корректировки банков образовательные учреждения ежеквартально направляют в Отдел образования сведения о постановке на ведомственный учет семей в СОП, а также ежемесячно – сведения о детях, не посещающих по неуважительным причинам учебные заведения.  Состоят на учете 20 детей, АППГ – 17. |
| 2.1.2 Проведение комплексных профилактических мероприятий по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, а также детей, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством, детей, систематически пропускающих занятия и допускающих самовольные уходы из государственных учреждений | Отдел опеки и попечительства, ТКДН, Отдел образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Для обеспечения межведомственного взаимодействия со специалистами органов профилактики Отдел образования и (или) образовательные учреждения ежемесячно в течение всего учебного года информируют ТКДН и ЗП Администрации МО «Ленский муниципальный район», ОМВД России по Ленскому району о детях, систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях по неуважительной причине, для привлечения к ответственности родителей (законных представителей) этих несовершеннолетних |
| 2.1.3 Проведение цикла лекций и бесед тематической направленности, а также по разъяснению норм федерального и областного законодательства среди обучающихся общеобразовательных учреждений | Отдел образования Отдел опеки и попечительства, ТКДН, | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии со статьей 14. ФЗ № 120-ФЗ Отдел образования внедряет в практику работы образовательных учреждений программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. Вобразовательных учреждениях внедряются программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения. |
| 2.1.4 Организация районных соревнований обучающихся по игровым видам спорта, вовлечение в кружки и секции | Отдел образования, Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Образовательные учреждения обеспечивают организацию в образовательных учреждениях общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлекают к участию в них несовершеннолетних.  В 1-м квартале 2017 г.проведено мероприятий -9  - 4 турнира по футзалу  -1 турнир по настольному теннису  - лыжные гонки «Лыжня России»  - лыжные гонки на приз газеты «Маяк»  - 2 хоккейных турнира  Кол-во участников- 461 чел. |
| 2.1.5 Привлечение к занятиям физической культурой и спортом несовершеннолетних, состоящих на учете в полиции | Отдел образования, Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, ТКДН | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Образовательные учреждения обеспечивают организацию в образовательных учреждениях общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлекают к участию в них несовершеннолетних, состоящих на учетах профилактики. |
| 3.1.1 Обеспечение контроля за выявлением противоправных намерений лиц, освободившихся из мест лишения свобод | ОМВД России по Ленскому району | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осуществляется постоянный контроль за выявлением противоправных намерений лиц, освободившихся из мест лишения свобод со стороны участковых уполномоченных полиции. |
| 3.1.2 Организация индивидуальных консультаций по вопросам профессиональной ориентации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью содействия их трудоустройству. | ЦЗН, администрации поселений, ОМВД России по Ленскому району, Филиал по Ленскому району ФКУ УИИ УФСИН | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За 1-й квартал 2017 г. проведено 4 совместные индивидуальные консультации по вопросам профессиональной ориентации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью содействия их трудоустройства |
| 3.1.3 Информирование органов местного самоуправления о лицах, освобождающихся из учреждений исполнения наказаний. | ОМВД России по Ленскому району, Филиал по Ленскому району ФКУ УИИ УФСИН | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информирование органов местного самоуправления о лицах, освобождающихся из учреждений исполнения наказаний происходит на постоянной основе. Обмен информации происходит между учреждениями и администрациями поселений. |
| 3.1.4 Анализ состояния работы по постановке на учет лиц, освободившихся из мест лишения свободы по концу срока или условно-досрочно. Обеспечение в отношении их действенного оперативного контроля и профилактической работы | ОМВД России по Ленскому району, администрации поселений | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За 1-й квартал 2017 г. из мест лишения свободы освободилось 4 человека, ранее судимых, в том числе и условно-досрочно освобожденные, которые своевременно поставлены на профилактический учет в ОП.  В отношении 2 лиц, ранее судимых установлен административный надзор. |
| 3.1.5 Реализация совместных мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. | ОМВД России по Ленскому району, Филиал по Ленскому району ФКУ УИИ УФСИН | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На учете в УИИ состоит 65 человек, осужденных к мерам наказания не связанных с лишением свободы. Данные лица состоят на профилактическом учете у участковых уполномоченных полиции. Все данные лица проверены по месту проживания, с ними проведены профилактические беседы по недопущению совершения преступлений и правонарушений |
| 4.1.1 Осуществить подготовку материалов в СМИ по вопросам безопасности дорожного движения, направленных на формирование общественного правосознания и пропаганды правомерного поведения на дорогах, ориентированной на различные возрастные и социальные категории участников дорожного движения. | ОГИБДД | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Регулярно в СМИ освящаются вопросы безопасности дорожного движения. За 1-й квартал 2017 г. опубликовано 11 материалов по вопросам безопасности дорожного движения, направленных на формирование общественного правосознания и пропаганды правомерного поведения на дорогах. |
| 4.1.2 Совместно с заинтересованными ведомствами провести комплексную проверку улично-дорожной сети на территории района, о результатах проинформировать органы исполнительной власти. | Администрации МО, ОГИБДД | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За 1-й квартал 2017 г. осуществлено 12 проверок улично-дорожной сети на территории района. По результатам проверок выдано 3 предписания и 1 представление.  1 юр.лицо привлечено к ответственности по ст.19.5 ч.1 КоАП Р , 4 должностных лица привлечены к ответственности по ст.12.34 КоАП РФ и 2 должностных лица привлечены к ответственности по ст.11.21 ч.1 КоАП РФ |
| 4.1.3 Осуществление постоянного контроля за открытием, содержанием, эксплуатацией и закрытием ледовых переправ, находящихся на территории района, и проездом транспорта, передвигающегося по ним. | ОГИБДД, ДРСУ,  Администрации МО | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На территории района в осеннее-зимний период 2016-2017 годов было оборудовано 2 переправы в районе д. Паламыш (понтонная) и ледовая переправа в районе п. Литвиново. В настоящее время все переправы закрыты. |
| 4.1.4 организация обучения детей и подростков основам безопасности дорожного движения. | ОГИБДД | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С обучающимися образовательных учреждений в 1-м квартале 2017 г. проведено 27 бесед по основам безопасности дорожного движения |
| **Итого по  Программе** |  | **5,0** | **0** | **0** | **0** | **5,0** | **5,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

**"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование  мероприятия  (объекта) | Исполнители | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Фактический результат  выполнения мероприятия  с указанием причин  невыполнения |
| всего | | Федераль  ный  бюджет | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | | внебюджетные  источники | | | |
| план | факт | план | факт | Предусм.  постан. о Программе | Утверж  дено решен о бюд. на 2017 | Фактически профинансировано | план | факт | | план | | факт | |
| 1.1. Обеспечение межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики через проведение совместных совещаний, научно – практических семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений | Органы  системы профи-лактики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | Мероприятие осуществляется в течение года |
| 1.2. Развитие форм социально – психологической поддержки семьи и детей:  - привлечение специалистов области для оказания квалифицированной психологической помощи родителям;  - оказание материальной помощи малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Органы  системы профи-лактики  ОСЗН | 0  100,0 | 0  10,0 |  |  | 0 | 0 |  | 100,0 | 10,0 | |  | |  | | Мероприятия осуществляются в течение года  По состоянию на отчетную дату оказана материальная помощь 3 малоимущим семьям, состоящим на профилактическом учете |
| 1.3. Участие органов и учреждений системы профилактики в родительских собраниях, проведение семинаров для родителей по вопросам профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетними | Органы системы профи-  лактики | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | Мероприятие осуществляется в течение года |
| 1.4. Осуществление государственных полномочий по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | ТКДНи ЗП | 964,4 | 188,5 |  |  |  |  |  | 964,4 | 188,5 | |  | |  | | Государственные полномочия по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав исполняются |
| 2.1.Участие в межведомственной комплексной оперативно - профилактической операции «Лето Поморья» | Органы  системы профи-лактики | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | |  | |  | | Проведение мероприятия  и запланировано на июнь-август 2017 года |
| 2.2. Организация и проведение районного конкурса среди школьников «Безопасное колесо»;  Участие в областном конкурсе среди школьников «Безопасное колесо» | ОП (ГИБДД) Отд.обр. и ОУ | 0  5,0 |  |  | 0 | 0  0 | 0  0 |  |  |  | | 5,0 | |  | | Мероприятия осуществляются по отдельному графику в течение года |
| 2.3.Организация в летний период многодневного похода для несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах системы профилактики | Органы  системы профи-лактики | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | |  | |  | | Проведение мероприятия запланировано на летний период |
| 2.4. Участие в проведении районных конкурсов среди учащихся образовательных учреждений района | Органы  системы профи-лактики | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | |  | |  | | Мероприятие осуществляется в течение года |
| 2.5. Организация занятости детей, состоящих на учетах профилактики, подростков из семей,  находящихся в социально опасном положении, во внеурочное время, в каникулы:  - Проведение акций по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на  учете в органах системы профилактики в спортивную, творческую, интеллектуальную деятельность («Выходи играть во двор», «Чемпионы с улицы», «Чистота моего двора»…)  - Проведение мероприятий спортивной, творческой и интеллектуальной направленности для несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах системы профилактики | Органы  системы профилактики, НКО | 0  0 |  |  |  | 0  0 | 0  0 |  |  |  | |  | |  | | Мероприятия осуществляются в течение года |
| 2.6.Организация трудоустройства (временное, постоянное) несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах | Органы  системы профи-лактики  ЦЗН | 70,0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 70,0 | 0 |  | |  | | Проведение мероприятия запланировано на летний период | |
| 3.1.Освещение в средствах массовой информации, размещение на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» материалов по проблемам семьи, подростков и молодежи для привлечения внимания общественности. | Органы  системы профи-лактики | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | |  | | Мероприятие осуществляется в течение года | |
| 3.2 Привлечение к проведению мероприятий с подростками представителей НКО (Совет молодёжи, Совет отцов, районный  Совет женщин) | Органы  системы профи-лактики,  НКО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | Мероприятие осуществляется в течение года | |
| **Итого по  Программе** |  | **1139,4** | **198,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1134,4** | **198,5** | **5,0** | | **0** | |  | |

**Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ленский муниципальный район» 2017-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | Факт | преду  смотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017  год | факти чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1 Участие субъектов предпринимательства на конкурсной основе по субсидированию процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и части лизинговых платежей по договорам лизинга. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения, субъекты МСП в 1 квартале 2017 года не принимали участия в областном конкурсе |
| 1.2 Формирование и ведение Администрацией МО «Ленский муниципальный район» перечня муниципального имущества для предоставления субъектам предпринимательства, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, инвентаря. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Проведен мониторинг оказания поддержки субъектам МСП включая имущественную поддержку. Перечень получателей имущественной поддержки ведется в отделе по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами. |
| 1.3. Предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 750,0 |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  | 400,0 |  | 300,0 |  | Конкурс не проведен. Отсутствует софинансирование областного бюджета. |
| 1.4. Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей поддержки, на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет малому по предпринимательству при Главе МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей поддержки, на территории Ленского района обновлен и размещении на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 2.1 Организация проведения конференций, семинаров, деловых встреч и круглых столов с предпринимателями | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет малому по предпринимательству при Главе МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | В январе 2017 года проведен семинар совместно с МИ ФНС №1 по Арх.обл и НАО по вопросам применения ККТ.  В марте 2017 года субъекты МСП принимали участие в семинаре по ЕГАИС. |
| 2.2 Работа информационно-консультационного опорного пункта | Администрация МО «Ленский муниципальный район», МУК Яренская межпоселенческая библиотека | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подведены итоги работы информационно-консультационного опорного пункта за 2016 год |
| 2.3 Освещение вопросов развития малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Освещение вопросов развития малого и среднего предпринимательства проводится в СМИ и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район». Размещаются нормативно правовые акты в сфере МСП, информационные материалы, проводимые мероприятия. |
| 3.1 Организация проведения обучающих семинаров и деловых встреч по основам предпринимательской деятельности | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие по вопросу организации предпринимательской деятельности проводится индивидуально, с каждым обратившимся субъектом МСП. |
| 3.2 Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства по подготовке кадров | ОГУ «Центр занятости населения Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обучение профессиям в сфере бытового обслуживания. Субсидия на самозанятость и регистрацию ИП в 1 квартале 2017 года не выдавалась. |
| 3.3. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конкурсы не проводились. |
| 3.4 Проведение отборочных туров областных конкурсов | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет по малому предпринимательству при Главе Мо «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | До субъектов предпринимательства доведена информация по участию в региональном этапе конкурса «Архангельское качество -2017». |
| 3.5 Проведение ярмарок и оказание помощи в проведении ярмарок в поселениях, участие в областных и межрайонных выставках, ярмарках | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет по малому предпринимательству при Главе Мо «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 1 квартале 2017 года проведена работа по организации весенней сельскохозяйственной ярмарки «Усадьба-2017». |
| **Итого по  Программе** |  | **855,0** | **0** | 0 | 0 | **50,0** | **50,0** | **0** | **500,0** | **0** | **305,0** | **0** |  |

**«Совершенствование муниципального управления в МО «Ленский муниципальный район» на 2015–2017 годы**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель |  | | |  | | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | | план | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Подпрограмма №1 «Обеспечение деятельности Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Обеспечение выполнения функций и задач Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Отделы Администрации | 27136,5 | 6105,6 | | 0 | 0 | 27136,5 | 27136,5 | 6105,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование функций и задач, поставленных перед Администрацией |
| 2.1. Укрепление материально-технической базы | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 3.1.Проведение специальной оценки условий труда в Администрации | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности,  МКУ «Эксплуатационная служба» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.1.МКУ «Эксплуатационная служба» | Подведомственное учреждение | 3675,1 | 883,9 | | 0 | 0 | 3675,1 | 3675,1 | 883,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование обеспечения деятельности  Администрации |
| 5.1.Приобретение транспортных средств | Подведомственное учреждение | 0 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Итого по подпрограмме |  | 30811,6 | 6989,5 | | 0 | 0 | 30811,6 | 30811,6 | 6989,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма №2 «Совершенствование системы муниципальной службы в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район» на 2015 – 2017 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Проведение мониторинга и экспертизы муниципальных правовых актов по вопросам кадровой политики и муниципальной службы | - отдел юридический | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не проводилась из-за отсутствия необходимости. |
| 2.2.Проведение мониторинга кадрового состава в органах МСУ муниципального района для выработки предложений по реализации кадровой политики в районе | - общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С целью реализации данной задачи проведена аттестация муниципальных служащих администрации, проанализированы результаты данной аттестации, принято решение о формировании резерва. |
| 3.2.Проведение мониторинга общественного мнения об уровне престижности муниципальной службы муниципального образования муниципального района | - общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В связи с отсутствием финансирования мероприятия не проводились. |
| 4.2. Разработка и принятие обновленных муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы и  кадровому делопроизводству | - отдел юридический;  - общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработано 2 порядка. |
| 5.2.Проведение и участие муниципальных служащих в семинарах, круглых столах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, проведение консультаций по вопросам развития системы муниципальной службы | - общий отдел;  - отдел юридический; | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прошли курсовую подготовку 4 человека, участвовали в видеосеминарах- 8 человек. |
| 6.2.Разработка и внедрение современных методик подбора кадров | - общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не проводились. |
| 7.2.Совершенствование системы конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы, и замещение должностей муниципальной службы из кадрового резерва | общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием вакансий. |
| 8.2.Разработка профессиональных тестов и практических заданий по оценке профессионального потенциала муниципальных служащих | общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Своими силами разработаны тесты для проведения аттестации муниципальных служащих. |
| 9.2.Приведение должностных инструкций муниципальных служащих  в соответствие с установленными требованиями | общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не осуществлялись в связи с отсутствием необходимости. |
| 10.2.Внедрение и формирование ежегодных отчетов муниципальных служащих  о своей профессиональной деятельности, выполненных заданиях и поручениях | общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчеты входят в ежегодный отчет структурных подразделений, собраны и обобщены отчеты о работе структурных подразделений за 2016 год |
| 11.2.Ведение на официальном сайте Администрации раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления | - общий отдел;  - отдел информационных технологий. | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раздел на сайте создан и ведется |
| 12.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | - общий отдел;  - отдел бухгалтерского учёта. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Курсовую подготовку прошли 4 человека |
| 13.2. Организация поступления на муниципальную службу на конкурсной основе | - общий отдел | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Конкурс не проводился в связи с отсутствием вакансий |
| 14.2. Организация прохождения практики студентами высших учебных заведений в Администрации и ее структурных подразделениях | - общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заявок на прохождение практики не поступало |
| 15.2.Разработка программ обучения кадрового резерва муниципальной службы | - общий отдел;  - руководители структурных подразделений | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 16.2.Разработка и внедрение эффективных механизмов ротации кадрового состава муниципальной службы | общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 17.2.Организация и проведение аттестации муниципальных служащих | общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведена аттестация муниципальных служащих Администрации, Отдела образования, Финансового отдела. |
| 18.2.Оказание органам местного самоуправления сельских поселений практической помощи:  - в организации проведения аттестаций, квалификационных экзаменов  муниципальных служащих;  - в организации проведения, оформления заседаний комиссий по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в разработке проектов муниципальных правовых актов | - общий отдел;  - отдел юридический | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Консультирование осуществляется по мере необходимости. Достигнута договоренность об участии муниципальных служащих Администрации МО «Ленский муниципальный район» в работе аттестационных комиссий поселений |
| 19.2. Ведение реестра кадрового резерва на должности муниципальной службы | - общий отдел | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Разработан порядок ведения реестра. Осуществляется поиск программного продукта |
| 20.2.Организация применения различных форм и методов оценки профессиональных знаний и навыков граждан, поступающих на муниципальную службу | - общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не проводились |
| 21.2.Внедрение механизма заключения договоров на обучение между гражданином и органом МСУ, с последующим замещением должности муниципальной службы в МО «Ленский муниципальный район» не менее 3 лет | - общий отдел;  - отдел юридический | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не проводились |
| 22. 2. Организация и проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий года» | - общий отдел; | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 23.2.Установление и выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии за выслугу лет на муниципальной службе | - общий отдел  -отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2216,0 | 871,9 | 0 | | 0 | 2216,0 | 2216,0 | 871,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежемесячная выплата муниципальной пенсии осуществляется согласно положению. |
| 24.2.Выплата единовременного поощрения за выслугу лет в связи с выходом на пенсию | -отдел бухгалтерского учета и отчетности | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Осуществляется в соответствии с областным законом |
| 25.2.Формирование системы оплаты труда с учётом материальной и моральной мотивации, муниципальных служащих на основе оценки результативности профессиональной служебной деятельности | - общий отдел;  -отдел юридический | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 26.2.Организация социологических опросов на предмет оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе | - общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не включены в план работы из-за отсутствия финансирования |
| 27.2.Разработка и внедрение системы мер по формированию позитивного общественного мнения о муниципальной службе  (публикации в средствах массовой информации, открытые уроки в школах и т.д.) | - общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 28.2.Расширение практики использования испытательного срока при приеме на работу в органы МСУ | общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Используется в соответствии с требованиями трудового законодательства |
| 29.2.Проведение комплекса мероприятий, проводимых с целью сохранения и укрепления физического и психического здоровья, а также определения рисков развития заболеваний, муниципального служащего (диспансеризация, санаторно-курортное лечение, страхование муниципальных служащих) | общий отдел | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие финансирования |
| 30.2.Оформление подписки на литературу по муниципальной службе и управлению персоналом, | общий отдел | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 31.2.Внедрение информационных технологий в систему управления кадровыми ресурсами и в кадровое делопроизводство | общий отдел;  - отдел информационных технологий | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Итого по подпрограмме |  | 2216,0 | 871,9 | 0 | | 0 | 2216,0 | 2216,0 | 871,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма №3 «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Своевременная разработка и утверждение административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг и размещение их на соответствующих сайтах | - специалисты Администрации оказывающие услуги,  - отдел юридический | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Все регламенты разработаны и размещены на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 2.3. Внесение изменений в административные регламенты муниципальных услуг | отдел юридической поддержки;  - специалисты Администрации оказывающие услуги, | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 2 квартал 2017 года |
| 3.3. Разработка необходимых нормативных документов регламентирующих предоставление государственных и муниципальных услуг, размещение их, иной информации об оказании услуг на сайте Администрации | - специалисты Администрации, - отдел информационных технологий;  - отдел юридический | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработан и утвержден Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг. Необходимые НПА разработаны ранее. |
| 4.3.Внесение и корректировка информации об услугах на портале государственных и муниципальных услуг | - специалисты Администрации, - отдел информационных технологий;  - отдел юридический | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация вносится и корректируется в РГУ АО. |
| 5.3.Формирование и актуализация перечней услуг, предоставляемых Администрацией района, | Отдел юридической поддержки | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Актуализировать нет необходимости. |
| 6.3. Проведение мониторинга качества и доступности предоставляемых услуг (в т.ч. по принципу «одного окна» | - отдел юридической поддержки | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В связи с внесенными изменениями проводится ежемесячно через систему КИАС |
| 7.3. Проведение обучающих семинаров, консультаций для специалистов предоставляющих услуги | - отдел юридический  - отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Проводились консультации. |
| 8.3.Изготовление информационных стендов | - отдел юридический  - МКУ «Эксплуатационная служба» | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Стенды изготовлены ранее. |
| 9.3.Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) | - отдел юридический | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 10.3. Участие в организационных мероприятиях по созданию МФЦ, установке инфоматов | - отдел юридический, отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Подготовка соглашений по взаимодействию МФЦ и Администрацией по оказанию муниципальных услуг. |
| 11.3.Разработка ПСД и выполнение строительно-ремонтных работ здания (помещения) офиса МФЦ | Администрация МО | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | МФЦ осуществляет свою деятельность. |
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **Подпрограмма №4 «Информатизация органов местного самоуправления Муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2015-2017 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.Приобретение МФУ для рабочих мест, где предоставляются услуги (для сканирования входящих документов и внесения их в систему исполнения регламентов) | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 2.4.Проведение мероприятий по организации информационного обмена между участниками межведомственного взаимодействия | - отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Организован обмен информации между МФЦ и архивным отделом в рамках предоставления услуги, между МФЦ и Отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
| 3.4.Приобретение и установка VIPNet координатора, настройка сетевого оборудования и настройка рабочих мест | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.4.Разработка инструкций и проведение инструктажа по защите информации | - отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Проводилась разработка инструкций и проведение инструктажа. |
| 5.4.Проведение консультаций и мероприятий по установке инфоматов и размещению МФЦ | - отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Планируется проведение при возникновении необходимости |
| 6.4.Приобретение ИБП для коммутаторов и свитчей локальной сети | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 7.4.Разработка и совершенствование нормативной базы Администрации в сфере ИКТ и информатизации*;* | - отдел информационных технологий; | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Разработана новая редакция перечня информации о деятельности Администрации МО «Ленский муниципальный район» размещаемой на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Ленский муниципальный район»;  -Разработано положение о муниципальных информационных системах;  -Разработан порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых в МО «Ленский муниципальный район» |
| 8.4. Приобретение и установка дополнительного сервера локальной сети Администрации | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 9.4. Приобретение и установка кондиционера в серверную | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 10.4. Прохождение курсов повышения квалификации в области информатизации (в т.ч. по «1С- битрикс») | Специалисты Администрации | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 11.4.Развитие технологии электронной подписи | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 12.4.Организация работы сайта Администрации (привлечение новых авторов за счет раздачи прав и проведения обучающих семинаров) | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Планируется в 2018 году. |
| 13.4.Активизация дополнительныx сервисов сайта | - отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Активизирован сервис, почтовый сервер. |
| 14.4.Смена тарифного плана на «Сервер без забот-VPS 3.0» (2Гб память и 30Гб жесткий диск); | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Исполнено. |
| 15.4.Автоматизация деятельности некоторых подразделений Администрации МО «Ленский муниципальный район» (внедрение новых информационных систем в деятельность подразделений Администрации МО «Ленский муниципальный район») | - отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Приобретено дополнительное рабочее место АС «Смета» для автоматизации работы отдела кадров. |
| 16.4.Приобретение дополнительных баз для информационно-правовой системы «Консультант +» (Эксперт приложение, Комментарии законодательства, Судебная практика) | - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 17.4.Приобретение средств вычислительной техники, печатного оборудования, аппаратных средств защиты (компьютеры, принтеры, копировальные аппараты, многофункциональные устройства, сканеры, источники бесперебойного питания, специальное оборудование) | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 18.4.Оснащение зала заседаний Администрации презентационным оборудованием. | - отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 19.4.Приобретение и внедрение программы «Дело», дополнительного модуля для реализации 210-ФЗ | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности  - общий отдел | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Итого по подпрограмме |  | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Итого по  Программе** |  | **33027,6** | **7861,4** | **0** | | **0** | **33027,6** | **33027,6** | **7861,4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

**" Противодействие коррупции в МО «Ленский муниципальный район на 2016 – 2017 годы "**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | Факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Разработка и принятие нормативно-правовых актов антикоррупционной направленности | Общий отдел Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НПА разработаны.  В связи с изменением законодательства, вносятся изменения в действующие акты |
| 1.2. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов. Ревизия действующих нормативных правовых актов | Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с решением Собранием депутатов № 40-н от 18.06.2014 г. |
| 1.3. Публикация на официальных сайтах администрации и в СМИ:  - перечня разрабатываемых нормативно-правовых актов;  - проектов нормативно-правовых актов;  - информации антикоррупционной пропаганды с целью формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Все НПА размещаются на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» и в газете «Маяк».  Коррупционные факторы за 1 квартал 2017 года не выявлены |
| 1.4.Осуществление анализа динамики правонарушений коррупционной направленности в органах местного самоуправления района | Совет по противодействию коррупции  Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правонарушений за 1 квартал 2017 года не выявлено. |
| 1.5. Проведение анализа итогов, эффективности размещения муниципального заказа | заместитель главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурного развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен анализ за 1 квартал 2017 года. Экономия бюджетных средств составила 530,4 тыс. руб.  С 06.02.2017 по18.02.2017 31 специалист прошел курсы повышения квалификации в сфере закупок. |
| 1.6. Осуществление контроля, выявление и пресечение коррупционных нарушений в ходе процессов, связанных с предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал 2017 года коррупционных нарушений в ходе процессов, связанных с предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду не выявлено. |
| 1.7. Анализ проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов муниципальной собственности с целью выявления фактов занижения реальной их стоимости и случаев злоупотребления | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал 2017 года конкурсы и аукционы не проводились. |
| 1.8. Размещение информации в СМИ и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район:  - о возможности заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества, земельных участков;  - о результатах приватизации муниципального имущества;  - о предстоящих торгах по продаже, представлению в аренду муниципального имущества и результатах проведенных торгов | заместитель главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурного развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация регулярно размещается в СМИ и на сайте Администрации |
| 1.9. Проведение плановых проверок:  а) расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию приоритетных программ, проведение мероприятий, связанных с отопительным сезоном и иными сезонными работами;  б) соответствия заключаемых органами местного самоуправления договоров и контрактов на поставку товаров, проведение работ, оказание услуг федеральному законодательству;  в) правомерности передачи муниципального имущества в собственность или аренду коммерческим структурам;  г) соблюдения законодательства при реализации разрешительных и согласовательных процедур. | Контрольно-счетная комиссия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проверки проводятся в соответствие с планом |
| 1.10. Организация и проведение заседаний с участием представителей органов местного самоуправления, правоохранительных органов и предпринимателей с целью предупреждения и исключения фактов коррупции, выработки согласованных мер по снижению административных  барьеров | Отдел экономики и прогнозирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данные вопросы рассматривались на заседаниях Совета по малому предпринимательству при Главе МО «Ленский муниципальный район» 30.01.2017 г. |
| 1.11. Размещение на официальном Интернет - сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» информации о деятельности органов местного самоуправления в области противодействия коррупции, в том числе нормативных правовых актов. | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация размещена на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 1.12. Функционирование телефона доверия для приема сообщений о фактах коррупции, определение порядка обработки поступающих сообщений о коррупционных проявлениях | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телефон доверия действует  «Телефон доверия»  (81859) 5-37-21 |
| 1.13. Проведение анализа жалоб и обращений граждан на наличие сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал 2017 года обращений не поступало |
| 1.14. Организация информационного взаимодействия органов местного самоуправления с подразделениями правоохранительных органов, занимающихся вопросами противодействия коррупции | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организовано информационное взаимодействие органов местного самоуправления с ОП МВД России по Ленскому району, Прокуратурой Ленского района, Следственным комитетом |
| 1.15. Организация среди учащихся образовательных учреждений района конкурсов плакатов, рефератов, сочинений по антикоррупционной тематике | Отдел Образования, заместитель главы администрации по социальным вопросам, заведующий отделом по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятий в 1 квартале 2017 года не проводилось. |
| 2.1. Формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кадровый резерв сформирован распоряжением Администрации от 18.01.2013 г. № 7 |
| 2.2. Проведение работы с вновь принятыми муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы, соблюдения требований, предъявляемых к служебному поведению, их правам и обязанностям, ограничениям и запретам, связанным с муниципальной службой, этике поведения муниципального служащего, предотвращения конфликта интересов, ответственности за совершение должностных правонарушений | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится работа с вновь принятыми муниципальными служащими по соответствующим вопросам. В 1 квартале 2017 года проведено 4 беседы. |
| 2.3. Проведение семинаров с муниципальными служащими по разъяснению требований Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона «О противодействии коррупции», Закона Архангельской области «О противодействии коррупции в Архангельской области» и др. | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 марта 2017 года проведен обучающий семинар с муниципальными служащими Администрации по заполнению справок о доходах, расходах.  28 февраля 2017 года проведен семинар с депутатами МО «Сафроновское» по заполнению справок о доходах, расходах. |
| 2.4. Проведение проверок по соблюдению требований к служебному поведению муниципальными служащими | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявлений не поступало |
| 2.5. Обеспечение функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному проведению и урегулированию конфликтов интересов в МО «Ленский муниципальный район» | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале 2017 года заседания комиссии не проводилось . |
| 2.6. Проверка своевременности представления справок о доходах, расходах муниципальными служащими | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проверка своевременности предоставления справок о доходах запланирована на 2 квартал 2017 года. |
| 2.7. Размещение сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей и руководителей муниципальных учреждений на официальном сайте | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано на 2 квартал 2017 года. |
| 2.8. Проверка деятельности муниципальных служащих с целью установления фактов занятия деятельностью, не предусмотренной законодательством о муниципальной службе (в части соблюдения ограничений и запретов) | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявлений не поступало |
| 2.9. Анализ исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими органов местного самоуправления, возникновения ситуаций, в которых возможен конфликтный интерес | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Конфликт интересов не выявлен |
| 2.10. Организация системы поощрений, при которой чиновнику было бы выгодно и в материальном, и в моральном планах вести себя честно и эффективно | Общий отдел | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система поощрения не разработана из-за отсутствия финансовых средств |
| 2.11. Анализ действия механизма стимулирования муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений к исполнению должностных обязанностей на высоком профессиональном уровне, в том числе на должности, исполнение обязанностей по которым подвержено риску коррупционных проявлений | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Механизм стимулирования не разработан из-за отсутствия финансовых средств |
| **Итого по  Программе** |  | **2,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **2,0** | **2,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |

**«Управление муниципальными финансами МО «Ленский муниципальный район» на 2015-2017 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель | | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения | |
| всего | | | федеральный бюджет | | | | | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | Бюджеты поселений | | | | | областной  бюджет | | | | | | | | внебюджетные источники | | |
| План | | Факт | план | | | | | факт | | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | | факт | | | план | | | | факт | | | | план | Факт | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | | | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | | 14 | 15 | | 16 | |
| **Подпрограмма №1"Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в МО «Ленский муниципальный район»"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного законодательства | Финансовый отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район» (далее- Финансовый отдел | | 0 | | - | - | | | | | - | | - | - | - | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | - | | Проведена ревизия бюджетного законодательства МО «Ленский муниципальный район | |
| 1.2 Организация процесса планирования районного бюджета | Финансовый отдел | | 0 | | - | - | | | | | - | | - | - | - | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | - | | Проект решения Собрания депутатов «О бюджете на 2017 год» будет составлен в порядке и в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством | |
| 1.3 Организация исполнения районного бюджета и формирования бюджетной отчетности | Финансовый отдел | | 0 | | - | - | | | | | - | | - | - | - | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | - | | Годовой отчет сформирован и сдан в Министерство финансов в порядке и в сроки, установленные законодательством. | |
| 2.1 Обеспечение наличия и доступности информации о формировании и исполнении районного бюджета | Финансовый отдел | | 0 | | - | - | | | | | - | | - | - | - | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | - | | Публикуется информация о формировании и исполнении районного бюджета на официальном сайте МО «Ленский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») не реже 1 раза в квартал | |
| 3.1 Обеспечение деятельности Финансового отдела как ответственного исполнителя муниципальной программы | Финансовый отдел | | 4945,7 | | 1139,6 | 0 | | | | | 0 | | 4945,7 | 4945,7 | 1139,6 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | Создаются условия для деятельности Финансового отдела по реализации муниципальной программы | |
| 3.2 Прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления | Финансовый отдел | | 0 | | 0 |  | | | | |  | | 0 | 0 | 0 |  | |  | | |  | | | |  | | | |  |  | | Полное и своевременное (в соответствии с кассовым планом) перечисление сумм. | |
| 3.3 Обеспечение деятельности Финансового отдела как главного администратора расходов районного бюджета | Финансовый отдел | | 0 | |  |  | | | | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | | | |  | | | |  |  | | Перечисление 100 процентов определенного размера расходов бюджета муниципального образования «Ленский муниципальный район» | |
| Всего по подпрограмме N 1 | Финансовый отдел | | 4945,7 | | 1139,6 | 0 | | | | | 0 | | 4945,7 | 4945,7 | 1139,6 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |  | |
| **Подпрограмма N 2 "Управление муниципальным долгом МО «Ленский муниципальный район»"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Совершенствование планирования объема  и структуры муниципального долга МО «Ленский муниципальный район» | | Финансовый отдел | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | | Объявлен аукцион на открытие невозобновляемой кредитной линии для покрытия дефицита бюджета МО «Ленский муниципальный район» в сумме 16144,1 тысяч рублей. Подведение итогов аукциона в апреле 2017 г. |
| 1.2. Своевременное погашение долговых обязательств МО «Ленский муниципальный район» и исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга МО «Ленский муниципальный район | | Финансовый отдел | 3349,0 | | 525,4 | 0 | | | | | 0 | | 3349,0 | 3349,0 | 525,4 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | | Обеспечено отсутствие просроченных платежей по погашению долговых обязательств МО «Ленский муниципальный район» и обязательств по обслуживанию муниципального долга МО «Ленский муниципальный район» |
| 2.1 Проведение операций по управлению муниципальным МО «Ленский муниципальный район», направленных на оптимизацию его структуры | | Финансовый отдел | 0 | | - | 0 | | | | | - | | 0 | 0 | - | 0 | | | | - | | | | - | | | | - | | - | - | | Обеспечено эффективное управление муниципальным долгом и поддержание его в рамках законодательно установленных ограничений. |
| 2.2 Осуществление муниципальных заимствований МО «Ленский муниципальный район» с учетом планируемых кассовых разрывов в условиях максимального благоприятствования | | Финансовый отдел | 0 | |  |  | | | | |  | |  |  |  |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  |  | | При проведении аукциона по открытию невозобновляемой кредитной линии учитываются планируемые кассовые разрывы. |
| Итого по  подпрограмме №2 | |  | 3349,0 | | 525,4 | 0 | | | | | 0 | | 3349,0 | 3349,0 | 525,4 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | |  |
| **Подпрограмма №3 "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Подготовка предложений по совершенствованию методики распределения межбюджетных трансфертов | | Финансовый отдел | 0 | |  |  | | | | |  | |  |  |  |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  |  | Предложения по совершенствованию методик распределения межбюджетных трансфертов будут направлены в Министерство финансов в соответствии с графиком подготовки проекта областного бюджета на 2018 год. | |
| 1.2.Осуществление расчетов (определение) объемов межбюджетных трансфертов,  предоставляемых бюджетам муниципальных образований Ленского района | | Финансовый отдел | 0 | |  |  | | | | |  | |  |  |  |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  |  | Объемы межбюджетных трансфертов уточняются в соответствии с решением о бюджете МО «Ленский муниципальный район» | |
| 2.1.Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района | | Финансовый отдел | 6875,9 | | 1679,1 | 713,2 | | | | | 178,3 | | 3407,8 | 3407,8 | 814,8 | 0 | | | | 0 | | | | 2754,9 | | | | 686,0 | | 0 | 0 | Проводится полное и своевременное перечисление в соответствие с кассовым планом и решением о бюджете МО | |
| Всего по подпрограмме №3 | |  | **6875,9** | | **1679,1** | **713,2** | | | | | **178,3** | | **3407,8** | **3407,8** | **814,8** | **0** | | | | **0** | | | | 2754,9 | | | | **686,0** | | 0 | 0 |  | |
| **Подпрограмма N 4 "Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Проведение ревизий и проверок правомерности использования средств районного бюджета | | КРО,специалисты отделов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | Проведена 1 плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений МО «Ленский муниципальный район» | |
| 2.1. Проведение проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ленского района, нужд муниципальных бюджетных учреждений Ленского района | | КРО,специалисты отделов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | - | Проведена 1 плановая проверка в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ленского района, нужд муниципальных бюджетных учреждений Ленского района | |
| 2.2. Согласование заключения муниципальными заказчиками Ленского района при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Ленского района контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | | КРО,специалисты отделов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |  | Осуществлено 0 согласований заключения муниципальными заказчиками Ленского района при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Ленского района контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | |
| Всего по подпрограмме №4 | |  | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 |  | |
| **Итого по  Программе** | |  | **15170,6** | **3344,1** | | | | **713,2** | **178,3** | | | **11702,5** | | **11702,5** | **2479,8** | **0** | **0** | | | | | **2754,9** | | | | **686,0** | | | | **0** | **0** |  | |

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ленский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  меропри-ятия  про-грам-мы | Наименование  мероприятия  (объекта) | Глава, раздел  (подраздел),  целевая  статья, вид  расходов  бюджетной  классификации | | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | областной  бюджет | | | Бюджет МО «Ленский район» | | | | | Бюджеты поселений | | внебюджетные  источники | |
| план | факт | план | факт | | Предусмотрено  распоряжением о программе | утверждено решением о бюджете МО «Ленский район» на 2017 год | предусмотрено уточненной  бюджетной  росписью  на 2017 год | | Исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| Бюджетные учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Установка приборов учета тепловой энергии |  | | 0 | 0 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | Не планировалось |
| 2 | Установка приборов учета воды |  | | 0 | 0 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | Не планировалось |
| 3 | Мероприятия по снижению теплопотерь здания |  | | 0 | 0 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | Запланировано на 2018-20 г.г. |
| 4 | Мероприятия по модернизации тепловых вводов и экономии теплоэнергии |  | | 0 | 0 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | Запланировано на 2018-20 г.г. |
| 5 | Мероприятия по экономии электроэнергии |  | | 0 | 0 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | Запланировано на 2018-20 г.г. |
| Жилищный фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии |  | | 0 | 0 |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Не планировалось |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета электроэнергии |  | | 0 | 0 |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Не планировалось |
| 3 | Установка общедомовых приборов учета воды |  | | 0 | 0 |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Запланировано на 2018-2020 гг. |
| Системы уличного освещения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт и модернизация сетей наружного освещения |  | | 0 | 0 |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Запланировано на 2018-20 г.г. |
| 2 | Техническая инвентаризация и паспортизация сетей наружного освещения |  | | 0 | 0 |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Не планировалось. |
| Объекты топливно-энергетического комплекса | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Актуализация «Схем теплоснабжения» МО «Сафроновское» |  | 38,0 | | 0 |  | |  | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 0 | |  |  |  |  | Запланировано на 2 квартал 2017 г. |
|  | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Актуализация «Схем теплоснабжения» МО «Сафроновское» |  | 30,0 | | 0 |  | |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | |  |  |  |  | Запланировано на 2 квартал 2017 года. |
| 5 | Капитальный ремонт сетей водопровода села Яренск |  | 2188,0 | | 0 | 0 | | 0 | 2188,0 | 2188,0 | 2188,0 | 0 | |  |  |  |  | Запланировано на 2,3 кварталы 2017 года. |
| Распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Изготовление стендов по тематике энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Запланировано на 2018-20 г.г. |
| 2 | Изготовление презентации для размещения на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» по тематике энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Запланировано на 2018г. |
| **Итого по  Программе** | |  | 2256,0 | | 0 | 0 | | 0 | 2256,0 | 2256,0 | 2256,0 | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

**«Развитие местного самоуправления в МО «Ленский муниципальный район» и поддержка социально ориентированных некоммерческих**

**организации (2017-2019 годы)»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | | внебюджетные источники/бюджеты поселений | |
| План | | Факт | план | факт | преду смотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Подпрограмма №1**  **«Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2017 – 2019 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Размещение информационных материалов и освещение работы органов ТОС в средствах массовой информации и на информационных стендах. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  ТОС | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о конкурсе ТОС «Местное развитие-2017» размещена на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» и в районной газете «Маяк» от 10.03.2017г. |
| 2.1 Создание органов ТОС и привлечение населения Ленского района к деятельности территориального общественного самоуправления | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы в течение года. |
| 2.2 Информирование населения о деятельности ТОС на сходах граждан и встречах органов власти с населением. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы в течение года. |
| 3.1 Совещания с председателями ТОС и заинтересованными должностными лицами | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены встречи с председателями ТОС: «Очея», «Рассвет», «Энтуазисты», «Белопашино», «Возрождение». |
| 3.2 Организация и проведение семинаров и тренингов с целью обучения представителей органа ТОС, потенциальных участников ТОС | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 0,5 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,5/0 | 0 | Проведен семинар «10 шагов к успеху» в д.Морщихинская Каргопольского района, в котором принял участие 1 представитель ТОС Ленского района В.А.Краснобаева (ТОС «Возрождение» с.Козьмино») |
| 3.3 Организация работы координационного Совета руководителей органов ТОС | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале 2017 года состоялся 1 координационный совет руководителей органов ТОС, в котором приняли участие 10 человек. |
| 4.1 Организация районного конкурса социальных проектов «Местное развитие» для инициативных групп | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы в течение года. |
| 4.2 Софинансирование областного конкурса социальных проектов «Местное развитие» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 659,2 | 0 | | 0 | 0 | 118,0 | 118,0 | 0 | | 351,2 | 0 | 130,0/ 60,0 | 0 | 01 апреля 2017 года состоялся конкурс «Местное развитие -2017», представлено 8 проектов, 6 из которых будут профинансированы в 2017 году. |
| 5.1 Участие органов ТОС и активистов ТОС в конкурсах «Лучший ТОС Архангельской области», «Лучший активист Архангельской области» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 0 |  | |  |  | 0 | 0 |  | |  |  |  |  | Мероприятия запланированы в течение года. |
| **ВСЕГО по подпрограмме № 1** |  | 659,7 | 0,0 | |  |  | 118,0 | 118,0 | 0,0 | | 351,2 | 0,0 | 130,5/ 60,0 | 0,0/0,0 |  |
| **Подпрограмма № 2 «Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленском районе на 2017 – 2019 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Организация и проведение обучающих семинаров, участие в областных обучающих семинарах представителей СО НКО | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | Мероприятия запланированы в течение года. |
| 1.2. Поощрение активных членов СО НКО | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | На 30-летие Ленской РООПВ награждены Почетной грамотой-4 человека, благодарностью-15 человек. |
| 1.3. Организация встреч СО НКО с представителями власти всех уровней. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.02.2017 года проведена встреча воинов – афганцев с Главой района, руководителем ОСЗН. |
| 1.4. Консультационная поддержка СО НКО. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0/0 | 0 | Проводится регулярно. |
| 1.5. Организация и проведение районного спортивного праздника для людей с ограниченными возможностями «Надежда» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 5,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5,0/0 | 0 | Запланировано на май 2017 года. |
| 1.6. Организация и проведение районного туристического слета для людей с ограниченными возможностями | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 5,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5,0/0 | 0 | Запланировано на июль 2017 года. |
| 1.7. Организация и проведение межмуниципального Фестиваля творчества «Все в наших руках» для людей с ограниченными возможностями в рамках декады инвалидов | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 15,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 15,0/0 | 0 | Запланировано на октябрь 2017 года |
| 1.8. Организация и проведение мероприятий к Дню пожилого человека | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации поселений | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано на октябрь 2017 года |
| 1.9. Выставка – продажа изделий жителей района (пенсионеров, инвалидов) | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано на октябрь 2017 года |
| 1.10. Участие во всероссийских, областных, межрайонных мероприятиях представителей СО НКО | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Участие Ленской РО ВОИ:  24-26.02.2017 года в областных соревнованиях по настольному теннису (5 участников/3 медали),  04.03.2017 года в областных соревнованиях по пауэрлифтингу(5 участников/3 медали),  05.03.2017г. в областном фестивале по силовым видам спорта (7 участников/14 медалей). |
| 1.11. Организация и проведение районных мероприятий совместно с общественными объединениями, в том числе с Ленской РООПВ районного фестиваля ветеранской песни «Поет душа ветерана им. Е.В.Петровой | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 25,0 | | 2,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5,0/0 | 2,0 | Проведены мероприятия:  15.02.2017 г.- Митинг у памятного камня, мероприятия в Яренской библиотеке к 28-ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана.  17.03.2017 г. районные соревнования по настольному теннису (25 участников),  Районный фестиваль ветеранской песни «Поет душа ветерана им. Е.В.Петровой запланирован на октябрь 2017 года. |
| 2.1. Проведение районного конкурса проектов среди СО НКО | Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 2,0 | | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Будет проведён после подведения итогов областного конкурса муниципальных программ. |
| 2.2. Участие СО НКО в областных конкурсах проектов на получение гранта | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 310,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | | 0 | 10,0/0 | 0 | Направлен проект «Культурный и православный мир Вычегодского края» на областной конкурс проектов СО НКО. |
| 3.1. Информирование населения о деятельности СО НКО в СМИ и Интернет -сайтах | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале 2017 года размещено 7 публикаций в газете «Маяк» |
| 4.1. Формирование доступной среды:  обеспечение доступности зданий и сооружений (приспособление входных групп, пандусных съездов, путей движения  внутри зданий, зон оказания  услуг,  санитарно-гигиенических  помещений, прилегающих  территорий) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | |  |  |  | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.2 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан установленных ст.2.4.ФЗ от12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 40,1 | | 4,8 |  |  |  |  |  | 40,1 | | 4,8 |  |  | 8 человек/ 63 поездки |
| 4.3 Организация и проведение встреч, круглых столов, «горячей линии» для представителей СО НКО и социально незащищенных слоев населения. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 | |  |  |  | 0 | 0 |  |  | |  |  |  | 27.02.2017 года проведена встреча с Ленской РООПВ с Главой района к 30-летию организации. |
| 4.4. Оказание материальной помощи малообеспеченным слоям населения, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | | 5,0,0 |  |  | 5,0 | 0 | 5,0 |  | |  |  |  | Оказана материальная помощь 1 семье в связи с пожаром. |
| 4.5 Проведение благотворительной акции по поддержке семей с детьми - инвалидами | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | Запланировано благотворительной акции по поддержке семей с детьми-инвалидами |
| **ВСЕГО по подпрограмме 2:** |  | 407,1 | | 11,8 |  |  | 27,0 | 2,0 | 5,0 | 340,1 | | 4,8 | 40,0/0 | 2,0/0,0 |  |
| **Итого по Программе** |  | **1066,8** | | **11,8** | **0,0** | **0,0** | **145,0** | **120,0** | **5,0** | **691,3** | | **4,8** | **170,5/ 60,0** | **2,0/0,0** |  |

**«Развитие общественного пассажирского транспорта муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2017-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники(средства предприятия) | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача № 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Решение вопросов по сохранению социально-значимых автобусных маршрутов | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МУП «Ленское ПАП» | 0,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Сохранены регулярные автобусные маршруты. |
| 2. Ведение реестра перевозчиков Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МУП «Ленское ПАП» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Реестр ведется. |
| 3. Привлечение индивидуальных перевозчиков или иных субъектов малого предпринимательства к обслуживанию автобусных маршрутов района | МУП «Ленское ПАП», индивидуальные перевозчики, Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИП Остапенко работает на маршруте: «Гыжег-Яренск-Гыжег» |
| 4. Проведение мероприятий по повышению профессионального мастерства (ежегодно) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 3 квартал 2017 года |
| 5. Предоставление субсидии на выпадающие доходы по внутрипоселенческим рейсам | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 520,0 | 120,9 |  |  | 520,0 | 520,0 | 120,9 |  |  |  |  | Субсидия предоставлена МУП «Ленское ПАП» |
| Задача №2 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Приобретение автобусов для осуществления регулярных пассажирских перевозок для МУП «Ленское ПАП» (2 автобуса «ПАЗ» и 2 автобуса «Газель») и приобретение запасных частей | Перевозчики задействованные на маршрутах общего пользования | 60,0 | 47,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  | 60,0 | 47,0 | Закуплены запасные части к автобусам |
| 7. Закупка и установка специального оборудования на автобусы | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 10,0 | 0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  | 10,0 |  | Мероприятие запланировано в течение года. |
| **Итого по  Программе** |  | **590,0** | **167,9** | **0** | **0** | **520,0** | **520,0** | **120,9** | **0,0** | **0** | **70,0** | **47,0** |  |

**«Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» на 2017–2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники(средства предприятия) | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача №1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Ремонт автомобильных дорог находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  | 0 | Запланировано на 2018-2020 г.г. |
| 2.Выплаты по обязательствам органов самоуправления (исполнение решения суда) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 540,5 | 540,48 |  |  | 540,5 | 540,5 | 540,48 |  |  |  |  | Выплачено по обязательствам органов самоуправления (исполнено по решению суда). |
| Задача №2 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Содержание автомобильных дорог находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район»  (профилирование дорожного полотна, расчистка автодорог от снега, вывоз снега с автодорог и тротуаров, намораживание и содержание ледовой переправы, чистка водоотводных канав, приобретение и установка дорожных знаков, обустройство тротуаров и мостовых переходов). Муниципальный дорожный фонд | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 4337,5 | 676,93 |  |  | 4337,5 | 4337,5 | 676,93 |  |  |  |  | Выплачено на содержание автомобильных дорог. |
| 2. Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) , индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющих перевозки на паромных переправах через реку Вычегда. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 327,6 |  |  |  | 327,6 | 327,6 |  |  |  |  |  | Мероприятие запланировано в течение года. |
| Итого по программе |  | 5205,6 | 1217,42 |  |  | *4878,0-муниципальный дорожный фонд*  *327,6* | *4878,0- муниципальный дорожный фонд*  *327,6* | 1217,42 |  |  |  |  |  |

" **Развитие земельно – имущественных отношений на территории Ленского района на 2015 – 2018 годы** "

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | | | | федеральный бюджет | | | | | | | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | Бюджеты поселений | | | | областной  бюджет | | | | внебюджетные источники | | | | | |
| План | | Факт | | | план | | | | факт | | | | | Предусмотрено  постановлением о  Программе | | Утверждено решением о бюджете на  2017год | | | | фактически  профи- нансировано | | план | | | факт | план | | факт | | план | | | Факт | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | 8 | | | | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | | 15 | | | 16 |
| **Подпрограмма №1 Использование, управление и распоряжение муниципальным имуществом на территории МО «Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Заключение договоров аренды в отношении имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального района (за исключения имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В 1 квартале 2017 г. новых договоров аренды не заключено |
| 2.1 Перечисление взносов региональному оператору для проведения капитального ремонта общего муниципального имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленского района | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 639,5 | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | 639,5 | | 639,5 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | В 1 квартале 2017 г. проведена сверка с фондом капитального ремонта, выявлены квартиры, не принадлежащие МО «Ленский муниципальный район» сделан перерасчет. |
| 2.2 Содержание, текущий и капитальный ремонт муниципального имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 1574,8 | | | 582,5 | | | | 0 | | | | | 0 | | 1574,8 | | 1574,8 | 582,5 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | Переведено на содержание муниципального имущества:  504,1 тыс.рублей -оплата электроэнергии Урдомской школы,  49,6 тыс.рублей – содержание скважин п.Сойга,  28,8 тыс.рублей – на содержание колодцев с.Яренск. |
| 2.3 Содержание мест захоронения | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 128,0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | 128,0 | | 128,0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | В 1 квартале 2017 г. средства на содержание мест захоронения  не перечислялись |
| 2.4 Транспортный и земельный налог | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 88,2 | | | 2,0 | | | | 0 | | | | | 0 | | 88,2 | | 88,2 | 2,0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | Перечислен налог на муниципальное имущество и земельный налог |
| 2.5 Доставка счетов – квитанций на территории Ленского района, оплата почтовых и банковских услуг. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 97,0 | | | 13,0 | | | |  | | | | |  | | 97,0 | | 97,0 | 13,0 | | | | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | | | Израсходовано на доставку счетов – квитанций |
| 3.1 Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе: | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 201,0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 201,0 | | 201,0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | Оценка рыночной стоимости имущества запланирована на 2 квартал 2017 г. |
| - оценка рыночной стоимости; | 141,0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 141,0 | | 141,0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| - проведение кадастровых работ в отношении земельных участков | 60 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 60,0 | | 60,0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 3.2 Распоряжение, формирование, управление  муниципальным имуществом (кроме земельных участков), их учет и  содержание | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.3 Привлечение в муниципальную собственность бесхозяйного имущества: | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств |
| - изготовление техпаспортов | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| - проведение кадастровых работ | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 3.4 Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, регистрации прав собственности на них: | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 108,1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | 108,1 | | 108,1 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | Готовятся документы на проведение аукциона на изготовление технических паспортов на 2 объекта. |
| - изготовление техпаспортов | 100 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | 100,0 | | 100,0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| - выдача архивных справок |  | 8,1 | | 0 | | | | | |  | |  | | | | 8,1 | | 8,1 | | | | 0 | | |  | |  |  | | |  |  | | |  | | |  |
| 3.5 Оформление документации для организации и проведения аукционов по продаже права аренды муниципального имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 97,4 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | 97,4 | | 97,4 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | Мероприятие запланировано на 2 квартал 2017 года. |
| - изготовление техпаспортов | 37,4 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | 37,4 | | 37,4 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| - оценка рыночной стоимости | 60 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | 60 | | 60 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 3.6 Начисление арендной платы за пользование имуществом и учет арендных платежей | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начислено арендных платежей на сумму 1651,3 тыс. руб., по найму-2568,7 тыс.руб. |
| 3.7 Работа с должниками |  | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Подготовлено 36 претензионных писем. |
| 4.1 Проведение проверок эффективности использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями и на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Нет выполнения |
| Итого по подпрограмме |  | 2934,0 | | 597,5 | | | | | | 0 | | 0 | | | | 2934,0 | | 2934,0 | | | | 597,5 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | |  |
|  |  |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  |  |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  | | |  |  | | |  | | |  |
| **Подпрограмма № 2 Распоряжение земельными участками на территории МО «Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Заключение договоров аренды и купли продажи на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, также на земельные участки находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Заключено 5 договор аренды,  и 4 договора купли-продажи ЗУ |
| 2.1 Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков: | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Работы по государственному кадастровому учету земельных участков не проводились. |
| - проведение кадастровых работ для многоквартирных домов |  | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| - проведение кадастровых работ для многодетных семей | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| - проведение кадастровых работ для предоставления под ИЖС |  | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| - проведение кадастровых работ под муниципальными объектами |  | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| - проведение кадастровых работ под прочие объекты |  | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2.2 Оформление документации для организации и проведения аукционов по  продаже и по продаже права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена: | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств |
| - оценка рыночной стоимости | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2.3 Начисление арендной платы и выкупа за земельные участки и учет платежей | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сделано 429 расчетов арендной платы на сумму 3855,5 тысяч рублей. |
| 2.4 Подготовка расчетов выкупа за земельные участки и учет платежей за их выкуп | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Подготовлено 4 расчета выкупа земельных участка на сумму 159,7 тысяч рублей. |
| 2.5 Работа с должниками | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Подготовлено 18 претензионных писем |
| 2.6 Проведение работ по планировке территории и межеванию территории для установления границ земельных участков | ОУМИ и ЗР | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | Запланировано в течение года. |
| 3.1 Проведение проверок эффективности использования земельных участков, переданных в аренду и в безвозмездное срочное пользование | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Подготовлено 18 претензионных писем, подготовлены дела для отправки в суд. |
| Итого по подпрограмме |  | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |  |
| **Итого по  Программе** |  | **2934,0** | | **597,51** | | | | | | 0 | | 0 | | | | **2934,0** | | **2934,0** | | | | **597,51** | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |  |

**«Развитие торговли на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2017-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | | |
| План | Факт | план | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017 год | | факти чески  профи нанси ровано | | план | факт | план | | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 |
| 1.1 Обеспечение реализации государственной политики в сфере торговли в Архангельской области в рамках Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=57A759E195635D61D34119B6575AB6773A2E5DCFBCE92F37B9FAB1E6F6n8u6E) от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Министерство сельского хозяйства Архангельской области | 0 |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | Подведены итоги за 2016 год. |
| 1.2 Формирование торгового реестра, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, принадлежащих им объектах и о состоянии торговли на территории МО «Ленский муниципальный район» населению района. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 25,0 | 0,0 |  |  |  | |  |  | 25,0 | | 0,0 | |  |  | В реестр внесена информация об открытии и закрытии торговых объектов в 1 квартале 2017 года. |
| 2.1 Проведение ежегодного мониторинга и анализа обеспеченности населения площадью торговых объектов с учетом спроса на потребительские товары | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 0 |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | Анализ обеспеченности населения площадью торговых объектов с учетом спроса на потребительские товары проведен в 4 квартале 2016г. |
| 2.2 Содействие открытию новых торговых объектов, относящихся  к современным форматам торговли | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | В 1 квартале 2017 года переведен на самообслуживание 1 объект |
| 3.1 Проведение мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 0 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | Мониторинг проводится ежемесячно. Информация направляется в министерство АПК и Т, прокуратуру Ленского района. За 1 квартал 2017 г. подготовлен отчет с приложением аналитической записки. |
| 3.2 Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Ленского района. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 18,1 |  |  |  |  |  | |  | 18,1 | |  |  | |  | Организация торгового обслуживания жителей отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов, осуществляется без возмещения части расходов из-за отсутствия софинансирования муниципального бюджета. |
| 3.3 Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам по доставке муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | Финансовый отдел Администрации, Министерство финансов Архангельской области | 174,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 174,0 | | 0 | 0 | | 0 | Подготовка нормативных правовых актов |
| 4.1 Проведение комплексного исследования с целью выявления потребностей организаций торговли в квалифицированных кадрах. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  ГУ«Центр занятости населения Ленского района» | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  | 0 | | 0 | Комплексное исследование в кадрах проведено в январе. За 1 квартал 2017 г. стоит на учете в ЦЗН 32 человека, имеющих опыт работы или специальное образование в сфере торговой деятельности. Потребность в кадрах для торговли составляет 20 человек |
| 4.2 Проведение мероприятий по повышению престижа торговых профессий и пропаганде достижений торговой отрасли, | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  ГУ «Центр занятости населения Ленского района» | 0 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | В 1 квартале 2017 г. мероприятие не проводилось. |
| 5.1 Организация выставочно-ярмарочной деятельности на территории Ленского района. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 0 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | В рамках проведения районного мероприятия «Масленица 2017» 26 февраля 2017 г. организована праздничная торговля и конкурс «Лучший блин масленицы» с народным голосованием. Победители и участники награждены дипломами и подарками. Два раза в неделю универсальные ярмарки в с. Яренск и п. Урдома. |
| 5.2 Проведение форумов, конференций, круглых столов, презентаций, направленных  на обмен опытом в создании конкурентных преимуществ в торговой сфере. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Министерство сельского хозяйства Архангельской области | 0 |  |  |  | 0 | 0 | | 0 |  | |  |  | |  | В январе и марте 2017 г. проведены семинары для работников торговли по ЕГАИС и ККТ. |
| **Итого по  Программе** |  | **217,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **217,1** | | 0 | 0 | | 0 |  |

**"Улучшение условий и охраны труда в МО «Ленский муниципальный район» на 2017-2019 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | | план | факт | Предусмотрено постановлением Программы | утверждено решением о бюджете  на 2017 год | Фактич. профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Оказание практической и методической помощи рабо-тодателям, осуществлящим деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» районе по внедрению системы управления профессиональными рисками | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Оказывается практическая и методическая помощь работодателям. |
| 2.Проведение разъяснительной работы о финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.02.2017 года проведено совещание с работниками профсоюзных организаций района по рассмотрению вопроса о финансировании предупредительных мер. |
| 3. Проведение мониторинга условий и охраны труда у работодателей, осуществля-осуществляющих деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»; |  | 0 | |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Запланировано на июль 2017 года. |
| 4. Проведение анализа производственного травматизма и профессиональной заболеваемости у работодателей, осуществляющих деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» | Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  | 0 | |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Запланировано на июль 2017 года. |
| 5. Осуществление переданных полномочий в сфере охраны труда | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 241,1 | 53,34 | | - | - | - | - | - | 241,1 | 53,34 | - | - | Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере охраны труда в пределах переданных полномочий. |
| 6. Обеспечение организации работы координационного совета по охране труда при Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Координационный совет по охране труда проведен 06.03.2017 г. |
| 7. Содействие работодателям в организации обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в установленном порядке | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Оказана помощь МБОУ «Детская школа искусств». |
| 8. Проведение мониторинга обучения по охране труда руководителей и специалистов, других категорий, работающих у работодателей, расположенных на территории МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мониторинг обучения по охране труда руководителей и специалистов, других категорий, работающих у работодателей проводится. |
| 9. Организация и проведение семинаров совещаний, рабочих встреч по вопросам охраны труда на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 28.02.2017 г. проведено совещание, количество участников-16 человек. |
| 10.Информационная поддержка работодателей малого предприниматель-ства в сфере обеспечения охраны труда через систе-му информационного обес-спечения | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проведение планируется во 2 квартале 2017 года. |
| 11. Организация и проведе-ние ежегодного смотра-конкурса на лучшее состоя-ние условий и охраны труда у работодателей, осуществ-ляющих деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Положение о смотре-конкурсе по охране труда утверждено постановлением Администрации №175 от 09.03.2017 г. |
| 12. Разработка плана и проведение мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда (ежегодно) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | План мероприятий утвержден постановлением Администрации №174 от 09.03.2017 г. |
| 13. Пропаганда вопросов охраны труда в средствах массовой информации. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Вопросы охраны труда освещены на сайте 09.03.2017 г.,28.03.2017 г. |
| 14.Формирование электронной библиотеки нормативных правовых актов в сфере охраны труда. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обновление планируется во 2 квартале 2017 года. |
| **Итого по  Программе** |  | **241,1** | | **53,34** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** | **0,0** | **241,1** | **53,34** | **0** | **0** |  |

**«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в МО «Ленский муниципальный район» на 2016-2018 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| Всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники/бюджеты поселений | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| * 1. Ведение учета мест размещения отходов на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Ведется учёт. |
| 1.2. Актуализация генеральных схем очистки территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Не проводилась. |
| 2.1.Выявление и ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район»,  Администрации муниципальных образований района | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Запланировано на 2, 3 квартал 2017 года |
| 3.1. Освещение вопросов экологической направленности в средствах массовой информации | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | На сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район размещена информация 13.01.2017г., 20.01.2017 г., 22.02.2017 г., 09.03.2017г. |
| 3.2. Изготовление плакатов экологической направленности (кроме СМИ) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Нет выполнения связи с отсутствием финансирования |
| 4.1. Проведение эколого-практических и эколого-просветительских мероприятий, в том числе Дней защиты от экологической опасности | Администрация МО «Ленский муниципальный район»;  Администрации муниципальных образований района;  Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район», образовательные учреждения Ленского района;  МБУК «Межпоселенческая библиотека Ленского района»;  Муниципальные учреждения культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сформирован план и проводятся мероприятия по плану. В мероприятиях приняли участие 1036 человек. Проведено совещание по проведению Года экологии и Года ООПТ. |
| **Итого по  Программе** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |