## ОТЧЕТ

## о ходе реализации муниципальных  программ

## за  1 полугодие 2016 года

| Отчет по муниципальной программе "Развитие образования Ленского муниципального района на 2015-2018 годы" |
| --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объемы финансирования (тыс.руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин не выполнения |
|  |  | ВСЕГО | федеральный бюджет | бюджет МО "Ленский муниципальный район" | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | план | факт | план | факт | предусмотрено постановлением Программы | утверждено решением о бюджете на 2016 год | фактически профинансировано (кассовые расходы) | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| Подпрограмма № 1 «Развитие муниципальной системы дошкольного образования МО «Ленский муниципальный район» на 2015-2018 годы». |
| Задача 1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного развития социально-экономического развития Ленского района. |
| 1.1 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного дошкольного образования в МО «Ленский муниципальный район» | МБДОУ, МБОУ Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 90662,7 | 54331,8 | 0 | 0 | 20902,1 | 20902,1 | 14306,2 | 69760,6 | 40025,6 | 0 | 0 | Финансируется согласно месячного графика |
| ИТОГО по задаче № 1 |  | 90662,7 | 54331,8 | 0 | 0 | 20902,1 | 20902,1 | 14306,2 | 69760,6 | 40025,6 | 0 | 0 |  |
| Задача 2 . Развитие сети и создание современных условий в дошкольных образовательных организациях. |
| 2.1 Строительство детских садов на 220 мест (с.Яренск, п.Урдома) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закончено строительство детсада с.Яренск на 220 мест |
| 2.1.1. Обеспечение нового здания МБДОУ Детский сад Незабудка ОРВ с. Яренск мягким инвентарем, жалюзи, игрушками, учебно-наглядными пособиями | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | При строительстве детского сада в 2015 году был закуплен мягкий инвентарь, кухонный инвентарь, жалюзи, игры и игрушки. |
| 2.2 Капитальный ремонт зданий учреждений дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Текущий ремонт будет проведен в летний период |
| Проведение Государственной экспертизы ПСД д/с п.Урдома | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 97,8 | 97,8 | 0 | 0 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется строительство детского сада в п.Урдома |
| 2.4 Благоустройство территории и игровых площадок | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Благоустройство территории и игровых площадок будет проведено силами работников учреждений и родителями детей в летний период |
| 2.5 Осуществление мер направленных на энергосбережение в системе дошкольного образования | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Руководителями учреждений проводятся работы по экономии энергоресурсов |
| 2.6 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 3550,2 | 2525,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550,2 | 2525,4 | 0 | 0 | Компенсацию получили на : - 1-го ребенка 378 , - 2-х -341, - 3-го и последующих- 104. |
| 2.7 Оснащение ДОУ современной оргтехникой приобретение в комплекте мультимедийных проекторов (диапроектор, ноутбук, экран), брошюровальный аппарат и электроламинаторы | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Частично компьютерное оборудование будет приобретено за счет средств областной субвенции |
| 2.8 Установка, замена и ремонт автоматической противопожарной системы (АПС) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена автоматической противопожарной системы не планируется, т.к. пока не вышел срок эксплуатации |
| 2.9 Осуществление мер направленных на обеспечение антитеррористической безопасности, оборудование зданий дошкольных учреждений системой видеонаблюдения | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.10 Оснащение медицинских кабинетов дошкольных учреждений современным медицинским оборудованием | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планировалось в виду отсутствия финансирования |
| 2.11 Приобретение холодильного, технологического, теплового оборудования для организации горячего питания в дошкольных учреждениях | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планировалось в виду отсутствия финансирования |
| 2.12 Приобретение и замена мебели и посуды для пищеблоков | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планировалось в виду отсутствия финансирования |
| Организация питания детей в дошкольных учреждениях льготных категорий со скидкой 100%: - дети с ОВЗ и дети - инвалиды - дети родителей инвалидов 1 и 2 группы | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 379,3 | 116,7 | 0 | 0 | 379,3 | 379,3 | 116,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Питанием обеспечены за счет муниципального бюджета со скидкой 100% 23 ребенка (дети-инвалиды, дети, находящиеся под опекой, и дети у которых один из родителей является инвалидом) |
| 2.14 Повышение квалификации поваров дошкольных учреждений | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Исполнения не планировалось в виду отсутствия финансирования |
| ИТОГО по задаче№ 2 |  | 4027,3 | 2739,9 | 0 | 0 | 477,1 | 477,1 | 214,5 | 3550,20 | 2525,4 | 0 | 0 |  |
| Задача № 3 Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. |
| 3.1 Приобретение оборудования и инвентаря для учреждений дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планировалось в виду отсутствия финансирования |
| 3.2 Обеспечение дошкольных учреждений программно-методическими материалами, художественной литературой, детской мебелью, физкультурным оборудованием, играми и игрушками (приобретение музыкальных пособий , комплекта костюмов для театрализованной деятельности, комплект развивающих игр) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Обеспечение ДОУ программно-методическими материалами, художественной литературой, детской мебелью, физкультурным оборудованием, играми и игрушками будет частично за счет средств областной субвенции |
| 3.3 Сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов, в т.ч.: - тьюторское сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов - присмотр и уход за детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Запланированы средства по поданному мероприятию за счет средств субвенции по п.1.1 (По МБДОУ д/сад «Ласточка») |
| 3.4 Прохождение медосмотров работников дошкольных организаций | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 270,0 | 140,1 | 0 | 0 | 270,0 | 270,0 | 140,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прохождение медосмотров согласно графика прохождения |
| 3.5 Организация работы опытно-экспериментальных площадок на базе ДОУ | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Работают опытно-экспериментальные площадки на базе ДОУ |
| 3.6 Осуществление деятельности дошкольных учреждений в инновационном режиме | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Дошкольные учреждения продолжают работать в инновационном режиме (по ФГОС) |
| 3.7 Организация кружковой работы в ДОУ и учреждениях дополнительного образования для детей дошкольного возраста | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Кружковая работа в ДОУ и учреждениях дополнительного образования для детей дошкольного возраста проводится согласно плана работы учреждений. Работают 28 объединений (кружков) в 3 дошкольных учреждениях с численностью 331 воспитанник. |
| ИТОГО по задаче№ 3 |  | 270,0 | 140,1 | 0 | 0 | 270,0 | 270,0 | 140,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров системы дошкольного образования, повышения качества работы |
| 4.1 Повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | По плану съездило на курсы повышения квалификации 4 педагогических работника, за счет субвенции |
| 4.2 Создание муниципального банка данных по передовому педагогическому опыту дошкольных работников | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Муниципальный банк данных по передовому педагогическому опыту дошкольных работников создан |
| 4.3 Проведение конкурсов профессионального мастерства | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Проведен конкурс профессионального мастерства "Воспитатель-года" в марте 2015 года за счет спонсорской помощи |
| 4.4 Издание информационно-методического сборника по дошкольному образованию | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Информационно-методический сборника по дошкольному образованию издается ежеквартально силами работников ИМЦ |
| 4.5 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 2148,0 | 3356,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2148,0 | 3356,5 | 0 | 0 | Мерами социальной поддержки пользуются 91 педагогический работник, пенсионеров 31 человек |
| 4.6 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Средства не запланированы из-за отсутствия квалифицированного специалиста вышедшего на пенсию по ДОУ |
| ИТОГО по задаче№ 4 |  | 2148,0 | 3356,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2148,0 | 3356,5 | 0 | 0,0 |  |
| Всего по подпрограмме № 1 |  | 97108,0 | 60568,3 | 0 | 0 | 21649,2 | 21649,2 | 14660,8 | 75458,8 | 45907,5 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма № 2 «Развитие муниципальной системы общего и дополнительного образования МО «Ленский муниципальный район» на 2015-2018 годы» |
| Задача 1. Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. |
| 1.1 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в МО «Ленский муниципальный район» | МБОУ | 199745,2 | 129249,5 | 0 | 0 | 41904,5 | 41904,5 | 28998,5 | 157840,7 | 100251,0 | 0 | 0 | Данное мероприятие финансируется согласно графика |
| 1.2 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного дополнительного образования | МБОУ ДОД | 15970,7 | 8940,0 | 0 | 0 | 15970,7 | 15970,7 | 8940,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данное мероприятие финансируется согласно графика |
| 1.3 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивная работа. | МБОУ ДОД | 627,3 | 351,1 |  |  | 627,3 | 627,3 | 351,1 | 0 |  |  |  | Данное мероприятие финансируется согласно графика |
| 1.4 Оказание информационно-методической поддержки в сфере образования | МБОУ ДОД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Данное мероприятие финансируется согласно графика |
| ИТОГО по задаче № 1 |  | 216343,2 | 138540,6 | 0 | 0 | 58502,5 | 58502,5 | 38289,6 | 157840,7 | 100251,0 | 0 | 0,0 |  |
| Задача 2. Создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему и дополнительному образованию. |
| 2.1 Обеспечение общеобразовательных учреждений образования школьными автобусами. | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.2 Оснащение общеобразовательных учреждений современными учебными кабинетами | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.3 Оснащение материальной базы школ и учреждений дополнительного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| Проведение капитального и текущего ремонта зданий образовательных учреждений 2.4.1 Проведение капитального ремонта спортивного зала «Козьминской СОШ» | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район" | 134,0 | 22,0 |  |  | 134,0 | 134,0 | 22,0 |  |  |  |  | Частично будет проведен текущий ремонт силами работников учреждений и родителями за счет общей сметы учреждения Капитальный ремонт спортивного зала школы за счет средств федерального, областного, местного бюджетов был проведен в 2015 году и планируется в 2016 году по МБОУ «Яренская СШ». |
| 2.5 Обеспечение образовательных учреждений художественной литературой и бланочной продукцией (аттестаты, похвальные листы и грамоты) -приобретение материалов и оборудования для работы детских объединений | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично расходы будут производиться за счет средств областного бюджета по п.2.1. |
| 2.6 Осуществление мер направленных на обеспечение антитеррористической безопасности, оборудование зданий образовательных учреждений системой видеонаблюдения | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район" | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.7 Строительство Урдомской муниципальной средней общеобразовательной школы на 860 мест | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 106100,0 | 61666,1 | 0 | 0 | 106100,0 | 106100,0 | 61666,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы по строительству школы на 860 мест п.Урдома продолжаются. |
| 2.8 Подготовка проектно-сметной документации по строительству начальной школы МБОУ «Яренская СОШ» и осуществление привязки к местности здания начальной школы | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.9 Оснащение общеобразовательных учреждений компьютерной техникой | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Компьютерное оборудование будет приобретено за счет средств субвенции по п.2.1. |
| 2.10 Осуществление мер направленных на энергосбережение в системе общего образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководителями учреждений проводятся работы по экономии энергоресурсов |
| 2.11 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 4621,7 | 796,0 | 1718,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2903,7 | 796,0 | 0 | 0 | За счет средств областного бюджета приобретена 1 квартира |
| 2.12 Приобретение технологического оборудования для организации горячего питания в образовательных учреждениях | Министерство образования и отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.13 Приобретение комплекта столовой мебели (обеденные столы, стулья) для образовательных учреждений | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.14 Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; -детей-инвалидов ; детей проживающих в интернате при школе | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 673,8 | 318,7 | 0 | 0 | 673,8 | 673,8 | 318,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Питанием обеспечены дети из коррекционных классов 46 детей, детей с ОВЗ и детей-инвалидов-39 детей, детей в интернате при школе нет |
| 2.15 Приобретение технологического оборудования для организации питьевого режима воды и фильтров | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.16 Содержание специалиста технолога по питанию по гражданско-правовому договору: ( 0,5 ставки технолога 7680,00руб. х 1,302 = 10000,00 х9 м-в) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.17 Обобщение и распространение положительного опыта организации качественного и правильного питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях (проведение районного смотра-конкурса на лучшую столовую). Девиз «Каждому образовательному учреждению – образцовую столовую») | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Обобщение и распространение положительного опыта организации качественного и правильного питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях будет проведена в 2016 году |
| 2.18 Укомплектование высококвалифицированными кадрами поваров столовых образовательных учреждений (повышение квалификации школьных поваров) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 2.19 Приобретение бензина на школьные автобусы для осуществления подвоза обучающихся | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 1297,0 | 651,9 | 0 | 0 | 1297,0 | 1297,0 | 651,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществляется подвоз обучающихся по 6 школам |
| 2.20 На устранение предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| ИТОГО по задаче№ 2 |  | 112826,5 | 63454,7 | 1718,0 | 0 | 108204,8 | 108204,8 | 62658,7 | 2903,7 | 796,0 | 0 | 0 |  |
| Задача 3. Развитие инновационной инфраструктуры общего образования. |
| 3.1 Проведение Единого Государственного экзамена в 11 классах и государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в том числе: -оснащение пунктов проведения ЕГЭ и ГИА компьютерной техникой | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Данные расходы будут оплачены через Министерство образования |
| ИТОГО по задаче№ 3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. |
| 4.1 Проведение районного конкурса и участие победителей в областных мероприятиях педагогов в том числе : учитель года воспитатель года педагог ДО | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведен конкурс "Воспитатель года". «Учитель года» будет проведен в 2016 году |
| 4.2 Создание условий для роста профессиональной компетенции педагогов: -курсовая подготовка педагогических работников 1 раз в 3 года -подготовка руководителей по программе «Менеджмент». | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Курсовую подготовку прошли 16 педагогических работников, расходы проводятся за счет субвенции |
| 4.3 Стимулирование труда педагогов подготовивших победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований и педагогов внедряющих инновационные и экспериментальные программы. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 4.4 Проведение военно-полевых сборов со школьниками | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы будут осуществлены за счет средств летней оздоровительной компании 2016 года совместно с Вилегодском районом, задействовано было 18 старшеклассников |
| 4.5 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 4352,0 | 7443,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4352,0 | 7443,5 | 0 | 0 | Меры социальной поддержки выплачены 257 педагогическим работникам и 111 пенсионерам |
| 4.6 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы не запланированы ввиду отсутствия специалистов-пенсионеров |
| 4.7 Прохождение медицинских осмотров работниками образовательных учреждений. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 620,0 | 230,4 | 0 | 0 | 620,0 | 620,0 | 230,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Частично оплачено прохождение медосмотра работникам учреждений образования в соответствии графика |
| 4.8 Оснащение медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений современным медицинским оборудованием | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 4.9 Оплата проезда к месту отдыха и обратно работникам образовательных учреждений. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| ИТОГО по задаче№4 |  | 4972,0 | 7673,9 | 0 | 0 | 620,0 | 620,0 | 230,4 | 4352,0 | 7443,5 | 0 | 0 |  |
| Задача 5. Совершенствование системы выявления и развития талантов детей |
| 5.1 Поддержка одаренных детей: -победители и призеры конкурсов, соревнований -медалисты -отличники учебы | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Победителей и призеров различных конкурсов, соревнований награждают почетными грамотами и благодарностями |
| 5.2 Поддержка образовательных учреждений, реализующих инновационные и экспериментальные программы. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| 5.3 Проведение комплекса районных локальных воспитательно-образовательных мероприятий патриотического, гражданско-правового, краеведческого, экологического направления и т.д. на базе учреждений дополнительного образования детей : олимпиады конференции конкурсы соревнования слеты сборы | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 100,0 | 62,0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 62,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Израсходованы средства на проведение районных спортивных мероприятий "Лыжня России", "Коммунарские сборы", районный фестиваль "Радуга", проведены награждения победителей олимпиад. |
| 5.4 Участие в областных мероприятиях, обеспечивающих выявление и поддержку одаренных и талантливых детей: олимпиады конференции конкурсы соревнования слеты | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участие принимают районные призеры и победители олимпиад конкурсов и соревнований в кустовых и областных мероприятиях за счет общего плана ФХД учреждений |
| 5.5 Организация отдыха и оздоровления детей в том числе: | Министерство образования и отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 2691,0 | 2239,2 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 116,3 | 2491,0 | 2122,9 | 0 | 0 | Проведено мероприятие в весенние каникулы, задействовано было 40 детей. В летних дневных оздоровительных лагерях отдохнуло 774 ребенка, в загородных лагерях Архангельской области отдохнуло 37 детей и за пределами Архангельской области - 10 детей. |
| ИТОГО по задаче № 5 |  | 2791,0 | 2301,2 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 178,3 | 2491,0 | 2122,9 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме №2 |  | 336932,7 | 211970,4 | 1718,0 | 0,0 | 167627,3 | 167627,3 | 101357,0 | 167587,4 | 110613,4 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации МО « Ленский муниципальный район» |
| Задача1.Повышение эффективности деятельности Отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный район». |
| 1. Обеспечение деятельности Отдела образования МО «Ленский муниципальный район» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 6387,3 | 3050,3 | 0 | 0 | 6387,3 | 6387,3 | 3050,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходы произведены в пределах месячного графика |
| Укрепление материально-технической базы учреждения | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| ИТОГО по задаче №1 |  | 6387,3 | 3050,3 |  |  | 6387,3 | 6387,3 | 3050,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 2. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный район», обеспечение максимально доступа населения к информации. |
| Повышение квалификации муниципальных служащих Отдела образования для работы на сайтах. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования |
| ИТОГО по задаче № 2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 3. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МО «Ленский муниципальный район». |
| Проведение анализа специалистами Отдела образования, удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг . | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводится анализа специалистами Отдела образования удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг |
| ИТОГО по задаче № 3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме №3 |  | 6387,3 | 3050,3 | 0,0 | 0,0 | 6387,3 | 6387,3 | 3050,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  | 440428,0 | 275589,0 | 1718,0 | 0,0 | 195663,8 | 195663,8 | 119068,1 | 243046,2 | 156520,9 | 0,0 | 0,0 |  |

## "Развитие сферы культуры МО «Ленский муниципальный район» на 2015-2017годы"

| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель соисполнитель |  |  | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | Бюджеты поселений | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | предусмотрено постановлением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2016год | фактически профинансировано | план | факт | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма №1 «Библиотечное обслуживание населения» |
| 1.1 Библиотечное обслуживание населения | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 8734,3 | 4178,2 | 0 | 0 | 8558,9 | 8558,9 | 4118,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,4 | 60,0 | Создание условий для обеспечения открытости, доступности библиотек, внедрения современных форм предоставления библиотечных услуг, увеличение посещаемости к 2017 году на 20% от уровня 2012г |
| 2.1 Ремонт системы водоснабжения, канализации и теплосети в здании Яренской библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 4квартал 2016 года |
| 2.2 Приобретение мебели для библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 2.3 Приобретение выставочных витрин для библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 2.4 Комплектование библиотечных фондов | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 30,0 | 44,2 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,2 | Приобретена подписка на 2 квартал 2016 года: газет «АИФ», «Сельская новь», журнал «Непоседа». Во 2 квартале 2016 года приобретена подписка на периодические издания, приобретены книги 114 экземпляров. |
| 2.5 Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования. |
| 2.6 Приобретение огнетушителей для библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования. |
| 2.7 Замеры электрического сопротивления в библиотеках МБУК ЛМПБ | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования. |
| 3.1Ретро-конверсия карточного каталога | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено, карточки читателей занесены в программу «Ирбис» |
| 3.2 Приобретение МФУ А3 для Яренской библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,5 | В мае 2016 года приобретён сканер А-3 для Яренской библиотеки. |
| 4.1 Курсы повышения квалификации для работников библиотеки, подготовка по пожарной безопасности, проведение обучающих семинаров | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Курсы ГОЧС прошёл 1 человек. |
| 4.2 Конкурс проектов среди учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 4.3 Ежегодный районный конкурс «Лучший работник культуры» (библиотеки) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования. |
| 4.4Стипендиаты (лауреаты премий) среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Ленского района | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 4.5 Аттестация рабочих мест в МБУК «ЛМПБ» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | Аттестацию прошли: -сторожа 3 чел., -уборщики помещений-2 чел. |
| 4.6 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 79,4 | 0 | 0 |  | 23,0 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 56,4 | 0 | 0 | 0 | Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам |
| Итого по подпрограмме № 1 |  | 8853,7 | 4247,3 | 0 | 0 | 8611,9 | 8611,9 | 4148,2 | 0 | 0 | 56,4 | 0 | 185,4 | 99,1 |  |
| Подпрограмма №2 « Организация досуга, туристских и культурно-развлекательных программ» |
| 1.1Организация туристских и культурно - развлекательных программ | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 16267,1 | 8658,8 | 0 | 0 | 15057,1 | 15057,1 | 7980,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210,0 | 678,4 | Создание условий для туристской привлекательности Ленского района, увеличение посещаемости к 2017 году на 20% от уровня 2012года. |
| 1.2Строительство центральной канализации в Яренском ДК | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 1.3Приобретение музыкального и светового оборудования | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | Приобретён двухканальный компрессор (лимитер гейд). |
| 1.4Приобретение мебели | администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0 | 34,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,8 | Приобретено: -2 пенала, -3 стола, -1 шкаф для документов, -1 тумба. |
| 1.5Приобретение и установка указателей к объектам культурного наследия и туристского показа | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 1.6Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | Проведено тех. обслуживание пожарной сигнализации за 2 квартала 2016 года. |
| 1.7Приобретение огнетушителей для ЦНКТ | администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 1.8Замеры электрического сопротивления в МБУК ЦНКТ | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0 | 45,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,0 | Произведены замеры электрического сопротивления в МБУК «ЦНКТ» и ДК района |
| 2.1Курсы повышения квалификации для работников библиотеки, подготовка по пожарной безопасности, проведение обучающих семинаров | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | Курсы ГОЧС прошёл 1 человек. |
| 2.2Конкурс проектов среди учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 2.3Ежегодный районный конкурс «Лучший работник культуры» (МБУК «ЦНКТ») | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | Состоялся конкурс профессионального мастерства «Звезда культуры». Приняли участие специалисты культурно - досуговой деятельности, они были награждены дипломами и памятными подарками. |
| 2.4Стипендиаты (лауреаты премий) среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Ленского района | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 2.5Аттестация рабочих мест в МБУК «ЦНКТ» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 2.6 Государственная поддержка (Лучшее муниципальное учреждение культуры) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Улучшение условий работы учреждения, повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг. |
| 2.7Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 62,2 | 42,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,2 | 42,1 | 0 | 0 | Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры |
| 3.1 Проведение межрегиональных научно-практических конференций | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие проведено в 2015 году. |
| 3.2 Ивановская ярмарка | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | Мероприятие запланировано на 2 июля 2016 года |
| 3.3Реализация общественно значимых мероприятий в рамках проекта «Созвездие Северных фестивалей», проект «Сказки Ленского леса» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2016 года. |
| 3.4Открытый районный фестиваль ветеранской песни «Поёт душа ветерана» им. Е.В. Петровой | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 19 марта 2016 года в Яренском доме культуры прошел 8-й фестиваль ветеранской песни «Поёт душа ветерана» им. Е.В. Петровой. В этом году тема фестиваля - «Родина моя, хочу, чтоб услыхала ты ещё одно признание в любви». В фестивале приняли участие более 100 человек из всех муниципальных образований Ленского района. В исполнении солистов и вокальных коллективов прозвучало более 40 песен. |
| 3.5Районный праздник песни, музыки и танца | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 2,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 20,0 | 12 июня 2016 года состоялся 62 праздник песни, музыки и танца. Участвовали все учреждения культуры, 72 участника, проведено 5 мастер-классов. |
| 3.6 День Победы | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 9 мая проведены акции: -«Георгиевская лента», -«Фронтовая каша», -Киноакция -7 фильмов о войне (посетило кинопоказ 260 человек). Состоялись праздничные концерты и вечерние программы (в концертах приняло участие более 200 человек, исполнено более 40 песен о войне). В домах культуры были организованы вечера отдыха для ветеранов. |
| 3.7 Районный конкурс детского творчества «Очаровашка» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 5,0 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 11,0 | 5 июня 2016 года состоялся районный конкурс детского творчества «Очаровашка». 5 участников награждены памятными подарками. Оказана спонсорская помощь ИП Бережных Я.Н. и Благотворительным фондом «Лёгкое дыхание». |
| 3.7 Фестиваль «Снежное кружево Зимы» (посвященный Дню рождения Зимы) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | Мероприятие запланировано на 20.12.2016 |
| 3.8Ткань и фурнитура для пошива костюмов свиты Зимы | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | Ткань приобретена за счет внебюджетных средств. |
| 3.9 Приобретение ростовых кукол | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | Ростовые куклы приобретены за счет внебюджетных средств. |
| 4.0 Реконструкция памятника истории и культуры высшего начального училища | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция памятника истории и культуры высшего начального училища не проводилась из-за отсутствия финансирования. |
| Итого по подпрограмме № 2 |  | 16621,3 | 8900,7 | 0 | 0 | 15207,1 | 15207,1 | 7980,4 | 0 | 0 | 62,2 | 42,1 | 1352,0 | 878,2 |  |
| Подпрограмма №3 «Организация музейной деятельности» |
| 1.1Организация музейной деятельности | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 3620,1 | 2050,1 | 0 | 0 | 3444,7 | 3444,7 | 1974,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,4 | 75,5 | Создание условий для обеспечения сохранности фондов музея и доступности их для населения, увеличение посещаемости к 2017 году на 20 % от уровня 2012года. |
| 1.2Подведение газа к МБУК «Яренский краеведческий музей» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 1.3Приобретение стеллажей для хранения икон и картин в музее | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5 | Приобретено: - 8 стеллажей для хранения икон и музейных предметов |
| 2.1Приобретение компьютера и монитора в экспозиционный зал для проведения виртуальных экскурсий в музее | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 3 квартал 2016 |
| 2.2Приобретение и установка указателей к объектам культурного наследия и туристского показа | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сделана заявка в агентство по туризму и международному сотрудничеству на установку 1 указателя. В мае 2016 года установлен указатель «Яренский краеведческий музей» на автодороге регионального значения. |
| 2.3Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 13,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,8 | Заключен договор на обслуживание охранно-пожарной сигнализации. В мае 2016 года обучен по ГОЧС 1 человек. |
| 2.4 Приобретение огнетушителей | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 2.5 Проведение работ по реставрации коллекций икон XVIII в. находящиеся на хранении в МБУК «Яренский краеведческий музей» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы проведены в 2015 году. |
| 3.1Курсы повышения квалификации работников музея | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано в течение года |
| 3.2Конкурс проектов среди учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | Мероприятие запланировано в течение года |
| 3.3Стипендиаты (лауреаты премий) среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Ленского района | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования |
| 3.4 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры. |
| Итого по подпрограмме №3 |  | 3685,1 | 2075,4 | 0 | 0 | 3494,7 | 3494,7 | 1974,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,4 | 100,8 |  |
| Итого по подпрограмме |  | 29160,1 | 15223,4 | 0 | 0 | 27313,7 | 27313,7 | 14103,2 | 0 | 0 | 118,6 | 42,1 | 1727,8 | 1078,1 |  |

# " Развитие земельно – имущественных отношений на территории Ленского района на 2015 – 2018 годы "

| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель соисполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | Бюджеты поселений | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | Предусмотрено постановлением о Программе | Утверждено решением о бюджете на год | фактически профи- нансировано | план | факт | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Подпрограмма №1 Использование, управление и распоряжение муниципальным имуществом на территории МО «Ленский муниципальный район» |
| Задача 1: Пополнение доходной части бюджета Ленского района |
| 1.1 Заключение договоров аренды в отношении имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального района (за исключения имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | Заключено 2 договора аренды |
| Задача 2: Содержание, капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного на территории Ленского района |  |
| 2.1 Перечисление взносов региональному оператору для проведения капитального ремонта общего муниципального имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленского района | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 639,5 | 121,3 | 0 | 0 | 639,5 | 639,5 | 121,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплачены счета регионального оператора |
| 2.2 Содержание, текущий и капитальный ремонт муниципального имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 1435,9 | 405,7 | 0 | 0 | 1435,9 | 1435,9 | 405,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Содержание муниципального имущества. |
| 2.3 Содержание мест захоронения | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 63,0 | 0,0 | 0 | 0 | 63,0 | 63,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 Налог на муниципальное имущество и земельный налог | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 150,0 | 0,0 | 0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 3: Инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного их использования |
| 3.1 Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе: | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 50,0 | 23,2 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 23,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланированы в течение года. |
| - оценка рыночной стоимости; |  | 50,0 | 23,2 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 23,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - проведение кадастровых работ в отношении земельных участков |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 Распоряжение, формирование, управление муниципальным имуществом (кроме земельных участков), их учет и содержание | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования |  |
| 3.3 Привлечение в муниципальную собственность бесхозяйного имущества: | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств |
| - изготовление техпаспортов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - проведение кадастровых работ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4 Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, регистрации прав собственности на них: | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 271,7 | 114,5 | 0 | 0 | 271,7 | 271,7 | 114,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изготовлен технический паспорт на 3 объекта |
| - изготовление техпаспортов |  | 271,7 | 114,5 | 0 | 0 | 271,7 | 271,7 | 114,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.5 Оформление документации для организации и проведения аукционов по продаже права аренды муниципального имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств |
| - изготовление техпаспортов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - оценка рыночной стоимости |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.6 Начисление арендной платы за пользование имуществом и учет арендных платежей | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | Начислено арендных платежей на сумму 641,9 тыс. руб. |
| 3.7 Работа с должниками |  | Без финансирования | Подготовлено 6 претензионных письма |
| Задача 4: Усиление контроля за эффективностью использования муниципального имущества |
| 4.1 Проведение проверок эффективности использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями и на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  | Нет выполнения |
| Итого по подпрограмме |  | 2610,1 | 664,7 | 0 | 0 | 2610,1 | 2610,1 | 664,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Подпрограмма № 2 Распоряжение земельными участками на территории МО «Ленский муниципальный район» |
| Задача 1: Пополнение доходной части бюджета Ленского района |
| 1.1 Заключение договоров аренды и купли продажи на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, также на земельные участки находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | Заключено 32 договора аренды |
| Задача 2: Осуществление эффективной деятельности по распоряжению земельными участками |
| 2.1 Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков: | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 415,0 | 8,3 | 0 | 0 | 130,0 | 130,0 | 8,3 | 0 | 285,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - проведение кадастровых работ для многоквартирных домов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - проведение кадастровых работ для многодетных семей |  | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 285,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - проведение кадастровых работ для предоставления под ИЖС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - проведение кадастровых работ под муниципальными объектами |  | 115,0 | 8,3 | 0 | 0 | 115,0 | 115,0 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - проведение кадастровых работ под прочие объекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 Оформление документации для организации и проведения аукционов по продаже и по продаже права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена: | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств |
| - оценка рыночной стоимости |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 Начисление арендной платы и выкупа за земельные участки и учет платежей | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | Сделан 361 расчет арендной платы |
| 2.4 Подготовка расчетов выкупа за земельные участки и учет платежей за их выкуп | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | Планируется в течение 2016 г. |
| 2.5 Работа с должниками | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | Подготовлены дела для отправки в суд |
| Задача 3: Усиление контроля за эффективностью использования муниципального имущества и земельных участков |
| 3.1 Проведение проверок эффективности использования земельных участков, переданных в аренду и в безвозмездное срочное пользование | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования |  |
| Итого по подпрограмме |  | 415,0 | 8,3 | 0 | 0 | 130 | 130 | 8,3 | 0 | 285,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по Программе |  | 3025,1 | 673,0 | 0 | 0 | 2740,1 | 2740,1 | 673,0 | 0 | 285,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

«Управление муниципальными финансами МО «Ленский муниципальный  район»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель соисполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | Бюджеты поселений | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | предусмотрено постановлением о Программе | утверждено решением о бюджете на2016год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма №1"Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в МО «Ленский муниципальный район»" |
| Цель подпрограммы N 1 - эффективная организация и обеспечение бюджетного процесса |
| Задача N 1 - организация бюджетного процесса и нормативного правового регулирования в сфере бюджетного законодательства МО «Ленский муниципальный район» |
| 1.1 Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного законодательства | Финансовый отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район» (далее- Финансовый отдел | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проведена ревизия бюджетного законодательства МО «Ленский муниципальный район |
| 1.2 Организация процесса планирования районного бюджета | Финансовый отдел | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проект решения Собрания депутатов «О бюджете на 2017 год» будет составлен в порядке и в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством |
| 1.3 Организация исполнения районного бюджета и формирования бюджетной отчетности | Финансовый отдел | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Годовой отчет сформирован и сдан в Министерство финансов в порядке и в сроки, установленные законодательством. |
| Задача N 2 - повышение прозрачности и доступности информации об осуществлении бюджетного процесса . |
| 2.1 Обеспечение наличия и доступности информации о формировании и исполнении районного бюджета | Финансовый отдел | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Публикуется информация о формировании и исполнении районного бюджета на официальном сайте МО «Ленский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее- сеть «Интернет») не реже 1 раза в квартал |
| Задача N 3 - обеспечение деятельности Финансового отдела как ответственного исполнителя муниципальной программы и главного администратора расходов районного бюджета |
| 3.1 Обеспечение деятельности Финансового отдела как ответственного исполнителя муниципальной программы | Финансовый отдел | 5026,2 | 2433,4 | 13,6 | 0 | 5012,6 | 5012,6 | 2433,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создаются условия для деятельности Финансового отдела по реализации муниципальной программы |
| 3.2 Обеспечение деятельности Финансового отдела как главного администратора расходов районного бюджета | Финансовый отдел | 1466,8 | 1000,0 | 0 | 0 | 1466,8 | 1466,8 | 1000, 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Полное и своевременное (в соответствие с кассовым планом) перечисление сумм |
| 3.3 Обеспечение деятельности Финансового отдела как главного администратора расходов районного бюджета | Финансовый отдел | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перечисление 100 процентов определенного размера расходов бюджета муниципального образования «Ленский муниципальный район» |
| Всего по подпрограмме N 1 | Финансовый отдел | 6493,0 | 3433,4 | 13,6 | 0,0 | 6479,4 | 6479,4 | 3433,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма N 2 "Управление муниципальным долгом МО «Ленский муниципальный район»" |
| Задача №1 Сохранение объема и структуры муниципального долга МО «Ленский муниципальный район» |
| 1.1. Совершенствование планирования объема и структуры муниципального долга МО «Ленский муниципальный район» | Финансовый отдел | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проведен аукцион на открытие невозобновляемой кредитной линии для покрытия дефицита бюджета МО «Ленский муниципальный район» в сумме 16144,1 тысяч рублей. |
| 1.2. Своевременное погашение долговых обязательств МО «Ленский муниципальный район» и исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга МО «Ленский муниципальный район | Финансовый отдел | 3031,2 | 737,6 | 0 | 0 | 3031,2 | 3031,2 | 737,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечено отсутствие просроченных платежей по погашению долговых обязательств МО «Ленский муниципальный район» и обязательств по обслуживанию муниципального долга МО «Ленский муниципальный район» |
| Задача №2 Минимизация стоимости муниципальных заимствований МО «Ленский муниципальный район» |
| 2.1Проведение операций по управлению муниципальным МО «Ленский муниципальный район», направленных на оптимизацию его структуры | Финансовый отдел | 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | Обеспечено эффективное управление муниципальным долгом и поддержание его в рамках законодательно установленных ограничений. |
| 2.2 Осуществление муниципальных заимствований МО «Ленский муниципальный район» с учетом планируемых кассовых разрывов в условиях максимального благоприятствования | Финансовый отдел | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При проведении аукциона по открытию невозобновляемой кредитной линии учитываются планируемые кассовые разрывы. |
| Итого по подпрограмме №2 |  | 3031,2 | 737,6 | 0 | 0 | 3031,2 | 3031,2 | 737,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма №3 "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района» |
| Цель подпрограммы - поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района. |
| Задача N 1 - нормативное правовое и организационное обеспечение повышения устойчивости исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района |
| 1.1.Подготовка предложений по совершенствованию методики распределения межбюджетных трансфертов | Финансовый отдел | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предложения по совершенствованию методик распределения межбюджетных трансфертов будут направлены в Министерство финансов в соответствии с графиком подготовки проекта областного бюджета на 2017 год. |
| 1.2.Осуществление расчетов (определение) объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Ленского района | Финансовый отдел | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы межбюджетных трансфертов уточняются в соответствии с решением о бюджете МО «Ленский муниципальный район» |
| Задача N 2 - финансовое обеспечение повышения устойчивости исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района |
| 2.1.Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района | Финансовый отдел | 8014,4 | 4518,4 | 722,6 | 614,2 | 4465,3 | 4465,3 | 2493,0 | 0 | 0 | 2826,5 | 1411,2 | 0 | 0 | Проводится полное и своевременное перечисление в соответствие с кассовым планом и решением о бюджете МО |
| Всего по подпрограмме №3 |  | 8014,4 | 4518,4 | 722,6 | 614,2 | 4465,3 | 4465,3 | 2493,0 | 0 | 0 | 2826,5 | 1411,2 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма N 4 "Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля" |
| Цель подпрограммы N 4 - осуществление внутреннего муниципального финансового контроля |
| Задача N 1 - осуществление внутреннего муниципального финансового контроля исполнения районного бюджета |
| 1.1. Проведение ревизий и проверок правомерности использования средств районного бюджета | КРО,специалисты отделов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проведено 3 плановых проверки финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений МО «Ленский муниципальный район» |
| Задача N 2 - осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ленского района |
| 2.1. Проведение проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ленского района, нужд муниципальных бюджетных учреждений Ленского района | КРО,специалисты отделов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проведено 3 плановых проверки в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ленского района, нужд муниципальных бюджетных учреждений Ленского района |
| 2.2. Согласование заключения муниципальными заказчиками Ленского района при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Ленского района контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | КРО,специалисты отделов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осуществлено 0 согласований заключения муниципальными заказчиками Ленского района при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Ленского района контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) |
| Всего по подпрограмме №4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по программе |  | 17538,6 | 8689,4 | 736,2 | 614,2 | 13975,9 | 13975,9 | 6664,0 | 0 | 0 | 2826,5 | 1411,2 | 0 | 0 |  |

# «Совершенствование муниципального управления в МО «Ленский муниципальный район» на 2015–2017 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель соисполнитель |  |  | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | Бюджеты поселений | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | предусмотрено постановлением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2016 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Подпрограмма №1 «Обеспечение деятельности Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 1.1.Обеспечение выполнения функций и задач Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Отделы Администрации | 27697,7 | 13830,5 | 0 | 0 | 27697,7 | 27697,7 | 13830,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование функций и задач, поставленных перед Администрацией |
| 2.1. Укрепление материально-технической базы | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 3.1.Проведение специальной оценки условий труда в Администрации | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности, МКУ «Эксплуатационная служба» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.1.МКУ «Эксплуатационная служба» | Подведомственное учреждение | 3762,6 | 1828,7 | 0 | 0 | 3762,6 | 3762,6 | 1828,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование обеспечения деятельности МКУ «Эксплуатационная служба» |
| 5.1.Приобретение транспортных средств | Подведомственное учреждение | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Итого по подпрограмме |  | 31460,3 | 15659,2 | 0 | 0 | 31460,3 | 31460,3 | 15659,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма №2 «Совершенствование системы муниципальной службы в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район» на 2015 – 2017 годы» |
| Задача 1. Совершенствование координации кадровой работы и управления персоналом в Администрации и органах местной Администрации |
| 1.2. Проведение мониторинга и экспертизы муниципальных правовых актов по вопросам кадровой политики и муниципальной службы | - отдел юридический | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не проводилась из-за отсутствия необходимости. |
| 2.2.Проведение мониторинга кадрового состава в органах МСУ муниципального района для выработки предложений по реализации кадровой политики в районе | - общий отдел | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В отчетном периоде не проводилось. |
| 3.2.Проведение мониторинга общественного мнения об уровне престижности муниципальной службы муниципального образования муниципального района | - общий отдел | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В связи с отсутствием финансирования мероприятия не проводились. |
| 4.2. Разработка и принятие обновленных муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы и кадровому делопроизводству | - отдел юридический; - общий отдел | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработано и утверждено 3 документа. |
| 5.2.Проведение и участие муниципальных служащих в семинарах, круглых столах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, проведение консультаций по вопросам развития системы муниципальной службы | - общий отдел; - отдел юридический; | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приняли участие в : 3 видеоконференциях, 11 семинарах (в области), 2 семинарах (в районе) по вопросам заполнения справок. |
| 6.2.Разработка и внедрение современных методик подбора кадров | - общий отдел | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не проводились. |
| 7.2.Совершенствование системы конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы, и замещение должностей муниципальной службы из кадрового резерва | общий отдел | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не проводились. |
| 8.2.Разработка профессиональных тестов и практических заданий по оценке профессионального потенциала муниципальных служащих | общий отдел | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не проводились. |
| 9.2.Приведение должностных инструкций муниципальных служащих в соответствие с установленными требованиями | общий отдел | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Должностные инструкции пересмотрены на декабрь 2015 года. |
| 10.2.Внедрение и формирование ежегодных отчетов муниципальных служащих о своей профессиональной деятельности, выполненных заданиях и поручениях | общий отдел | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчеты входят в ежегодный отчет структурных подразделений |
| 11.2.Ведение на официальном сайте Администрации раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления | - общий отдел; - отдел информационных технологий. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раздел на сайте создан и ведется |
| Задача 2. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы |
| 12.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | - общий отдел; - отдел бухгалтерского учёта. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансирования |
| 13.2. Организация поступления на муниципальную службу на конкурсной основе | - общий отдел | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конкурс не проводился в связи с изменением структуры Администрации. |
| 14.2. Организация прохождения практики студентами высших учебных заведений в Администрации и ее структурных подразделениях | - общий отдел | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заявок на прохождение практики не поступало |
| 15.2.Разработка программ обучения кадрового резерва муниципальной службы | - общий отдел; - руководители структурных подразделений | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не проводились |
| 16.2.Разработка и внедрение эффективных механизмов ротации кадрового состава муниципальной службы | общий отдел | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не проводились |
| 17.2.Организация и проведение аттестации муниципальных служащих | общий отдел | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не проводились |
| 18.2.Оказание органам местного самоуправления сельских поселений практической помощи: - в организации проведения аттестаций, квалификационных экзаменов муниципальных служащих; - в организации проведения, оформления заседаний комиссий по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в разработке проектов муниципальных правовых актов | - общий отдел; - отдел юридический | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведен семинар-консультация |
| 19.2. Ведение реестра кадрового резерва на должности муниципальной службы | - общий отдел | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработан порядок ведения реестра. Осуществляется поиск программного продукта. |
| 20.2.Организация применения различных форм и методов оценки профессиональных знаний и навыков граждан, поступающих на муниципальную службу | - общий отдел | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не проводились |
| 21.2.Внедрение механизма заключения договоров на обучение между гражданином и органом МСУ, с последующим замещением должности муниципальной службы в МО «Ленский муниципальный район» не менее 3 лет | - общий отдел; - отдел юридический | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не проводились |
| Задача 3. Повышение профессиональной заинтересованности муниципальных служащих в прохождении муниципальной службы |
| 22. 2. Организация и проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий года» | - общий отдел; | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 23.2.Установление и выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии за выслугу лет на муниципальной службе | - общий отдел -отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2820,0 | 1849,1 | 0 | 0 | 2820,0 | 2820,0 | 1849,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежемесячная выплата муниципальной пенсии осуществляется согласно положению. |
| 24.2.Выплата единовременного поощрения за выслугу лет в связи с выходом на пенсию | -отдел бухгалтерского учета и отчетности | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осуществляется в соответствии с областным законом |
| 25.2.Формирование системы оплаты труда с учётом материальной и моральной мотивации, муниципальных служащих на основе оценки результативности профессиональной служебной деятельности | - общий отдел; -отдел юридический | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 26.2.Организация социологических опросов на предмет оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе | - общий отдел | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не включены в план работы из-за отсутствия финансирования |
| 27.2.Разработка и внедрение системы мер по формированию позитивного общественного мнения о муниципальной службе (публикации в средствах массовой информации, открытые уроки в школах и т.д.) | - общий отдел | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 28.2.Расширение практики использования испытательного срока при приеме на работу в органы МСУ | общий отдел | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Используется в соответствии с требованиями трудового законодательства |
| 29.2.Проведение комплекса мероприятий, проводимых с целью сохранения и укрепления физического и психического здоровья, а также определения рисков развития заболеваний, муниципального служащего (диспансеризация, санаторно-курортное лечение, страхование муниципальных служащих) | общий отдел | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие финансирования |
| Задача 4. Совершенствование базы информационного и аналитического обеспечения кадровых процессов |
| 30.2.Оформление подписки на литературу по муниципальной службе и управлению персоналом, | общий отдел | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 31.2.Внедрение информационных технологий в систему управления кадровыми ресурсами и в кадровое делопроизводство | общий отдел; - отдел информационных технологий | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Итого по подпрограмме |  | 2820,0 | 1849,1 | 0 | 0 | 2820,0 | 2820,0 | 1849,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма №3 «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг» |
| Задача 1. Организация эффективного управления по вопросу предоставления государственных и муниципальных услуг на муниципальном уровне. |
| 1.3. Своевременная разработка и утверждение административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг и размещение их на соответствующих сайтах | - специалисты Администрации оказывающие услуги, - отдел юридический | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Все регламенты разработаны и размещены на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 2.3. Внесение изменений в административные регламенты муниципальных услуг | отдел юридической поддержки; - специалисты Администрации оказывающие услуги, | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изменения внесены ранее. |
| 3.3. Разработка необходимых нормативных документов регламентирующих предоставление государственных и муниципальных услуг, размещение их, иной информации об оказании услуг на сайте Администрации | - специалисты Администрации, - отдел информационных технологий; - отдел юридический | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработан и утвержден Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг. Необходимые НПА разработаны ранее. |
| 4.3.Внесение и корректировка информации об услугах на портале государственных и муниципальных услуг | - специалисты Администрации, - отдел информационных технологий; - отдел юридический | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация вносится и корректируется в РГУ АО. |
| 5.3.Формирование и актуализация перечней услуг, предоставляемых Администрацией района, | Отдел юридической поддержки | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Актуализировать нет необходимости. |
| 6.3. Проведение мониторинга качества и доступности предоставляемых услуг (в т.ч. по принципу «одного окна» | - отдел юридической поддержки | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В связи с внесенными изменениями проводится ежемесячно через систему КИАС |
| 7.3. Проведение обучающих семинаров, консультаций для специалистов предоставляющих услуги | - отдел юридический - отдел информационных технологий | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводились консультации. |
| 8.3.Изготовление информационных стендов | - отдел юридический - МКУ «Эксплуатационная служба» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стенды изготовлены ранее. |
| 9.3.Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) | - отдел юридический | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Задача 2. Создание и развитие сети МФЦ (одного окна) предоставления государственных и муниципальных услуг на территории района |
| 10.3. Участие в организационных мероприятиях по созданию МФЦ, установке инфоматов | - отдел юридический, отдел информационных технологий | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка соглашений по взаимодействию МФЦ и Администрацией по оказанию муниципальных услуг. |
| 11.3.Разработка ПСД и выполнение строительно-ремонтных работ здания (помещения) офиса МФЦ | Администрация МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МФЦ осуществляет свою деятельность. |
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма №4 «Информатизация органов местного самоуправления Муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2015-2017 годы» |
| Задача 1. Обеспечение условий для осуществления качественного предоставления государственных и муниципальных услуг на основе использования информационно-коммуникационных технологий |
| 1.4.Приобретение МФУ для рабочих мест, где предоставляются услуги (для сканирования входящих документов и внесения их в систему исполнения регламентов) | - отдел информационных технологий; - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 2.4.Проведение мероприятий по организации информационного обмена между участниками межведомственного взаимодействия | - отдел информационных технологий | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организован обмен информации между МФЦ и архивным отделом в рамках предоставления услуги |
| Задача 2. Обеспечение защиты информации, содержащейся в информационных системах муниципального образования и передаваемой по каналам связи при предоставлении услуг |
| 3.4.Приобретение и установка VIPNet координатора, настройка сетевого оборудования и настройка рабочих мест | - отдел информационных технологий; - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.4.Разработка инструкций и проведение инструктажа по защите информации | - отдел информационных технологий | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводилась разработка инструкций и проведение инструктажа. Дополнительно планируется в третьем квартале 2016 года. |
| Задача 3. Создание и совершенствование условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| 5.4.Проведение консультаций и мероприятий по установке инфоматов и размещению МФЦ | - отдел информационных технологий | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируется проведение при возникновении необходимости |
| Задача 4. Совершенствование информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей повышение уровня доступа к информационным и коммуникационным технологиям |
| 6.4.Приобретение ИБП для коммутаторов и свитчей локальной сети | - отдел информационных технологий; - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 7.4.Разработка и совершенствование нормативной базы Администрации в сфере ИКТ и информатизации; | - отдел информационных технологий; | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Разработана новая редакция перечня информации о деятельности Администрации МО «Ленский муниципальный район» размещаемой на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Ленский муниципальный район»; -Разработано положение о муниципальных информационных системах; -Разработан порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых в МО «Ленский муниципальный район» |
| 8.4. Приобретение и установка дополнительного сервера локальной сети Администрации | - отдел информационных технологий; - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 9.4. Приобретение и установка кондиционера в серверную | - отдел информационных технологий; - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Задача 5. Повышение информационной грамотности и уровня квалификации в сфере использования информационных и коммуникационных технологий муниципальных служащих МО «Ленский муниципальный район» |
| 10.4. Прохождение курсов повышения квалификации в области информатизации (в т.ч. по «1С- битрикс») | Специалисты Администрации | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 11.4.Развитие технологии электронной подписи | - отдел информационных технологий; - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Задача 6. Повышение открытости и качества предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления |
| 12.4.Организация работы сайта Администрации (привлечение новых авторов за счет раздачи прав и проведения обучающих семинаров) | - отдел информационных технологий; - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируется в 2017 году. |
| 13.4.Активизация дополнительныx сервисов сайта | - отдел информационных технологий | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Активизирован сервис, почтовый сервер. |
| 14.4.Смена тарифного плана на «Сервер без забот-VPS 3.0» (2Гб память и 30Гб жесткий диск); | - отдел информационных технологий; - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |
| Задача 7. Повышение эффективности административно-управленческих процессов путем создания и совершенствования информационных систем муниципального образования |
| 15.4.Автоматизация деятельности некоторых подразделений Администрации МО «Ленский муниципальный район» (внедрение новых информационных систем в деятельность подразделений Администрации МО «Ленский муниципальный район») | - отдел информационных технологий | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 16.4.Приобретение дополнительных баз для информационно-правовой системы «Консультант +» (Эксперт приложение, Комментарии законодательства, Судебная практика) | - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 17.4.Приобретение средств вычислительной техники, печатного оборудования, аппаратных средств защиты (компьютеры, принтеры, копировальные аппараты, многофункциональные устройства, сканеры, источники бесперебойного питания, специальное оборудование) | - отдел информационных технологий; - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 18.4.Оснащение зала заседаний Администрации презентационным оборудованием. | - отдел информационных технологий | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Задача 8. Повышение эффективности административно-управленческих процессов путем введения электронного документооборота в работу органов местного самоуправления |
| 19.4.Приобретение и внедрение программы «Дело», дополнительного модуля для реализации 210-ФЗ | - отдел информационных технологий; - отдел бухгалтерского учёта и отчётности - общий отдел | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по программе |  | 34280,3 | 17508,3 | 0 | 0 | 34280,3 | 34280,3 | 17508,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

## «Молодежь Ленского района на 2014-2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники/бюджеты поселений |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду- смотрено постановлением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2016 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. «Здоровое поколение» |
| 1.1Реализация проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, организацию отдыха и досуга молодёжи (на конкурсной основе) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7,0/7,0 | 0 | Мероприятия запланированы в течение года. |
| 1.2.Районный молодёжный спортивно-туристический лагерь «Робинзонада» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района РЦДО Яренская ЦРБ | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | Проведен ежегодный спортивно - туристский лагерь «Робинзонада» с участием до 40 человек в июне 2016 года. |
| 1.3.Районный туристический слёт для работающей молодёжи | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района Яренская ЦРБ | 5,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0/0 | 10,0/0 | Проведены мероприятия: «Белые ночи Себентия», количество участников 100 человек. |
| II. «Я – гражданин России» |
| 2.1.Легкоатлетический кросс им. С. Кривошеина | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района | 2,0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2,0/0 |  | Проведены мероприятия: Кросс им.С.Кривошеина 01 мая 2016 года (количество участников-227 человек) |
| 2.2. Развитие молодёжного самоуправления в Ленском районе: Районная молодёжная конференция «Молодость Ленского района» Организация работы Молодёжного совета Ленского района | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района | 6,0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2,0/4,0 |  | Проведены мероприятия: -2 заседания: молодежного совета по подготовке к 9 мая, Отчетно-перевыборная молодежная конференция. |
| 2.3. Участие молодёжи Ленского района в областных молодёжных слётах, форумах, фестивалях | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» | 2,0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2,0 |  | Мероприятия запланированы в течение года. |
| 2.4.Поддержка деятельности детских и молодёжных общественных объединений Районный конкурс «Лидер XXI века», участие в областном конкурсе «Лидер XXI века» Слёты «Лидеры XXI века» и «Команда XXI века» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | Мероприятия запланированы в течение года. |
| 2.5.Семинары, круглые столы по проблемам развития молодёжных СМИ Конкурс на лучшую публикацию о молодёжи | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» Молодёжный совет Ленского района | 1,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1,0/0 |  | Мероприятия запланированы в течение года. |
| 2.6. День Российской молодёжи – фестиваль молодёжного творчества «РИТМ» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» Молодёжный совет Ленского района | 16,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 6,0/10,0 |  | Мероприятия запланированы в течение года. |
| 2.7.Организация акции «Бессмертный полк» и «Солдатский привал» (к Дню Победы) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район», Отдел образования администрации МО «Ленский район» Молодёжный совет Ленского района | 3,0 | 5,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 2,0/1,0 | 5,0/0 | К Дню Победы проведены акции: - «Георгиевская лента», -«От Победы к Победе», - «Бессмертный полк», -«Солдатский привал», - 22 июня 2016 г. «Свеча памяти». |
| III. «Молодая семья» |
| 3.1.Проведение районных семейных конкурсов, фестивалей и участие в областных конкурсах, фестивалях, семинарах | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района, Учреждения культуры района | 4,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  | 2,0/2,0 |  | Молодая семья МО «Урдомское» приняла участие в областном конкурсе «Лучшая семья Архангельской области» |
| 3.2.Молодёжные акции, посвящённые Международному Дню матери, Международному дню семьи, Дню защиты детей (районный конкурс «Очаровашка») | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района | 8,0 | 6,2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4,0/4,0 | 6,2/0 | Проведены мероприятия: -Районный конкурс «Очаровашка» состоялся 05 июня 2016 года.Количество участников -128 человек. -Семейный праздник «День хозяина тайги». Количество участников -157 человек. |
| 3.3.Поддержка клубов молодых семей | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района, | 2,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 2,0 |  | Мероприятия запланированы в течение года. |
| 3.4.Районный конкурс «Молодежное подворье» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 5,0 |  | В конкурсе участвует 1 молодая семья. |
| 3.5.Районный конкурс «Молодые мастера народных промыслов и ремесел» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» | 2,0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2,0 |  | Приняли участие в конкурсе 2 молодых мастера народных промыслов и ремесел. |
| IV. «Профессионализм молодых» |
| 4.1. Участие в конкурсе «Молодой предприниматель» Участие в областном конкурсе «Молодой директор года» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район», Финансово-экономический отдел администрации МО «Ленский район» | 2,0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2,0 |  | Мероприятия запланированы в течение года. |
| 4.2. День дублёра в Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район», ГУ ЦЗН по Ленскому району | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Мероприятия запланированы в течение года. |
| 4.3. Создание временных сезонных рабочих мест для молодёжи | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» | 2,0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2,0 |  | Мероприятия запланированы в течение года. |
| 4.4.Районный фестиваль интеллектуальных игр «Ленские магистры» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» Яренская библиотека | 5,0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5,0 |  | Районный фестиваль интеллектуальных игр «Ленские магистры» состоялся 25.03.2016 года. Приняли участие -70 человек. |
| V. «Творчество молодых» |
| 5.1. Участие молодёжи в областных творческих фестивалях и конкурсах («Северная звезда», КВН и др.) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» Культурно-досуговые учреждения района | 3,0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,0 | 0 | Мероприятия запланированы в течение года. |
| 5.2. Конкурс проектов по организации празднования Дня молодёжи | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» Молодёжный совет Ленского района | 2,0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2,0 | 0 | Мероприятия запланированы в течение года. |
| VI. «Молодёжь в трудной жизненной ситуации» |
| 6.1. Акция «Подарок от Деда Мороза» для детей из многодетных малообеспеченных семей, семей безработных и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» Молодёжный совет Ленского района, ГУ ОСЗН ГУ ЦЗН | 4,0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2,0/2,0 |  | Мероприятия запланированы на 4 квартал 2016 года. |
| Итого по Программе |  | 93,0 | 21,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,0/41,0 | 21,2/0 |  |

## " Развитие территориального общественного  самоуправления на  территории МО «Ленский муниципальный район» на 2014-2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель 2 | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения 14 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду- смотрено постановлением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2016 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1. Организационные мероприятия, методическое и информационное обеспечение |
| 1.1. Размещение информационных материалов и освещение работы органов ТОС в средствах массовой информации | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Газета «Маяк» от 18.03.2016 года №11 информация о конкурсе проектов ТОС «Местное развитие-2016» |
| 1.2. Издательская деятельность в системе информационного обеспечения развития ТОС и местного развития: - брошюра «Опыт развития ТОС в Ленском районе» (в качестве методического пособия для желающих участвовать в ТОС). | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, ТОС | 0,0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 1.3. Организация работы представителей органа ТОС: - совещания с председателями ТОС и заинтересованными должностными лицами; -Организация и проведение семинаров и тренингов с целью обучения представителей органа ТОС, потенциальных участников ТОС | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 1.4. Мониторинг, анкетирование по ТОСам среди населения (вопросы по развитию ТОСов) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 1.5. Информирование населения по ТОСам и местному самоуправлению на Интернет-сайте | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.03.2016 опубликовано постановление о конкурсе проектов ТОС «Местное развитие-2016» |
| 1.6. Прямая линия по вопросам территориального общественного самоуправления с зам. главы Администрации, с отделом юридической поддержки и вопросов местного самоуправления | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения. |
| 2. Содействие в развитии системы территориального общественного самоуправления в Ленском районе |
| 2.1. Организация обмена опытом по вопросам развития ТОС с другими районами | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, ТОС | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Участие в семинаре Департамента по местному самоуправлению администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области для представителей ТОС в г. Котласе 26 февраля 2016 года. |
| 2.2. Организация районного конкурса социальных проектов «Местное развитие» для инициативных групп | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 2.3.Софинансирование областного конкурса социальных проектов «Местное развитие» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 660,1 | 469,5 | 0 | 0 | 118,0 | 118,0 | 117,4 | 352,1 | 352,1 | 130,0/60,0 | 0 | С 15 по 25 марта 2016 года прошел конкурс проектов «Местное развитие -2016», Поступило 7 проектов ТОС. Подведены итоги конкурса, определены победители. |
| 2.4. Организация конкурса «Лучший орган ТОС Ленского района» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, ТОС | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 2.5.Участие органов ТОС и активистов ТОС в конкурсах «Лучший ТОС Архангельской области», «Лучший активист Архангельской области» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, ТОС | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Итого по Программе |  | 660,1 | 469,5 | 0 | 0 | 118,0 | 118,0 | 117,4 | 352,1 | 352,1 | 130/60 | 0 |  |

«Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленском районе на 2014 – 2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду смотрено постановлением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2016 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 1.1. Проведение районного конкурса проектов СО НКО | Администрация МО «Ленский муниципальный район», СО НКО | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 1.2. Организация и проведение обучающих семинаров, участие в областных обучающих семинарах представителей СО НКО | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, СО НКО | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09-10.06.2016 участие членов ВОИ в областной конференции. |
| 1.3. Организация встреч СО НКО с представителями власти всех уровней. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма , СО НКО | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.01.2016- встреча членов Ленской РООПВ, 18.03.2016- встреча членов Ленской РО ВОИ, 21.03.2016-органицация выезда руководителей региональной общественной организации «Союз Чернобыль» в район 26.04.2016-проведена «горячая линия» для пенсионеров и инвалидов |
| 1.4. Участие СО НКО в областных конкурсах проектов. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, СО НКО | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | На конкурс по молодежной политике направлен 1 проект «Изостудия «Фантазия», не прошли конкурсный отбор. Ленская РО ВОИ стала победителем в конкурсе СО НКО (проект «Это Родина моя»; Ленская РО ОПВ- «Межнациональный фестиваль «На Вычегде реке» |
| 1.5. Приобретение оргтехники, оборудования, мебели для организации работы СО НКО | СО НКО | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0/0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 1.6. Консультационная поддержка СО НКО. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится регулярно |
| 1.7. Поощрение активных членов СО НКО | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Награждение ветеранов дипломами за активное участие в Фестивале. Грамотами и благодарностями отмечены члены Ленской РО ВОИ. Коктомовой Н.И.-председателю ПО ВОИ присвоено звание «Почетный гражданин села Яренск» |
| 1.8. Информирование населения о деятельности СО НКО на интернет-сайте, в СМИ. | СО НКО, Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 публикаций |
| 1.9. Организация и проведение районного спортивного праздника для людей с ограниченными возможностями «Надежда» | СО НКО , Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 5,0 | 5,0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0/ | 5,0/0 | Проведен 13.05.2016 |
| 1.10. Организация и проведение районного туристического слета для людей с ограниченными возможностями | СО НКО , Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0/ | 0 | Запланирован на июль 2016 года |
| 1.11. Организация и проведение межмуниципального Фестиваля творчества «Все в наших руках» для людей с ограниченными возможностями в рамках декады инвалидов | СО НКО, Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится 1раз в 2 года, по плану на 2017 год. |
| 1.12. Организация и проведение межмуниципального Фестиваля творчества «Как прекрасен этот мир» для детей и молодежи с ограниченными возможностями в рамках декады инвалидов | СО НКО , Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0/ | 0 | Мероприятия запланированы на декабрь 2016 год |
| 1.13. Организация и проведение мероприятий к Дню пожилого человека | СО НКО, Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланированы на октябрь 2016 год |
| 1.14. Выставка – продажа изделий жителей района (пенсионеров, инвалидов) | СО НКО, Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.03.2016 проведена выставка в рамках фестиваля «Поёт душа ветерана» |
| 1.15. Праздник для детей-инвалидов «Чудеса под Новый год» | СО НКО, Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0/ | 0 | Запланировано на декабрь 2016 года |
| 1.16. Участие в областных, межрайонных мероприятиях представителей СО НКО | СО НКО, Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.03.2016 участие Ленской РО ВОИ в соревнованиях по настольному теннису в г. Котлас; 27-28.05.2016-соревнования в г. Котлас «Жаркий старт»(3 место); 03-05.06.2016-XXVIII областные игры (2 место) |
| 1.17. Организация и проведение районный мероприятий совместно с общественными объединениями | СО НКО, Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | 22,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,0 | 26.02.2016- II районный турнир по настольному теннису среди инвалидов, 20.03.2016- фестиваль «Поёт душа ветерана», 15.02.2016-поздравление от Главы воинов-афганцев 09.05.2016- мероприятия по празднованию 71-ой годовщины Победы. Награждение ветеранов Великой Отечественной войны. 22.06.2016 –Проведена акция «Свеча памяти» |
| Раздел 2.Социальная поддержка и защита законных прав СО НКО и социально незащищенных слоев населения. |
| 2.1. Формирование доступной среды: обеспечение доступности зданий и сооружений (приспособление входных групп, пандусных съездов, оснащение подъемно-транспортным устройством, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий) | Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 2.2. Организация и проведение конференций, семинаров, встреч, круглых столов. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма ,СО НКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.01.2016 отчетно-перевыборная конференция Ленской РО ВОИ, 18.03.2016 отчетно-перевыборная конференция Ленской РО ВОИ, |
| 2.3. Оказание материальной помощи малообеспеченным слоям населения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 2.4. Проведение благотворительной акции по поддержке семей с детьми - инвалидами | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», СО НКО | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 2.5 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан установленных ст.2.4.ФЗ от12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» | Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 56,1 | 12,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,1 | 12,3 | 0 | 0 | Обеспечивается равная доступность услуг общественного транспорта для определенных категорий граждан в соответствии с законом «О ветеранах» 10 человек/77 поездок |
| Итого по Программе |  | 191,1 | 39,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,1 | 12,3 | 45 | 27,0/0 |  |

"Охрана здоровья граждан Ленского района на 2014-2016 годы"

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | предусмотрено постановлением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2016 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. «Кадровая политика» |
| 1.1. Приобретение служебного жилья для медицинских работников | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставлены в 2014 году |
| 1.2. Единовременные денежные выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 1.3. Выплата студентам государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северный государственный медицинский университет», обучающимся на условиях целевой контрактной подготовки | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 1.4. Мероприятия по повышению престижа профессии, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства | Администрация МО «Ленский муниципальный район» ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | 5,0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0/0 | 1,5/0 | Яренская ЦРБ приняла участие в месячнике по профориентации в Яренской школе. 17.06.2016 –мероприятия по празднованию180-летия Яренской больницы: -открытие мемориальной доски Южаниной В.Н., - награждение работников больницы и ветеранов здравоохранения Почетными грамотами и благодарностями |
| Раздел 2. «Укрепление материально-технической базы ЛПУ» |
| 2.1. Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт зданий и помещений | Администрация МО «Ленский муниципальный район» ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | 0,0 | 127,2 |  |  |  |  |  |  | 127,2 |  |  | Косметический ремонт поликлиники с.Яренск |
| Раздел 3. «Повышение качества медицинской помощи больным социально значимыми заболеваниями» |
| 3.1. Оплата проезда онкологических больных в онкологический диспансер 2 раза в год | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 110,0 | 110,0 | 0 | 0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компенсирована стоимость проезда 35 гражданам |
| Раздел 4. «Детям- здоровое будущее» |
| 4.1. Привлечение узких специалистов с целью диагностики и обследования детского населения | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| Раздел 5. «Формирование здорового образа жизни населения» |
| 5.1. Организация и проведение акций к Всемирному Дню здоровья, Всемирному дню сердца, конференций по актуальным темам здоровья | Администрация МО «Ленский муниципальный район» ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0/0 | 0 | С 17 по 28.03.2016 акция «Сообщи, где торгуют смертью». Разработан план мероприятий по санитарной охране территории на 2016-2020г. |
| 5.2. Привлечение специалистов в район по обучению навыкам здорового образа жизни | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 5.3. Санитарно-гигиеническое просвещение населения через СМИ, приобретение и изготовление информационных и методических материалов по пропаганде здорового образа жизни | Администрация МО «Ленский муниципальный район» ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация по заболеваемости гриппом, ОРВИ, присасыванию клещей опубликована в СМИ. Информация по акции «Сообщи, где торгуют смертью» о проведении профмероприятий опубликована в СМИ. Распространение буклетов БФ «Легкое дыхание» по профилактике легочных заболеваний и отказу от курения. |
| Итого по Программе |  | 120,0 | 238,7 | 0 | 0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 0 | 127,2 | 10,0/0 | 1,5/0 |  |

«Создание условий для развития сельского хозяйства в МО «Ленский муниципальный район на 2014 – 2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду- смотрено постанов- лением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2016 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Обеспечение роста объемов сельскохозяйственного производства и финансовой устойчивости сельского хозяйства | Администрация МО «Ленский муниципальный район/отдел производствен ной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства | 501,0 | 49,0 | 65,0 | 8,2 | 30,0 | 30,0 | 0 | 406,0 | 40,8 | 0 | 0 | Заключены соглашения с ИП Плахотный А.И.,ИП Шумихина С.А.. Выплачена субсидия ИП Шумихина С.А.: федеральный бюджет-8,2 тысяч рублей, областной бюджет-40,8 тысяч рублей. |
| 2.Модернизация, реконструкция и техническое перевооружение производства | ИП Векшин ИП Шумихина | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0/0 | 0 | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 3.Обеспечение продвижения продукции АПК на рынках района и в бюджетную сферу | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/коллективные хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключению соглашений с : -ПО «Яренское», -ИП Шумихина С.А., - ИП Плахотный А.И. Проведена сельскохозяйственная ярмарка «Усадьба-2016». |
| 4.Осуществление информационно-консультационной помощи сельхозпроизводителям всех форм собственности | Администрация МО «Ленский муниципальный район/отдел производствен ной сферы и сельского хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказывается консультационная помощь. |
| 5.Содействие в получении кредитов сельхозпроизводителям, личным подсобным хозяйствам граждан для расширения производства продукции и улучшения материально-технической базы. | Администрация МО «Ленский муниципальный район/отдел производствен ной сферы и сельского хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказывается консультационная помощь. |
| 6.Создание условий для реализации излишков сельскохозяйственной продукции, производимой в личных подсобных хозяйствах. | Администрация МО «Ленский муниципальный район/отдел производствен ной сферы и сельского хозяйства | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | Проведение с/х ярмарки «Усадьба-2016». Заключено соглашение с ПО «Яренское» на закупку с/х продукции у ЛПХ. Предоставление торговых мест на ранке для ЛПХ. |
| 7. Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство | Администрация МО «Ленский муниципальный район/отдел производствен ной сферы и сельского хозяйства | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам через Министерство АПК и торговли: федеральный бюджет-0,621 тысяч рублей, областной бюджет-0,03тысяч рублей. |
| 8.Акарицидная обработка территории | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 9.Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 440,7 | 0 | 440,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведётся подготовительная работа к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи. |
| Итого по Программе |  | 1341,7 | 49 | 505,7 | 8,2 | 30,0 | 30,0 | 0 | 606,0 | 40,8 | 200,0/0 | 0 |  |
| В том числе через бюджет МО |  | 470,7 | 0 | 440,7 | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

«Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» на 2014–2016 годы»

|  | Наименование мероприятия | Исполнитель | всего | Федеральный бюджет | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | Областной бюджет | Внебюджетные источники | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | Предусмотрено распоряжением о программе | Утверждено решением о бюджете МО «Ленский район» на 2016 год | Предусмотрено уточненной бюджетной росписью на 2016 год | Исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Содержание а/дорог | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 5929,6 | 3150,0 |  |  | 5929,6 | 5929,6 | 5929,6 | 3150,0 |  |  |  |  | -снижение рисков возникновения случаев ДТП, -улучшение качества транспортного обслуживания населения (выполнение по итогам года). |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 900,0 | 0 |  |  | 900,0 | 900,0 | 900,0 |  |  |  |  |  | -сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 3 | Ремонт моста через речку «Медвежка» по автодороге «Подъездная автодорога от примыкания на км 22 автодороги «Урдома-Витюнино» к п.Лупья» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено. |
| 4 | Установка дорожных знаков на автодороге «Подъездная автодорога от примыкания на км 22 автодороги «Урдома - Витюнино» к п. Лупья» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено. |
| Всего по программе |  | 6829,6 | 3150,0 | 0 | 0 | 6829,6 | 6829,6 | 6829,6 | 3150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ленский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

| Номер меропри-ятия про-грам-мы | Наименование мероприятия (объекта) | Глава, раздел (подраздел), целевая статья, вид расходов бюджетной классификации | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | областной бюджет | Бюджет МО «Ленский район» | Бюджеты поселений | внебюджетные источники |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | Предусмотрено распоряжением о программе | утверждено решением о бюджете МО «Ленский район» на 2016 год | предусмотрено уточненной бюджетной росписью на 2016 год | Исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| Бюджетные учреждения |
| 1 | Установка приборов учета тепловой энергии |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не планировалось |
| 2 | Установка приборов учета воды |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не планировалось |
| 3 | Мероприятия по снижению теплопотерь здания |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 2017-20 г.г. |
| 4 | Мероприятия по модернизации тепловых вводов и экономии теплоэнергии |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 2017-20 г.г. |
| 5 | Мероприятия по экономии электроэнергии |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 2017-20 г.г. |
| Жилищный фонд |
| 1 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 2017-20 г.г |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета электроэнергии |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не планировалось |
| 3 | Установка общедомовых приборов учета воды |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 2017-20 г.г |
| Системы уличного освещения |
| 1 | Капитальный ремонт и модернизация сетей наружного освещения |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 2017-20 г.г. |
| 2 | Техническая инвентаризация и паспортизация сетей наружного освещения |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не планировалось. |
| Объекты топливно-энергетического комплекса |
| 5 | Капитальный ремонт котельной «Детского дома» |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не планировалось |
| 6 | Модернизация центрального теплоснабжения с.Яренск |  | 17000,0 | 0 | 14291,062 | 0 | 2708,938 | 2708,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано на 3 квартал 2016 год. |
|  |  |  |  |  |  | Объекты- | Объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт станции КОС в с.Яренск |  | 1868,062 | 0 | 1307,0 | 0 | 561,062 | 561,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано на 3 квартал 2016 год. |
| Всего по программе |  | 18868,062 | 0 | 15598,062 | 0 | 3270,0 | 3270,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## "Улучшение условий и охраны труда в МО «Ленский муниципальный район» на 2014-2016 годы"

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | Предусмотрено постановлением Программы | утверждено решением о бюджете на 2016 год | Фактич. профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории МО «Ленский муниципальный район» |
| 1.1. Оказание практической и методической помощи работодателям по внедрению системы управления профессиональными рисками | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Оказывается помощь муниципальным учреждениям |
| 1.2.Проведение разъяснительной работы о финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Разъяснительная работа проводится в течение года. |
| 1.3. Проведение специальной оценки условий труда, в т. ч. муниципальные бюджетные организации: Администрация МО «Ленский муниципальный район»; -Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район»; прочие организации района и индивидуальные предприниматели | Администрация МО «Ленский муниципальный район»; Отдел образования; Работодатели района | 181,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 181,0 |  | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 2. Совершенствование системы управления охраной труда и методическое обеспечение охраны труда |
| 2.1. Организация и проведение заседаний координационного совета по охране труда при Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 3,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  | Проведено заседание 02.03.2016 |
| 2.2. Пополнение базы данных о наличии в организациях района служб охраны труда, специалистов, проведение аттестации по охране труда | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Изменения вносятся по надобности |
| 2.3. Проведение мониторинга условий и охраны труда, включающего оценку условий и охраны труда, аттестацию рабочих мест по условиям труда | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проведено в январе 2016 года по итогам 2015 года. Планируется провести в июле 2016 г. за 1 полугодие 2016 г. |
| 2.4. Методическое обеспечение организаций рекомендациями по обеспечению безопасности труда на рабочих местах и проведению аттестации рабочих мест по условиям труда | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Разосланы материалы в муниципальные учреждения, работодателям по запросу. |
| 2.5. Проведение анализа производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Анализ не проводился. |
| 2.6. Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда | Министерство труда, занятости и социального развития | 241,1 | 120,60 | - | - | - | - | - | 241,1 | 120,6 | - | - | Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере охраны труда в пределах своих полномочий изложено в отчетах за 1 и 2 кварталы 2016 года. |
| 3. Непрерывная подготовка работников по охране труда |
| 3.1. Содействие работодателям в организации обучения и проверки знаний по охране труда работников организаций района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обучено в период с 28-31 марта 2016 года 21 работник в п. Урдома. Оказана помощь ИП Ковалевский С.В., ГБОУ Яренский детский дом, МБДОУ «Детский сад «Ласточка» ОРВ п.Урдома», ООО «Кижмола» |
| 3.2. Организация и проведение семинаров по охране труда | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 1,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 0 | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4. Информационное обеспечение и пропаганда передового опыта охраны труда |
| 4.1. Формирования электронной библиотеки нормативных правовых актов в сфере охраны труда | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Создана информационная база по вопросам охраны труда |
| 4.2. Обеспечение информирования организаций по вопросам охраны труда через печатные и электронные средства массовой информации, официальный сайт Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Статьи в газете «Маяк»: 18.03.2016. На сайте Администрации: 28.01.2016, 29.01.2016, 10.03.2016 11.03.2016 18.03.2016 24.05.2016 07.06.2016 |
| 4.3. Информационная поддержка малых предприятий в сфере обеспечения охраны труда через систему информационного обеспечения, информационного консультационного опорного пункта | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Предоставлены нормативные документы в электронной версии в опорно-консультационный пункт МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека»; в письменном виде на стенде в здании Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 4.4. Разработка и проведение мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда (ежегодно) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 2,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 0,0 | Постановлением Администрации №146 от 03.03.2016 утвержден план мероприятий. Мероприятия проведены в полном объёме. |
| 4.5. Организация и проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях, расположенных территории МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 0 | Постановлением Администрации №148 от 10.03.2016 утверждено положение смотра-конкурса. |
| Итого по Программе | - | 433,1 | 120,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241,1 | 120,6 | 192,0 | 0,0 |  |

«Развитие торговли на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2014-2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | предусмотрено постановлением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2016 год | факти чески профи нанси ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача № 1 Совершенствование форм и методов государственно-правового регулирования в торговой сфере |
| 1.1 Обеспечение реализации государственной политики в сфере торговли в Архангельской области в рамках Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Министерство сельского хозяйства Архангельской области | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рост товарооборота за счет вновь открывающихся объектов торговли. |
| 1.2 Формирование торгового реестра, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, принадлежащих им объектах и о состоянии торговли на территории МО «Ленский муниципальный район» населению района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 25,0 |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  | Реестр сформирован и обновляется. Во 2 квартале 2016 г. расходов нет. |
| 1.3 Разработка и утверждение на муниципальном уровне схем размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Администрации поселений | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовлены проекты постановлений Администрации МО «Ленский муниципальный район» о Порядке размещения НТО, и о проведении торгов на размещение НТО. До Глав поселений доведена нормативная правовая документация. Разработана схема размещения нестационарных объектов. |
| Задача № 2. Повышение инвестиционной активности в торговой сфере. |
| 2.1 Проведение ежегодного мониторинга и анализа обеспеченности населения площадью торговых объектов с учетом спроса на потребительские товары | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг и анализ проведены в 1 полугодии 2016 г. Проведены расчеты норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов. |
| 2.2 Содействие открытию новых торговых объектов, относящихся к современным форматам торговли | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Администрации поселений | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводится консультационная работа. |
| Задача № 3. Повышение экономической доступности товаров для населения в целях реализации социальной политики |
| 3.1 Проведение мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжается мониторинг на 40 наименований продовольственных товаров в магазинах локальных сетей и несетевых магазинах. Подготовлен отчет с аналитической запиской за 2 квартал 2016 год. Результаты мониторинга цен направляются ежемесячно в министерство АПК и торговли и в Прокуратуру Ленского района. |
| 3.2 Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Администрации поселений | 45,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 0 | 0 | 0 | Для софинансирования мероприятия средства в бюджете МО «Ленский муниципальный район» не запланированы. |
| 3.3 Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам по доставке муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | Финансовый отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 295,0 | 94,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,0 | 94,88 | 0 | 0 | Заключены соглашения на предоставление субсидий в 2016 году. |
| Задача № 4. Повышение уровня кадрового обеспечения торговой сферы |
| 4.1 Проведение комплексного исследования с целью выявления потребностей организаций торговли в квалифицированных кадрах. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» ГУ «Центр занятости населения Ленского района» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено на период до 2021 года. |
| 4.2 Проведение мероприятий по повышению престижа торговых профессий и пропаганде достижений торговой отрасли | Администрация МО «Ленский муниципальный район» ГУ« Центр занятости населения Ленского района» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводится консультационная работа в сфере торговли. |
| Задача № 5. Стимулирование деловой активности и повышение конкуренции в сфере торговой деятельности |
| 5.1 Организация выставочно-ярмарочной деятельности на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Администрации поселений | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведена с/х ярмарка на май – «Усадьба 2016», Подготовка к Ивановской ярмарке. |
| 5.2 Проведение форумов, конференций, круглых столов, презентаций, направленных на обмен опытом в создании конкурентных преимуществ в торговой сфере | Администрация МО «Ленский муниципальный район» Министерство сельского хозяйства Архангельской области | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведен совет по МиСП при Главе МО «Ленский муниципальный район» в январе 2016 г. Приняли участие в XVIII конференции малого и среднего предпринимательства Архангельской области. |
| Итого по Программе |  | 365,0 | 94,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,0 | 94,88 | 0 | 0 |  |

### «Поддержка семьи  в Ленском районе на 2014-2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | предусмотрено постановлением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2016 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. «Развитие системы социального обслуживания в районе» |
| 1.1. Содействие в открытии комплексного центра социального обслуживания (дополнительных отделений) на территории района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Открыто с 2014 года отделение профилактики безнадзорности детей |
| Раздел 2. «Совершенствование правовой, информационной и методической поддержки семьи» |
| 2.1. Проведение конференций, встреч, круглых столов, семинаров для специалистов по вопросам реализации семейной политики | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия запланированы в течение года. |
| 2.2. Подготовка и публикация в средствах массовой информации, на интернет-сайте материалов по вопросам семьи и детей | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация в газете «Маяк» и на сайте Администрации: по участию в конкурсе «Лучшая семья Архангельской области», по награждению многодетных семей специальным дипломом «Признательность». |
| Раздел 3. «Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия, содействие семейному устройству детей-сирот» |
| 3.1. Организация индивидуального консультирования семей «группы риска» специалистами психологической службы | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказаны индивидуальные консультации 7семьям специалистами отдела опеки |
| 3.2. Издание буклетов для распространения органом опеки и попечительства Администрации МО «Ленский муниципальный район» по семейным формам устройства детей-сирот | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отделом опеки разработано 3 буклета: - Права и обязанности родителей и законных представителей; - Формы семейного устройства; - Права несовершеннолетних Специалистами отдела опеки проведены беседы с родителями и вручены памятки по безопасности детей на воде в МО района. |
| 3.3. Обследование детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, имеющих патологии развития, психолого-медико-педагогической комиссией | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Детей данной категории не выявлено |
| 3.4. Проведение круглого стола с представителями замещающих семей | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 1,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0/ |  | Общее собрание опекунов и приёмных родителей проведено 13.05.2016 года |
| 3.5. Осуществление гос. полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 1205,5 | 574,5 |  |  |  |  |  | 1205,5 | 574,5 |  |  | Подготовлено 6 заключений в суд в защиту прав несовершеннолетних, принято непосредственное участие специалистов в судебном процессе 13 раз |
| 3.6. Осуществление гос.полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 136,9 | 45,6 |  |  |  |  |  | 136,9 | 45,6 |  |  | Произведены выплаты 2 опекунам |
| Раздел 4. «Повышение эффективности мер по формированию и укреплению нравственных, семейных ценностей, в том числе представлений о социальной привлекательности многодетной семьи» |
| 4.1. Организация и проведение мероприятий к Дню семьи (15 мая) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0/ |  | Направлены документы на награждение многодетных семей специальным дипломом «Признательность». Поздравление приёмных родителей. |
| 4.2. Организация и проведение мероприятий к Дню семьи, любви и верности (8 июля) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 3,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0/ | 1,0/ | 27.06.2016 награждение семьи Наседкиных медалью ордена «Родительская слава» |
| 4.3. Организация и проведение мероприятий к Дню матери, Дню отца | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0/ |  | Мероприятия запланированы на 4 квартал 2016 года |
| 4.4. Чествование семей, награжденных дипломом «Признательность», медалью «За любовь и верность» и др. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия запланированы на июль 2016 года |
| 4.5. Организация и проведение мероприятий для замещающих семей, награждение дипломом «Сердце отдаю детям» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0/0 |  | Приёмная семья приняла участие в областном конкурсе «Лучшая семья Архангельской области» |
| 4.6. Участие в федеральных, областных, межрайонных мероприятиях по поддержке семьи | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 6,0/ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0/0 | Направлены 2 заявки для участия в областном конкурсе «Лучшая семья Архангельской области». 13.05.2016 г.семья Нарыгиных приняла участие в торжественном мероприятии к Дню семьи в г.Архангельск |
| 4.7. Проведение конкурса проектов по поддержке семьи и пропаганде здорового образа жизни | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.8. Организация работы семейных клубов | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работают семейные клубы в д /с «Незабудка», «Теремок» |
| Итого по Программе |  | 1350,4 | 627,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342,4 | 620,1 | 8,0 | 7,0/0 |  |

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

на территории МО «Ленский муниципальный район» 2014-2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | Факт | преду смотрено постановлением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2016 год | факти чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1.1 Участие субъектов предпринимательства на конкурсной основе по субсидированию процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и части лизинговых платежей по договорам лизинга. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | Ведется консультационная работа по привлечению субъектов предпринимательства к участию в конкурсах |
| 1.2 Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства связанных с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий и оборудования, а также затрат на присоединение к объектам электросетевого хозяйства до 100 кВт: | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 1200,0 |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  | 300,0 |  | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 1.3 Формирование и ведение администрацией МО «Ленский муниципальный район» перечня муниципального имущества для предоставления субъектам предпринимательства, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, инвентаря. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формируется перечень муниципального имущества для предоставления субъектам предпринимательства, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, инвентаря. |
| 1.4 Предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 1300,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 900,0 | 0 | 300,0 | 0 | Ведется консультационная работа по привлечению субъектов предпринимательства к участию в конкурсах |
| 2 Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 2.1 Организация проведения конференций, семинаров, деловых встреч и круглых столов с предпринимателями | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет малому по предпринимательству при Главе МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | Мероприятия: 29.01.2016 г. проведена деловая встреча по теме «О развитии приоритетных направлений инвестиционной и предпринимательской деятельности». Участие в областной конференции по МиСП. |
| 2.2 Работа информационно-консультационного опорного пункта | Администрация МО «Ленский муниципальный район», МУК Яренская межпоселенческая библиотека | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работает на базе Ленской межпоселенческой библиотеки. |
| 2.3 Освещение вопросов развития малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация размещается и обновляется постоянно в газете «Маяк» и на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров |
| 3.1 Организация проведения обучающих семинаров и деловых встреч по основам предпринимательской деятельности | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До субъектов МиСП доведена информация о проведении обучения по теме: «Основы предпринимательской деятельности» в г.Коряжма на базе АБРИ. |
| 3.2 Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства по подготовке кадров | ОГУ «Центр занятости населения Ленского района» | 0 | 70,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,56 | 0 | 0 | Зарегистрировано из «безработных» в ИП – 1 чел., который получил субсидию ЦЗ по открытию кабинета массажных услуг. Приняли участие в заседании конкурсной комиссии. |
| 3.3. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 0 | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4. Поддержка приоритетных направлений развития субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 4.1 Проведение отборочных туров областных конкурсов | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет по малому предпринимательству при Главе Мо «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация размещается на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 4.2 Проведение ярмарок и оказание помощи в проведении ярмарок в поселениях, участие в областных и межрайонных выставках, ярмарках | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет по малому предпринимательству при Главе Мо «Ленский муниципальный район» | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | Проведена весенняя с/х ярмарке «Усадьба 2016». Подготовка к Ивановской ярмарке. |
| 5. Административно-организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 5.1 Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ленского района сформирован и ведется постоянно |
| ИТОГО |  | 2663,0 | 70,56 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 1900,0 | 70,56 | 663,0 | 0 |  |

«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства

населения Ленского района на 2014 – 2020 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | Предусмотрено постанов- лением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2016 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Ленского района» |
| 1.1. Развитие некоммерческого жилищного фонда, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, включая строительство служебного жилья | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.2.Предоставление доступного и комфортного жилья семьям, проживающим в Ленском районе и желающим улучшить свои жилищные условия | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе установленных федеральным законодательством | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | Ведётся постановка на учет граждан, желающих получить субсидию на выезд из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. |
| 1.4. Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.5. Оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.6.Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 567,3 | 406,5 | 0 | 0 | 477,0 | 477,0 | 406,5 | 90,3 | 0 | 0 | 0 | Проходит согласование генеральных планов с.Козьмино, п.Сойга с Правительством АО. |
| 1.7.Модернизация объектов водоснабжения на территории Ленского района | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.8. Софинансирование строительства жилья для переселения из ветхого жилого фонда | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 4129,6 | 1538,6 |  |  |  |  |  | 4000,0 | 755,4 | 129,6-фонд реформирования ЖКХ | 783,2 фонд реформирования ЖКХ | Софинансирование на покупку жилья для переселения из ветхого жилого фонда. Приобретена 1 квартира в п.Урдома. |
| 1.9. Проектирование, строительство, реконструкция газораспределительных сетей, включая газоснабжение жилых домов | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.10. Проектирование, реконструкция действующих и строительство новых котельных для использования природного газа как вида топлива, в том числе строительство разводящих сетей газоснабжения, реконструкция тепловых сетей | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 122000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000,0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.11 Осуществление строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ по расширению распределительных газопроводов и газоснабжению жилых домов | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.12 Проектирование, строительство полигонов | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.13 Проектирование, строительство КОС | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.14 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |  | 608,4 | 608,4 |  |  |  |  |  | 608,4 | 608,4 |  |  | Отремонтирован многоквартирный дом в п.Урдома. |
| Итого по подпрограмме |  | 127310,3 | 2553,5 | 0 | 0 | 477,0 | 477,0 | 406,5 | 4703,7 | 1363,8 | 122129,6 | 783,2 |  |
| «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Ленского района на 2014-2020 годы». |
| 1.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям, участницам подпрограммы | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет софинансирования из местного бюджета |
| 1.2. Предоставление социальных выплат молодым семьям, участницам подпрограммы | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет софинансирования из местного бюджета |
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по программе |  | 127310,3 | 2553,5 | 0 | 0 | 477,0 | 477,0 | 406,5 | 4703,7 | 1363,8 | 122129,6 | 783,2 |  |

## "Устойчивое развитие сельских территорий МО «Ленский муниципальный район» на 2014-2016 годы"

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду- смотрено постановлением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2016 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2036,5 | 0 | 513,0 | 0 | 112,5 | 112,5 | 0 | 663,0 | 0 | 748,0 | 0 | Планируется улучшить жилищные условия 2 семей граждан |
| 1.2. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 1712,5 | 0 | 499,0 | 0 | 137,5 | 137,5 | 0 | 499,0 | 0 | 577,0 | 0 | Планируется улучшить жилищные условия 2 молодых семей и молодых специалистов |
| Итого по Программе |  | 3749,0 | 0 | 1012,0 | 0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 1162,0 | 0 | 1325,0 | 0 |  |

«Развитие туризма в  муниципальном образовании

«Ленский муниципальный район» на 2014–2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду- смотрено постанов- лением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2016 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Разработка туристских маршрутов (карты, схемы, фото) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведется работа по разработке туристических маршрутов. Разработаны новые туры в д. Белопашино «Белопашинские посиделки», в с.Лена «Придания Ленской старины». Разработаны туры: - «выходного дня», -« в гости к Матушке Зиме», - «Зимние забавы», - «Там на неведомых дорожках», -«Проказы матушки зимы». Посетило тур, в. т.ч. Резиденцию Зимы за 6 месяцев 2016г. г- 4477 туристов. |
| 2.Участие в областных, межмуниципальных, межрегиональных мероприятиях туристской направленности (форумы, семинары, выставки) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приняли участие в : 1.Координационном совете по туризму при Главе МО «Ленский муниципальный район»-02.02.2016г. 2. Координационном совете по туризму при Главе МО «Ленский муниципальный район»-14.03.2016г. 3.Межмуниципальном совете по развитию туризма на юго-востоке Архангельской области-10.03.2016г. 4. Международном фестивале «Сказочные игры на Вятке»-28-29.05.2016 года. |
| 3.Издание информационных материалов туристской направленности | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие запланировано в течение года. Разработаны и выпущены: - 5 буклетов:-МБУК «Яренский краеведческий музей», -3 буклета- МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» (А) «Ступени времени», Б) «Малая Третьяковка», В) «Святыни Нижней Вычегды»), -5 буклетов- ТИЦ «Ленский лес». |
| 4.Определение гостевых хозяйств, готовых к приему туристов | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведётся разъяснительная работа с населением. |
| 5.Практическая помощь хозяевам гостевых домов, при регистрации в качестве предпринимателей | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведётся разъяснительная работа с населением. |
| 6.Создание «Поляны сказок» у Резиденции Матушки Зимы | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Центр народной культуры и туризма | 500,0 | 0 |  |  | 50,0 | 0 |  |  |  | 450,0 | 0 | Написан проект «Поляна сказок Матушки Зимы» (на президентский грант). Написан и вышел в победители проект «Волшебная кухня Бабы Яги» на Поляне сказок. |
| 7.Организация и проведение праздника «День рождения Матушки Зимы» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Центр народной культуры и туризма | 10,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 0 | Мероприятие запланировано – на 21.12.2016 г. |
| 8.Проведение конкурсов на лучший туристский проект | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 9.Ремонт здания бывшего высшего начального училища для размещения Посольства Матушки Зимы | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 0 | Написан проект в корпорацию развития Архангельской области «Яренск-родина Матушки Зимы» Возвращение старины. |
| 10. Организация и проведение мастер-классов по народным ремеслам и изделиям сувенирной продукции | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 0 | Проведены мастер- классы: - «Белый мишка», -«Кукла веснянка», -«Волшебная береста». |
| 11.Организация маршрутов «Тур выходного дня» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, краеведческий музей, Яренский центр культуры | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тур разработан и пользуется спросом у турагентств и гостей Ленского района - посетило тур за 1 полугодие 2016 г- 4477 туристов. Разработаны новые туры: - «Белопашинские посиделки» с 9 марта 2016 года, посетителями д. Белопашино стали 96 экскурсантов. -«Придания Ленской старины» с. Лена, посетителями стали 99 экскурсантов. |
| 12.Размещение информации о туристских услугах в районе на сайте МО «Ленский муниципальный район» и официальном туристическом портале Архангельской области | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По мере поступления, информация размещается на сайте администрации и туристическом портале Архангельской области |
| 13.Пошив костюмов к костюмированной экскурсии «Улицы древнего Яренска» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, Яренский центр культуры | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 14.Ремонт и оформление гостевой комнаты для экскурсантов в Резиденции Зимы | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 20,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 0 | Сделан ремонт, оформлены мастерские и гардеробная в Резиденции Зимы |
| Итого по программе: | 582,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 532,0 | 0 |  |

## " Противодействие коррупции в МО «Ленский муниципальный район на 2014 – 2015 годы "

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | Факт | преду- смотрено постанов- лением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2016 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Разработка и принятие нормативно-правовых актов антикоррупционной направленности | Общий отдел Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НПА разработаны. В связи с изменением законодательства, вносятся изменения в действующие акты |
| 1.2. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов. Ревизия действующих нормативных правовых актов | Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с решением Собранием депутатов № 40-н от 18.06.2014 г. |
| 1.3. Публикация на официальных сайтах администрации и в СМИ: - перечня разрабатываемых нормативно-правовых актов; - проектов нормативно-правовых актов; - информации антикоррупционной пропаганды с целью формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Все НПА размещаются на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» и в газете «Маяк». Коррупционные факторы за 1-е полугодие 2016 года не выявлены |
| 1.4.Осуществление анализа динамики правонарушений коррупционной направленности в органах местного самоуправления района | Совет по противодействию коррупции Общий отдел Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правонарушений за 1-е полугодие 2016 года не выявлено |
| 1.5. Проведение анализа итогов, эффективности размещения муниципального заказа | заместитель главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурного развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен анализ за 1-е полугодие 2016 года. Экономия бюджетных средств составила 2 749,3 тыс. руб. |
| 1.6. Осуществление контроля, выявление и пресечение коррупционных нарушений в ходе процессов, связанных с предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1-м полугодии 2016 года коррупционных нарушений в ходе процессов, связанных с предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду не выявлено. |
| 1.7. Анализ проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов муниципальной собственности с целью выявления фактов занижения реальной их стоимости и случаев злоупотребления | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Конкурсы и аукционы в 1-м полугодии 2016 года не проводились |
| 1.8. Размещение информации в СМИ и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район: - о возможности заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества, земельных участков; - о результатах приватизации муниципального имущества; - о предстоящих торгах по продаже, представлению в аренду муниципального имущества и результатах проведенных торгов | заместитель главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурного развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация регулярно размещается в СМИ и на сайте Администрации |
| 1.9. Проведение плановых проверок: а) расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию приоритетных программ, проведение мероприятий, связанных с отопительным сезоном и иными сезонными работами; б) соответствия заключаемых органами местного самоуправления договоров и контрактов на поставку товаров, проведение работ, оказание услуг федеральному законодательству; в) правомерности передачи муниципального имущества в собственность или аренду коммерческим структурам; г) соблюдения законодательства при реализации разрешительных и согласовательных процедур. | Контрольно-счетная комиссия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проверки проводятся в соответствие с планом |
| 1.10. Организация и проведение заседаний с участием представителей органов местного самоуправления, правоохранительных органов и предпринимателей с целью предупреждения и исключения фактов коррупции, выработки согласованных мер по снижению административных барьеров | Отдел экономики и прогнозирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данные вопросы рассматривались на заседаниях Совета по малому предпринимательству при Главе МО «Ленский муниципальный район» 29.01.2016 г. |
| 1.11. Размещение на официальном Интернет - сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» информации о деятельности органов местного самоуправления в области противодействия коррупции, в том числе нормативных правовых актов. | Общий отдел Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация размещена на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 1.12. Функционирование телефона доверия для приема сообщений о фактах коррупции, определение порядка обработки поступающих сообщений о коррупционных проявлениях | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телефон доверия действует «Телефон доверия» (81859) 5-37-21 |
| 1.13. Проведение анализа жалоб и обращений граждан на наличие сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращений не поступало |
| 1.14. Организация информационного взаимодействия органов местного самоуправления с подразделениями правоохранительных органов, занимающихся вопросами противодействия коррупции | Общий отдел Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организовано информационное взаимодействие органов местного самоуправления с ОП МВД России по Ленскому району, Прокуратурой Ленского района, Следственным комитетом |
| 1.15. Организация среди учащихся образовательных учреждений района конкурсов плакатов, рефератов, сочинений по антикоррупционной тематике | Отдел Образования, заместитель главы администрации по социальным вопросам, заведующий отделом по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия в 1-м полугодии 2016 не проводились |
| Задача № 2 - организация и проведение антикоррупционного обучения муниципальных служащих и работников бюджетной сферы |
| 2.1. Формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кадровый резерв сформирован распоряжением Администрации от 18.01.2013 г. № 7 |
| 2.2. Проведение работы с вновь принятыми муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы, соблюдения требований, предъявляемых к служебному поведению, их правам и обязанностям, ограничениям и запретам, связанным с муниципальной службой, этике поведения муниципального служащего, предотвращения конфликта интересов, ответственности за совершение должностных правонарушений | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится работа с вновь принятыми муниципальными служащими по соответствующим вопросам. В 1-м полугодии 2016 года проведено 11 бесед. |
| 2.3. Проведение семинаров с муниципальными служащими по разъяснению требований Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона «О противодействии коррупции», Закона Архангельской области «О противодействии коррупции в Архангельской области» и др. | Общий отдел Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 февраля 2016 года проведен обучающий семинар с муниципальными служащими Администрации по заполнению справок о доходах, расходах. 22 марта 2016 года проведены выездные обучающие семинары с депутатами сельских поселений по заполнению справок о доходах, расходах. |
| 2.4. Проведение проверок по соблюдению требований к служебному поведению муниципальными служащими | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявлений не поступало |
| 2.5. Обеспечение функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному проведению и урегулированию конфликтов интересов в МО «Ленский муниципальный район» | Общий отдел Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1-м полугодии 2016 года заседания комиссии проводилось 30 июня 2016 года |
| 2.6. Проверка своевременности представления справок о доходах, расходах муниципальными служащими | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена проверка своевременности предоставления справок о доходах, выявлено 1 нарушение подачи справок |
| 2.7. Размещение сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей и руководителей муниципальных учреждений на официальном сайте | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений размещены в установленные сроки на сайте Администрации МО |
| 2.8. Проверка деятельности муниципальных служащих с целью установления фактов занятия деятельностью, не предусмотренной законодательством о муниципальной службе (в части соблюдения ограничений и запретов) | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявлений не поступало |
| 2.9. Анализ исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими органов местного самоуправления, возникновения ситуаций, в которых возможен конфликтный интерес | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Конфликт интересов не выявлен |
| 2.10. Организация системы поощрений, при которой чиновнику было бы выгодно и в материальном, и в моральном планах вести себя честно и эффективно | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система поощрения не разработана из-за отсутствия финансовых средств |
| 2.11. Анализ действия механизма стимулирования муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений к исполнению должностных обязанностей на высоком профессиональном уровне, в том числе на должности, исполнение обязанностей по которым подвержено риску коррупционных проявлений | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Механизм стимулирования не разработан из-за отсутствия финансовых средств |
| Итого |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

«Профилактика правонарушений на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2014-2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | предусмотрено постановлением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2016 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Проведение ежеквартальных заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район» | МВКПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1полугодие 2016 года - 16 марта 2016г. на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений рассмотрены вопросы: Реализация ФЗ от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Областного закона от 26.09.2014 № 171-10-ОЗ «О поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории Архангельской области»; 2. О состоянии работы по профилактики преступлений, совершаемых в сфере семейно – бытовых отношений, ранее судимыми лицами, а также лицами в состоянии алкогольного опьянения; 19.05.2016 года: 3.О принятии дополнительных мер по стабилизации обстановки и по профилактике преступлений, совершаемых в общественных местах, в том числе на улицах, несовершеннолетними, ранее совершившими преступления, а также лицами в состоянии алкогольного опьянения. 4. Об увеличении бюджетных ассигнований на материальное стимулирование ДНД «Факел». |
| 1.2. Организация своевременного обмена информацией между органами системы профилактики правонарушений в Ленском районе | Администрация МО, МВКПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обмен информацией между органами системы профилактики правонарушений в Ленском районе осуществляется своевременно на постоянной основе |
| 1.3. Создание на территории района общественных формирований правоохранительной направленности для охраны общественного порядка | администрации МО, КДН и ЗП, ОП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории Ленского района действует одно общественное формирование правоохранительной направленности - народная дружина «Факел», в составе 11 членов на территории МО «Козьминское», которая внесена в региональный реестр народных дружин 21 октября 2015 года за № 27 |
| 1.4. Организация и проведение совместных рейдов по проверке содержания территорий и соблюдения противопожарного режима в населенных пунктах в пожароопасный период (сжигания сухой травы и т.п.), проверке жилого фонда в зимний период времени | ОГПН, ОП, администрации МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 полугодие 2016 года сотрудниками ОП совместно с представителями ОНД Ленского района проведено 8 рейдов по проверке жилого фонда (особенно где проживают неблагополучные семьи) в весенний, осенний и зимний период с целью недопущения возникновения пожаров. |
| 2.1.1. Анализ деятельности религиозных, молодежных, общественных и политических организаций и объединений граждан в целях выявления и пресечения экстремистских проявлений с их стороны и недопущения совершения преступлений и правонарушений на национальной почве | ОП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В истекший период на территории Ленского района экстремистских проявлений, преступлений и правонарушений на национальной почве зарегистрировано не было |
| 2.1.2. Проведение комплексных проверок состояния антитеррористической защищенности объектов, представляющих повышенную технологическую и экологическую опасность, определение дополнительных мер по устранению выявленных недостатков | ГО и ЧС, ОП, администрации МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1-м полугодии 2016 г. осуществлена 1 проверка. |
| 2.1.3. Проведение совместных тренировок на территории района: - по вопросам профилактики терроризма и проведению антитеррористических мероприятий; - по охране и обороне важных государственных объектов и объектов жизнеобеспечения. | ОП, ГО и ЧС ПЧ-25 ОНД, руководители объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1-м полугодии 2016 г. осуществлена 1 совместная проверка, инициатором которой выступила служба ФСБ УМВД по Архангельской области. |
| 2.2.1. Реализация мер по социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы | ЦЗН, администрации МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В истекшем периоде материальная помощь нуждающимся в ней лицам, освобожденным из мест лишения свободы, оказывалась отделением социальной защиты населения |
| 2.2.2. Организация индивидуальных консультаций по вопросам профессиональной ориентации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью содействия их трудоустройству. | ЦЗН, администрации МО, ОП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1-е полугодие 2016 г. проведено 6 совместных индивидуальных консультаций по вопросам профессиональной ориентации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью содействия их трудоустройства |
| 2.2.3. Информирование органов местного самоуправления о лицах, освобождающихся из учреждений исполнения наказаний. | ОП, УФСИН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период в ОП по Ленскому району поступило 13 уведомления из мест лишения свободы, об освобождении отбывающих уголовное наказание, в связи, с чем письменно проинформированы Главы поселений, ГУ «ОСЗН по Ленскому району» с цель возможного оказания помощи данной категории лиц, в том числе и в трудоустройстве и обеспечении жильем |
| 2.2.4. Анализ состояния работы по постановке на учет лиц, освободившихся из мест лишения свободы по концу срока или условно-досрочно. Обеспечение в отношении их действенного оперативного контроля и профилактической работы | ОП, администрации МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1-е полугодие 2016 г. из мест лишения свободы освободилось 7 человек, ранее судимых, в том числе и условно- досрочное освобожденные, которые своевременно поставлены на профилактический учет в ОП. В отношении 2 лиц, ранее судимых установлен административный надзор |
| 2.2.5. Реализация совместных мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. | УИИ, ОП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На учете в УИИ состоит 34 человека, осужденных к мерам наказания не связанных с лишением свободы. Данные лица состоят на профилактическом учете у участковых уполномоченных полиции. В 1-м полугодии 2016 г. все данные лица проверены по месту проживания, с ними проведены профилактические беседы по недопущению совершения преступлений и правонарушений |
| 2.3.1. Организация и проведение рейдов в муниципальных образованиях района с целью профилактики правонарушений совершаемых в общественных местах. | ОП, Администрация МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1-м полугодии 2016 г. с целью профилактики правонарушений, совершаемых в общественных местах, проведено 25 рейдов, в ходе которых выявлено: - 93 правонарушения, предусмотренных ст. 20.21 КоАП РФ, - 14 правонарушений по ст. 20.1 КоАП РФ. - 15 правонарушений, предусмотренных ст. 20.20 КоАП РФ, - 18 правонарушений по ст. 20.22 КоАП РФ. - 5 правонарушений по ст. 6.10 КоАП РФ. |
| 2.4.1. Осуществить подготовку материалов в СМИ по вопросам безопасности дорожного движения, направленных на формирование общественного правосознания и пропаганды правомерного поведения на дорогах, ориентированной на различные возрастные и социальные категории участников дорожного движения. | ОГИБДД, СМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Регулярно в СМИ освещаются вопросы безопасности дорожного движения. За 1-е полугодие 2016 г. опубликовано 14 материалов по вопросам безопасности дорожного движения, направленных на формирование общественного правосознания и пропаганды правомерного поведения на дорогах. |
| 2.4.2. Совместно с заинтересованными ведомствами провести комплексную проверку улично-дорожной сети на территории района, о результатах проинформировать органы исполнительной власти. | Администрации МО, ОГИБДД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1-е полугодие 2016 г. осуществлено 15 проверок улично-дорожной сети на территории района. По результатам проверок выдано 5 предписаний. 1 юр.лицо и 3 должностных лица привлечены к ответственности по ст.12.34 КоАП РФ. |
| 2.4.3. Осуществление постоянного контроля за открытием, содержанием, эксплуатацией и закрытием ледовых переправ, находящихся на территории района, и проездом транспорта, передвигающегося по ним. | ОГИБДД, ДРСУ, Администрации МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории района в осеннее-зимний период 2015-2016 годов было оборудовано 2 ледовых переправы в районе д. Паламыш и ледовая переправа в районе п. Литвиново. Осуществляется постоянный контроль за открытием, содержанием, эксплуатации и закрытием данных переправ, находящихся на территории района, ограничением по весу и проезду транспорта. |
| 2.5.1. Поощрение членов общественных формирований правоохранительной направленности, внештатных сотрудников милиции, добровольных народных дружин, а также отдельных граждан, отличившихся в охране правопорядка | ОП, администрация МО, УО, КДН и ЗП | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поощрение в отчетный период не производилось |
| 3.1. Выделение и оборудование служебных помещений для работы участковых уполномоченных полиции на административных участках | администрации МО, ОМВД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период служебные помещения для работы участковых уполномоченных полиции на административных участках не выделялись и не оборудовались из-за отсутствия необходимости. |
| Итого по Программе |  | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

«Физическая культура и спорт на 2014-2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники/бюджеты поселений |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду- смотрено постанов- лением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2016 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Приобретение спортинвентаря для проведения мероприятий, приобретение тренажеров для оборудования тренажерного зала | Отдел социального развития, МБОУ ДОД «КЦДО» | 90,0 | 40,0 |  |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  | 50,0 | 0 | Приобретен спортинвентарь: мячи, вратарская форма и др. |
| 2.Участие в областных соревнованиях, проведение районных и совместных с республикой Коми и соседними районами Архангельской области | Отдел социального развития, МБОУ ДОД «КЦДО» | 130,0 | 45,5 |  |  | 60,0 | 60,0 | 18,5 | 50,0 | 0 | 20,0 | 27,0 | Соревнования: настольный теннис-2(36 чел.), фут. зал-4(98 чел.), хоккей-2(60 чел.), лыжные гонки-3(222 чел.) волейбол-1(12 чел.) кросс-1(227 чел.) Соревнования для людей с ограниченными возможностями-2(46 чел.) Мини-футбол-1(24 чел) |
| 3.Реконструкция хоккейного корта в центр лыжного спорта и хоккея (оборудование освещенной лыжной трассы, приобретение лыжного инвентаря для проката, строительство раздевалки для лыжников) | Отдел социального развития, МБОУ ДОД «КЦДО» | 10,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | Нет выполнения связи с отсутствием финансирования |
| 4.Текущий ремонт и реконструкция спортсооружений | Отдел социального развития, МБОУ ДОД «КЦДО» | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | Нет выполнения связи с отсутствием финансирования |
| 5. Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов | Отдел образования, МБОУ ДОД «КЦДО» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения связи с отсутствием финансирования |
| 6. Проведение физкультурно-оздоровительных-спортивных мероприятий и содержание спортивных сооружений на территории МО «Сафроновское» | МБОУ ДОД «КЦДО» | 430,0 | 179,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0/430,0 | 0/179,0 | Проведение соревнований: Хоккей-1(24 чел.) Соревнования по дартсу для людей с ограниченными возможностями (15 чел.) Бильярд-2 Настольный теннис-2 |
| 7. Проведение физкультурно-оздоровительных-спортивных мероприятий и содержание спортивных сооружений на территории МО «Козьминское» | МБОУ ДОД «КЦДО» | 539,3 | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0/539,3 | 0/200,0 | Проведение соревнований: Теннис-10 чел. Силовые виды спорта -8 чел. Бильярд-6 чел. Шашки-4 чел. Настольный теннис-2 чел. |
| Итого |  | 1219,3 | 464,5 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 58,5 | 50,0 | 0 | 100/969,3 | 27/379 |  |

«Развитие общественного пассажирского транспорта муниципального образования

«Ленский муниципальный район» на  2014-2016 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду- смотрено постанов- лением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2016 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Обновление парка автобусов муниципального унитарного предприятия «Ленское пассажирское автопредприятие» (2 автобуса «ПАЗ») и приобретение запасных частей | Администрация МО «Ленский муниципальный район», МУП «Ленское ПАП» | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | Закуплены запасные части к автобусам |
| 2. Закупка и установка специального оборудования на автобусы | Администрация МО «Ленский муниципальный район», МУП «Ленское ПАП» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет выполнения связи с отсутствием финансирования |  | 583,5 |  | 30,0 | 30,0 |  | 606,0 |  | 200,0 |  |
| 3. Решение вопросов по сохранению социально-значимых автобусных маршрутов | Администрация МО «Ленский муниципальный район», МУП «Ленское ПАП» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сохранены все действующие маршруты. |
| 4. Ведение реестра перевозчиков Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведется реестр перевозчиков Ленского района. |
| 5. Привлечение индивидуальных перевозчиков или иных субъектов малого предпринимательства к обслуживанию автобусных маршрутов района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИП Остапенко работает на маршруте: «Гыжег-Яренск-Гыжег» |
| 6. Проведение мероприятий по повышению профессионального мастерства (ежегодно) | Перевозчики задействованные на маршрутах общего пользования | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Намечено на 3 квартал 2016 года |
| 7. Предоставление субсидии на выпадающие доходы по внутрипоселенческим рейсам | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 520,0 | 263,9 |  |  | 520,0 | 520,0 | 263,9 |  |  |  |  | Выплачено МУП «Ленское ПАП» |
| ИТОГО |  | 570,0 | 313,9 | 0 | 0 | 520,0 | 520,0 | 263,9 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 |  |

"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2014-2016 годы»

| № | Наименование мероприятия (объекта) | Исполнители | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Федераль ный бюджет | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | Предусм. постан. о Программе | Утверж дено решен о бюд. на 2016 | Фактически профинансировано | план | факт | план | факт |  |
| 1.Методическое и информационное обеспечение учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |
| 1.1. | Обеспечение межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики через: - проведение совместных совещаний, научно– практических семинаров, конференций, «круглых столов», встреч с общественностью по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений; - привлечение специалистов областных учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для проведения обучающих семинаров-тренингов для педагогов образовательных учреждений по организации воспитательной работы с несовершеннолетними, имеющими девиантные проявления в поведении. | ТКДН ООП ОСЗН Отд.обр | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В целях разработки эффективных форм работы по вопросам профилактики на заседаниях комиссии рассмотрено 17 плановых вопросов по следующим темам: 1. О состоянии подростковой преступности в Ленском районе в 2015 год и задачах на 2016 год. / январь/. 2. Подведении итогов межведомственного профилактического мероприятия «Единая декада профилактики» во время зимних каникул /январь 2016г./. 3. Утверждение планов работы ТКДН И ЗП Администрации МО «Ленский муниципальный район» на 2016 год /февраль 2016 г./. 4. О работе по выявлению, учету и устройству незанятых подростков (не работающих, не учащихся) / март/. 5.О проводимой работе КЦСО по раннему выявлению социального неблагополучия семей /апрель 2016 г./. 6. О младенческой смертности (в том числе от внешних причин) и определение мер по предупреждению /апрель 2016 г./. 7.О состоянии правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на территории Ленского района за 3 месяца 2016 года /апрель 2016 г./. 8. Информация по исполнению гос.полномочий по созданию КДН и ЗП в 2015 году / апрель 2016 г./. 9. Информация об административной практике КДН и ЗП в 2015 году /апрель 2016 г./. 10. О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма на территории Ленского района и принимаемых мерах по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей /май 2016 г./. 11. Рассмотрение ходатайства зав.отделением ГБУ СОН АО «Коряжемский КЦСО» отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних и семейного неблагополучия Ленского района Лукинской И.Н. об инициировании процедуры по лишению родительских прав Асатовой Е.В., Асатова А.С. в отношении несовершеннолетних детей /май 2016 г./. 12. О создании общественных КДН на территории Ленского района. 13. О работе органов системы профилактики с группами антиобщественной направленности /май/. 14. Об организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении / июнь 2016 г./. 15. О рассмотрении информации, поступившей от Структурного подразделения «Сольвычегодский центр работы железнодорожной станции (Филиал ОАО «РЖД»)/июнь/. 16. Об утверждении плана мероприятий по акции «Добровольцы - детям»/июнь 2016 г./. 17. Об организации участия органов системы профилактики в подведении межведомственной операции «Лето-Поморье-2016» /июнь 2016 г./. |
| 1.2 | Освещение в средствах массовой информации вопросов, связанных с профилактикой безнадзорности и преступности несовершеннолетних, с антинаркотической и антиалкогольной пропагандой | Все органы и учреждения системы профилактики | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На сайте МБОУ «Иртовская ОШ» размещена информация: 17.02.2016 г. – «Урок мужества», 25.02.2016 г. – «К Дню Защитника Отечества», 25.03.2016 г. – «Дорожный этикет», Лысимо - Проведено общешкольное родительское собрание на тему «Взаимодействие школы и родителей в интересах детей. Актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в подростковой среде», родителям выдали памятки по профилактике употребления ПАВ. Урдома – выданы памятки родителям, педагогам для выявления учащихся, употребляющих ПАВ. На сайте Урдомской школы (апрель 2016 г.) освещение недели профилактики правонарушений. В газете «Вечерняя Урдома»: освещение Дня здоровья. На сайте МБОУ «Иртовская СОШ»: 10.05-16.05.2016 –декада правовых знаний, 16.05-20.05.2016 – неделя безопасности ДД, 12.05.2016 – общешкольное родительское собрание «Жестокость в детской среде». На сайте Очейской школы: 23.06.2016 –материалы мероприятия, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией. В газете «Маяк»: Май 2016 –об уборке обелиска и участии в митинге школьников из п.Сойга. |
| 1.3 | Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | ТКДН | 964,4 | 348,6 |  |  |  |  |  | 964,4 | 348,6 |  |  | Обеспечивается обеспечение государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 2.Мероприятия по предупреждению безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних |
| 2.1 | Участие в межведомственной комплексной оперативно- профилактической операции «Подросток» | Органы системы профилактики | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Образовательные учреждения проводят профилактическую работу: Литвино - Проведены 17 рейдов родительского патруля. В ходе рейдов нарушений не выявлено. Лысимо - В каникулярный период проводились рейды патрулирования с целью проверки соблюдения режима дня учащимися школы (2 рейда), а также посещены семьи Лобановых, Субботиных, Смирновых. Урдома - Проведены родительские рейды. Поэтапное участие в межведомственной комплексной оперативно - профилактической операции «Подросток»: 1 этап - выяснены условия семейного воспитания несовершеннолетних учащихся, в том числе состоящих на учетах профилактики, и планирование занятости их в летний период 2016 г.; - проведено информирование ОУ о результатах социально - психологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; - проведен очередной мониторинг в целях предупреждения распространения и получения несовершеннолетними материалов экстремистской направленности; - проведены в ОУ беседы о вреде алкоголя, курения, наркотиков на организм человека. 2 этап: -проведены мероприятия по выявлению фактов нахождения детей в ночное время в возрасте до 16 лет в общественных местах без сопровождения родителей (законных представителей); - принято участие в рейдах по охране общественного порядка в местах проведения общественных мероприятий «Выпускные вечера»; -проведена разъяснительная работа в ОУ и детском доме, направленная на безопасность летнего отдыха. |
| 2.2. | Развитие форм социально – психологической поддержки семьи и детей: - привлечение специалистов области для оказания квалифицированной психологической помощи родителям; - оказание материальной помощи малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по ходатайствам ТКДН и ЗП | ТКДН ОСЗН | 400,0 | 14,0 |  |  |  |  |  | 400,0 | 14,0 |  |  | Органами профилактики посещено 57 семей (172 посещения), проведено 68 профилактических бесед, 54 консультации, 7 семей получили вещевую помощь, 9 семьям оказано содействие в получении материальной помощи, оказана материальная помощь 4 семьям, находящимся в социально-опасном положении и «группе риска» на общую сумму 14 тысяч рублей, 1 семье оказано содействие в оформлении статуса малоимущей семьи, 25 семьям оказана помощь в сборе различных документов, 4 несовершеннолетних признаны нуждающимися в стационарной форме социального обслуживания (4 детей помещены в реабилитационный центр; родители двоих детей дали письменный отказ). |
| 2.3. | Организация и проведение районного конкурса среди школьников «Безопасное колесо»; Участие в областном конкурсе среди школьников «Безопасное колесо» | ОП (ГИБДД) Отд.обр. и ОУ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.03.2016 прошел районный конкурс «Безопасное колесо» I место- МБОУ «Сойгинская СШ»; II место- МБОУ «Козьминская СШ»; III место- МБОУ «Урдомская СШ». МБОУ «Сойгинская СШ» заняла первое место и в областном конкурсе. |
| 2.4. | Организация занятости детей, состоящих на учетах профилактики, подростков из семей, находящихся в социально опасном положении, во внеурочное время, в каникулы (поездки в театр, бассейн, экскурсии в музей) | УК, ОУ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В кружках и объединениях МБУК «ЦНКТ» занимались от 3 до 6 человек, состоящих на профилактических учётах. МБУК «ЦНКД» МО «Урдомское»: 23.02.2016-«Мужество, доблесть и честь»- 1 человек, 27.03.2016-Проводы Русской Зимы- 10 человек. МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» проведено 79 массовых мероприятия для детей во внеурочное и каникулярное время. Особое внимание организации мероприятий отведено в весенние каникулы (ежедневная программа в неделю детской книги и при летних лагерях). Из числа детей, состоящих на учете в ТКДН и ЗП, 5 детей из с. Яренск, 1 ребенок из с. Козьмино, 1 ребёнок из с. Лена являются читателями МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека». Они же посещают массовые мероприятия. Наиболее значимое мероприятие для этой группы детей – познавательная игра «Куренью – бой» прошла 29 февраля 2016 г. Помимо массовых мероприятий дети посещают в Яренской библиотеке открытый ежедневно читальный зал, где могут поиграть в компьютерные игры, посетить экскурсионные залы, выбрать книгу с книжных выставок. Для воспитанников Яренского Детского Дома проводятся ежемесячно мероприятия по программе клуба «Библиотечная суббота». Занятия прошли 8 января, 27 февраля и 29 и 31 марта,28 апреля 2016 года. Темы: «Мультяшные истории Эдуарда Успенского», «Есть такая профессия - Родину защищать!», «Куренью - бой!» и др. МБУК «Яренский краеведческий музей»: 5 января 2016 г. - Интерактивное мероприятие «Рождественские посиделки»-9 человек. 12 марта 2016 г. - Интерактивное мероприятие «Как на масленичной неделе»- 13 человек. 27.04.2016- Тематическое мероприятие из историко-культурного цикла «Экология души»: «Святые Вычегодские края»-4 человека. 27.04.2016-02.05.2016-Тематическое мероприятие «Цена Победы»- 19 человек, 06.05.2016-Вечер памяти «Не погаснет памяти свеча…»-4 человека, 06.07.2016-Военно-спортивная игра «Дорогами войны»-12 человек, 15.05.2016-Мероприятие «День семейного отдыха»-10 человек, 20.05.2016-акция «Ночь в музее «Окно в кино»-14 человек, 31.05.-05.06.2016-тематическое мероприятие «Природы мы друзья»-15 человек, 10.06.2016- интерактивное мероприятие «Кто живет в лесу таёжном?»-2 человека, 14.06.2016- КВЕСТ «Тайны первой улицы»- 10 человек, 20.06.2016- интерактивная игра «Музейный КВЕСТ»-2 человека. 58 несовершеннолетних, состоящих на учетах профилактики, подростков, находящихся в социально опасном положении посещают спортивные секции, ОФП, кружки, тренажерный зал, из них: Ирта -1 чел. Козьмино-7 чел. Литвино-4 чел. Урдома -15 чел. Яренск-21 чел. Лена-4 чел. Очея-4 чел. Лысимо-2 чел. Проведен районный фестиваль «Радуга». В нем приняло участие 3 чел., состоящих на внутришкольном учете. |
| 2.5. | Организация в летний период водного похода «Стрижи» с круглосуточным пребыванием для несовершеннолетних, состоящих на учете в отделе полиции, ТКДН, а также подростков, наход ящихся в социально опасном положении. | ТКДН, Отд. обр. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В январе 2016 года Главе МО «Ленский муниципальный район» было направлено ходатайство о выделении денежных средств для организации в летний период водного похода «Стрижи» с круглосуточным пребыванием для несовершеннолетних, состоящих на учете в отделе полиции, ТКДН, а также подростков, находящихся в социально опасном положении. По состоянию на 01.07.2016 года для организации в летний период водного похода «Стрижи» с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних денежных средств не выделено. |
| 2.6. | Организация и проведение районных конкурсов среди учащихся образовательных учреждений района, в т.ч. для детей группы риска: - «Знатоки права»; - «Дворовая игра» - День здоровья. | Отд.обр ТКДН ОКППН УК ТОС ОП ОУ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «ЦНКТ»: Игровая программа в Резиденции Зимы «Зимние забавы» – 44 участника. «Масленичные забавы»-30 участников Детская спортивно-игровая программа -3 человека. МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека»: 25 марта 2016 г. - Районный конкурс «Тропинка к деревне», среди участников – дети из семей группы риска. 15 мая 2016 года – Эколого-краеведческое мероприятие «День хозяина тайги»-21 человек. 22 апреля 2016 года - «Библионочь-2016»-посетило акцию более 110 детей, в том числе из ЯДД. В течение июня 2016 года проведена выставка «Мы за здоровый образ жизни». Общее количество посетителей выставки- 130 человек. |
| 3.Мероприятия по защите прав несовершеннолетних в сфере образования, труда, досуга. |
| 3.1 | Организация трудоустройства(временное, постоянное) несовершеннолетних, состоящих на учете ТКДН, ОП, проживающих в семьях СОП. | ЦЗН ОП ТКДН | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | За 1 полугодие 2016 года центром занятости организованы следующие мероприятия содействия занятости несовершеннолетних граждан, состоящих на внутришкольном учете: - в течение всего периода проводится профдиагностическое тестирование обучающихся образовательных организаций, в котором приняло участие 9 человек, из них 1 чел., состоящий на учете в ТКДН и ЗП; - организован День службы занятости для учащихся 5-7 классов МБОУ Яренская СОШ. Приняло участие 12 человек; - организована выездная ярмарка учебных мест для учащихся 9 и 11 классов МБОУ «Яренская СОШ» в г.Сыктывкар с посещением учебных заведений города. Приняло участие 6 человек, из них 1 чел., состоящий на учете в ТКДН и ЗП. В рамках реализации программы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время» при содействии службы занятости было трудоустроено 2 несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП. |
| 3.2 | Оснащение игровым и спортивным оборудованием общеобразовательных учреждений района, РЦДО, в том числе приобретение мобильных автогородков для дошкольных и общеобразовательных учреждений района | ОУ, ЦЗН Отд. обр. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретены: Ошлапье: Баскетбольный мяч – 1 Набор для тенниса – 1 Волейбольный мяч – 1 Футбольный мяч – 1 Скакалки – 2 шт. Игра «Дартс» - 1 Кегли (набор для боулинга) -1 Ирта: оснащенность на 20%, нового оборудования не поступало. Козьмино: ограждение стадиона. Лена: необходимое игровое и спортивное оборудование имеется, с 2014 года оборудование не поступало. Лысимо: спортивным оборудованием школа оснащена удовлетворительно, автогородка нет. Доступна для занятий тренажёрная комната, спортивная площадка у школы. Приобретены 2 баскетбольных мяча. Яренск: Имеется мобильный автогородок. Спортивные залы и спортивные площадки оборудованы спортивным оборудованием. |
|  | ИТОГО |  | 1394,4 | 362,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394,4 | 362,6 | 0 | 0 |  |

«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в МО «Ленский муниципальный район» на 2016-2018 годы»

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет | внебюджетные источники/бюджеты поселений |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | преду- смотрено постанов- лением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2016 год | факти- чески профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача № 1- совершенствование системы управления бытовыми и промышленными отходами. |
| Ведение учета мест размещения отходов на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Ведется учет. |
| 1.2. Актуализация генеральных схем очистки территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Нет выполнения связи с отсутствием финансирования |
| Задача № 2- снижение антропогенных нагрузок на окружающую среду |
| 2.1.Выявление и ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Администрации муниципальных образований района | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Выявлено и ликвидировано 4 места несанкционированного размещения отходов (вывезено 112 м3 отходов) |
| Задача №3- Формирование ответственного отношения к окружающей среде граждан в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды. |
| 3.1. Освещение вопросов экологической направленности в средствах массовой информации | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.04.2016 на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район размещен План мероприятий, в том числе Дней защиты от экологической опасности. 19.04.2016 - акция «Субботник» |
| 3.2. Изготовление плакатов экологической направленности (кроме СМИ) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Нет выполнения связи с отсутствием финансирования |
| Задача №4 - Повышение уровня экологического образования и воспитание населения Ленского муниципального района. |
| 4.1. Проведение эколого-практических и эколого-просветительских мероприятий, в том числе Дней защиты от экологической опасности | -Администрация МО «Ленский муниципальный район»; -Администрации муниципальных образований района; - Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район», образовательные учреждения Ленского района; - МБУК «Межпоселенческая библиотека Ленского района»; -Муниципальные учреждения культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сформирован план и проводятся мероприятия по плану |
| Всего по программе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |