АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

## от 15 октября 2014 года № 536 - н

с. Яренск

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие сферы культуры МО «Ленский муниципальный район» на 2015–2017 годы»**

Руководствуясь статьями 31, 63 Устава МО «Ленский муниципальный район», на основании постановления Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 30.04.2014 № 283-н «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Ленский муниципальный район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие сферы культуры МО «Ленский муниципальный район» на 2015 – 2017 годы» (далее – программа).
2. Опубликовать программу в официальном печатном издании и разместить на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район».
3. Постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 15.08.2013 № 424-н «Об утверждении муниципальной программы «Культура муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2014 – 2016 годы» признать утратившим силу с 01 января 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
   на заместителя главы Администрации МО «Ленский муниципальный район» по муниципальному управлению и социальным вопросам Цывцыну Н.М.

Исполняющий полномочия

Главы МО «Ленский муниципальный район» Н.М. Цывцына

### УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

МО «Ленский муниципальный район»

от 15 октября 2014 года № 536 -н

**Муниципальная программа**

**«Развитие сферы культуры МО «Ленский муниципальный район»» на 2015-2017годы»**

с. Яренск

## ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Развитие СФЕРЫ культуры МО «Ленский муниципальный район» на 2015-2017 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Муниципальная Программа "Развитие сферы культуры МО «Ленский муниципальный район» на 2015 – 2017 годы" (далее - Программа) |
| Основание для  разработки Программы | Постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 30.04.2013 N283-н «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Ленский муниципальный район»» |
| Ответственный исполнитель (разработчик)   Программы | Отдел социального развития Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| Цель Программы | -воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций Архангельской области;  -создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения Ленского муниципального района, полноценного межнационального и межтерриториального культурного обмена на территории Архангельской области;  -повышение качества и оказываемых учреждениями культуры услуг;  -сохранение культурного и исторического наследия Ленского муниципального района;  - обеспечение доступа граждан Российской Федерации к культурным ценностям и участию в культурной жизни на территории Ленского муниципального района, реализация творческого потенциала населения Ленского муниципального района;  -реализация показателей «Дорожной карты» Ленского муниципального района;  -повышение эффективности работы учреждений культуры МО «Ленский муниципальный район», рост качества предоставляемых ими услуг и привлечения новых потребителей результатов их деятельности |
| Задачи Программы | Задача №1 - Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Ленского района, вне зависимости от места проживания.  Задача № 2 - Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, развития сферы туризма в Ленском муниципальном районе.  Задача № 3 - развитие музейной сферы, повышение качества предоставления музейных услуг и обеспечение их максимальной доступности населению Ленского района.  Задача № 4- развитие всех направлений художественного творчества в сфере культуры, поддержка и содействие творческому росту одарённых детей |
| Целевые показатели  и индикаторы  Программы | Целевые показатели (индикаторы) определены в разделе **3** муниципальной программы |
| Сроки и этапы  реализации Программы | Срок реализации муниципальной программы и ее подпрограмм - 2015-2017 годы.  Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не выделяются |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 – «Библиотечное обслуживание населения»  Подпрограмма 2 – «Организация досуга, туристских и культурно-развлекательных программ»  Подпрограмма 3 – «Организация музейной деятельности»  Подпрограмма 4- «Предоставление дополнительного образования» |
| Перечень основных  мероприятий  Программы | -поддержка юных дарований, развитие детского творчества,  - обеспечение сохранности фондов Детской школы искусств Ленского района,  - обеспечение общедоступного, бесплатного и качественного дополнительного образования,  - совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала,  - библиотечное обслуживание населения,  - развитие и совершенствование системы культурно-просветительного обслуживания населения,  - сохранение и развитие культурно-исторических традиций,  - организация музейного обслуживания населения и обеспечение сохранности культурных ценностей, находящихся на хранении в МБУК «Яренский краеведческий музей»  - Культурно-просветительская деятельность  - Сохранение и развитие культурно-исторических традиций, традиционной народной культуры, народных промыслов и ремёсел  - Проведение районных мероприятий  - Развитие бренда «Яренск – родина Зимы» |
| Соисполнители  программы | -Администрация МО «Ленский муниципальный район»  - Учреждения культуры Ленского муниципального района |
| Объемы и источники  финансирования  Программы | общий объем финансирования -**179324,40** **тыс.  рублей**, в том числе:  средства бюджета МО «Ленский муниципальный район» - **173328,20 тыс. рублей**;  средства областного бюджета- **450,0 тыс. рублей**;  внебюджетные источники – **5556,20 тыс. рублей** |
| Ожидаемые  результаты  реализации Программы | Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:  - Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ленского муниципального района (по сравнению с предыдущим годом) к 2017 году –до 21184 ед.  - Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда МБУК «Яренский краеведческий музей» к 2017 году - на15%.  - Увеличение посещаемости МБУК «Яренский краеведческий музей» к 2017 году на 20%  - Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) к 2017 году - до22,62 тыс. чел.  - Повышение уровня удовлетворенности населения Ленского муниципального района качеством предоставления услуг в сфере культуры к 2017 году – до 88%.  - Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры Ленского муниципального района к 2017 году – до 15,0 тыс. руб.  - Увеличение количества стипендиатов (лауреатов премий) среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Ленского муниципального района к 2017 году – до 8 чел.  - Увеличение доли детей проживающих в Ленском муниципальном районе, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей к 2017 году – на 7%  - Количество учащихся МБОУ ДОД «Детская школа искусств Ленского района» к 2017 году – до 190 чел.  - Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг к 2017 году на 20 %.  От реализации муниципальной программы будут получены социальный и экономический эффекты, влияющие на другие сферы жизнедеятельности.  Социальный эффект заключается в повышении качества жизни населения, в повышении образовательного уровня, изменении ценностных ориентиров и норм поведения жителей района, что в конечном итоге влияет на основы функционирования общества.  Экономический эффект заключается в создании благоприятных условий жизнедеятельности на территории Ленского района, повышение интеллектуального потенциала его жителей, что в конечном итоге влияет на производительность труда, объем инвестиций. Сохранение, развитие и популяризация нематериального культурного наследия может стать одним из ключевых факторов развития туризма на территории района. |
| Система организации  контроля за  исполнением  Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет отдел социального развития Администрации МО «Ленский муниципальный район». |

**I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее**

**решения программными методами**

Важная роль в сохранении культурного наследия, в обеспечении свободного доступа к этому наследию всех категорий населения, в распространении знаний принадлежит библиотекам, музеям, Детским школам искусств и культурно-досуговым учреждениям.

В МО «Ленский муниципальный район» имеются:

- два культурно-просветительных учреждения: МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» (далее – МБУК «ЛМПБ»), имеющая 10 филиалов на территории Ленского района, и МБУК «Яренский краеведческий музей»

- одно учреждение образования в сфере культуры: МБУ ДО «Детская школа искусств Ленского района» (далее – ДШИ Ленского района), имеющая головное учреждение в с. Яренск и филиал в п. Урдома

- одно культурно - досуговое учреждение: МБУК «Центр народной культуры и туризма» (далее - МБУК «ЦНКТ»), имеющий 11 филиалов на территории Ленского района.

На протяжении длительного периода наблюдается тенденция недофинансирования отрасли культуры и искусства по многим направлениям. В первую очередь, необходимо отметить, недостаточный объем средств, поступающий на статьи развития. В настоящее время бюджетные средства, предоставляемые учреждениям культуры, направляются в основном на текущую деятельность, что не способствует их развитию. Выделенные денежные средства расходуются на содержание имущества: оплату коммунальных услуг, транспортных, услуг связи и оплату труда работников. В результате этих процессов во многих учреждениях культуры устарела материально-техническая база, ряд учреждений требует капитальных ремонтов, что существенно влияет на качество предоставляемых услуг.

С принятием «Дорожной карты» есть надежда, что отрасль культуры будет финансироваться программными методами, хотя исполнение «Дорожной карты» имеет ряд трудновыполнимых условий. За последние три года расходы на сферу культуры в муниципальном бюджете составили от 3 до 4,5%.

Настоящий этап развития экономики сопровождается продолжением реформирования системы оплаты труда работников бюджетного сектора как на федеральном, региональном, так и на муниципальном уровнях. В настоящее время учреждения культуры Ленского района работают по муниципальному заданию и «Дорожной карте». В целях стимулирования деятельности учреждений культуры по расширению спектра услуг и повышению их качества, выявления внутренних резервов для увеличения заработной платы специалистов отрасли, для определения соответствия специалистов занимаемой должности отдел социального развития Администрации МО «Ленский муниципальный район» разработал Положение об аттестации работников учреждений культуры МО «Ленский муниципальный район».

Программа направлена на реализацию плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Ленского муниципального района», утверждённого постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 27 .05.2013 № 255-н, на решение системных проблем в области культурного развития Ленского муниципального района.

Перед отраслью культуры стоит ряд проблем, которые послужили основанием для негативных тенденций в развитии отрасли культуры Ленского района, увеличения разрыва между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения.

Наиболее эффективным методом решения всех этих вышеперечисленных проблем является принятие и реализация муниципальной программы «Развитие сферы культуры МО «Ленский муниципальный район» на 2015–2017 годы».

## II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы «Развитие сферы культуры МО «Ленский муниципальный район»на 2015-2017 годы»

**2.1 Паспорт подпрограммы №1**

**«Библиотечное обслуживание населения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Библиотечное обслуживание населения ( далее - подпрограмма №1) |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы | Отдел социального развития Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| Соисполнители  подпрограммы | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |
| Участники подпрограммы | МБУК «ЛМПБ» |
| Цели подпрограммы | Повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Ленского района, вне зависимости от места проживания. |
| Задачи подпрограммы | Задача №1 Организация библиотечного обслуживания населения Ленского района.  Задача №2 Повышение качества и доступности библиотечных услуг, обеспечение безопасности учреждения культуры.  Задача №3 Внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, создание электронных каталогов и баз данных.  Задача №4 Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, повышение профессионального мастерства специалистов культуры. |
| Сроки и этапы  реализации  подпрограммы | Срок реализации - 2015-2017 годы.  Этапы реализации подпрограммы№1 не выделяются. |
| Объемы и источники  финансирования  подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2017 годы  на реализацию подпрограммы №1 по годам составляет (в тыс. руб.):   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Источники финансирования** | **ВСЕГО** | **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | | **Итого по подпрограмме №1:** | **Бюджет МО «Ленский муниципальный район»**  **Внебюджетные средства**  **ИТОГО:** | **46956,50**  **566,20**  **47522,70** | 12143,90  135,40  **12279,30** | 14969,40  190,40  **15159,80** | 19843,20  240,40  **20083,60** |   Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО «Ленский муниципальный район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |

**2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1,**

**описание основных проблем**

В целях организации библиотечного обслуживания населения Ленского района создано и осуществляет деятельность муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленская межпоселенческая библиотека» (МБУК «ЛМПБ»). В состав данного учреждения входят 10 филиалов: 9 сельских библиотек и головной филиал Яренская центральная библиотека. Обеспеченность библиотеками на территории района соответствует нормативной потребности.

Сведения, характеризующие библиотечное обслуживание населения Ленского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Зарегистрированных пользователей | Из них до 14 лет | Число посещений | Посещений массовых мероприятий | Поступило экз. | Состоит экз. | Выдано экз. |
| 2009 | 6445 | 2362 | 58816 | 15107 | 7274 | 86700 | 137813 |
| 2010 | 6271 | 2177 | 59162 | 16639 | 3883 | 85468 | 130865 |
| 2011 | 5786 | 1987 | 62251 | 21277 | 3596 | 84884 | 115099 |
| 2012 | 4459 | 1716 | 48413 | 15513 | 3457 | 83439 | 90681 |
| 2013 | 4877 | 1795 | 54875 | 18536 | 3638 | 83034 | 100684 |

Объем библиотечного книжного фонда МБУК «ЛМПБ» в 2013 году составил 83034 экземпляров или 6,7 экземпляров в расчете на 1 жителя Ленского района.

Число пользователей МБУК «ЛМПБ» в 2013 году составило 4877 человек, процент охвата населения библиотечным обслуживанием составил 65,6%.Среднее число посещений библиотеки за год в расчете на одного пользователя составляет 11 раз (или один раз в месяц), количество книговыдач – 21 единица.

**Продолжает оставаться достаточно острой ситуация с обновлением фондов и информационных ресурсов в библиотеках Ленского района.**

Особенно нуждаются в увеличении поступлений новой литературы и периодических изданий сельские библиотеки. В 2011 – 2013 годах за счёт реализации федеральной программы ситуация улучшилась.

Фонды библиотек в настоящее время очень быстро морально и физически устаревают, поэтому нуждаются в списании устаревшей литературы.

Обновляемостьдокументного фонда библиотек в 2009 году составила 8 % от общего объёма книжного фонда, с 2010 года этот показатель уменьшился в два раза: 2010 год – 4,5%, 2011 год – 4,2%, 2012 год – 4%, 2013год- 4,3%.

Решение данной проблемы предполагает пополнение библиотечных фондов, обеспечение сохранности библиотечных документов, внедрение новых библиотечных технологий и корпоративного информационного взаимодействия библиотек Ленского района.

В 2012 году проведена информатизация библиотек Ленского района, 100% библиотек подключено к сети Интернет.

Благодаря этому показатели деятельности библиотеки в основном растут, правда, количество зарегистрированных пользователей сокращается в связи с сокращением населения в районе.

В Яренской библиотеке установлено специализированное программное обеспечение ИРБИС, позволяющее формировать электронный каталог и библиографическое описание библиотечного фонда.

Требует обновления материально-техническое обеспечение библиотек. Библиотечная мебель (шкафы, стеллажи, кафедры, витрины, стулья) практически не менялась последние 30 лет.

**Одной из насущных проблем отрасли культуры продолжает оставаться проблема кадрового обеспечения.**

Без решения кадровых проблем работа всей отрасли не может считаться эффективной, только специалист может оказать качественную услугу. По причине падения престижа профессии, низкой заработной платы и отсутствия жилья для молодых специалистов в отрасли культуры налицо снижение притока профессиональных молодых кадров (средний возраст профессиональных кадров, занятых в учреждениях культуры – свыше 40 лет).

По состоянию на конец 2013 года в МБУК «ЛМПБ» работает 33 библиотечных работников, в том числе с высшим образованием 7 человек, со средним специальным образованием 7 человек. Возраст работников составляет до 30 лет -1, от 30-55 лет- 15, от 55 и старше - 6 специалистов. Средняя заработная плата в учреждении МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» за 2013 год составила 17879 рублей.

**2.2.1. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Принципы деятельности библиотек, гарантирующие права человека, общественных объединений, народов и этнических общностей на свободный доступ к информации, свободное духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а также на культурную, научную и образовательную деятельность установлены Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле». Федеральный закон регулирует общие вопросы организации библиотечного дела, взаимоотношений между государством, гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями в области библиотечного дела в соответствии с принципами и нормами международного права. В соответствии с данным законом органы местного самоуправления обеспечивают финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов муниципальных библиотек и реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района отнесен вопрос организации библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов, к вопросам местного значения поселений отнесен вопрос организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения. В Ленском районе органы местного самоуправления поселений (МО «Сафроновское», МО «Козьминское», МО «Сойгинское») передали полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек для исполнения Администрации МО «Ленский муниципальный район».

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам, предоставляемым в целях библиотечного обслуживания населения.

Планом мероприятий («Дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Ленского муниципального района», утвержденным постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 27.05.2013 №255-н, определены направления и система мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Ленском районе, а также целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры до 2018 года. В числе направлений развития сферы культуры, имеющих непосредственное отношение к библиотечному обслуживанию населения, следующие:

* повышение качества и расширение спектра государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры;
* обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек);
* участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов.

Цель подпрограммы - повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Ленского района, вне зависимости от места проживания.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться следующие задачи:

Задача №1 Организация библиотечного обслуживания населения Ленского района.

Задача №2 Повышение качества и доступности библиотечных услуг, обеспечение безопасности учреждения культуры.

Задача №3 Внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, создание электронных каталогов и баз данных.

Задача №4 Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, повышение профессионального мастерства специалистов культуры.

**2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 1**

Реализация подпрограммы №1 осуществляется на основе соглашений, заключаемых в установленном порядке с исполнителями мероприятий подпрограммы (на конкурсной основе) и путём перечисления целевых средств на мероприятия подпрограммы, запланированные по учреждению.

Мероприятий подпрограммы №1 финансируются с учетом получения субсидии из областного бюджета:

* на исполнение требований пожарной безопасности муниципальными учреждениями культуры
* на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.

Постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 19.04.2010г. № 29 утвержден Стандарт муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения в муниципальных библиотеках».

В рамках подпрограммы №1 МБУК «ЛМПБ» оказывает муниципальные услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.

Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений, подведомственных отделу социального развития Администрации МО «Ленский муниципальный район», утверждены Постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 11.11. 2010г. №85 «Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями Ленского района муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений».

**2.1 Паспорт подпрограммы №2**

**«Организация досуга, туристских и культурно- развлекательных программ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Организация досуга, туристских и культурно-развлекательных программ |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| Соисполнители  подпрограммы | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |
| Участники подпрограммы | МБУК «ЦНКТ» |
| Цели подпрограммы | Сохранение и развитие культурного потенциала и сферы туризма в Ленском районе. |
| Задачи подпрограммы | Задача №1 Повышение качества и доступности муниципальных услуг по организации досуга и услуг организаций культуры, применения новых форм и методов работы  Задача №2 Содействие развитию туризма и любительского народного творчества.  Задача №3 Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, повышение профессионального мастерства специалистов культуры. |
| Сроки и этапы  реализации  подпрограммы | Срок реализации подпрограммы №2 - 2015-2017 годы.  Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Объемы и источники  финансирования  подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2017 годы по годам реализации муниципальной программы:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Источники финансирования** | **ВСЕГО** | **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | | **Итого по подпрограмме №2** | **Бюджет МО «Ленский муниципальный район»**  **Областной бюджет**  **Внебюджетные средства**  **ИТОГО:** | **71021,50**  **450,0**  **4011,0**  **75482,50** | 18453,40  **150,0**  1287,0  19890,40 | 22832,90  **150,0**  1337,0  24319,90 | 29735,20  **150,0**  1387,0  31272,20 |   Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Ленский муниципальный район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |

**2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы №2 «Организация досуга, туристских и культурно- развлекательных программ», описание основных проблем**

В целях организации культурного досуга населения Ленского района создано и осуществляет деятельность муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народной культуры и туризма» (МБУК «ЦНКТ»). В структуру МБУК «ЦНКТ» входят 11 филиалов. Территориально отделы по сельским поселениям и населенным пунктам размещены следующим образом:

| Название сельского поселения, населённого пункта | Численность населения по состоянию на 01.01.2014 г. | Размещение отелов МБУК "ЦНКТ" |
| --- | --- | --- |
| **Сафроновское сельское поселение** | **4935 чел.** |  |
| С.Яренск | Яренский ДК. Резиденция Зимы |
| П. Очея | Очейский клуб |
| П. Лысимо | Лысимский клуб |
| П. Яреньга | Яреньгский клуб |
| С. Ирта | Иртовский клуб |
| **Козьминское сельское поселение** | **1040 чел.** |  |
| С. Козьмино | Козьминский ДК |
| С. Лена | Ленский ДК |
| **Сойгинское сельское поселение** | **1243 чел.** |  |
| П. Сойга | Сойгинский ДК |
| Д. Белопашино | Белопашинский клуб |
| П. Литвино | Литвиновский клуб |

Обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа в Ленском районе превышает нормативное значение на 30 процентов (969 посадочных мест при нормативе 557 посадочных мест).

Ежегодно в Ленском районе проводится около 1 тысячи культурно-массовых мероприятий, в числе которых:

1. календарные праздники: Новый год, Рождество, Масленица, Пасха, Троица, Спасы, Покров;
2. Государственные праздники: День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), День весны и труда (1 мая), День Победы (9 мая), День защиты детей (1 июня), День государственности России (12 июня), День молодежи (27 июня), День семьи, любви и верности (8 июля), День знаний (1 сентября), День пожилого человека (1 октября), День матери (последнее воскресенье ноября), День народного единства (4 ноября), Декада людей с ограниченными возможностями (2 декабря), День конституции (12 декабря);
3. профессиональные праздники: День работника культуры (март), День предпринимателя (май), День медицинского работника (июнь), День социального работника (июнь), День учителя (октябрь), День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (октябрь);
4. Общественно-значимые мероприятия: День деревни (села), Открытия клубного сезона, собрания жителей, День борьбы с наркотиками, табаком, День толерантности, День борьбы со СПИДом и др.;
5. Конкурсы и фестивали: районный фестиваль «Праздник песни, музыки и танца», районный конкурс детского творчества «Очаровашка», районный праздник «Ивановская ярмарка»

На базе филиалов МБУК «ЦНКТ» осуществляют деятельность клубные формирования и любительские художественные коллективы. Работают коллективы любительского художественного творчества по вокально-хоровому жанру, театральные, хореографические , декоративно-прикладного творчества, любительские объединения и клубы по интересам (детские, молодежные, семейные, ветеранские клубы, клубы здорового образа жизни, клубы любителей театра, песни, танца).

Всего в районе 54 любительских объединений и клубов по интересам, число участников в них – 440 человек.

Среди коллективов самодеятельного художественного творчества района Яренский народный театр имеет звание «народный», звание присвоено в 1976 году, подтверждено в 2013 году (Распоряжение Министерства культуры Архангельской области от 23.06.2013 г. №111-р).

Звание «народный» коллективу присваивается за высокое исполнительское мастерство, отмеченное дипломами межрегиональных конкурсов, смотров, фестивалей, высокохудожественный уровень репертуара и вклад в просветительскую и общественную деятельность.

Учреждения культуры в районе размещены в специально предназначенных зданиях (5 учреждений) и в приспособленных помещениях (6 учреждений). По состоянию на конец 2013 года в ветхом состоянии находятся здания трех сельских клубов в с. Яренск, с. Козьмино, п. Сойга;

в аварийном состоянии находится здания сельского дома культуры в п.Сойга.

Численность работников МБУК «ЦНКТ» составляет 56 человека, из них 22 специалиста, в том числе 22 штатных. Имеют высшее образование 4 работника, среднее профессиональное – 16, в том числе по культуре и искусству – 7. В возрасте до 30 лет в учреждении работают 9 штатных специалистов, в возрасте от 30 до 55 лет – 36 штатных специалистов, в возрасте старше 55 лет – 9 штатных специалистов. Средняя заработная плата в МБУК «ЦНКТ» в 2013 году составила 18073 рубля.

**2.2.1 Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Указом Президента Российской Федерации от 07.05 2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам, предоставляемым в целях организации досуга населения, и услугам организаций культуры.

Планом мероприятий («Дорожной картой») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры МО «Ленский муниципальный район»», утвержденным постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 27 .05.2013 № 255-н, определены направления и система мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Ленском муниципальном районе, а также целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры до 2018 года. В числе направлений развития сферы культуры, имеющих непосредственное отношение к организации досуга населения, и услугам организаций культуры, следующие:

* повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
* создание условий для творческой самореализации жителей Ленского района;
* вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
* участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов.

В соответствии с приоритетами государственной политики, определены цель и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы является сохранение и развитие культурного потенциала и сферы туризма в Ленском районе.

Задачи подпрограммы:

Задача №1 Повышение качества и доступности муниципальных услуг по организации досуга и услуг организаций культуры, применения новых форм и методов работы

Задача №2 Содействие развитию туризма и любительского народного творчества.

Задача №3 Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, повышение профессионального мастерства специалистов культуры.

**2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы №2**

**«Организация досуга, туристских и культурно- развлекательных программ»**

Реализация Программы осуществляется на основе соглашений, заключаемых в установленном порядке с исполнителями мероприятий Программы (на конкурсной основе) и путём перечисления целевых средств на мероприятия программы, запланированные по учреждениям.

Мероприятий подпрограммы №2 финансируются с учетом получения субсидии из областного бюджета:

* на исполнение требований пожарной безопасности муниципальными учреждениями культуры
* на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.

- на реализацию общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта «Созвездие Северных фестивалей».

Постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 03.02.2014 № 77-н утвержден Стандарт муниципальной услуги «Организация туристских и культурно-развлекательных программ».

В рамках подпрограммы МБУК «ЦНКТ» оказывает муниципальные услуги по предоставлению концертов и концертных программ, иных зрелищных программ.

Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений, подведомственных отделу социального развития Администрации МО «Ленский муниципальный район», утверждены Постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 11.11.2010 г. №85 «Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями Ленского района муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений».

Реализация Программы обеспечивается системой взаимодействия муниципального образования «Ленский муниципальный район», органов местного самоуправления, муниципальных учреждений культуры.

## 2.1 Паспорт подпрограммы №3

## «Организация музейной деятельности»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Организация музейной деятельности |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| Соисполнители  подпрограммы | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |
| Участники подпрограммы | МБУК «Яренский краеведческий музей» |
| Цели подпрограммы | Сохранение, поддержка и развитие самобытности культуры Ленского района, обеспечение сохранности культурных ценностей, находящихся на хранении в МБУК «Яренский краеведческий музей» |
| Задачи подпрограммы | Задача №1 Развитие музейной сферы.  Задача №2 Повышение качества предоставления музейных услуг и обеспечение их максимальной доступности населению Ленского района.  Задача №3 Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, повышение профессионального мастерства специалистов культуры. |
| Сроки и этапы  реализации  подпрограммы | Срок реализации подпрограммы №3 - 2015-2017 годы.  Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Объемы и источники  финансирования  подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2017 годы по годам реализации муниципальной программы:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Источники финансирования** | **ВСЕГО** | **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | | **Итого по подпрограмме №3** | **Бюджет МО «Ленский муниципальный район»**  **Внебюджетные средства**  **ИТОГО:** | **17486,40**  **566,20**  **18052,60** | **5018,10**  **135,40**  **5153,50** | **5504,90**  **190,40**  **5695,30** | **6963,40**  **240,40**  **7203,80** |   Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Ленский муниципальный район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |

**2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы №3**

**«Организация музейной деятельности», описание основных проблем**

В целях организации музейной деятельности Ленского района создано и осуществляет деятельность муниципальное бюджетное учреждение культуры «Яренский краеведческий музей» (МБУК «Яренский краеведческий музей»).

Число музеев на территории Ленского района -1 . Обеспеченность музеями на территории Ленского района соответствует нормативной потребности.

Сведения, характеризующие музейную деятельность Ленского района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Число посещений | Число экскурсий | Количество выставок | Число предметов основного фонда, ед. | Число представленных зрителю музейных предметов ед. |
| 2011 | 8925 | 314 | 24 | 11563 | 909 |
| 2012 | 9384 | 323 | 30 | 11980 | 1022 |
| 2013 | 16278 | 447 | 24 | 12140 | 1002 |

По основным показателям МБУК «Яренский краеведческий музей» видно, что при увеличении количества единиц хранения основного фонда, стабильных показателях количества экскурсий, выставок и лекций, наметился рост посещений музея.

В настоящее время у музея 2 здания, но большое количество экспонатов остаётся в запасниках, т.к. недостаточное количество выставочных площадей, на которых можно было бы развернуть дополнительные экспозиции, что препятствует дальнейшему развитию музея.

Музей расположен в зданиях, которые являются памятниками истории и культуры регионального значения. Здания нуждаются в проведении реставрационных работ, особенно значительные средства необходимы для реставрации настенной росписи Спасо-Преображенского собора. Вхождение в региональные и федеральные программы невозможно ввиду того, что памятник является муниципальной собственностью. По состоянию на конец 2013 года в МБУК «Яренский краеведческий музей» работает 12 работников, в том числе с высшим образованием 5 человек, со средним специальным образованием 5 человек. Возраст работников составляет до 30 лет -0, от 30-55 лет- 8, от 55 и старше – 4 специалиста. Средняя заработная плата в учреждении МБУК «Яренский краеведческий музей» за 2013 год составила 18738 рублей.

**Одной из насущных проблем отрасли культуры продолжает оставаться проблема кадрового обеспечения.**

Без решения кадровых проблем работа всей отрасли не может считаться эффективной, только специалист может оказать качественную услугу. По причине падения престижа профессии, низкой заработной платы и отсутствия жилья для молодых специалистов в отрасли культуры налицо снижение притока профессиональных молодых кадров (средний возраст профессиональных кадров, занятых в учреждениях культуры – свыше 40 лет).

С принятием «Дорожной карты» есть надежда, что отрасль культуры будет финансироваться программными методами, хотя исполнение «Дорожной карты» имеет ряд трудновыполнимых условий. За последние три года расходы на сферу культуры в муниципальном бюджете составили от 3 до 4,5%.

Настоящий этап развития экономики сопровождается продолжением реформирования системы оплаты труда работников бюджетного сектора как на федеральном, региональном, так и на муниципальном уровнях. В настоящее время учреждение МБУК «Яренский краеведческий музей» работает по муниципальному заданию и «Дорожной карте». В целях стимулирования деятельности учреждений культуры по расширению спектра услуг и повышению их качества, выявления внутренних резервов для увеличения заработной платы специалистов отрасли, для выявления соответствия специалистов занимаемой должности отдел социального развития Администрации МО «Ленский муниципальный район» разработал Положение об аттестации работников учреждений культуры МО «Ленский муниципальный район».

Наиболее эффективным методом решения всех этих вышеперечисленных проблем является принятие и реализация муниципальной программы МО «Ленский муниципальный район» «Развитие культуры на 2015–2017 годы».

**2.2.1 Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Указом Президента Российской Федерации от 07.05 2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам, предоставляемым в целях организации музейной деятельности.

Планом мероприятий («Дорожной картой») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры МО «Ленский муниципальный район»», утвержденным постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 27.05. 2013 № 255-н, определены направления и система мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Ленском муниципальном районе, а также целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры до 2018 года. В числе направлений развития сферы культуры, имеющих непосредственное отношение к организации музейной деятельности, следующие:

* повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг;
* создание условий для творческой самореализации жителей Ленского района;
* вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

В соответствии с приоритетами государственной политики, определены цель и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы является сохранение, поддержка и развитие самобытности культуры Ленского района, обеспечение сохранности культурных ценностей, находящихся на хранении в МБУК «Яренский краеведческий музей».

Задачи подпрограммы:

Задача №1 Развитие музейной сферы.

Задача №2 Повышение качества предоставления музейных услуг и обеспечение их максимальной доступности населению Ленского района.

Задача №3 Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, повышение профессионального мастерства специалистов культуры.

**2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы №3**

**«Организация музейной деятельности»**

Реализация Программы осуществляется на основе соглашений, заключаемых в установленном порядке с исполнителями мероприятий Программы (на конкурсной основе) и путём перечисления целевых средств на мероприятия программы, запланированные по учреждениям.

Мероприятий подпрограммы №3 финансируются с учетом получения субсидии из областного бюджета:

* на исполнение требований пожарной безопасности муниципальными учреждениями культуры
* на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.

Постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 11.03.2012 № 34 утвержден Стандарт муниципальной услуги «Организация музейной деятельности».

В рамках подпрограммы МБУК «Яренский краеведческий музей» оказывает муниципальные услуги по предоставлению выставок и экскурсий.

Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений, подведомственных отделу социального развития Администрации МО «Ленский муниципальный район», утверждены Постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 11.11.2010 №85 «Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями Ленского района муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений».

Реализация Программы обеспечивается системой взаимодействия муниципального образования «Ленский муниципальный район», органов местного самоуправления, муниципальных учреждений культуры.

## 

## 2.1. Паспорт подпрограммы №4

## «Предоставление дополнительного образования»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Предоставление дополнительного образования |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| Соисполнители  подпрограммы | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |
| Участники подпрограммы | МБУ ДО «Детская школа искусств Ленского района» |
| Цели подпрограммы | Выявление и развитие творчески одарённых детей, поддержка юных дарований и развитие детского творчества. |
| Задачи подпрограммы | Задача №1 Обеспечение общедоступного, бесплатного и качественного дополнительного образования  Задача №2 Повышение эффективности работы учреждения и обучения детей.  Задача №3 Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, повышение профессионального мастерства специалистов культуры |
| Сроки и этапы  реализации  подпрограммы | Срок реализации подпрограммы № 4 - 2015-2017 годы.  Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Объемы и источники  финансирования  подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2017 годы по годам реализации муниципальной программы:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Источники финансирования** | **ВСЕГО** | **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | | **Итого по подпрограмме №4:** | **Бюджет МО «Ленский муниципальный район»**  **Внебюджетные средства**  **ИТОГО:** | **37848,80**  **412,80**  **38261,60** | **10739,10**  **87,6**  **10826,70** | **12625,60**  **137,6**  **12763,20** | **14484,10**  **187,6**  **14671,70** |   Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Ленский муниципальный район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |

**2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы №4, описание основных проблем**

В целях получения дополнительного образования в Ленском районе создано и осуществляет деятельность муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (ДШИ Ленского района).

В состав данного учреждения входят 1 обособленное подразделение – «Урдомская Детская школа искусств».

Сведения, характеризующие деятельность ДШИ Ленского района.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Число учащихся, получающих образование в сфере культуры и искусства, чел. | Охват детей 6-16 лет услугами учреждения, % | Количество обучающихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках от общего количества учащихся ДШИ,% | |
| районного | Областного, регионального, международного уровня от общего количества обучающихся, % |
| 2011 | 212 | 14 | 34,2 | 14,5 |
| 2012 | 220 | 16 | 41,8 | 9,8 |
| 2013 | 220 | 13 | 38,0 | 4,0 |

Учащиеся ДШИ Ленского района активно выезжают на конкурсы, фестивали детского творчества, выезды организуются за счёт средств родителей. Необходимо финансировать данное направление деятельности, так как это один из показателей муниципального задания учреждения.

ДШИ Ленского района расположена в двух деревянных зданиях, которые построены в прошлом веке, здания постоянно требуют капитальных вложений для выполнения требований Правил пожарной безопасности: установка несгораемых дверей и несгораемой эвакуационной лестницы, замена окон и дверных проёмов.

Сложной остаётся ситуация с материально-техническим состоянием ДШИ Ленского района. Имеющиеся в школе музыкальные инструменты приобретены давно и часто выходят из строя. В 2013 году, в рамках программ «Культура Русского Севера» и «Культура МО «Ленский муниципальный район», приобретены 3 электронных фортепиано и баян. Необходимо и в дальнейшем участвовать в программе «Культура Русского Севера» и приобретать новые инструменты. В школе открылось художественное отделение, для него необходима закупка новой мебели. Для обжига изделий из глины нужна муфельная печь.

Для улучшения качества преподавания в ДШИ Ленского района необходимо приобрести большой телевизор, на котором будет возможно просматривать записи концертов, спектаклей, так как выезд в театры получается дорогостоящим и имеет ряд проблем, связанным с перевозом детей на дальние расстояния.

По состоянию на конец 2013 года в ДШИ Ленского района работает 20 работников, в том числе с высшим образованием 5 человек, со средним специальным образованием 5 человек. Возраст работников составляет до 30 лет -1, от 30-55 лет- 4, от 55 и старше – 15 специалистов. Средняя заработная плата в учреждении в ДШИ Ленского района за 2013 год составила 21624 рубля.

**Одной из насущных проблем отрасли культуры продолжает оставаться проблема кадрового обеспечения.**

Без решения кадровых проблем работа всей отрасли не может считаться эффективной, только специалист может оказать качественную услугу. По причине падения престижа профессии, низкой заработной платы и отсутствия жилья для молодых специалистов в отрасли культуры налицо снижение притока профессиональных молодых кадров (средний возраст профессиональных кадров, занятых в учреждениях культуры – свыше 40 лет).

**2.2.1 Приоритеты, цели и задачи**

Планом мероприятий («Дорожной картой») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры МО «Ленский муниципальный район»», утвержденным постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 27.05.2013 № 255-н, определены направления и система мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Ленском муниципальном районе, а также целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры до 2018 года. В числе направлений развития сферы культуры, имеющих непосредственное отношение к организации дополнительного образования, следующие:

* повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
* создание условий для творческой самореализации детей Ленского района;
* поддержка юных дарований, развитие детского творчества;

В соответствии с приоритетами государственной политики, определены цель и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы является выявление и развитие творчески одарённых детей, поддержка юных дарований и развитие детского творчества.

Задачи подпрограммы:

Задача №1 Обеспечение общедоступного, бесплатного и качественного дополнительного образования

Задача №2 Повышение эффективности работы учреждения и обучения детей.

Задача №3 Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, повышение профессионального мастерства специалистов культуры

**2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы №4**

**«Предоставление дополнительного образования»**

Реализация Программы осуществляется на основе соглашений, заключаемых в установленном порядке с исполнителями мероприятий Программы (на конкурсной основе) и путём перечисления целевых средств на мероприятия программы, запланированные по учреждениям.

Мероприятий подпрограммы №4 финансируются с учетом получения субсидии из областного бюджета:

* на исполнение требований пожарной безопасности муниципальными учреждениями культуры
* на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.

- на приобретение музыкальных инструментов и оборудования школами искусств.

Постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 30.04.2010 г. № 32 утвержден Стандарт муниципальной услуги **«**Предоставление дополнительного образования МБУ ДО «Детская школа искусств Ленского района»

В рамках подпрограммы ДШИ Ленского района оказывает муниципальные услуги по предоставлению выставок и экскурсий.

Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений, подведомственных отделу социального развития Администрации МО «Ленский муниципальный район», утверждены Постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 11.11. 2010 №85 «Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями Ленского района муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений».

Реализация Программы обеспечивается системой взаимодействия муниципального образования «Ленский муниципальный район», органов местного самоуправления, муниципальных учреждений культуры.

**III. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы,**

**целевые индикаторы и показатели**

**Настоящая Программа разработана для достижения следующих основных целей:**

1) воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций Архангельской области;

2) создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения Ленского муниципального района, полноценного межнационального и межтерриториального культурного обмена на территории Архангельской области;

3)повышение качества и оказываемых учреждениями культуры услуг;

4)сохранение культурного и исторического наследия Ленского муниципального района;

5) обеспечение доступа граждан Российской Федерации к культурным ценностям и участию в культурной жизни на территории Ленского муниципального района, реализация творческого потенциала населения Ленского муниципального района;

6) реализация показателей «Дорожной карты» Ленского муниципального района;

7) повышение эффективности работы учреждений культуры МО «Ленский муниципальный район», рост качества предоставляемых ими услуг и привлечения новых потребителей результатов их деятельности

**Программные мероприятия направлены на решение следующих задач**:

1 - Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Ленского района, вне зависимости от места проживания.

2 - Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, развития сферы туризма в Ленском муниципальном районе.

3 - Развитие музейной сферы, повышение качества предоставления музейных услуг и обеспечение их максимальной доступности населению Ленского района.

4- Развитие всех направлений художественного творчества в сфере культуры, поддержка и содействие творческому росту одарённых детей.

Срок реализации программы - 2015-2017 годы. Этапы реализации программы не выделяются.

При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей Программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых  показателей и  индикаторов Программы | Значения  базовых  показателей и индикаторов  Программы | Значения  оценочных  показателей и индикаторов  Программы | Значения  прогнозных  показателей и индикаторов Программы (по годам) | | | | | | | |
| 2015г. | | | | 2016г. | 2017г. | | |
| **По муниципальной программе «Развитие сферы культуры МО «Ленский муниципальный район» на 2015-2017 гг.»** | | | | | | | | | | |
| **Задача 1** Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Ленского района, вне зависимости от места проживания | | | | | | | | | | |
| 1.Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ленского муниципального района (по сравнению с предыдущим годом), единиц | 15784 | 16984 | 18284 | 19684 | | | | | 21184 | |
| 2 Повышение уровня удовлетворенности населения Ленского района качеством предоставления услуг в сфере культуры | 71 | 74 | 78 | 83 | | | | | 88 | |
| **Задача 2**  Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, развития сферы туризма в Ленском муниципальном районе | | | | | | | | | | |
| 1 Увеличение посещаемости МБУК «ЦНКТ» к уровню 2012г.,% | - | 5 | 10 | | 15 | | | | | 20 |
| 2 Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг ,% | - | 5 | 10 | | 15 | | | | | 20 |
| **Задача 3** Развитие музейной сферы, повышение качества предоставления музейных услуг и обеспечение их максимальной доступности населению Ленского района | | | | | | | | | | |
| 1. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда МБУК «Яренский краеведческий музей»,% | 7 | 9 | 11 | | 13 | | | | | 15 |
| 2.Увеличение посещаемости музея к уровню 2012г.,% | - | 5 | 10 | | 15 | | | | | 20 |
| **Задача 4** Развитие всех направлений художественного творчества в сфере культуры, поддержка и содействие творческому росту одарённых детей. | | | | | | | | | | |
| 1.Увеличение доли детей проживающих в Ленском муниципальном районе к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, % | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | | | 7 |
| 2. Количество учащихся и выпускников МБУ ДО «ДШИ», чел. |  |  |  | |  | | | | |  |
| **Подпрограмма № 1 «Библиотечное обслуживание население»** | | | | | | | | | | |
| **Задача № 1** Организация библиотечного обслуживания населения Ленского района | | | | | | | | | | |
| 1. Увеличение посещаемости МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» к уровню 2012г., % | - | 5 | 10 | | | 15 | | | | 20 |
| 2. Число посетителей библиотек, (6-НК, раздел 3, п.2; 7НК, раздел 4.1. Число пользователей и посещений библиотеки, строка 07, графа 5 /1000), тыс. чел. | 14,09 | 14,79 | 15,52 | | | 16,29 | | | | 17,1 |
| **Задача № 2** Повышение качества и доступности библиотечных услуг, обеспечение безопасности учреждения культуры. | | | | | | | | | | |
| 1.Повышение уровня удовлетворенности населения Ленского района качеством предоставления услуг в сфере культуры, % | 71 | 74 | 78 | | | 83 | | | | 88 |
| **Задача №3** Внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, создание электронных каталогов и баз данных | | | | | | | | | | |
| 1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ленского муниципального района (по сравнению с предыдущим годом), единиц | 15784 | 16984 | 18284 | | | 19684 | | | | 21184 |
| 1. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг, % | - | 5 | 10 | | | 15 | | | | 20 |
| 2. Количество предоставляемых дополнительных услуг, единиц | 17 | 18 | 19 | | | 20 | | | | 21 |
| **Задача №4** Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, повышение профессионального мастерства специалистов культуры | | | | | | | | | | |
| 1.Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства Ленского муниципального района, тыс. руб. | 5,0 | 10,0 | 10,0 | | | 15,0 | | | | 15,0 |
| 2.Увеличение количества стипендиатов (лауреатов премий) среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Ленского района, чел. | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 |
| **Подпрограмма №2 «Организация досуга, туристских и культурно - развлекательных программ»** | | | | | | | | | | |
| **Задача №1** Повышение качества и доступности муниципальных услуг по организации досуга и услуг организаций культуры, применения новых форм и методов работы | | | | | | | | | | |
| 1.Увеличение посещаемости МБУК «ЦНКТ» к уровню 2012г., % | - | 5 | 10 | | | 15 | | | | 20 |
| 2.Число участников культурно-досуговых мероприятий (7-НК, раздел 3 Культурно-массовые мероприятия, строка 06, графа 3, тыс.чел. | 18,70 | 19,56 | 20,53 | | | 21,55 | | | | 22,62 |
| 3.Повышение уровня удовлетворенности населения Ленского района качеством предоставления услуг в сфере культуры, % | 71 | 74 | 78 | | | 83 | | | | 88 |
| **Задача №2** Содействие развитию туризма и любительского народного творчества | | | | | | | | | | |
| 1.Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг, % | - | 5 | 10 | | | 15 | | | | 20 |
| 2.Количество предоставляемых дополнительных услуг, единиц | 18 | 19 | 20 | | | 21 | | | | 22 |
| **Задача №3** Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, повышение профессионального мастерства специалистов культуры. | | | | | | | | | | |
| 1.Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры Ленского муниципального района, тыс. руб. | - | 5 | 10 | | | 15 | | | | 20 |
| 2.Увеличение количества стипендиатов (лауреатов премий) среди деятелей культуры и искусства Ленского муниципального района, чел. | - | 5 | 6 | | | 7 | | | | 8 |
| **Подпрограмма №3 «Организация музейной деятельности»** | | | | | | | | | | |
| **Задача№1** Развитие музейной сферы. | | | | | | | | | | |
| 1.Увеличение посещаемости МБУК «Яренский краеведческий музей» к уровню 2012г | - | 5 | 10 | | | 15 | | | | 20 |
| 2.Число посетителей музеев (8-НК, раздел 6 Научно-просветительная работа, (гр.3+((гр.10+гр.13+гр.15)/1000)); 7 НК, раздел 5 Фонды музеев и музейная деятельность, строкам 15, графа 7, /1000) | 16,28 | 17,09 | 17,94 | | | 18,83 | | | | 19,77 |
| 3.Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | 7 | 9 | 11 | | | 13 | | | | 15 |
| 4.Число предметов основного фонда на конец года (8-НК, раздел 1 Краткая характеристика фондов, строка 01, графа 3) | 12140 | 12383 | 12630 | | | 12883 | | | | 13140 |
| 5.Число представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда (8-НК, раздел 1 Краткая характеристика фондов, строка 01, графа 4) | 1002 | 1022 | 1042 | | | 1062 | | | | 1083 |
| **Задача №2** Повышение качества предоставления музейных услуг и обеспечение их максимальной доступности населению Ленского района. | | | | | | | | | | |
| 1.Повышение уровня удовлетворенности населения Ленского района качеством предоставления услуг в сфере культуры, % | 71 | 74 | 78 | | | 83 | | | | 88 |
| 2.Увеличение объема передвижного фонда МБУК "Яренский краеведческий музей" для экспонирования на территории Ленского муниципального района, единиц | 5 | 5 | 5 | | | 6 | | | | 6 |
| 3.Увеличение количества виртуальных музеев (экспозиций), созданных при поддержке бюджета | - | 1 | 1 | | | 2 | | | | 2 |
| 4.Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг. | - | 5 | 10 | | | 15 | | | | 20 |
| 5.Количество предоставляемых дополнительных услуг | 16 | 17 | 18 | | | 19 | | | | 20 |
| Задача №3 Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, повышение профессионального мастерства специалистов культуры. | | | | | | | | | | |
| 1.Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры Ленского муниципального района, тыс. руб. | 5,0 | 10,0 | 10,0 | | | 15,0 | | | | 15,0 |
| 2.Увеличение количества стипендиатов (лауреатов премий) среди деятелей культуры и искусства Ленского муниципального района, чел. | - | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 |
| Подпрограмма №4 «Предоставление дополнительного образования» | | | | | | | | | | |
| Задача №1 Обеспечение общедоступного, бесплатного и качественного дополнительного образования | | | | | | | | | | |
| 1.Увеличение доли детей проживающих в Ленском муниципальном районе, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | 2 | 3 | 5 | | | 6 | | | | 7 |
| 2.Количество учащихся и выпускников МБУ ДО «Детская школа искусств Ленского района» | 220 | 220 | 210 | | | 200 | | | | 190 |
| 3.Удельный вес учащихся МБУ ДО «Детская школа искусств Ленского района» по отношению к количеству учащихся общеобразовательных школ Ленского района | 19,3 | 19,0 | 18,0 | | | 17,0 | | | | 17,0 |
| Задача №2 Повышение эффективности работы учреждения и обучения детей | | | | | | | | | | |
| 1.Повышение уровня удовлетворенности населения Ленского муниципального района качеством предоставления услуг. | 71 | 74 | 78 | | | 83 | | | | 88 |
| 2.Увеличение количества стипендиатов (лауреатов премий) среди деятелей культуры и искусства, чел. | - | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 |
| 3.Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры Ленского муниципального района, тыс. руб. | 5,0 | 10,0 | 10,0 | | | 15,0 | | | | 15,0 |

## 

## IV. Перечень программных мероприятий.

## 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | |  |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | |
|  | |  | | | |  |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | | |
|  | |  | | | |  |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | |
|  | |  | | | | Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры МО «Ленский муниципальный район» на 2015 - 2017 г» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  |
| **№** | | | **Наименование**  **мероприятия** | | | | | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | | **Источники**  **финансирования** | | | **Объемы финансирования, тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | **Ожидаемые результаты реализации мероприятия** | | | | |
| Всего | | | в том числе | | | | | | | | | | |
| 2015 | | | | 2016 | | | 2017 | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | | | 9 | | | | |
| **Подпрограмма №1 «Библиотечное обслуживание населения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача №1** Организация библиотечного обслуживания населения Ленского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Библиотечное обслуживание населения | | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район»  Внебюджетные средства | | | **45518,4**  **526,20** | | | 11802,7  125,4 | | | | 14496,6  175,4 | | | 19219,1  225,4 | | | | Создание условий для обеспечения открытости, доступности библиотек, внедрения современных форм предоставления библиотечных услуг, увеличение посещаемости к 2017 году на 20% от уровня 2012г. | | | | |
| **Задача №2** Повышение качества и доступности библиотечных услуг, обеспечение безопасности учреждения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | Ремонт системы водоснабжения, канализации и теплосети в здании Яренской библиотеки | | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК ЛМПБ | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | **282,8** | | | 80,0 | | | | 202,8 | | |  | | | | Улучшение условий работы учреждения | | | | |
| 2.2 | | | Приобретение мебели для библиотеки | | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК ЛМПБ | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | 100,0 | | |  | | | | 50,0 | | | 50,0 | | | | Повышение качества оказываемой услуги, увеличение уровня удовлетворенности населения к 2017 году до 88% | | | | |
| 2.3 | | | Приобретение выставочных витрин для библиотеки | | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК ЛМПБ | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | **16,0** | | |  | | | |  | | | 16,0 | | | | Повышение качества оказываемой услуги, увеличение уровня удовлетворенности населения к 2017 году до 88% | | | | |
| 2.4 | | | Комплектование библиотечных фондов | | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК ЛМПБ | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | **360,0** | | | 120,0 | | | | 120,0 | | | 120,0 | | | | Комплектование фондов в соответствии с Нормативом комплектования библиотечного фонда | | | | |
| 2.5 | | | Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | **208,1** | | |  | | | |  | | | 208,1 | | | | Обеспечение соответствия учреждений культуры требованиям пожарной безопасности | | | | |
| 2.6 | | | Приобретение огнетушителей для библиотеки | | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК ЛМПБ | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | **25,2** | | | 25,2 | | | |  | | |  | | | | Обеспечение соответствия учреждений культуры требованиям пожарной безопасности | | | | |
| 2.7 | | | Замеры электрического сопротивления в библиотеках МБУК ЛМПБ | | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК ЛМПБ | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | **57,0** | | | 42,0 | | | | 15,0 | | |  | | | | Обеспечение соответствия учреждений культуры требованиям пожарной безопасности | | | | |
| **Задача №3** Внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, создание электронных каталогов и баз данных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | Ретро-конверсия карточного каталога | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК ЛМПБ | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | **40,0** | | |  | | | | 20,0 | | | 20,0 | | | Повышение качества оказываемой услуги, увеличение уровня удовлетворенности населения к 2017 году до 88% | | | | |
| 3.2 | | | | Приобретение МФУ А3 для Яренской библиотеки | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК ЛМПБ | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | **150,0** | | |  | | | |  | | | 150,0 | | | Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг к 2017 году на 20% | | | | |
| **Задача №4** Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, повышение профессионального мастерства специалистов культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | | | Курсы повышения квалификации для работников библиотеки, подготовка по пожарной безопасности, проведение обучающих семинаров | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК ЛМПБ | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | **55,0** | | | 10,0 | | | 25,0 | | | 20,0 | | | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, повышение качества оказываемой услуги | | | | |
| 4.2 | | | | | Конкурс проектов среди учреждений культуры | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК ЛМПБ | Бюджет МО «Ленский муниципальный район»  Внебюджетные средства | | | | | | **20,0**  **40,0** | | | 0  10,0 | | | 10,0  15,0 | | | 10,0  15,0 | | | Развитие проектной деятельности учреждений культуры района | | | | |
| 4.3 | | | | | Ежегодный районный конкурс «Лучший работник культуры» (библиотеки) | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | **40,0** | | | 0 | | | 20,0 | | | 20,0 | | | Повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры | | | | |
| 4.4 | | | | | Стипендиаты (лауреаты премий) среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Ленского района | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | **20,0** | | | 0 | | | 10,0 | | | 10,0 | | | Рост творческой активности работников учреждений культуры и молодых авторов | | | | |
| 4.5 | | | | | Аттестация рабочих мест в МБУК «ЛМПБ» | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | **64,0** | | | 64,0 | | |  | | |  | | | Повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры | | | | |
|  | | | | | **Итого по подпрограмме №1:** | | | | **Бюджет МО «Ленский муниципальный район»**  **Внебюджетные средства**  **ИТОГО:** | | | | | | **46956,50**  **566,2**  **47522,70** | | | **12143,90**  **135,40**  **12279,30** | | | **14969,4**  **190,40**  **15159,80** | | | **19843,20**  **240,40**  **20083,60** | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **Подпрограмма №2 « Организация досуга, туристских и культурно-развлекательных программ»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача №1** Повышение качества и доступности муниципальных услуг по организации досуга и услуг организаций культуры, применения новых форм и методов работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Организация туристских и культурно - развлекательных программ | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район»  Внебюджетные средства | | **68396,6**  **3630,0** | | | | | 17860,4  1160,0 | | | 21807,9  1210,0 | | | 28728,3  1260,0 | | | | | Создание условий для туристской привлекательности Ленского района, увеличение посещаемости к 2017 году на 20% от уровня 2012года. | |
| 1.2 | | Строительство центральной канализации в Яренском ДК | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | **125,0** | | | | |  | | | 125,0 | | |  | | | | | Улучшение условий работы учреждения, повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг к 2017 году на 88 % | |
| 1.3 | | Приобретение музыкального и светового оборудования | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | **300,0** | | | | |  | | | 300,0 | | |  | | | | | Улучшение условий работы учреждения, повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг к 2017 году на 88 % | |
| 1.4 | | Приобретение мебели | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | **140,0** | | | | |  | | |  | | | 140,0 | | | | | Повышение качества оказываемой услуги, увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг к 2017 году на 20% | |
| 1.5 | | Приобретение и установка указателей к объектам культурного наследия и туристского показа | | | социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | **150,0** | | | | |  | | | 150,0 | | |  | | | | | Повышение качества оказываемой услуги, увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг к 2017 году на 20% | |
| 1.6 | | Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | **371,9** | | | | |  | | |  | | | 371,9 | | | | | Обеспечение соответствия учреждений культуры требованиям пожарной безопасности | |
| 1.7 | | Приобретение огнетушителей для ЦНКТ | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | **14,0** | | | | | 14,0 | | |  | | |  | | | | | Обеспечение соответствия учреждений культуры требованиям пожарной безопасности | |
| 1.8 | | Замеры электрического сопротивления в МБУК ЦНКТ | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК « ЦНКТ» | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | **80,0** | | | | | 80,0 | | |  | | |  | | | | | Обеспечение соответствия учреждений культуры требованиям пожарной безопасности | |
| Задача №2 Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, повышение профессионального мастерства специалистов культуры. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Курсы повышения квалификации для работников библиотеки, подготовка по пожарной безопасности, проведение обучающих семинаров | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | **55,0** | | | | 10,0 | | | 25,0 | | | | 20,0 | | | | | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, повышение качества оказываемой услуги | |
| 2.2 | Конкурс проектов среди учреждений культуры | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район»  Внебюджетные средства | | **60,0**  **40,0** | | | | 20,0  10,0 | | | 20,0  15,0 | | | | 20,0  15,0 | | | | | Развитие проектной деятельности учреждений культуры района | |
| 2.3 | Ежегодный районный конкурс «Лучший работник культуры» (МБУК «ЦНКТ») | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район»  Внебюджетные средства | | **60,0**  **40,0** | | | | 20,0  10,0 | | | 20,0  15,0 | | | | 20,0  15,0 | | | | | Повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры | |
| 2.4 | Стипендиаты (лауреаты премий) среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Ленского района | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | Районный бюджет | | **30,0** | | | | 10,0 | | | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | Рост творческой активности работников учреждений культуры и молодых авторов | |
| 2.5 | Аттестация рабочих мест в МБУК «ЦНКТ» | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | **64,0** | | | | 64,0 | | |  | | | |  | | | | | Повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры | |
| **Задача №3** Содействие развитию туризма и любительского народного творчества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Проведение межрегиональных научно-практических конференций | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район»  Внебюджетные средства | | **50,0**  **10,0** | | | | 50,0  10,0 | | |  | | | |  | | | | | Активизация краеведческих исследований, патриотическое воспитание молодёжи, содействие развитию экономики и социальной сферы района | |
| 3.2 | Ивановская ярмарка | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район»  Внебюджетные средства | | **300,0**  **150,0** | | | | 100,0  50,0 | | | 100,0  50,0 | | | | 100,0  50,0 | | | | | Сохранение и развитие культурно-исторических традиций, популяризация традиционной народной культуры | |
| 3.3 | Реализация общественно значимых мероприятий в рамках проекта «Созвездие Северных фестивалей», проект «Сказки Ленского леса» | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район»  Областной бюджет  Внебюджетные средства | | **420,0**  **450,0**  **90,0** | | | | 120,0  150,0  30,0 | | | 150,0  150,0  30,0 | | | | 150,0  150,0  30,0 | | | | | Разработка туристического бренда Ленского района | |
| 3.4 | Открытый районный фестиваль ветеранской песни «Поёт душа ветерана» им. Е.В. Петровой | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»,  МБУК «ЦНКТ» | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район»  Внебюджетные средстватные устальное | | **50,0**  **15,0** | | | | 10,0  5,0 | | | 20,0  5,0 | | | | 20,0  5,0 | | | | | Рост творческой активности людей пожилого возраста | |
| 3.5 | Районный праздник песни, музыки и танца | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»,  МБУК «ЦНКТ» | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район»  Внебюджетные средства | | **15,0**  **6,0** | | | | 5,0  2,0 | | | 5,0  2,0 | | | | 5,0  2,0 | | | | | Творческий отчет коллективов художественной самодеятельности учреждений культуры района | |
| 3.6 | День Победы | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»,  МБУК «ЦНКТ» | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | **30,0** | | | | 10,0 | | | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | Сохранение памяти о воинах-земляках, патриотическое воспитание молодежи | |
| 3.7 | Районный конкурс детского творчества «Очаровашка» | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»,  МБУК «ЦНКТ» | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | **15,0** | | | | 5,0 | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | | | Творческий отчет коллективов художественной самодеятельности учреждений культуры района | |
| 3.7 | Фестиваль «Снежное кружево Зимы» (посв. Дню рождения Зимы) | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район»  Внебюджетные средства | | **150,0**  **30,0** | | | | 50,0  10,0 | | | 50,0  10,0 | | | | 50,0  10,0 | | | | | Создание традиционного районного зимнего праздника | |
| 3.8 | Ткань и фурнитура для пошива костюмов свиты Зимы | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»,  МБУК «ЦНКТ» | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | **100,0** | | | | 20,0 | | | 30,0 | | | | 50,0 | | | | | Повышение качества оказания муниципальной услуги | |
| 3.9 | Приобретение ростовых кукол | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район», МБУК «ЦНКТ» | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | **60,0** | | | | 10,0 | | | 10,0 | | | | 40,0 | | | | | Повышение качества оказания муниципальной услуги | |
|  | **Итого по подпрограмме №2:** | | | | | | | **Бюджет МО «Ленский муниципальный район»**  **Областной бюджет**  **Внебюджетные средства**  **ИТОГО:** | | **71036,5**  **450,0**  **4011,0**  **75497,5** | | | | **18458,40**  **150,0**  **1287,0**  **19895,4** | | | **22837,90**  **150,0**  **1337,0**  **24324,9** | | | | **29740,20**  **150,0**  **1387,0**  **31277,2** | | | | |  | |
| **Подпрограмма №3 «Организация музейной деятельности»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача №1** Развитие музейной сферы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация музейной деятельности | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район»  Внебюджетные средства | | **16526,3**  **526,2** | | | | 4368,1  125,4 | | | 5279,9  175,4 | | | | 6878,3  225,4 | | | | | Создание условий для обеспечения сохранности фондов музея и доступности их для населения, увеличение посещаемости к 2017 году на 20 % от уровня 2012года. | |
| 1.2 | Подведение газа к МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | **600,0** | | | | 600,0 | | |  | | | |  | | | | | Повышение энергоэффективности и снижение расходов на теплоэнергию. | |
| 1.3 | Приобретение стеллажей для хранения икон и картин в музее | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | **40,0** | | | |  | | | 40,0 | | | |  | | | | | Улучшение условий хранения ценных экспонатов | |
| **Задача №2** Повышение качества предоставления музейных услуг и обеспечение их максимальной доступности населению Ленского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Приобретение компьютера и монитора в экспозиционный зал для проведения виртуальных экскурсий в музее | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | **40,0** | | | |  | | | 40,0 | | | |  | | | | | Повышение качества оказываемой услуги, увеличение к 2017 году виртуальных экспозиций -2 ед. | |
| 2.2 | Приобретение и установка указателей к объектам культурного наследия и туристского показа | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | **100,0** | | | |  | | | 100,0 | | | |  | | | | | Повышение качества оказываемой услуги, увеличение количества доплнительных услуг к 2017 году на 20 % | |
| 2.3 | Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | **35,1** | | | |  | | |  | | | | 35,1 | | | | | Обеспечение соответствия учреждений культуры требованиям пожарной безопасности | |
| 2.4 | Приобретение огнетушителей | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | **5,0** | | | | 5,0 | | |  | | | |  | | | | | Обеспечение соответствия учреждений культуры требованиям пожарной безопасности | |
| **Задача №3** Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, повышение профессионального мастерства специалистов культуры. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Курсы повышения квалификации работников музея | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | **50,0** | | | | 15,0 | | | 15,0 | | | 20,0 | | | | | | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, повышение качества оказываемой услуги | |
| 3.2 | Конкурс проектов среди учреждений культуры | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район», МБУК «Яренский краеведческий музей» | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район»  Внебюджетные средства | | **60,0**  **40,0** | | | | 20,0  10,0 | | | 20,0  15,0 | | | 20,0  15,0 | | | | | | Развитие проектной деятельности учреждений культуры района | |
| 3.3 | Стипендиаты (лауреаты премий) среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Ленского района | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | **30,0** | | | | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | | | | | | Рост творческой активности работников учреждений культуры и молодых авторов | |
|  | **Итого по программе №3:** | | | | | | | **Бюджет МО «Ленский муниципальный район»**  **Внебюджетные средства**  **ИТОГО:** | | **17486,40**  **566,20**  **18052,60** | | | | **5018,10**  **135,40**  **5153,50** | | | **5504,90**  **190,40**  **5695,30** | | | **6963,40**  **240,40**  **7203,80** | | | | | |  | |
| **Подпрограмма №4 « Предоставление дополнительного образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача №1** Обеспечение общедоступного, бесплатного и качественного дополнительного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Предоставление дополнительного образования | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  ДШИ Ленского района | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район»  Внебюджетные средства | | | **36253,2**  **376,8** | | | 10293,1  75,6 | | | | 12044,6  125,6 | | | 13915,5  175,6 | | | | | Обеспечение общедоступного, бесплатного и качественного дополнительного образования, увеличение доли детей проживающих в Ленском муниципальном районе, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей к 2017 году на 7% | | |
| 1.2 | Участие в смотрах и конкурсах, выезды на региональные и межрегиональные фестивали детского творчества учащихся ДШИ | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  ДШИ Ленского района | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район»  Внебюджетные средства | | | **100,0**  **30,0** | | | 30,0  10,0 | | | | 30,0  10,0 | | | 40,0  10,0 | | | | | Повышение исполнительского мастерства учащихся. Повышение престижа района и ДШИ Ленского района | | |
| 1.3 | Проведение ежегодных отчётных концертов для населения района и выставок выпускников ДШИ | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  ДШИ Ленского района | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район»  Внебюджетные средства | | | **15,0**  **6,0** | | | 5,0  2,0 | | | | 5,0  2,0 | | | 5,0  2,0 | | | | | Популяризация детского творчества, организация набора в ДШИ, профориентация | | |
| 1.4 | Награждение учащихся ДШИ стипендиями Главы МО «Ленский муниципальный район» (3 ученика в полугодие). | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  ДШИ Ленского района | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | **18,0** | | | 6,0 | | | | 6,0 | | | 6,0 | | | | | Поддержка талантливых детей | | |
| 1.5 | Приобретение и доставка музыкальных инструментов для ДШИ | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  ДШИ Ленского района | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | **520,0**  ной бюджет | | | 120,0 | | | | 200,0 | | | 200,0 | | | | | Улучшение качества преподавания, повышение качества оказываемой услуги | | |
| 1.6 | Приобретение мебели для ДШИ | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  ДШИ Ленского района | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | **90,0** | | | 30,0 | | | | 30,0 | | | 30,0 | | | | | Повышение качества преподавания, улучшение условий труда педагогов | | |
| 1.7 | Приобретение муфельной печи в ДШИ | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  ДШИ Ленского района | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | **50,0** | | |  | | | | 50,0 | | |  | | | | | Улучшение качества работы художественного отделения (обжиг глиняных изделий) | | |
| 1.8 | Ремонт ДШИ (замена окон на пластиковые) | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  ДШИ Ленского района | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | **450,0** | | | 150,0 | | | | 150,0 | | | 150,0 | | | | | Приведение здания в соответствие с требованиями СНИП | | |
| **Задача №2** Повышение эффективности работы учреждения и обучения детей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Приобретение компьютеров, для ДШИ | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  ДШИ Ленского района | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | **135,0** | | | 45,0 | | | 60,0 | | | | | 30,0 | | | | Повышение качества преподавания, улучшение условий труда педагогов, оперативности обмена информацией | | |
| 2.2 | Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район» ДШИ Ленского района | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | **67,6** | | |  | | |  | | | | | 67,6 | | | | Обеспечение соответствия учреждений культуры требованиям пожарной безопасности | | |
| 2.3 | Приобретение огнетушителей, ламинированный план эвакуации для ДШИ | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  ДШИ Ленского района | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | **10,0** | | | 10,0 | | |  | | | | |  | | | | Обеспечение соответствия учреждений культуры требованиям пожарной безопасности | | |
| 2.4 | Замеры электрического сопротивления в ДШИ | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  ДШИ Ленского района | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | **40,0** | | | 20,0 | | | 20,0 | | | | |  | | | | Обеспечение соответствия учреждений культуры требованиям пожарной безопасности | | |
| **Задача №3** Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, повышение профессионального мастерства специалистов культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 3.1 | Курсы повышения квалификации для работников ДШИ | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  ДШИ Ленского района | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | **70,0** | | | 20,0 | | | | 20,0 | | | | | | 30,0 | | Повышение уровня профессиональной подготовки педагогов, повышение качества оказываемой услуги | | | |
| 3.2 | Стипендиаты (лауреаты премий) среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Ленского района | | | | Отдел социального развития администрации МО «Ленский муниципальный район»  ДШИ Ленского района | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | **30,0** | | | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | 10,0 | | Рост творческой активности работников учреждений культуры и молодых авторов | | | |
|  | **Итого по подпрограмме№4:** | | | | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район»  Внебюджетные средства  **ИТОГО:** | | **37848,8**  **412,8**  **38261,6** | | | **10739,1**  **87,6**  **10826,7** | | | | **12625,6**  **137,6**  **12763,2** | | | | | | **14484,1**  **187,6**  **14671,7** | |  | | | |
|  | **Итого по муниципальной программе «Развитие сферы культуры МО «Ленский муниципальный район» на 2015-2017 годы»** | | | | | | **Бюджет МО «Ленский муниципальный район»**  **Областной бюджет**  **Внебюджетные средства**  **ИТОГО** | | **173328,20**  **450,0**  **5556,20**  **179334,40** | | | **46359,50**  **150,0**  **1645,40**  **48149,90** | | | | **55937,80**  **150,0**  **1855,40**  **57938,20** | | | | | | **71030,90**  **150,0**  **2055,40**  **73231,30** | |  | | | |

## IV. Механизм реализации Программ

Реализация Программы осуществляется на основе соглашений, заключаемых в установленном порядке с исполнителями мероприятий Программы (на конкурсной основе) и путём перечисления целевых средств на мероприятия программы, запланированные по учреждениям.

Мероприятий Программы финансируются с учетом получения субсидии из областного бюджета:

- на исполнение требований пожарной безопасности муниципальными учреждениями культуры

* на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.

- на приобретение музыкальных инструментов и оборудования школами искусств.

-на реализацию общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта «Созвездие Северных фестивалей».

Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений, подведомственных отделу социального развития Администрации МО «Ленский муниципальный район», утверждены Постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 11.11. 2010 года №85 «Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями Ленского района муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений».

Реализация Программы обеспечивается системой взаимодействия муниципального образования «Ленский муниципальный район», органов местного самоуправления, муниципальных учреждений культуры.

**VI. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Ленский муниципальный район» с привлечением средств областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет- **179334,40 тыс. рублей**, в том числе

- за счет средств бюджета МО «Ленский муниципальный район» - **173328,20 тыс. рублей,**

-областного бюджета- **450,0 тыс. рублей**

- внебюджетных источников – **5556,20 тыс. рублей.**

Участие в реализации финансирования мероприятий Программы определяется соглашениями, договорами, контрактами. Объемы финансирования Программы из средств бюджета МО «Ленский муниципальный район» носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год исходя из возможностей бюджета МО «Ленский муниципальный район».

Финансирование из областного бюджета подтверждается включением мероприятий Программы в областные программы (в т.ч. через конкурсы проектов):

* на исполнение требований пожарной безопасности муниципальными учреждениями культуры
* на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.

- на приобретение музыкальных инструментов и оборудования школами искусств.

-на реализацию общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта «Созвездие Северных фестивалей».

**Распределение объемов финансирования Программы**

**по источникам, направлениям расходования средств и годам**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления  финансирования | Объем  финансирования, всего | В том числе | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Всего по Программе** | **179334,40** | **48149,90** | **57938,20** | **73231,30** |
| в том числе |  |  |  |  |
| областной бюджет | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| бюджет МО «Ленский муниципальный район» | 173328,20 | 46359,50 | 55937,80 | 71030,90 |
| Внебюджетные источники | 5556,20 | 1645,40 | 1855,40 | 2055,40 |
| **Подпрограмма № 1 «Библиотечное обслуживание населения»** | **47522,70** | **12279,30** | **15159,80** | **20083,60** |
| в том числе |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 46956,50 | 12143,90 | 14969,4 | 19843,20 |
| внебюджетные средства | 566,20 | 135,40 | 190,40 | 240,40 |
| **Подпрограмма № 2 «Организация досуга, туристских и культурно- развлекательных программ»** | **75497,50** | **19895,4** | **24324,9** | **31277,2** |
| в том числе |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 71036,50 | 18458,40 | 22837,90 | 29740,20 |
| областной бюджет | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| внебюджетные средства | 4011,0 | 1287,0 | 1337,0 | 1387,0 |
| **Подпрограмма №3 «Организация музейной деятельности»** | **18052,60** | **5153,50** | **5695,30** | **7223,80** |
| муниципальный бюджет | 17486,40 | 5018,10 | 5504,90 | 6963,40 |
| внебюджетные средства | 566,20 | 135,40 | 190,40 | 240,40 |
| **Подпрограмма №4 «Предоставление дополнительного образования»** | **38261,60** | **10826,70** | **12763,20** | **14671,70** |
| муниципальный бюджет | 37848,80 | 10739,10 | 12625,60 | 14484,10 |
| внебюджетные средства | 412,80 | 87,60 | 137,60 | 187,60 |

**VII. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе обобщенных оценочных показателей и определяется путем сравнения базовых значений целевых индикаторов с текущими (на этапе реализации) и завершающими (по окончании реализации Программы).

В качестве основных показателей эффективности Программы рассматриваются показатели «Дорожной карты» по Ленскому муниципальному району:

- Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ленского муниципального района (по сравнению с предыдущим годом) к 2017 году –до 21184 ед.

- Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда МБУК «Яренский краеведческий музей» к 2017 году - на15%.

- Увеличение посещаемости МБУК «Яренский краеведческий музей» к 2017 году на 20%

- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) к 2017 году - до22,62 тыс. чел.

- Повышение уровня удовлетворенности населения Ленского муниципального района качеством предоставления услуг в сфере культуры к 2017 году – до 88%.

- Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры Ленского муниципального района к 2017 году – до 15,0 тыс. руб.

- Увеличение количества стипендиатов (лауреатов премий) среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Ленского муниципального района к 2017 году – до 8 чел.

- Увеличение доли детей проживающих в Ленском муниципальном районе, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей к 2017 году – на 7%

- Количество учащихся МБОУ ДОД «Детская школа искусств Ленского района» к 2017 году – до 190 чел.

- Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг к 2017 году на 20 %.

От реализации муниципальной программы будут получены социальный и экономический эффекты, влияющие на другие сферы жизнедеятельности.

Социальный эффект заключается в повышении качества жизни населения, в повышении образовательного уровня, изменении ценностных ориентиров и норм поведения жителей района, что в конечном итоге влияет на основы функционирования общества.

Экономический эффект заключается в создании благоприятных условий жизнедеятельности на территории и Ленского района, повышение интеллектуального потенциала его жителей, что в конечном итоге влияет на производительность труда, объем инвестиций. Сохранение, развитие и популяризация нематериального культурного наследия может стать одним из ключевых факторов развития туризма на территории района.

**VIII. Организация управления Программой и контроль**

**за ходом ее реализации**

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел социального развития Администрации МО «Ленский муниципальный район».

Контроль за ходом реализации Программы включает ежеквартальную и ежегодную отчетность о реализации мероприятий Программы и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых мероприятий Программы, сроках выполнения соглашений (договоров).

Отдел социального развития Администрации МО «Ленский муниципальный район»:

- обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств,

- разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку и сметы на ассигнования из бюджета МО «Ленский муниципальный район» для финансирования Программы на очередной финансовый год,

- подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и по итогам за год:

- ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский муниципальный район» отчет (с нарастающим итогом с начала года) о ходе реализации Программы,

- ежегодно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский муниципальный район» отчеты о реализации Программы (итоговые отчеты о реализации программы в целом), выполнения ее целевых показателей (индикаторов) и пояснительную записку, содержащие информацию о результатах реализации Программы в разрезе мероприятий,

- отвечает за реализацию Программы в части мероприятий, исполнителем которых он является (обеспечивает подготовку и реализацию соответствующих программных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств при их проведении).