**АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

## от 20 февраля 2020 года № 89

с. Яренск

**Об утверждении плана мероприятий**

Во исполнение поручений Указа Президента РФ от 9 мая 2018 года № 211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», руководствуясь Уставом МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Ленский муниципальный район» постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Ленском районе согласно приложению.
2. Ответственным исполнителям обеспечить исполнение мероприятий плана.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Ленский муниципальный район» по социальным вопросам и муниципальному управлению Д.В. Усов.

Исполняющий обязанности

Главы МО «Ленский муниципальный район» Н.Н. Кочанов

Утвержден

постановлением Администрации

МО «Ленский муниципальный район»

## от 20 февраля 2020 года № 89

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению празднования**

**75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Ленском районе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Место проведения** | **Ответственные исполнители** |
| **Организационные мероприятия** | | | | |
| 1. | Создание организационного комитета по подготовке празднования 75-й годовщины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  Проведение заседаний | октябрь 2019  (постановление Администрации  МО «Ленский муниципальный район»  от 28.10.2019 № 657) | МО «Ленский муниципальный район» | - Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  - Общий отдел |
| 2. | Обеспечение реализации плана мероприятий по подготовке празднования 75-й годовщины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | в течение 2019-2020 годов | МО «Ленский муниципальный район» | - Оргкомитет  - Администрация МО «Ленский муниципальный район»  - Администрации поселений  - муниципальные учреждения |
| **Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны** | | | | |
| 3 | Проведение комплексного обследования условий жизни инвалидов, участников, вдов участников Великой Отечественной войны, тружеников тылы в целях определения их нуждаемости в получении мер социальной поддержки | в течение 2019-2020 годов | МО «Ленский муниципальный район» | Отделение социальной защиты населения по Ленскому району |
| 4 | Проведение диспансеризации и диспансерного наблюдения ветеранов Великой Отечественной войны | в течение 2019-2020 годов | МО «Ленский муниципальный район» | ГБУЗ «Яренская ЦРБ» |
| 5 | Организация волонтерской адресной социально-бытовой помощи ветеранам | в течение 2019-2020 годов | МО «Ленский муниципальный район» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма |
| **Мероприятия по мемориализации**  **памятных мест и увековечиванию памяти погибших воинов в годы Великой Отечественной войны** | | | | |
| 6 | Реконструкция, ремонт и благоустройство памятных мест, памятников и воинских захоронений. Работы по благоустройству площадей, скверов, парков, примыкающих к памятникам и мемориалам, посвященным событиям и Победе в Великой Отечественной войне | в течение 2019-2020 годов | МО «Ленский муниципальный район» | - Администрация МО «Ленский муниципальный район» (отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма),  - Администрации поселений,  - муниципальные учреждения,  - военно-патриотические объединения,  - общественные организации |
| 7 | Проект «Дом со звездой» | в течение 2019-2020 годов | МО «Ленский муниципальный район» | - Зональный центр патриотического воспитания, -  - общественные организации |
| **Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия 9 мая 2019-2020 гг.** | | | | |
| 8 | Торжественные приемы от имени Главы МО «Ленский муниципальный район» ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и тружеников тыла | В преддверии  9 мая 2019 и 2020 гг. | МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |
| 9 | Торжественные митинги в честь Победы в Великой отечественной войне | 9 мая 2019 и 2020 гг. | МО «Ленский муниципальный район» | - Администрация МО «Ленский муниципальный район»,  - Администрации поселений |
| 10 | Церемонии возложения цветов к памятникам, обелискам, местам воинских захоронений | 9 мая 2019 и 2020 гг. | МО «Ленский муниципальный район» | - Администрация МО «Ленский муниципальный район»,  - Администрации поселений |
| 11 | Организация шествия «Бессмертный полк» | 9 мая 2019 и 2020 гг. | МО «Ленский муниципальный район» | - Администрация МО «Ленский муниципальный район»,  - Администрации поселений |
| 12 | Праздничные мероприятия (концерты, народные гуляния, салют, патриотические акции и др.) | 9 мая 2019 и 2020 гг. | МО «Ленский муниципальный район» | - Администрация МО «Ленский муниципальный район» (отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма),  - Администрации поселений |
| **Научные, методические, информационные и издательские проекты** | | | | |
| 13 | Единый областной урок, посвященный 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне | февраль 2020 г. | МО «Ленский муниципальный район» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 14 | Районный исторический фестиваль, посвященный 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне | март 2020 г. | МО «Ленский муниципальный район»  п.Урдома | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 15 | Подготовка материалов и создание виртуальной выставки архивных фотографий «Моя семья - защитники Отечества» на сайтах образовательных учреждений | февраль-март 2020 г. | МО «Ленский муниципальный район» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 16 | Размещение в населенных пунктах тематических баннеров/плакатов/билбордов, посвященных теме Великой Отечественной войны, с информацией, подчеркивающей роль народа в исходе войны, о жителях-участниках войны и тружениках тыла; социальной рекламы соответствующей тематики в СМИ, на уличных рекламных конструкциях | в течение 2020 г. | МО «Ленский муниципальный район» | - Администрация МО «Ленский муниципальный район»,  - Администрации поселений |
| **Социально значимые и культурно-просветительские мероприятия и акции, спортивные мероприятия** | | | | |
| 17 | Публикации в районной газете «Маяк», в сети «Интернет», посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | в течение 2019-2020 гг. | МО «Ленский муниципальный район» | - МБУК «Яренский краеведческий музей»  - МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека»  - Издательский дом «Маяк» |
| 18 | Организация и проведение Всероссийских акций «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Чистый обелиск» | апрель-май 2019-2020 гг. | МО «Ленский муниципальный район» | - Администрация МО «Ленский муниципальный район» (отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма);  - Администрации поселений,  - муниципальные учреждения,  - военно-патриотические объединения,  - общественные организации |
| 19 | Проведение региональной акции «Знамя Победы» | февраль-май 2020 г. | МО «Ленский муниципальный район» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 20 | Молодежно-патриотический марафон «Мы помним» | апрель-май 2019-2020 гг. | МО «Ленский муниципальный район» | - Молодежный совет  Ленского района,  -волонтеры |
| 21 | Организация и проведение Всероссийских акций, реализация проектов в рамках празднования Года памяти и славы | в течение 2020 г. | МО «Ленский муниципальный район» | - Администрация МО «Ленский муниципальный район» (отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма)  - Администрации поселений,  - муниципальные учреждения,  - военно-патриотические объединения,  - общественные организации |
| 22 | Всероссийская акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах» | февраль 2020 г. | МО «Ленский муниципальный район» | МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» |
| 23 | Международная акция «Читаем детям о войне» | май 2020 г. | МО «Ленский муниципальный район» | МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» |
| 24 | Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» | 24 апреля 2020 г. | МО «Ленский муниципальный район» | МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» |
| 25 | Экспозиция «Путь к Великой Победе» | в течение 2020 г. | МО «Ленский муниципальный район» | МБУК «Яренский краеведческий музей» |