АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

МО «ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

с. Яренск

от 22 апреля 2022 года № -ОД

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательный процесс общеобразовательных учреждений МО «Ленский муниципальный район»**

Во исполнение приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования", от 31 мая 2021 года № 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», распоряжения Архангельского областного института открытого образования от 25 января 2022 года «Об утверждении плана научно-методического сопровождения введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год», с целью подготовки общеобразовательных учреждений МО «Ленский муниципальный район» к поэтапному переходу с 1 сентября 2022 года на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО»:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательный процесс общеобразовательных учреждений МО «Ленский муниципальный район».
2. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заведующий Отделом образования Администрации

МО «Ленский муниципальный район» М.А. Ажгибкова

**Приложение**

к Распоряжению Отдела образования Администрации

МО «Ленский муниципальный район»

от 22 апреля 2022 года № -ОД

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО**

**в образовательный процесс общеобразовательных учреждений**

**МО «Ленский муниципальный район»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственные** | **Документы по результатам мероприятий** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 1.1. | Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | до августа  2022 г. | Заведующий Отделом образования,  руководители ОУ | Оценка условий ОУ с учетом требований обновленных  ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1.2. | Анализ соответствия материально- технической базы ОУ для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | до августа  2022 г. | Заведующий Отделом образования,  руководители ОУ | Оценка материально-технической базы реализации ООП НОО и ООП ООО,  приведение ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1.3. | Анализ соответствия электронной образовательной среды, доступности информационно-образовательной среды (ИОС) требованиям ФГОС | Апрель-май 2022 г. | Заведующий Отделом образования,  руководители ОУ | Аналитическая справка |
| 1.4. | Принятие решения ОУ о введении обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Апрель  2022 г. | Руководители ОУ | Приказ руководителя ОУ |
| 1.5. | Создание в ОУ рабочих групп по обеспечению перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО (по разработке ООП НОО И ООО; по разработке рабочих программ педагогов по учебным предметам и курсам; по разработке учебного плана 1,2,5,6 классов на 2022-2023 уч.г. и др.) | Апрель-август  2022 г. | Руководители ОУ | Приказы о создании рабочих групп |
| 1.6. | Информирование родителей (законных представителей) о введении обновленных ФГОС общего образования | май 2022 г. | Администрация ОУ | Протоколы родительских собраний |
| 1.7. | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | до 01 сентября 2022 г. | Руководители ОУ | Приобретение учебников и учебных пособий |
| 1.8. | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Апрель-май  2022 г. | Руководители ОУ, заместители директоров | Проекты учебных планов НОО и ООО |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение**  **по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 2.1. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение 2022 г. | Отдел образования,  администрация ОУ | Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2.2. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | В течение 2022 г. | Отдел образования,  администрация ОУ | Мероприятия различного уровня |
| 2.3. | Внесение изменений в программу развития образовательного учреждения | Сентябрь 2022 г. | Руководители ОУ | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательного учреждения |
| 2.4. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения (при необходимости) | До 01 сентября 2022 г. | Отдел образования,  руководители ОУ | Устав ОУ |
| 2.5. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | До сентября 2022г. | Отдел образования,  администрация ОУ | Приказы,  локальные акты, регламентирующие переход ОУ на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2.6. | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников ОУ | До 01 сентября 2022 г. | Руководители ОУ | Должностные инструкции |
| 2.7. | Анализ необходимости доработки программы формирования универсальных учебных действий, включая вопросы функциональной грамотности и иные изменения ФГОС | Апрель-август  2022 г. | Администрация ОУ | Программа формирования УУД |
| 2.8. | Разработка ООП НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО | До 15 августа  2022 г. | Администрация ОУ,  рабочие группы ОУ | Протоколы заседаний рабочих групп ОУ по разработке ООО НОО |
| 2.9. | Разработка ООП ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных  ФГОС ООО | До 15 августа  2022 г. | Администрация ОУ,  рабочие группы ОУ | Протоколы заседаний рабочих групп ОУ по разработке ООП ООО |
| 2.10. | Экспертиза основной образовательной программы начального общего образования | Август  2022 г. | Отдел образования,  рабочая группа | Экспертные листы |
| 2.11. | Экспертиза основной образовательной программы основного общего образования | Август  2022 г. | Отдел образования,  рабочая группа | Экспертные листы |
| 2.12. | Разработка проектов учебных планов, планов внеурочной деятельности по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год | До  01 июня 2022г. | Администрация ОУ | Проекты учебных планов по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год |
| 2.13. | Экспертиза проектов учебных планов, планов внеурочной деятельности по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год | До  01 июня 2022г. | Отдел образования | Анализ проектов учебных планов ОУ |
| 2.14. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с требованиями обновленных  ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 31 августа 2022 г. | Администрация ОУ | Приказы в ОУ об утверждении рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 2.15. | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 01 сентября  2022 г. | Руководители ОУ | Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным**  **ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 3.1. | Корректировка плана методических семинаров, повышения квалификации педагогических работников ОУ с ориентацией на проблемы перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 01 сентября 2022 г.,  в течение 2022-2023 уч.г. | Заместитель заведующего ОО,  методисты Отдела образования | План методических семинаров повышения квалификации педагогических работников ОУ Ленского района |
| 3.2. | Изучение нормативных документов по переходу на обновленные  ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическими коллективами ОУ | До 01 сентября 2022г.,  в течение 2022 г. | Администрация ОУ,  методисты ОО | Планы работы ШМО и РМО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение**  **по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО** | | | | |
| 4.1. |  |  |  |  |
| 4.2. | Внесение корректив в план методической работы ОУ при переходе на обновлённые ФГОС НОО, ФГОС ООО | До 01 сентября  2022г. | Администрация ОУ | Изменения в план методической работы |
| 4.1. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь  2022г. | Методисты ОО,  руководители ШМО, заместители директоров ОУ | Анализ профессиональных дефицитов педагогов |
| 4.2. | Прохождение педагогическими работниками и управленческими командами курсов повышения квалификации по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО | До 01 сентября 2022 г. | Заместитель заведующего ОО,  администрация ОУ | Отчеты о прохождении курсов повышения квалификации по обновленным ФГОС,  график повышения квалификации в ОО |
| 4.3. | Участие педагогов в разработке разделов ООП НОО, ООП ООО, проведении методических семинаров, конференций, круглых столов, «открытых» уроков, мастер-классов, внеурочных занятий и мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | В течение 2022-2023 уч. г. | Администрация ОУ,  методисты ОО | Повышение методического уровня педагогов в вопросах введения обновленных стандартов |
| **5. Информационно-консультационное обеспечение постепенного перехода на**  **обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО** | | | | |
| 5.1. | Размещение и актуализация нормативной и методической информации на сайте Отдела образования, сайтах ОУ о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО | В течение 2022-2023 уч.г. | Методисты ОО,  администрация ОУ | Методические материалы на сайте Отдела образования, сайтах ОУ |
| 5.2. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО | В течение 2022г. в соответствии с планами РМО, творческих групп | Руководители РМО, методисты ОО | По планам работы РМО, планам методической работы ОО |