**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальных программ**

**за 1 квартал 2019 год**

**«Создание условий для развития сельского хозяйства в МО «Ленский муниципальный район на 2017 – 2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2019год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Обеспечение роста объемов сельскохозяйственного производства и финансовой устойчивости сельского хозяйства | Администрация  МО «Ленский  муниципальный  район/отдел  производствен  ной сферы, жилищно-коммунального и  сельского хозяйства, сельскохозяйственные организации | 214,8 | 132,0 | 27,0 | 0 | 37,8 | 37,8 | 0 | 150,0 | 132,0 | 0 | 0 | Заключены: Соглашения между Министерством АПК и торговли Арх.обл., Администрацией МО «Ленский муниципальный район» и КФХ Шумихина С.А, ИП Плахотный А.И. Соглашение для предоставления субсидий из бюджета МО с КФХ Шумихиной С.А. |
| 2.Осуществление информационно-консультационной помощи сельхозпроизводителям всех форм собственности, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство;  Содействие в участии в региональных программах | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информационно-консультационная помощь оказывается. |
| 3.Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции, производимой в сельскохозяйственных организациях и личных подсобных хозяйствах граждан; | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства;  Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие закупку сельскохозяйственной продукции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков с\х продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020г.- субсидия на закупку с\х продукции у населения, в областном бюджете на 2019 год не предусмотрено. Предоставляются бесплатные торговые места на рынке для ЛПХ. |
| 4. Содействие в формировании объемов лесных  насаждений для обеспечения потребностей сельхозтоваропроизво- дителей в древесине для отопления, возведения объектов производственного и административного назначения и их ремонта | Администрация  МО «Ленский  муниципальный  район/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства,  сельскохозяйственные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовлены заявки в Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. |
| 5.Организация сельскохозяйственных ярмарок. | Администрация  МО «Ленский  муниципальный  район/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства,  сельскохозяйственные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к проведению весенней с/х ярмарки |
| 6.Изготовление материалов агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий Ленского района | Отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства/ отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материалы агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий Ленского района получены из ФГБУ САС «Архангельская» и используются в работе. |
| **Итого по Программе** |  | **214,8** | **132,0** | **27,0** | **0** | **37,8** | **37,8** | **0** | **150,0** | **132,0** | **0** | **0** |  |

**«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ленский муниципальный район» 2017-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | Факт | преду  смотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2019  год | факти чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1 Участие субъектов предпринимательства на конкурсной основе по субсидированию процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и части лизинговых платежей по договорам лизинга. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения. Изменился Порядок предоставления субсидий. |
| 1.2 Формирование и ведение Администрацией МО «Ленский муниципальный район» перечня муниципального имущества для предоставления субъектам предпринимательства, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, инвентаря. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен мониторинг имущественной поддержки за 2018 год субъектам МСП. Перечень получателей имущественной поддержки ведется в отделе по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами. |
| 1.3. Предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | Конкурс запланирован в 3 квартале 2019г. |
| 1.4. Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей поддержки, на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет малому по предпринимательству при Главе МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей поддержки, на территории Ленского района обновлен и размещен на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 2.1 Организация проведения конференций, семинаров, деловых встреч и круглых столов с предпринимателями | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет малому по предпринимательству при Главе МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | В феврале МИФНС №2 проведен семинар. 27.03.2019 г. проведено заседание общественного Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе МО «Ленский муниципальный район. Информация о мероприятиях для МСП размещена на официальном сайте. |
| 2.2 Работа информационно-консультационного опорного пункта | Администрация МО «Ленский муниципальный район», МУК Яренская межпоселенческая библиотека | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа информационно-консультационного опорного пункта продолжается на базе МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека». |
| 2.3 Освещение вопросов развития малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Освещение вопросов развития малого и среднего предпринимательства проводится в СМИ и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район». Размещаются нормативно правовые акты в сфере МСП, информационные материалы, проводимые мероприятия. |
| 3.1 Организация проведения обучающих семинаров и деловых встреч по основам предпринимательской деятельности | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие по вопросу организации предпринимательской деятельности проводится индивидуально, с каждым обратившимся субъектом МСП. |
| 3.2 Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства по подготовке кадров | ОГУ «Центр занятости населения Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Центром занятости населения проводятся ярмарки-вакансий, предлагается субъектам МСП участвовать в программах подготовки и переподготовки кадров. |
| 3.3. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале 2019г. конкурсы не проводились. |
| 3.4 Проведение отборочных туров областных конкурсов | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет по малому предпринимательству при Главе Мо «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | До субъектов предпринимательства доведена информация по участию в региональном этапе конкурса «Архангельское качество -2019». |
| 3.5 Проведение ярмарок и оказание помощи в проведении ярмарок в поселениях, участие в областных и межрайонных выставках, ярмарках | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет по малому предпринимательству при Главе Мо «Ленский муниципальный район» | 26,0 | 0 | 0 | 0 | 26,0 | 26,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводиться работа по организации ярмарок во 2,3,4кв. |
| **Итого по  Программе** |  | **431,0** | **0** | 0 | 0 | **126,0** | **126,0** | **0** | **0** | **0** | **305,0** | **0** |  |

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ленский муниципальный район»**

**на 2014 – 2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  меропри-ятия  про-грам-мы  Наименование  мероприятия  (объекта) | Глава, раздел  (подраздел),  целевая  статья, вид  расходов  бюджетной  классификации | | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | Бюджет МО «Ленский район» | | | Бюджеты поселений | | Областной  бюджет | | внебюджетные  источники | |
| план | факт | план | факт | Предусмотрено  распоряжением о программе | утверждено решением о бюджете МО «Ленский район» на 2019 год | Исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Бюджетные учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Установка приборов учета тепловой энергии |  | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не планировалось |
| 2.Установка приборов учета воды |  | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не планировалось |
| 3.Мероприятия по снижению теплопотерь здания |  | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 2020 г.г. |
| 4.Мероприятия по модернизации тепловых вводов и экономии теплоэнергии |  | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 2020 г.г. |
| 5.Мероприятия по экономии электроэнергии |  | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 2020 г.г. |
| Жилищный фонд | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии |  | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не планировалось |
| 2.Установка общедомовых приборов учета электроэнергии |  | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не планировалось |
| 3.Установка общедомовых приборов учета воды |  | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведена в 2014-2015 гг. |
| Системы уличного освещения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Капитальный ремонт и модернизация сетей наружного освещения |  | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 2020 г.г. |
| 2.Техническая инвентаризация и паспортизация сетей наружного освещения |  | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведена в 2014 г.. |
| Объекты топливно-энергетического комплекса | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Разработка проектно-сметной документации на объект «Устройство стальной дымовой трубы с газоходами котельной по адресу Архангельская обл., Ленский район, с. Козьмино, ул. Вычегодская, д.15» |  | 95,2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано на 2 квартал 2019г. |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Капитальный ремонт сетей водопровода села Яренск |  | 5000,0 | | 1916,7 | 0 | 0 | 5000,0 | 5000,0 | 1916,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 2-3 квартал 2019г. |
| 2. Капитальный ремонт сетей водопровода села Яренск ул. Дубинина |  | 310,3 | | 0 | 0 | 0 | 310,3 | 310,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 2-3 квартал 2019г. |
| 2. Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с производством (реализацией)товаров, выполнением работ, оказанием услуг по услугам водоснабжения и водоотведения |  | 188,7 | | 188,7 | 0 | 0 | 188,7 | 188,7 | 188,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие исполнено |
| Распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Изготовление стендов по тематике энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 2020г.г. |
| 2.Изготовление презентации для размещения на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» по тематике энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 2020г. |
| **Итого по  Программе** |  | 5594,2 | | 2105,4 | 0 | 0 | 5594,2 | 5499,0 | **2105,4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

**«Развитие общественного пассажирского транспорта муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2017-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники(средства предприятия) | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2019 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача № 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Решение вопросов по сохранению социально-значимых автобусных маршрутов | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МУП «Ленское ПАП» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сохранены регулярные автобусные маршруты. |
| 2. Ведение реестра перевозчиков Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МУП «Ленское ПАП» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реестр ведется. |
| 3. Привлечение индивидуальных перевозчиков или иных субъектов малого предпринимательства к обслуживанию автобусных маршрутов района | МУП «Ленское ПАП», индивидуальные перевозчики, Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведётся работа по привлечению индивидуальных перевозчиков или иных субъектов малого предпринимательства к обслуживанию автобусных маршрутов района. |
| 4. Проведение мероприятий по повышению профессионального мастерства (ежегодно) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 3 квартал 2019года |
| 5. Предоставление субсидии на выпадающие доходы при оказании услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на территории Ленского муниципального района Архангельской области | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 1300,0 | 562,6 | 0 | 0 | 1300,0 | 1300,0 | 562,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Субсидия предоставлена МУП «Ленское ПАП» |
| Задача №2 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Приобретение запасных частей | Перевозчики задействованные на маршрутах общего пользования | 80,0 | 46,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,0 | 46,0 | Приобретены запасные части |
| 7. Закупка и установка специального оборудования на автобусы | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 15,0 | 27,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  | 15,0 | 27,0 | Закуплены видерегистраторы |
| **Итого по  Программе** |  | **1395,0** | **635,6** | **0** | **0** | **1300,0** | **1300,0** | **562,6** | **0** | **0** | **95,0** | **73,0** |  |

**«Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» на 2017–2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники(средства предприятия) | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2019год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача №1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Ремонт автомобильных дорог находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано на 2019-2020 г.г. |
| 2.Выплаты по обязательствам органов самоуправления (исполнение решения суда) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено в 2017 году |
| Задача №2 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Содержание автомобильных дорог находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район»  (профилирование дорожного полотна, расчистка автодорог от снега, вывоз снега с автодорог и тротуаров, намораживание и содержание ледовой переправы, чистка водоотводных канав, приобретение и установка дорожных знаков, обустройство тротуаров и мостовых переходов). Муниципальный дорожный фонд | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 7504,5 | 1416,2 | 0 | 0 | 7504,5 | 7504,5 | 1416,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплачено на содержание автомобильных дорог. |
| Итого по программе |  | 7504,5 | 1416,2 | 0 | 0 | ***7504,5-муниципальный дорожный фонд*** | ***7504,5- муниципальный дорожный фонд*** | 1416,2 | **0** | 0 | 0 | 0 |  |

**«Развитие торговли на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2017-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | | | |
| План | Факт | план | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2019 год | факти чески  профи нанси ровано | | план | факт | план | | Факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 |
| 1.1 Обеспечение реализации государственной политики в сфере торговли в Архангельской области в рамках Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=57A759E195635D61D34119B6575AB6773A2E5DCFBCE92F37B9FAB1E6F6n8u6E) от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Министерство сельского хозяйства Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Для сведения хозяйствующих субъектов нормативно правовые акты размещаются на официальном сайте Администрации и в СМИ | |
| 1.2 Формирование торгового реестра, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, принадлежащих им объектах и о состоянии торговли на территории МО «Ленский муниципальный район» населению района. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 25,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | | 0,0 | 0 | 0 | | В реестр внесена информация об открытии и закрытии торговых объектов за 1 квартал 2019 года.  Расход средств планируется во 2 квартале 2019 г. | |
| 1.3. Обеспечение функционирования системы защиты прав потребителей на потребительском рынке МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | | Консультирование потребителей проводится по мере обращения. Дано 5 консультаций. | |
| 2.1 Проведение ежегодного мониторинга и анализа обеспеченности населения площадью торговых объектов с учетом спроса на потребительские товары | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Анализ обеспеченности населения площадью торговых объектов с учетом спроса на потребительские товары проводиться ежегодно. | |
| 2.2 Содействие открытию новых торговых объектов, относящихся  к современным форматам торговли | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Проводится реконструкция, переоснащение магазинов, пересмотр ассортимента товаров. |
| 3.1 Проведение мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Мониторинг проводится по запросу министерства АПК и Торговли. |
| 3.2 Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Ленского района. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | 7,9 | 0 | 4,7 | | 0 | 0 | | 0 | | Утвержден Порядок предоставления субсидии. Конкурс не объявлен. |
| 3.3 Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам по доставке муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | Финансовый отдел Администрации, Министерство финансов Архангельской области | 295,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,0 | | 0 | 0 | | 0 | | Подготовка нормативных правовых актов. |
| 4.1 Проведение комплексного исследования с целью выявления потребностей организаций торговли в квалифицированных кадрах. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  ГУ« Центр занятости населения Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Проводится ежегодный мониторинг потребности в кадрах во всех отраслях деятельности на территории МО «Ленский муниципальный район» |
| 4.2 Проведение мероприятий по повышению престижа торговых профессий и пропаганде достижений торговой отрасли | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  ГУ «Центр занятости населения Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Подготовлено ходатайство для награждения благодарностью администрации МО «Ленский муниципальный район» индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность на потребительском рынке в связи юбилейными датами района и Яренска |
| 5.1 Организация выставочно-ярмарочной деятельности на территории Ленского района. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Еженедельно в с.Яренск и п. Урдома проводятся универсальные ярмарки |
| 5.2 Проведение форумов, конференций, круглых столов, презентаций, направленных  на обмен опытом в создании конкурентных преимуществ в торговой сфере. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Министерство сельского хозяйства Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 27.03.2019г. состоялся общественный совет по МСП при Главе МО «Ленский муниципальный район» |
| **Итого по  Программе** |  | **332,6** | **0** | **0** | **0** | **7,9** | **7,9** | **0** | **324,7** | | **0** | **0** | | **0** | |  |

**"Развитие образования Ленского муниципального района на 2015-2020 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер и наименование мероприятия Программы** | Ответственный исполнитель, соисполнитель | **Объемы финансирования (тыс.руб.)** | | | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин не выполнения | |
| **ВСЕГО** | | федеральный бюджет | | бюджет МО "Ленский муниципальный район" | | | | областной бюджет | | внебюджетные источники | | | |
| **план** | **факт** | план | факт | предусмотрено постановлением Программы | утверждено решением о бюджете на 2019 год | фактически профинансировано (кассовые расходы) | | план | факт | план | | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 12 | 13 | 14 | | 15 | |  | |
| **Подпрограмма № 1 «Развитие муниципальной системы дошкольного образования МО «Ленский муниципальный район» на 2015-2018 годы».** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного развития социально-экономического развития Ленского района.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного дошкольного образования в МО «Ленский муниципальный район» | МБДОУ, МБОУ Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 119374,5 | 28418,1 | 0 | 0 | 45245,1 | 45245,1 | 9298,4 | | 74129,4 | 19119,7 | 0 | | 0 | | Финансируется согласно месячного графика. | |
| **ИТОГО по задаче № 1** |  | **119374,5** | **28418,1** | **0** | **0** | **45245,1** | **45245,1** | **9298,4** | | **74129,4** | **19119,7** | **0** | | **0** | |  | |
| ***Задача 2 . Развитие сети и создание современных условий в дошкольных образовательных организациях.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Строительство детских садов на 220 мест  (с.Яренск, п.Урдома) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 3532,0 | 0 | 0 | 0 | 3532,0 | 3532,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Подготовка документов на строительство детского сада в п. Урдома. | |
| 2.1.1. Обеспечение новых зданий инвентарем, игрушками, учебно-наглядными пособиями | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | При строительстве детского сада в 2015 году был закуплен мягкий инвентарь, кухонный инвентарь, жалюзи, игры и игрушки. | |
| 2.1.2 Приобретение материальных запасов для образовательных учреждений за счет средств резервного фонда Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие исполнено в 2016 году. | |
| 2.2 Капитальный ремонт зданий учреждений дошкольного образования  (ремонт котельной) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 210,0 | 0 | 0 | 0 | 210,0 | 210,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Ремонт детского сада запланирован на 3 квартал 2019г. | |
| * 1. Проведение Государственной экспертизы ПСД д/с п.Урдома | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Проведена Государственная экспертиза сметной документации строительства д/с п. Урдома. | |
| 2.4 Благоустройство территории и игровых площадок | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Приобретено оборудование для игровой площадки и закупка материалов для ограждения территории д/с Чебурашка МБОУ "Ленская СШ", закуплены пиломатериалы для ремонта прогулочной веранды д/с Теремок в 2018 году. | |
| 2.5 Осуществление мер направленных на энергосбережение в системе дошкольного образования и устранение нарушений по предписанию Роспотребнадзора | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Руководителями учреждений проводятся работы по экономии энергоресурсов. | |
| 2.6 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 4646,4 | 1327,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4646,4 | 1327,9 | 0 | | 0 | | Компенсацию получили на :  - 1-го ребенка 327 , - 2-х -331, - 3-го и последующих – 111. | |
| 2.7 Оснащение ДОУ современной оргтехникойприобретение в комплекте мультимедийный проекторов (диапроектор, ноутбук, экран), брошюровальный аппарат и электроламинаторы | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Частично компьютерное оборудование будет приобретено за счет средств областной субвенции п1.1. | |
| 2.8 Установка, замена и ремонт автоматической противопожарной системы (АПС) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Замена автоматической противопожарной системы не планируется, т.к. пока не вышел срок эксплуатации | |
| 2.9 Осуществление мер направленных на обеспечение антитеррористической безопасности, оборудование зданий дошкольных учреждений системой видеонаблюдения | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования | |
| 2.10 Оснащение медицинских кабинетов дошкольных учреждений современным медицинским оборудованием | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Приобретено мед. оборудование в МБДОУ д/с «Незабудка» в 2018 году. | |
| 2.11 Приобретение холодильного, технологического, теплового оборудования для организации горячего питания в дошкольных учреждениях | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования | |
| 2.12 Приобретение и замена мебели и посуды для пищеблоков | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования | |
| * 1. Организация питания детей в дошкольных учреждениях льготных категорий со скидкой 100%:   **- дети с ОВЗ и дети-инвалиды**  **- дети родителей-инвалидов I и II группы**  **-дети сироты и дети, находящиеся под опекой и попечительством** | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 368,2 | 58,7 | 0 | 0 | 368,2 | 368,2 | 58,7 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Питанием обеспечены за счет муниципального бюджета со скидкой 100% 18 детей (дети-инвалиды-10 чел., дети, находящиеся под опекой, и дети у которых один из родителей является инвалидом-8 чел.) | |
| 2.14 Повышение квалификации поваров дошкольных учреждений | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Исполнения не планировалось в виду отсутствия финансирования. | |
| 2.15 Устранение предписаний надзорных органов (Роспотребнадзор, Госпожнадзор) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года | |
| 2.16 Проведение мероприятий по созданию условий обучения детей-инвалидов по государственной программе РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Исполнение данного мероприятия не планировалось в виду отсутствия финансирования. | |
| **ИТОГО по задаче № 2** |  | **8756,6** | **1386,6** | **0** | **0** | **4110,2** | **4110,2** | **58,7** | | **4646,4** | **1327,9** | **0** | | **0** | |  | |
| ***Задача № 3 Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Приобретение оборудования и инвентаря для учреждений дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Исполнение данного мероприятия не планировалось в виду отсутствия финансирования | |
| 3.2 Обеспечение дошкольных учреждений программно-методическими материалами, художественной литературой, детской мебелью, физкультурным оборудованием, играми и игрушками (приобретение музыкальных пособий , комплекта костюмов для театрализованной деятельности, комплект развивающих игр) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Обеспечение ДОУ программно-методическими материалами, художественной литературой, детской мебелью, физкультурным оборудованием, играми и игрушками будет частично за счет средств областной субвенции | |
| 3.3 Сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов, в т.ч.: - тьюторское сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов - присмотр и уход за детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Запланированы средства по данному мероприятию за счет средств субвенции (По МБДОУ д /сад «Ласточка») | |
| 3.4 Прохождение медосмотров работников дошкольных организаций | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 667,6 | 128,0 | 0 | 0 | 667,6 | 667,6 | 128,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Всего медосмотр за отчетный период прошли 34 работника  дошкольных учреждений в соответствии с графиком | |
| 3.5 Организация работы опытно-экспериментальных площадок на базе ДОУ | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Работают опытно-экспериментальные площадки на базе ДОУ | |
| 3.6 Осуществление деятельности дошкольных учреждений в инновационном режиме | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Дошкольные учреждения продолжают работать в инновационном режиме (по ФГОС) | |
| 3.7 Организация кружковой работы в ДОУ и учреждениях дополнительного образования для детей дошкольного возраста | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Кружковая работа в ДОУ и учреждениях  дополнительного образования для детей дошкольного возраста проводится  согласно плана работы учреждений. Работают 35 объединений (кружков) в 4 дошкольных учреждениях с численностью 415 воспитанников. | |
| **ИТОГО по задаче № 3** |  | **667,6** | **128,0** | **0** | **0** | **667,6** | **667,6** | **128,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | |
| *Задача 4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров системы дошкольного образования, повышения качества работы* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | По плану съездил на курсы повышения квалификации 1 педагогический работник за счет субвенции. | |
| 4.2 Создание муниципального банка данных по передовому педагогическому опыту дошкольных работников | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Муниципальный банк данных по передовому педагогическому опыту дошкольных работников создан. | |
| 4.3 Проведение конкурсов профессионального мастерства | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Проведен районный конкурс профессионального мастерства "Воспитатель-года" в марте 2019года за счет спонсорской помощи. | |
| 4.4 Издание информационно-методического сборника по дошкольному образованию | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Информационно-методический сборник по дошкольному образованию издан. | |
| 4.5 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 4800,0 | 1824,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4800,0 | 1824,0 | 0 | | 0 | | Мерами социальной поддержки пользуются:  83 педагогических  работника, пенсионеров-56 человек. | |
| 4.6 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | Средства не запланированы из-за отсутствия квалифицированного специалиста вышедшего на пенсию по ДОУ | |
| **ИТОГО по задаче № 4** |  | **4800,0** | **1824,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **4800,0** | **1824,0** | **0** | | **0,0** | |  | |
| **Всего по подпрограмме № 1** |  | **133598,7** | **31756,7** | **0** | **0** | **50022,9** | **50022,9** | **9485,1** | | **83575,8** | **22271,6** | **0** | | **0** | |  | |
| **Подпрограмма № 2 «Развитие муниципальной системы общего и дополнительного образования МО «Ленский муниципальный район» на 2015-2018 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в МО «Ленский муниципальный район» | МБОУ | 269495,1 | 64914,7 | 0 | 0 | 87043,5 | 87043,5 | 21586,6 | 182451,6 | | 43328,1 | 0 | | 0 | | Данное мероприятие финансируется согласно графика. | |
| 1.2 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного дополнительного образования | МБОУ ДОД | 26288,8 | 5797,0 | 0 | 0 | 26288,8 | 26288,9 | 5797,0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Данное мероприятие финансируется согласно графика. | |
| 1.3 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивная работа. | МБОУ ДОД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие проводится согласно графика | |
| 1.4 Оказание информационно-методической поддержки в сфере образования | МБОУ ДОД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие проводится согласно графика | |
| 1.5 Субсидия на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента РФ от 01.07.2012 г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» | МБОУ ДОД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Доведение среднемесячной зарплаты педагогических работников учреждений дополнительного образования до 44040,80 рублей | |
| **ИТОГО по задаче № 1** |  | **295783,9** | **70711,7** | **0** | **0** | **113332,3** | **113332,3** | **27383,6** | **182451,6** | | **43328,1** | **0** | | **0,0** | |  | |
| *Задача 2. Создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему и дополнительному образованию.* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Обеспечение общеобразовательных учреждений образования школьными автобусами. | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие выполнено в 2017 году. | |
| 2.2 Оснащение общеобразовательных учреждений современными учебными кабинетами | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Приобретено в МБОУ «Урдомская СШ» оборудование в кабинет автодела в 2017 году. | |
| 2.3 Оснащение материальной базы школ и учреждений дополнительного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 99,5 | 99,5 | 0 | 0 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Монтаж пожарной сигнализации в БДОУ ДО ДШИ. | |
| * 1. Проведение капитального и текущего ремонта зданий образовательных учреждений (ремонт котельных) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 2.4.1.Приобретение оборудования для котельных | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие исполнено в 2017 году. | |
| 2.4.2. Проведение капитального ремонта спортивных залов, расположенных в сельской местности для занятий физической культурой и спортом | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Проведены работы по капитальному ремонту спортивного зала МБОУ «Сойгинская СШ» в 2018 году. | |
| 2.4.3. Проведение капитального ремонта по обустройству универсальной спортивной площадки для развития физической культуры и спорта обучающимися. | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Планируется проведение работ по обустройству универсальной спортивной площадки для развития физической культуры и спорта обучающихся МБОУ "Ленская СШ" | |
| 2.4.4. Устройство детской универсальной площадки с элементами ГТО, ремонт здания спортивной школы в с.Яренск | ДОД КЦДО | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | | Мероприятие выполнено в 2017 году | |
| 2.4.5.  Проведение ремонта зданий учреждений дополнительного образования | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие выполнено в 2017 году | |
| 2.5 Обеспечение образовательных учреждений художественной литературой и бланочной продукцией (аттестаты, похвальные листы и грамоты) -приобретение материалов и оборудования для работы детских объединений | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Расходы производятся за счет средств областной субвенции. | |
| 2.6 Осуществление мер направленных на обеспечение антитеррористической безопасности, оборудование зданий образовательных учреждений системой видеонаблюдения, проведение ограждения территорий образовательных учреждений | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район" | 286,2 | 0,0 | 0 | 0 | 286,2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 2.7 Строительство Урдомской муниципальной средней общеобразовательной школы на 860 мест, Яренской начальной школы на 320 мест. | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО«Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Работы по строительству школы на 860 мест п. Урдома завершены. Школа работает с 01.09.2016 г. | |
| 2.7.1 Оснащение новых зданий инвентарем, хозяйственным инвентарем и столовой посудой | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Приобретены мягкий инвентарь, хозяйственный инвентарь и столовая посуда в 2017 году. | |
| 2.8 Подготовка проектно-сметной документации по строительству начальной школы МБОУ «Яренская СОШ» и осуществление привязки к местности здания начальной школы, снос здания | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 2500,0 | 0,0 | 0 | 0 | 2500,0 | 2500,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Планируется подготовка документов по строительству начальной школы МБОУ "Яренская СШ" | |
| 2.9 Оснащение общеобразовательных учреждений компьютерной техникой | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Компьютерное оборудование будет приобретено за счет средств субвенции. | |
| 2.10 Осуществление мер направленных на энергосбережение в системе общего образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Руководителями учреждений проводятся работы по экономии энергоресурсов. | |
| 2.11 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 6695,3 | 0 | 2430,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4264,5 | 0 | 0 | | 0 | | Планируется приобретение квартир для детей-сирот. | |
| 2.12 Приобретение технологического оборудования для организации горячего питания в образовательных учреждениях | Министерство образования и отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования | |
| 2.13 Приобретение комплекта столовой мебели (обеденные столы, стулья) для образовательных учреждений | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования | |
| 2.14 Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; -детей-инвалидов ; детей проживающих в интернате при школе | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 1007,7 | 283,6 | 0 | 0 | 1007,7 | 1007,7 | 283,6 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Питанием обеспечены дети из коррекционных классов, дети с ОВЗ и дети-инвалиды-91 ребенок. Детей в интернате при школе нет. | |
| 2.15 Приобретение технологического оборудования | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие исполнено в 2017 году. | |
| 2.16 Содержание специалиста технолога по питанию по гражданско-правовому договору: ( 0,5 ставки технолога 7680,00руб. х 1,302 = 10000,00 х9 м-в) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования | |
| 2.17 Обобщение и распространение положительного опыта организации качественного и правильного питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях (проведение районного смотра-конкурса на лучшую столовую). Девиз «Каждому образовательному учреждению – образцовую столовую») | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Обобщение и распространение положительного опыта организации качественного и правильного питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях проведена. | |
| 2.18 Укомплектование высококвалифицированными кадрами поваров столовых образовательных учреждений (повышение квалификации школьных поваров) | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |  | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования. | |
| 2.19 Приобретение бензина на школьные автобусы для осуществления подвоза обучающихся и приобретение запасных частей для проведения ремонта школьных автобусов, обслуживание навигационной системы «ГЛОНАСС», калибровка Тахографа, замена СКЗИ-блока, приобретение карт Тахографа и осуществление мероприятий по автострахованию (ОСАГО), проблесковые маячки | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 3334,0 | 909,5 | 0 | 0 | 3334,0 | 3334,0 | 909,5 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Осуществляется подвоз обучающихся по 5 школам. | |
| 2.19 .1 Компенсация затрат по проезду обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений к месту учебы и обратно на транспорте, осуществляющем пассажирские перевозки на автобусных маршрутах общего пользования в МО «Ленский муниципальный район» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 688,0 | 261,0 | 0 | 0 | 688,0 | 688,0 | 261,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Компенсация затрат по проезду обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений к месту учебы и обратно на общественном транспорте по МБОУ "Урдомская СШ" будет осуществлена в течение года. | |
| 2.20 На устранение предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 255,6 | 255,6 | 0 | 0 | 255,6 | 255,6 | 255,6 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | На устранение предписаний в МБОУ «Яренская СШ» | |
| 2.21 Проведение мероприятий по созданию условий обучения детей- инвалидов по государственной программе РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 40,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | На софинансирование с областным бюджетом МБОУ ДОД КЦДО | |
| **ИТОГО по задаче № 2** |  | **15106,3** | **1809,2** | **2430,8** | **0** | **8411,0** | **8124,8** | **1809,2** | | **4264,5** | **0** | **0** | | **0** | |  | |
| *Задача 3. Развитие инновационной инфраструктуры общего образования.* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Проведение Единого Государственного экзамена в 11 классах и государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в том числе: -оснащение пунктов проведения ЕГЭ и ГИА компьютерной техникой | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Данные расходы будут оплачены через Министерство образования | |
| **ИТОГО по задаче № 3** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| *Задача 4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Проведение районного конкурса и участие победителей в областных мероприятиях педагогов в том числе :  -учитель года, - воспитатель года, - педагог ДО. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 4.2 Создание условий для роста профессиональной компетенции педагогов: -курсовая подготовка педагогических работников 1 раз в 3 года ,  -подготовка руководителей по программе «Менеджмент». | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Курсы повышения квалификации прошли 39 педагогических работников общего, основного и среднего образования и 5 педагогов дополнительного образования , расходы выплачиваются за счет субвенции по п.1.1 | |
| 4.3 Стимулирование труда педагогов подготовивших победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований и педагогов внедряющих инновационные и экспериментальные программы. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Стимулирование труда данного мероприятия проводится руководителями образовательных учреждений за счет средств областной субвенции. | |
| 4.4 Проведение военно-полевых сборов со школьниками | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Планируются расходы за счет средств летней оздоровительной компании совместно с Вилегодском районом. | |
| 4.5 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 15815,9 | 6350,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 15815,9 | 6350,1 | 0 | | 0 | | Меры социальной поддержки выплачены 392 пед. работникам, из них 133 пенсионерам. | |
| 4.6 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 14,3 | 12,8 | 0 | 0 | 14,3 | 14,3 | 12,8 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Выплачены расходы 1 квалифицированному специалисту  (пенсионеру) | |
| 4.7 Прохождение медицинских осмотров работниками образовательных учреждений на базе медицинских учреждений в том числе:  - школы и  -учреждения дополнитель-ного образования | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 1756,7 | 242,9 | 0 | 0 | 1756,7 | 1756,7 | 242,9 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | По графику прошли медосмотр- 84 работника школ и учреждений дополнительного образования. | |
| 4.8 Оснащение медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений современным медицинским оборудованием | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования | |
| 4.9 Оплата проезда к месту отдыха и обратно работникам образовательных учреждений. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования | |
| **ИТОГО по задаче№4** |  | **17586,9** | **6605,8** | **0** | **0** | **1771,0** | **1771,0** | **255,7** | | **15815,9** | **6350,1** | **0** | | **0** | |  | |
| ***Задача 5. Совершенствование системы выявления и развития талантов детей*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Поддержка одаренных детей:  -победители и призеры конкурсов, соревнований - медалисты  -отличники учебы | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Победителей и призеров различных конкурсов, соревнований награждают почетными грамотами и благодарностями | |
| 5.2 Поддержка образовательных учреждений, реализующих инновационные и экспериментальные программы | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Получен грант победителя, участвовавшего в конкурсе по МБОУ ДО «ДШИ» в 2016 году. | |
| 5.2.1Государственная поддержка лучших работников муниципальных образовательных учреждений находящихся на территории сельских поселений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Получен грант победителя, участвовавшего в конкурсе по МБОУ ДО «ДШИ» в 2017 году. | |
| 5.3 Проведение комплекса районных локальных воспитательно -образова-тельных мероприятий патриотического, граждан-ско-правового, краеведчес-кого, экологического напра-вления и т.д. на базе учреж-дений дополнительного образования детей :  олимпиады конференции конкурсы соревнования слеты  сборы | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 200,0 | 70,0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 70,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Израсходованы средства на проведение конкурса театральных представлений, вокального конкурс "Звонкий голосок", для детей ДОУ "Восходящие звёздочки", танцевального конкурса "Топни нога" | |
| 5.4 Участие в областных мероприятиях, обеспечи-вающих выявление и поддержку одаренных и талантливых детей: олимпиады,  конференции, конкурсы,  соревнования слеты | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 250,0 | 100,0 | 0 | 0 | 250,0 | 250,0 | 100,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Израсходованы средства на оплату проезда на областную олимпиаду «Юность поморья» | |
| 5.5 Организация отдыха и оздоровления детей в том числе: | Министерство образования и отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | . | |
| **ИТОГО по задаче № 5** |  | **450,0** | **170,0** | **0** | **0** | **450,0** | **450,0** | **170,0** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | |  | |
| ***Задача 6. Увеличение количества детей, обеспеченных услугами по организации отдыха и оздоровления*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1Организация отдыха и оздоровление детей в том числе | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 2522,6 | **46,5** | **0** | **0** | **450,0** | **450,0** | **0** | | **2072,6** | **46,5** | **0** | | **0** | | Организация отдыха и оздоровление 65 детей. | |
| **ИТОГО по задаче № 6** |  | **2522,6** | **46,5** | **0** | **0** | **450,0** | **450,0** | **0** | | **2072,6** | **46,5** | **0** | | **0** | |  | |
| **Итого по подпрограмме №2** |  | **331449,7** | **79343,2** | **2430,8** | **0** | **124414,3** | **124128,1** | **29618,5** | | **204604,6** | **49724,7** | **0** | | **0** | |  | |
| **Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации МО « Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1. Повышение эффективности деятельности Отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный* *район».*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Обеспечение деятельности Отдела образования МО «Ленский муниципальный район» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 7000,5 | 1737,3 | 0 | 0 | 7000,5 | 7000,5 | 1737,3 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Расходы произведены в пределах месячного графика | |
| 1.2 Укрепление материально-технической базы учреждения | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования | |
| **ИТОГО по задаче №1** |  | **7000,5** | **1737,3** | **0** | **0** | **7000,5** | **7000,5** | **1737,3** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | |
| ***Задача 2. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный район», обеспечение максимально доступа населения к информации.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Повышение квалификации муниципальных служащих Отдела образования для работы на сайтах. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Исполнение данного мероприятия не планируется в виду отсутствия финансирования | |
| **ИТОГО по задаче № 2** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| ***Задача 3. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МО «Ленский муниципальный район».*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Проведение анализа специалистами Отдела образования, удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг . | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | Проводится анализ специалистами Отдела образования удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных  услуг | |
| **ИТОГО по задаче**  **№ 3** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
| **Итого по подпрограмме №3** |  | **7000,5** | **1737,3** | **0** | **0** | **7000,5** | **7000,5** | **1737,3** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |  | |
| **Итого по  Программе** |  | **472048,9** | **112837,2** | **2430,8** | **0** | **181437,7** | **181151,5** | **40840,9** | | **288180,4** | **71996,3** | **0** | **0,0** | |  | |

**"Развитие сферы культуры МО «Ленский муниципальный район» на 2018-2020годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения | |
| всего | | федеральный бюджет | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | Бюджеты поселений | | | | областной  бюджет | | | | внебюджетные источники | | | |
| План | Факт | план | | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2019 год | фактически  профинансировано | план | | факт | | план | | факт | | план | | Факт | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |
| **Подпрограмма №1 «Библиотечное обслуживание населения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Библиотечное обслуживание населения | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК ЛМПБ | 14628,6 | 3627,3 | 0 | 0 | | 14528,6 | 14528,6 | 3607,6 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100,0 | | 19,7 | | Создание условий для обеспечения открытости, доступности библиотек, внедрения современных форм предоставления библиотечных услуг, увеличение посещаемости к 2020 году на 5% от уровня 2016 г. | |
| 1.2 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для работников учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК ЛМПБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | | 0,0 | | Оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно для работников учреждений культуры-4 человека в сумме 93,4 тыс. руб. из средств местного бюджета (непрограммное мероприятие) . | |
| 2.1 Замена кровли в здании Яренской библиотеки | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК» ЛМПБ» | 572,1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 572,1 | | 0 | | Замена кровли в здании Яренской библиотеки запланирована на 2019 год | |
| 2.2 Приобретение мебели для библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования | |
| 2.3 Приобретение выставочных витрин для библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования | |
| 2.4 Комплектование библиотечных фондов | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 200,0 | 52,7 | 0,0 | 0 | | 200,0 | 200,0 | 51,2 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1,5 | | Оформлена подписка на 1 год на издания :  АИФ, ЗОЖ, Правда Севера и детские журналы .Оформлена подписка на районную газету «Маяк» на 1 год. | |
| 2.5 Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | 5,8 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5,8 | | За 1квартал 2019г. осуществлено освидетельствование огнетушителей 17 шт.  на сумму 2,2тыс.руб.,  за обслуживание пожарной сигнализации оплачено 3,6 тыс. руб.  с 01.01.2019 по 01.04.2019г в библиотеках проведены проверки работоспособности средств пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре ООО «Патриот»Респ.КОМИ. | |
| 2.6 Приобретение огнетушителей для библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | В 1 квартале 2019 г. огнетушители не приобретались. | |
| 2.7 Замеры электрического сопротивления в библиотеках МБУК ЛМПБ | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | В 1 квартале 2019 года произведены замеры электрического сопротивления в библиотеках МБУК «ЛМПБ». 6,0тыс. рублей из средств бюджета МО (п.1.1) | |
| 2.8 Обеспечение доступной среды для людей с ограниченными возможностями | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Производится библиотечное обслуживание на дому людей с ограниченными возможностями.  В 1 квартале 2019 г. на конкурс ( предоставление  субсидий бюджетам муниципальных образований  Архангельской области на мероприятия по обеспечению  в муниципальных учреждениях культуры муниципальных  образований Архангельской области доступной среды для инвалидов) не заявлялись. | |
| 2.9 Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 5,6 | 0 | 0 | 0 | | 5,6 | 5,6 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Участвовали в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО". Конкурсный отбор не прошли. | |
| 3.1Ретро-конверсия карточного каталога | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Мероприятие выполняется, карточки читателей заносятся в программу «Ирбис» | |
| 3.2 Приобретение МФУ А3 для Яренской библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | В мае 2016 года, приобретён сканер А-3 для Яренской библиотеки. | |
| 3.3 Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК « ЛМПБ» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | В январе 2019 года приняли участие в конкурсе на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. Прошли конкурсный отбор. Подали дополнительную заявку на конкурс. | |
| 4.1 Курсы повышения квалификации для работников библиотеки, подготовка по пожарной безопасности, проведение обучающих семинаров | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Курсы повышения квалификации прошел 1 человек -11,1 тыс. руб. из средств бюджета МО (по п. 1.1) | |
| 4.2 Ежегодный районный конкурс «Лучший работник культуры» (библиотеки) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | | На 2019 год мероприятие не запланировано. | |
| 4.3 Аттестация рабочих мест в МБУК «ЛМПБ» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 4.4 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 104,6 | 11,0 | 0 | 0 | | 97,9 | 97,9 | 11,0 | 0 | | 0 | | 6,7 | | 0 | | 0 | | 0 | | Меры социальной поддержки неработающим квалифицированным специалистам учреждений культуры в 1 квартале 2019 г. выплачены-1 чел. | |
| 4.5 Государственная поддержка  лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 2,7 | 0 | 0 | 0 | | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | В январе 2019 г. приняли участие в конкурсе. Авнигина А.Б. стала победителем конкурса. | |
| 4.6 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 5,9 | 0 | 0 | 0 | | 5,9 | 5,9 | 0 | 0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | В январе 2019 г. приняли участие в конкурсе. Конкурсный отбор не прошли. | |
| 5.1 Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | За 1 квартал 2019 г. средняя заработной плата работников муниципального учреждения культуры выдержана (план не менее 39616,68руб.) | |
| **Итого по подпрограмме № 1** |  | **15524,5** | **3696,8** | **0** | **0** | | **14845,7** | **14845,7** | **3669,8** | **0** | | **0** | | **6,7** | | **0** | | **672,1** | | **27,0** | |  | |
| **Подпрограмма №2 « Организация досуга, туристских и культурно-развлекательных программ»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1Организация туристских и культурно - развлекательных программ | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 28093,8 | 7207,4 | 0 | 0 | | 26793,8 | 26793,8 | 6633,9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1300,0 | | 573,5 | | Организация досуга населения. Создание условий для туристской привлекательности Ленского района, увеличение посещаемости к 2020 году на 6,5% от уровня 2016 года. | |
| 1.2 Строительство нового клуба в п. Сойга | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МБУК « ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Подготовлена площадка под строительство клуба в 2018 году. | |
| 1.3 Развитие и укрепление материально-технической базы МБУК «Центр народной культуры и туризма» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 75,0 | 50,4 | 0 | 0 | | 60,0 | 60,0 | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 15,0 | | 50,4 | | В 1 квартале 2019 г. получили субсидию по соглашению за участие в областном конкурсе на предоставление субсидии на укрепление МТБ. Купили ноутбук, внешняя звуковая карта, радио система на 2 микрофона, флешкарта, карнавальные костюмы. | |
| 1.4 Приобретение мебели | администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Нет исполнения, в связи с отсутствием финансирования | |
| 1.5 Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 26,0 | 14,4 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 26,0 | | 14,4 | | За квартал 2019 г.оплачен счет за обслуживание пожарной сигнализации ООО «Патриот»Респ.КОМИ.  Огнетушители проверены. Освидетельствование огнетушителей ООО «Родар техно».  . | |
| 1.6 Приобретение огнетушителей для ЦНКТ | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | В 1 квартале 2019 г. огнетушители не приобретались. | |
| 1.7 Замеры электрического сопротивления в МБУК ЦНКТ | администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 45,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 45,0 | | Произведены замеры электрического сопротивления в МБУК ЦНКТ фирмой ООО «РИМ». | |
| 1.8 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для работников учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | | 0,0 | | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно- 11 человек. Сумма 172,5 тыс. руб. оплачена из бюджета МО «Ленский муниципальный район»  (непрограммное мероприятие) | |
| 2. 1 Межрегиональное мероприятие «Ивановская ярмарка» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК « ЦНКТ» | 30,0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 30,0 | | 0,0 | | Мероприятие запланировано на 3 квартал 2019 г. | |
| 2.2 Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 25,0 | 0 | 0 | 0 | | 25,0 | 25,0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | | Участвовали в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО". Конкурсный отбор не прошли | |
| 2.3 Открытый районный фестиваль ветеранской песни «Поёт душа ветерана» им. Е.В. Петровой | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5,0 | | 5,0 | | Мероприятие проведено 17.03.2019г.  Более 100 участников из Ленского района. | |
| 2.4 Районный праздник песни, музыки и танца | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 2,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2,0 | | 0 | | Запланировано на 2кв. 2019г. | |
| 2.5 Празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Запланировано на 2кв. 2019г. | |
| 2.6 Районный конкурс детского творчества «Очаровашка» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5,0 | | 0 | | Запланировано на 2кв. 2019г. | |
| 3.1 Курсы повышения квалификации для работников, подготовка по пожарной безопасности, проведение обучающих семинаров | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. Курсы повышения квалификации прошли- 5 чел. | |
| 3.2 Ежегодный районный конкурс «Лучший работник культуры» (МБУК «ЦНКТ») | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 15,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 15,0 | | 0 | | Мероприятие проведено к дню работника культуры «От всей души». | |
| 3.3 Аттестация рабочих мест в МБУК «ЦНКТ» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года | |
| 3.4 Государственная поддержка  лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 2,7 | 0 | 0 | 0 | | 2,7 | 2,7 | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | В 2019 году приняли участие в конкурсе. Конкурсный отбор не прошли. | |
| 3.5 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 5,9 | 0 | 0 | 0 | | 5,9 | 5,9 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | В январе 2019 г. приняли участие в конкурсе. Конкурсный отбор не прошли. | |
| 3.6 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | 69,1 | 13,5 | 0 | 0 | | 69,1 | 69,1 | 13,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Меры социальной поддержки неработающим квалифицированным специалистам учреждений культуры в 1 квартале 2019 г. – оплачено 3 специалиастам. | |
| 4.1 Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «ЦНКТ» | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | | 0 | | 0 | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | За 1 квартал 2019 г. средняя заработной плата работников муниципального учреждения культуры выдержана (план не менее 39616,68руб. ) | |
| 4.2 Субсидия на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация МО «Урдомское»  Финансовый отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУ «Центр культуры и досуга» МО «Урдомское» | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | | 0 | | 0 | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | За 1 квартал 2019 г. средняя заработной плата работников муниципального учреждения культуры выдержана (план не менее 39616,68руб. ) | |
| **Итого по подпрограмме № 2** |  | **28354,5** | **7335,7** | **0** | **0** | | **26956,5** | **26956,5** | **6647,4** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **1398,0** | | **688,3** | |  | |
| **Подпрограмма №3 «Организация музейной деятельности»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1Организация музейной деятельности | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 6631,5 | 1473,4 | 0 | 0 | | 6441,5 | 6441,5 | 1428,3 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 190,0 | | | 45,1 | | Создание условий для обеспечения сохранности фондов музея и доступности их для населения, увеличение посещаемости к 2020 году на 5 % от уровня 2016 года. |
| 1.2 Приобретение витрин в экспозицию | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 15,0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 15,0 | | | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года |
| 1.3 Реконструкция ограждения вокруг здания МБУК «Яренский краеведческий музей» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года |
| 1.4 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для работников учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0,0 | | | 0,0 | | Произведена оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для работников-3 человека на сумму 44,2 т.р. из местного бюджета (непрограмнные мероприятия) |
| 2.1 Приобретение  компьютерного и телекоммуникационного оборудования | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,0 | 1,5 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | 1,5 | | Произведен ремонт ноутбука. |
| 2.2 Комплектование музейных фондов | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 2,0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 2,0 | | | 0 | | В 1 квартале 2019 г. поступило 74 экспоната в музейные фонды. |
| 2.3Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры (ТО сигнализации и огнетушителей, пропитка чердачных конструкций) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 3,0 | 1,8 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 3,0 | | | 1,8 | | За 1 квартал 2019г. проведена ТО пожарной охраны и охранной системы. обслуживание пожарной сигнализации ООО «Патриот»Респ.КОМИ |
| 2.4 Составление энергетического паспорта на 2018 – 2023 г.г | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | Мероприятие на 2019 г не запланировано. |
| 2.5 Замеры электрического сопротивления | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | В 1 квартале 2019 г. произведены замеры электрического сопротивления в МБУК ЦНКТ фирмой ООО «РИМ» 20,0т.р. из бюджета МО ( расх. по п.1.1) |
| 2.6 . Проведение работ по реставрации коллекций икон XVIII в. находящиеся на хранении в МБУК «Яренский краеведческий музей»  (оплата проживания, проезда 2 реставраторов) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 2.7 Обеспечение доступной среды для людей с ограниченными возможностями в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2020 годы)». | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года |
| 3.1 Курсы повышения квалификации работников музея,  обучение пожарно – техническому минимуму, охране труда | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | Обучение пожарно – техническому минимуму, охране труда на 2019 год не запланировано. |
| 3.2 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки неработающим квалифицированным специалистам учреждений культуры | Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки неработающим квалифицированным специалистам учреждений культуры | 14,3 | 0 | 0 | 0 | | 14,3 | 14,3 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | Меры социальной поддержки неработающим квалифицированным специалистам учреждений культуры в 1 квартале 2019 г. не предоставлялись. |
| 3.3 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 6,0 | 0 | 0 | 0 | | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | В 2019 году в конкурсе по государственной поддержке муниципальных учреждений культуры приняли участие. Конкурсный отбор не прошли. |
| **3.4** Государственная поддержка  лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0,0 | | | 0 | **0** | | | **0** | | В 2019 году в конкурсе по государственной поддержке лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений.не участвовали. |
| 3.5.Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | **5,0** | **0** | 0 | 0 | | **5,0** | **5,0** | **0** | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | **0** | | | **0** | | Участвовали в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО". Конкурсный отбор не прошли. |
| 4.1 Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МБУК «Яренский краеведческий музей» | **0** | **0** | 0 | 0 | | **0** | **0** | **0** | 0 | | 0 | | **0** | | | 0 | **0** | | | **0** | | За 1 квартал 2019 г. средняя заработная плата работников муниципального учреждения культуры выдержана (план не менее 39616,68руб. |
| **Итого по подпрограмме №3** |  | **6676,8** | **1476,7** | **0** | **0** | | **6466,8** | **6466,8** | **1428,3** | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | **210,0** | | | **48,4** | |  |
| **Итого по  Программе** |  | **50555,8** | **12509,2** | **0** | **0** | | **48269,0** | **48269,0** | **11745,5** | **0** | | **0** | | **6,7** | | | **0** | **2280,1** | | | **763,7** | |  |

**«Совершенствование муниципального управления в МО «Ленский муниципальный район» на 2018–2020 годы**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель |  | |  | | | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2019 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Подпрограмма №1 «Обеспечение деятельности Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Обеспечение выполнения функций и задач Администрации МО «Ленский муниципальный район», софинансирование части дополнительных расходов по повышению минимального размера оклада труда | Отделы Администрации | 32875,1 | 7558,4 | 0 | 0 | 32875,1 | | 32875,1 | 7558,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование функций и задач, поставленных перед Администрацией |
| 2.1. Укрепление материально-технической базы | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 3.1.Проведение специальной оценки условий труда в Администрации | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности,  МКУ «Эксплуатационная служба» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.1.МКУ «Эксплуатационная служба», софинансирование части дополнительных расходов по повышению минимального размера оклада труда. | Подведомственное учреждение | 6022,3 | 1392,6 | 0 | 0 | 6022,3 | | 6022,3 | 1392,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование обеспечения деятельности  МКУ«Эксплуатационная служба» |
| 5.1.Приобретение транспортных средств | Подведомственное учреждение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Итого по подпрограмме |  | **38897,4** | **8951,0** | **0** | **0** | **38897,4** | | **38897,4** | **8951,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Подпрограмма №2 «Совершенствование системы муниципальной службы в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Проведение мониторинга и экспертизы муниципальных правовых актов по вопросам кадровой политики и муниципальной службы | - отдел юридический | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не проводилась из-за отсутствия необходимости. |
| 2.2.Проведение мониторинга кадрового состава в органах МСУ муниципального района для выработки предложений по реализации кадровой политики в районе | - общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились. |
| 3.2. Разработка и принятие обновленных муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы и  кадровому делопроизводству | - отдел юридический;  - общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен мониторинг правовых актов в сфере коррупции с целью внесения изменений в девствующие нормативно-правовые акты. |
| 4.2.Проведение и участие муниципальных служащих в семинарах, круглых столах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, проведение консультаций по вопросам развития системы муниципальной службы | - общий отдел;  - отдел юридический; | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал приняли участие в круглых столах, обучающихся семинарах, совещаниях, в т.ч. в ВКС- 18 чел., проведены 16 консультаций по заполнению сведений о доходах и расходах. |
| 5.2. Совершенствование системы конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы, и замещение должностей муниципальной службы из кадрового резерва | - общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились. |
| 6.2.Разработка профессиональных тестов и практических заданий по оценке профессионального потенциала муниципальных служащих | общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием вакансий. |
| 7.2.Приведение должностных инструкций муниципальных служащих  в соответствие с установленными требованиями | общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 3 квартал 2019 года. |
| 8.2.Ведение на официальном сайте Администрации раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления (постоянно | общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Раздел ведется на официальном сайте и обновляется по мере необходимости. |
| 9.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | Общий отдел,  Отдел бухгалтерского учёта и отчетности | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал 2019г. курсовую подготовку прошли -3 чел. |
| 10.2. Организация поступления на муниципальную службу на конкурсной основе | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал 2019 года конкурс не проводился в связи с отсутствием вакансий |
| 11.2. Организация прохождения практики студентами высших учебных заведений в Администрации и ее структурных подразделениях | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал 2019 года заявлений на прохождение практики не поступало |
| 12.2.Организация и проведение аттестации муниципальных служащих | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Аттестация муниципальных служащих проведена в 2017 году. |
| 13.2.Оказание органам местного самоуправления сельских поселений практической помощи:  - в организации проведения аттестаций,  муниципальных служащих;  - в организации проведения, оформления заседаний комиссий по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в разработке проектов муниципальных правовых актов | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказывается по мере необходимости |
| 14.2. Ведение реестра кадрового резерва на должности муниципальной службы | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реестр ведется. |
| 15. 2. Организация и проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий года» | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 16.2.Установление и выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии за выслугу лет на муниципальной службе | Общий отдел,  Отдел бухгалтерского учёта и отчетности | 3145,8 | 775,6 | 0 | 0 | | 3145,8 | 3145,8 | 775,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии за выслугу лет на муниципальной службе осуществляется согласно положению. |
| 17.2.Выплата единовременного поощрения за выслугу лет в связи с выходом на пенсию | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществляется в соответствии с областным законом |
| 18.2.Расширение практики использования испытательного срока при приеме на работу в органы МСУ | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | При приеме на работу испытательный срок устанавливается в соответствии с действующим законодательством |
| 19.2.Проведение комплекса мероприятий, проводимых с целью сохранения и укрепления физического и психического здоровья, а также определения рисков развития заболеваний, муниципального служащего (диспансеризация – раз в год) | Общий отдел | 142,4 | 0 | 0 | 0 | | 142,4 | 142,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 20.2.Внедрение информационных технологий в систему управления кадровыми ресурсами и в кадровое делопроизводство | Общий отдел,  Отдел информационных технологий. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились |
| **Итого по подпрограмме** |  | **3288,2** | **775,6** | **0** | **0** | | **3288,2** | **3288,2** | **775,6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Подпрограмма №3 «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Своевременная разработка и утверждение административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг и размещение их на соответствующих сайтах | - специалисты Администрации оказывающие услуги,  - отдел юридический | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Все регламенты разработаны и размещены на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 2.3. Внесение изменений в административные регламенты муниципальных услуг | отдел юридической поддержки;  - специалисты Администрации, оказывающие услуги, | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За 1 квартал внесены изменения в 3 административных регламента. |
| 3.3. Разработка необходимых нормативных документов регламентирующих предоставление государственных и муниципальных услуг, размещение их, иной информации об оказании услуг на сайте Администрации | - специалисты Администрации, - отдел информационных технологий;  - отдел юридический | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработан и утвержден Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг. Необходимые НПА разработаны ранее. |
| 4.3.Внесение и корректировка информации об услугах на портале государственных и муниципальных услуг | - специалисты Администрации, - отдел информационных технологий;  - отдел юридический | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация вносится и корректируется в РГУ АО. |
| 5.3.Формирование и актуализация перечней услуг, предоставляемых Администрацией района, | Отдел юридической поддержки | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Актуализировать нет необходимости. |
| 6.3. Проведение мониторинга качества и доступности предоставляемых услуг (в т.ч. по принципу «одного окна») | - отдел юридической поддержки | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг проводится ежемесячно через систему КИАС |
| 7.3. Проведение обучающих семинаров, консультаций для специалистов предоставляющих услуги | - отдел юридический  - отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводились консультации. |
| 8.3.Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) | - отдел юридический | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация в СМИ не размещалась. |
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **Подпрограмма №4 «Информатизация органов местного самоуправления Муниципального образования «Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Переход на современные технологии ВОЛС (оптоволокно) с большей скоростью Интернета | Отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществлен переход на современные технологии оптоволокно с 22.03.2018г. |
| 1.2. Закупка МФУ для рабочих мест где предоставляются услуги (для сканирования входящих документов и внесения их в систему исполнения регламентов) | Отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 2.1 Приобретение и установка VIPNet координатора, настройка сетевого оборудования и настройка рабочих мест | - отдел информационных технологий;  - отдел бухгалтерского учёта и отчётности | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 2.2. Покупка и установка программного обеспечения (программный firewall), предназначенного для организации безопасного доступа в Интернет, защиты сети, фильтрации сайтов и учета трафика | Отдел информационных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 2.3. Антивирусное подпрограммное обеспечение (ежегодное продление антивируса Касперского) | Отдел информационных технологий | 30,0 | 0 | 0 | 0 | | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежегодное продление антивируса Касперского |
| 3.1. Мероприятия по переводу приема заявлений на муниципальные услуги через МФЦ | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отделом архитектуры , строительства и капитальных ремонтов разработана ТС по выдаче градостроительных планов. |
| 3.2. Мероприятия по организации информационного обмена между участниками межведомственного взаимодействия | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие запланировано в течение года |
| 4.1. Покупка ИБП для коммутаторов и свитчей локальной сети | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.2. Покупка и установка ИБП для серверов | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.3. Покупка и установка средств резервного копирования информации | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.4. Покупка и установка дополнительного сервера локальной сети Администрации с ОС | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.5. покупка и установка кондиционера в серверную | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие запланировано в течение года |
| 5.1. Ежегодное продление программы для управления официальным сайтом Администрации МО «Ленский муниципальный район» «1 С -Битрикс: Управление сайтом». | Отдел информационных технологий | 11,7 | 10,5 |  |  | | 11,7 | 11,7 | 10,5 |  |  |  |  |  |  | Распределение прав по ответственным лицам на соответствующие разделы сайта |
| 5.2 Обслуживание сайта Администрации | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведется на постоянной основе. |
| 6.1. Автоматизация деятельности некоторых подразделений Администрации МО «Ленский муниципальный район» (внедрение новых информационных систем в деятельность подразделений Администрации МО «Ленский муниципальный район») | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие запланировано в течение года |
| 6.2. Приобретение дополнительных баз для информационно-правовой системы «Консультант +» (Эксперт приложение, Комментарии законодательства, Судебная практика) | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие запланировано в течение года |
| 6.3. Приобретение средств вычислительной техники | Отдел информационных технологий | 58,3 | 0 | 0 | 0 | | 58,3 | 58,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 6.4. Оснащение зала заседаний Администрации презентационным оборудованием. | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 7.1. Покупка и внедрение подпрограммы «Дело». В 2016 году необходимо докупить дополнительный модуль для реализации 210-ФЗ | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 8.1. Разработка нормативно-распорядительной документации, закупка необходимых программных и аппаратных средств и аттестация информационных систем обработки персональных данных в соответствии с требованиями 152-ФЗ | Отдел информационных технологий | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| Итого по подпрограмме |  | **100,0** | **10,5** | **0** | **0** | | **100,0** | **100,0** | **10,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Итого по  Программе** |  | **42285,6** | **9737,1** | **0** | **0** | | **42285,6** | **42285,6** | **9737,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

**«Управление муниципальными финансами МО «Ленский муниципальный район» на 2018-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель | | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | | федеральный бюджет | | | | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | Бюджеты поселений | | | | областной  бюджет | | | | | внебюджетные источники | | | |
| План | Факт | | план | | | | факт | | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2019 год | | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | | | план | | факт | | | план | | Факт | |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | | | 12 | | 13 | | | 14 | | 15 | | 16 |
| **Подпрограмма №1"Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в МО «Ленский муниципальный район»"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного законодательства | Финансовый отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район» (далее- Финансовый отдел | | 0 | - | | - | | | | - | | - | - | | - | - | - | | | - | | - | | - | | | - | | Проведена ревизия бюджетного законодательства МО «Ленский муниципальный район». |
| 1.2 Организация процесса планирования районного бюджета | Финансовый отдел | | 0 | - | | - | | | | - | | - | - | | - | - | - | | | - | | - | | - | | | - | | Проект решения Собрания депутатов «О бюджете на 2019 год» составлен в порядке и в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством |
| 1.3 Организация исполнения районного бюджета и формирования бюджетной отчетности | Финансовый отдел | | 0 | - | | - | | | | - | | - | - | | - | - | - | | | - | | - | | - | | | - | | Годовой отчет сформирован и сдан в Министерство финансов, в контрольно - счетную комиссию, в Собрание депутатов МО «Ленский муниципальный район » в порядке и в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством |
| 2.1 Обеспечение наличия и доступности информации о формировании и исполнении районного бюджета | Финансовый отдел | | 0 | - | | - | | | | - | | - | - | | - | - | - | | | - | | - | | - | | | - | | Публикуется информация о формировании и исполнении районного бюджета на официальном сайте МО «Ленский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») не реже 1 раза в квартал |
| 3.1 Обеспечение деятельности Финансового отдела как ответственного исполнителя муниципальной программы | Финансовый отдел | | 6283,8 | 1268,5 | | 6,2 | | | | 0 | | 6277,6 | 6277,6 | | 1268,5 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | Создаются условия для деятельности Финансового отдела по реализации муниципальной программы |
| 3.2 Обеспечение деятельности Финансового отдела как главного распорядителя средств бюджета МО «Ленский муниципальный район» | Финансовый отдел | | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |  |
| Всего по подпрограмме N 1 | Финансовый отдел | | **6283,8** | **1268,5** | | **6,2** | | | | **0** | | **6277,6** | **6277,6** | | **1268,5** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | |  |
| **Подпрограмма N 2 "Управление муниципальным долгом МО «Ленский муниципальный район»"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Совершенствование планирования объема  и структуры муниципального долга МО «Ленский муниципальный район» | | Финансовый отдел | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | Подготовлена документация для проведения аукциона на открытие возобновляемой кредитной линии для покрытия дефицита бюджет МО «Ленский муниципальный район» в сумме 25404,0 тыс.рублей. во втором квартале 2019 г .  По состоянию на 01.04.2019 года по муниципальным контрактам получено 11600 тыс. руб. |
| 1.2. Своевременное погашение долговых обязательств МО «Ленский муниципальный район» и исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга МО «Ленский муниципальный район | | Финансовый отдел | 2800,1 | 377,5 | | 0 | | | | 0 | | 2800,1 | 2800,1 | 377,5 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | Обеспечено отсутствие просроченных платежей по погашению долговых обязательств МО «Ленский муниципальный район» и обязательств по обслуживанию муниципального долга МО «Ленский муниципальный район» |
| 2.1 Проведение операций по управлению муниципальным долгом МО «Ленский муниципальный район», направленных на оптимизацию его структуры | | Финансовый отдел | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | Обеспечено эффективное управление муниципальным долгом и поддержание его в рамках законодательно установленных ограничений  Проведена работа с Управлением федерального казначейства по Архангельской области и НАО и с министерством финансов Архангельской области о получении бюджетного кредита в 2019 году в сумме 8541 тыс. рублей. Подписание договора в апреле 2019 года. |
| 2.2 Осуществление муниципальных заимствований МО «Ленский муниципальный район» с учетом планируемых кассовых разрывов в условиях максимального благоприятствования | | Финансовый отдел | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | При проведение аукциона по открытию невозобновляемой кредитной линии учитываются планируемые кассовые разрывы. |
| Итого по  подпрограмме №2 | |  | **2800,1** | **377,5** | | **0** | | | | **0** | | **2800,1** | **2800,1** | **377,5** | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **0** |  |
| **Подпрограмма №3 "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Осуществление расчетов (определение) объемов межбюджетных трансфертов,  предоставляемых бюджетам муниципальных образований Ленского района | | Финансовый отдел | 0 |  | |  | | | |  | |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | Объемы межбюджетных трансфертов уточняются в соответствии с решением о бюджете МО «Ленский муниципальный район» и уведомления о бюджетных ассигнованиях из бюджетов других уровней |
| 2.1.Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района | | Финансовый отдел | 10085,6 | 2606,4 | | 958,0 | | | | 239,5 | | 6346,0 | 6346,0 | | 1672,2 | 0 | | | 0 | | 2781,6 | | 694,7 | | | 0 | | 0 | Проводится полное и своевременное перечисление в соответствие с кассовым планом и решением о бюджете МО |
| Всего по подпрограмме №3 | |  | **10085,6** | **2606,4** | | **958,0** | | | | **239,5** | | **6346,0** | **6346,0** | | **1672,2** | **0** | | | **0** | | **2781,6** | | **694,7** | | | **0** | | **0** |  |
| **Подпрограмма N 4 "Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Проведение ревизий и проверок правомерности использования средств бюджета МО «Ленский муниципальный район» | | Отдел контрольно-ревизионной работы и отделы Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | Плановых проверок  финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений МО «Ленский муниципальный район» в  1 квартале не проводилось |
| 2.1. Проведение проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ленского района, нужд муниципальных бюджетных учреждений Ленского района | | Отдел контрольно-ревизионной работы Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | - | Плановых проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ленского района, нужд муниципальных бюджетных учреждений Ленского района в 1 квартале не проводилось |
| 2.2. Согласование заключения муниципальными заказчиками Ленского района при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Ленского района контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | | Отдел контрольно-ревизионной работы Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |  | Согласование  заключения муниципальными заказчиками Ленского района при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Ленского района контракта с единственным поставщиком в 1 квартале не проводилось. |
| Всего по подпрограмме №4 | |  | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |  |
| **Итого по  Программе** | |  | **19169,5** | | **4252,4** | | | **964,2** | **239,5** | | **15423,7** | | **15423,7** | | **3318,2** | **0** | | **0** | | | **2781,6** | | **694,7** | | | **0** | | **0** |  |

**"Охрана здоровья граждан Ленского района на 2017-2019 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2019 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Приобретение служебного жилья для медицинских работников | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2019 год не запланировано. |
| 1.2. Предоставление жилых помещений специализированного жилого фонда МО «Ленский муниципальный район» медицинским работникам | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ранее предоставлены квартиры 4 врачам. |
| 1.3. Мероприятия по повышению престижа профессии медицинского работника, чествование медицинских работников по случаю юбилеев, профессиональных праздников | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»  ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 2.1. Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт зданий и помещений | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»  ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | 3835,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3335,4 | 0 | 500,0 | 0 | Запланировано на 2-3 квартал 2019г. |
| 3.1. Оплата проезда онкологических больных в онкологический диспансер 2 раза в год | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 220,6 | 64,5 | 0 | 0 | 220,6 | 220,6 | 64,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | Оплачен проезд 15онкологическим больным. |
| 4.1. Организация и проведение мероприятий по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | Проведение в феврале 2019 года комплекса мероприятий по профилактике заболеваний, вызванных вирусами гриппа на территории муниципального образования  «Ленский муниципальный район» |
| 4.2. Привлечение специалистов в район по обучению навыкам здорового образа жизни | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 4.3. Санитарно-гигиеническое просвещение населения через СМИ, интернет- сайт, приобретение и изготовление информационных и методических материалов по пропаганде здорового образа жизни | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»  ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Материалы про пропаганде здорового образа жизни размещены на сайте учреждения, а так же размещается в районной газете «Маяк» -1 информация первого этапа о вреде употреблению наркотических веществ. |
| **Итого по Программе** |  | **4061,0** | **64,5** | **0** | **0** | **220,6** | **220,6** | **64,5** | **3335,4** | **0** | **505,0** | **0** |  |

**«Развитие физической культуры, спорта, туризма, повышение эффективности реализации молодёжной и семейной политики в МО «Ленский муниципальный район» 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники /бюджет поселений | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2019 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Приобретение спортинвентаря для проведения мероприятий, приобретение и ремонт тренажеров для тренажерного зала. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  МБОУ ДОД «КЦДО» | 10,0 | 12,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0/0 | 12,4/0 | Приобретены:  станок для подготовки лыж, коньки. |
| 1.2 Участие в областных соревнованиях, проведение районных и совместных с республикой Коми и соседними районами Архангельской области и реализация мероприятий по внедрению ВФСК ГТО. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  МБОУ ДОД «КЦДО» | 160,0 | 50,0 | 0 | 0 | 140,0 | 140,0 | 50,0 | 0 | 0 | 20,0/0 | 0/0 | Мероприятий всего -12 ,  количество участников- 446 чел.  н/теннис -1(19)  футзал-5(146)  л/гонки-2(164)  бильярд-1(12)  хоккей-1(42)  спорт(инвалиды)  дартс-1(12)  Зимний фестиваль ГТО 1- (51)  Приобретен компьютер для Центра тестирования ГТО |
| 1.3.Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории МО «Сафроновское» | МБОУ ДОД «КЦДО» | 550,0 | 138,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/  550,0 | 0/  138,0 | 89,5– з/плата,  4,5- содержание имущества  Проведены 4 мероприятия, количество участников – 56 человек:  н/теннис-1 (8),  бильярд-2 (16)  волейбол-1(32) |
| 1.4 Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории МО «Козьминское» | МБОУ ДОД «КЦДО» | 575,0 | 89,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/  575,0 | 0/  89,9 | 89,9– з/плата,  Проведены 3 мероприятия, количество участников – 27 человек:  н/теннис-1 (9),  бильярд-1 (8)  гиревой спорт-1(10). |
| 2.1 Ремонт хоккейного корта.  (Кровля) | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  МБОУ ДОД «КЦДО» | 10,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 10,0/0 | 0 | Мероприятие запланировано на 3 квартал 2019г. |
| 2.2 Оборудование освещенной лыжной трассы. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  МБОУ ДОД «КЦДО» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования. |
| 2.3 Текущий ремонт спортсооружений.  (ФОК-ремонт кровли) | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  МБОУ ДОД «КЦДО» | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0/0 | 0 | Планируется во 2 квартале 2019 года |
| 2.4 Оборудование плоскостного сооружения в МО «Козьминское» | МБОУ ДОД «КЦДО» | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие исполнено в 2018 году |
| **Итого по подпрограмме № 1** |  | **1375,0** | **290,3** | **0** | **0** | **200,0** | **200,0** | **50,0** | **0** | **0** | **50,0/**  **1125,0** | **12,4/227,9** |  |
| **Подпрограмма №2**  **«Развитие туризма на 2017-2019 годы».** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Участие в областных, межмуниципальных, межрегиональных мероприятиях туристской направленности (форумы, семинары, выставки) | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Центр народной культуры и туризма | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0/0 | 0/0 | В 1 квартале 2019 г. провели прием специалистов из Приморского района с целью обмена опытом по вопросам туризма. |
| 1.2 Участие в областных, межмуниципальных, межрегиональных и федеральных конкурсах проектов в сфере туризма | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,МБУК «ЦНКТ»,МБУК «Яренский краеведческий музей»,МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека». | 157,8 | 0 | 0 | 0 | 137,8 | 137,8 | 0 | 0 | 0 | 20,0/0 | 0/0 | В 1 квартале 2019 г. направлен проект для участия в конкурсе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Архангельской области на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма. Конкурсный отбор не прошли. |
| 2.1 Формирование точек туристической привлекательности района. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район»,  МБУК «ЦНКТ» | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0/0 | 0/0 | Ведется работа по созданию маршрута выходного дня с. Ирта, маршрут будет принят во 2 квартале 2019 года. |
| 2.2 Разработка туристских маршрутов (карты, схемы, фото), организация маршрутов «Тур выходного дня» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется работа по созданию маршрута выходного дня с. Ирта. |
| 2.3 Организация и проведение Фестиваля «Сказки Ленского леса» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район», МБУК «ЦНКТ» | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0/0 | 0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2019 г. |
| 2.4 Организация и проведение мастер-классов по народным ремёслам и изделиям сувенирной продукции. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район», МБУК «ЦНКТ» | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0/0 | 0/0 | В Резиденции Зимы за 1 квартал 2019 года проведено 38 мастер-классов. |
| 2.5 Пошив костюмов к зимней костюмированной экскурсии «Улицы древнего Яренска» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район», МБУК «ЦНКТ» | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10,0/0 | 0 | Пошиты 3 костюма для проведения экскурсии «Улицы древнего Яренска». |
| 3.1 Оформление рекламно-туристических баннеров при въезде в Яренск. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район», МБУК «ЦНКТ» | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0/0 | 0 | Мероприятие запланировано на 2 квартал 2019 г. |
| **Итого по подпрограмме № 2** |  | **322,8** | **0** | **0** | **0** | **137,8** | **137,8** | **0** | **0** | **0** | **185,0/0** | **0/0** |  |
| **Подпрограмма №3 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики на 2017-2019 годы»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Развитие молодёжного самоуправления в Ленском районе:  Организация работы Молодёжного совета Ленского района. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | Проведено 1ежеквартальное заседания Молодежного совета. |
| 1.2 Участие молодёжи Ленского района в областных молодёжных слётах, форумах, фестивалях | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района | 20,0 | 4,6 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4,6 | Приняли участие:  -02.03.2019г. в молодёжном спортивно-культурном фестивале «Вöрсалöн медшöр шедас» в с.Кожмудор Усть-Вымского района Республики Коми - 5 чел. |
| 1.3 Семинары, круглые столы по проблемам развития молодёжных СМИ  Конкурс на лучшую публикацию о молодёжи | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,/0 | 0 | Запланировано на 3 квартал 2019 года. |
| 1.4 Организация акции «Бессмертный полк» и «Солдатский привал» (к Дню Победы) | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», Отдел образования администрации МО «Ленский район»  Молодёжный совет Ленского района | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 2,0/0 | 0 | Мероприятие запланировано на 2 квартал 2019 года. |
| 1.5 Легкоатлетический кросс им. С. Кривошеина | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0/0 | 0/0 | Мероприятие запланировано на 2 квартал 2019г. |
| 1.6 Развитие (добровольческого)  волонтерского движения | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.Волонтерское сопровождение спортивного мероприятия «Лыжня РОССИИ»  2.Волонтерское сопровождение спортивного мероприятия «Лыжня Маяк» -23.03.2019 г.  Внесено в реестр волонтеров 8 чел. |
| 1.7 Акция «Подарок от Деда Мороза» для детей из многодетных малообеспеченных семей, семей безработных и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Молодёжный совет Ленского района,  ГУ ОСЗН по Ленскому району,  ГУ ЦЗН по Ленскому району | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0/0 | 0/0 | Запланировано на  4 квартал 2019 г. |
| 2.1 Реализация проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, организацию отдыха и досуга молодёжи (на конкурсной основе) | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Молодёжный совет Ленского района | 56,0 | 0 | 0 | 0 | 56,0 | 56,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие запланировано в течение года |
| 2.2 Районный туристический слёт для работающей молодёжи «Белые ночи Себентия» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», Молодёжный совет Ленского района,  Яренская ЦРБ. | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 3,0/0 | 0/0 | Мероприятие запланировано на 2 квартал 2019 года |
| 3.1День Российской молодёжи – фестиваль молодёжного творчества «РИТМ» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Молодёжный совет Ленского района | 12,0 | 0,0 | 0 | 0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0 | 0 | 6,0/0 | 0/0 | Запланировано на 2 квартал 2019 года. |
| 3.2 Создание временных сезонных рабочих мест для молодёжи | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  ГУ ЦЗН | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 2-3 квартал 2019 года. |
| 3.3 Районный фестиваль интеллектуальных игр «Ленские магистры» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» | 10,0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0/0 | 0/0 | Запланировано на 4 квартал 2019 года. |
| 3.4 Организация мероприятий в сфере профориентации молодежи | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  ГУ ЦЗН по Ленскому району, учреждения образования Ленского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | Запланировано на 2-4 квартал 2019 года. |
| 3.5 Районный конкурс «Молодежное подворье» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано на  II- III кв.2019 г. |
| 3.6. Районный конкурс «Молодые мастера народных  промыслов и  ремесел» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано на  II- III кв.2019 г. |  | Запланировано на  II- III кв.2018 г. |
| **Итого по подпрограмме № 3** |  | **118,5** | **4,6** | **0** | **0** | **98,5** | **98,5** | **0** | **0** | **0** | **20,0/0** | **4,6/0** |  |
| **Подпрограмма № 4 «**Повышение эффективности реализации семейной политики на 2017-2019 гг. в МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Проведение конференций, встреч, круглых столов, семинаров для специалистов и родителей по вопросам реализации семейной политики | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - По графику запланирован ВКС АО ИОО г.Коряжма на 19.04.2019  - Семинар для приемных родителей – май 2019г. |
| 1.2 Подготовка и публикация в средствах массовой информации, на интернет-сайте материалов по вопросам семьи и детей | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано к Дню семьи -15.05.2019г. |
| 2.1 Организация индивидуального консультирования семей «группы риска» специалистами психологической службы | территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано в течение года |
| 2.2 Издание буклетов по семейным формам устройства детей-сирот | территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Буклеты по семейным формам устройства детей-сирот изданы в 2018 году. |
| 2.3 Организация и проведение мероприятий для замещающих семей, награждение дипломом «Сердце отдаю детям» | территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0/0 | 0/0 | Мероприятие запланировано к Дню матери на 30.11.2019 г. |
| 2.4 Создание службы сопровождения замещающих семей и создание «Школы приемных родителей» | Яренский детский дом, территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 28.03.2017 г. №218 «О передаче полномочий ГБОУ АО «Яренский детский дом». Договор о передаче полномочий органа опеки и попечительства от 30.03.2017 г. |
| 2.5 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству. | Территориальный отдел по опеке и попечительству  Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 1970,5 | 399,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970,5 | 399,3 | 0 | 0 | Деятельность осуществляется в рабочем режиме. |
| 2.6 Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам. | Территориальный отдел по опеке и попечительству  Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 91,3 | 22,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,3 | 22,8 | 0 | 0 | Деятельность осуществляется в рабочем режиме. |
| 3.1 Организация и проведение мероприятий к Дню семьи (15 мая), Дню семьи, любви и верности (8 июля), к Дню матери, Дню отца | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0/0 | 0/0 | Мероприятия запланированы в течение года |
| 3.2 Чествование семей | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | Мероприятие запланировано на 2 квартал 2019 года. |
| 3.3Участие в районных, областных, межрайонных мероприятиях по поддержке семьи | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 28,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,0 | 0 | Запланировано на 4 квартал 2019 г. (участие в региональном форуме приемных родителей) |
| 3.4 Участие в областном форуме приемных семей  (г. Архангельск) | территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано на 4 квартал 2019 года. |
| 3.5 Проведение конкурса проектов по поддержке семьи и пропаганде здорового образа жизни | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования. |
| 3.6 Организация работы семейных клубов | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работают семейные клубы в детских садах «Теремок», «Незабудка» |
| **Итого по Подпрограмме №4** |  | **2096,8** | **422,1** | **0** | **0** | **28,0** | **28,0** | **0** | **2061,8** | **422,1** | **7,0/0** | **0/0** |  |
| **Итого по  Программе** | | **3913,1** | **717,0** | **0** | **0** | **464,3** | **464,3** | **50,0** | **2061,8** | **422,1** | **262,0/ 1125,0** | **17,0/ 227,9** |  |

**«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения Ленского района на 2014 – 2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | Предусмотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2019 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Ленского района»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Развитие некоммерческого жилищного фонда, в том числе для граждан,  имеющих невысокий уровень дохода, включая  строительство служебного жилья | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не запланировано в 2019 году. |
| 1.2.Предоставление доступного и комфортного жилья семьям, проживающим в Ленском районе и желающим улучшить свои жилищные условия | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе установленных федеральным законодательством | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | Ведётся постановка на учёт граждан, желающих получить субсидию на выезд из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. |
| 1.4. Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Планируется проведение работ в течение года |
| 1.5. Оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.6.Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено, генеральные планы-6 и правила землепользования и застройки поселений-4 разработаны и утверждены. В течение года планируются работы по МО «Сафроновское» |
| 1.7.Модернизация объектов водоснабжения на территории Ленского района | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы оплачены инвестором в 2018 году. |
| 1.8. Софинансирование строительства жилья для  переселения из  ветхого жилого  фонда | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 2520,0 | 0 | 0 | 0 | 2520,0 | 2520,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия для участия в реализации программы. |
| 1.9. Проектирование, строительство, реконструкция газораспределительных сетей, включая газоснабжение жилых домов | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.10. Проектирование, реконструкция действующих и строительство новых котельных для использования природного газа как вида топлива, в том числе строительство разводящих сетей газоснабжения, реконструкция тепловых сетей | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перевод котельных на природный газ осуществлен в 2016 году. |
| 1.11 Осуществление строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ по расширению распределительных газопроводов и газоснабжению жилых домов | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.12 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется в течение 2019 года за счет средств фонда капремонта. |
| 1.13 Модернизация объектов водоотведения на территории Ленского района (планировка и межевание территории, разработка проекта) | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 300,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется в течение 2019 года. |
| **Итого по  подпрограмме №1** |  | **3125,0** | **0** | **0** | **0** | **3120,0** | **3120,0** | | **0** | **5,0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Подпрограмма №2 «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям, участницам подпрограммы | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.2. Предоставление социальных выплат молодым семьям, участницам подпрограммы | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения в связи с отсутствием финансовых средств. |
| **Итого по  подпрограмме №2** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Итого по  Программе** |  | **3125,0** | **0** | **0** | **0** | **3120,0** | **3120,0** | **0** | | **5,0** | **0** | **0** | **0** |  |

**"Устойчивое развитие сельских территорий МО «Ленский муниципальный район» на 2017-2020 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2019 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Улучшение  жилищных  условий  граждан,  проживающих в  сельской  местности | Администрация МО «Ленский муниципальный район» / отдел производственной сферы и сельского хозяйства | 1914,3 | 0 | 570,0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 570,0 | 0 | 574,3 | 0 | Планируется улучшить жилищные условия 3 семьи граждан |
| 2. Обеспечение жильем  молодых семей  и молодых  специалистов,  проживающих в  сельской  местности | Администрация МО «Ленский муниципальный район» / отдел производственной сферы и сельского хозяйства | 500,0 | 0 | 200,0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 100,0 | 0 | 150,0 | 0 | Планируется улучшить жилищные условия 1 молодая семья. |
| **Итого по  Программе** |  | **2414,3** | **0** | **770,0** | **0** | **250,0** | **250,0** | **0** | **670,0** | **0** | **724,3** | **0** |  |

**«Профилактика правонарушений на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2019 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1 Проведение ежеквартальных заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район» | МВКПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В первом квартале 2019 года заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район не проводилось.  Заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений перенесено на 2 квартал 2019 года. |
| 1.1.2 Организация своевременного обмена информацией между органами системы профилактики правонарушений в Ленском районе | Соисполнители программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обмен информацией между органами системы профилактики правонарушений в Ленском районе осуществляется своевременно на постоянной основе. |
| 1.1.3 Создание на территории района общественных формирований правоохранительной направленности для охраны общественного порядка | администрации поселений, ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории Ленского района действует одно общественное формирование правоохранительной направленности - народная дружина «Факел», в составе 11 членов на территории МО «Козьминское», которая внесена в региональный реестр народных дружин 21 октября 2015 года за № 27. Проводится работа по отбору кандидатов в ДНД на территории МО «Сафроновское». |
| 1.1.4 Организация и проведение совместных рейдов по проверке содержания территорий и соблюдения противопожарного режима в населенных пунктах в пожароопасный период (сжигания сухой травы и т.п.), проверке жилого фонда в зимний период времени | ОГПН, ОМВД России по Ленскому району, администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1-м квартале 2019 года рейды по проверке содержания территорий и соблюдения противопожарного режима в населенных пунктах не проводились. |
| 1.2.1.1 Анализ деятельности религиозных, молодежных, общественных и политических организаций и объединений граждан в целях выявления и пресечения экстремистских проявлений с их стороны и недопущения совершения преступлений и правонарушений на национальной почве | ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В истекший период на территории Ленского района экстремистских проявлений, преступлений и правонарушений на национальной почве зарегистрировано не было. |
| 1.2.1.2 Проведение комплексных проверок состояния антитеррористической защищенности объектов, представляющих повышенную технологическую и экологическую опасность, определение дополнительных мер по устранению выявленных недостатков | ГО и ЧС, ОМВД России по Ленскому району, администрации МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Совместные комплексные проверки представителями ГО и ЧС на предмет антитеррористической защищенности объектов, представляющих повышенную технологическую и экологическую опасность в первом квартале 2019 года не проводились. |
| 1.2.1.3 Проведение совместных тренировок на территории района:  - по вопросам профилактики терроризма и проведению антитеррористических мероприятий;  - по охране и обороне важных государственных объектов и объектов жизнеобеспечения. | ОМВД России по Ленскому району, ГО и ЧС, ПЧ-25 ОНД,  руководители объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1-м квартале 2019 г. тренировки по охране и обороне важных государственных объектов жизнеобеспечения под руководством оперативного штаба не проводились. |
| 1.2.1.4 Освещение на интернет сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» информации результатов деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов и общественных объединений по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | Отел ГО и ЧС ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация регулярно размещается на сайте Администрации (http://www.yarensk.ru/about/defence/prof\_ekstremizma\_terorizma.php) |
| 1.2.2.1 Организация и проведение рейдов в муниципальных образованиях района с целью профилактики правонарушений совершаемых в общественных местах. | ОМВД России по Ленскому району,  Администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1-м квартале 2019г. с целью профилактики правонарушений совершаемых в общественных местах, проведено 7 рейдов, в ходе которых выявлено 13 административных правонарушений, в том числе:  предусмотренных ст. 20.21 КоАП РФ - 7, по ст. 20.1 КоАП РФ - 3, по ст. 20.20 КоАП РФ -3. |
| 1.2.2.2 Размещение в средствах массовой информации публикаций, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений | ОМВД России по Ленскому району,  Администрации МО | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1-й квартал ОМВД России по Ленскому району информация о размещении материалов направленных на предупреждение правонарушений и преступлений, не предоставлена. |
| 1.2.3.1 Поощрение членов общественных формирований правоохранительной направленности, внештатных сотрудников милиции, добровольных народных дружин, а также отдельных граждан, отличившихся в охране правопорядка, приобретение удостоверений и нарукавных повязок | ОМВД России по Ленскому району, администрация МО,  КДН и ЗП | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1-м квартале поощрение граждан и членов общественных формирований не производилось. |
| 1.2.4.1 Оборудование служебных помещений для работы участковых уполномоченных полиции на административных участках | Администрация МО «Ленский муниципальный район» ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1-м квартале оборудование служебных помещений не производилось из-за отсутствия необходимости. |
| 2.1.1 Проведение корректировки банков данных семей, находящихся в социально опасном положении, детей школьного возраста, не посещающих по неуважительным причинам учебные заведения, помещенных в воспитательные учреждения, находящихся в розыске | Отдел опеки и попечительства, ТКДН, Отдел образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетный период проведена корректировка банков данных семей, находящихся в социально опасном положении. Всего состоят на учете 49 семей, 4 семьи снято с учета, 4 поставлено.  Для корректировки банков образовательные учреждения ежеквартально направляют в Отдел образования сведения о постановке на ведомственный учет семей в СОП, а также ежемесячно – сведения о детях, не посещающих по неуважительным причинам учебные заведения.  Состоят на учете 44 несовершеннолетних, АППГ – 33. |
| 2.1.2 Проведение комплексных профилактических мероприятий по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, а также детей, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством, детей, систематически пропускающих занятия и допускающих самовольные уходы из государственных учреждений | Отдел опеки и попечительства, ТКДН, Отдел образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Для обеспечения межведомственного взаимодействия со специалистами органов профилактики Отдел образования и (или) образовательные учреждения ежемесячно в течение 1 квартала 2019года информировал ТКДН и ЗП Администрации МО «Ленский муниципальный район», ОМВД России по Ленскому району о детях, систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях по неуважительной причине, для привлечения к ответственности родителей (законных представителей) этих несовершеннолетних. За истекший период 2019 года проведено 6 совместных рейдов, в результате которых посетили 36 семей. Проведено 45 бесед, выдано 37 консультаций. |
| 2.1.3 Проведение цикла лекций и бесед тематической направленности, а также по разъяснению норм федерального и областного законодательства среди обучающихся общеобразовательных учреждений | Отдел образования Отдел опеки и попечительства, ТКДН, | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | В соответствии со статьей 14. ФЗ № 120-ФЗ Отдел образования внедряет в практику работы образовательных учреждений программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. Вобразовательных учреждениях внедряются программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения. |
| 2.1.4 Организация районных соревнований обучающихся по игровым видам спорта, вовлечение в кружки и секции | Отдел образования, Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | В первом квартале 2019 года на территории района проведены 19 спортивных мероприятий  - 5 турниров по футзалу, участвовали 146 чел.  -3 турнира по настольному теннису / 36 чел.  - 2 лыжные гонки, в том числе: «Лыжня России»,гонки на приз газеты «Маяк» /164 чел  1 соревнование по волейболу / 32 чел.  соревнования по гиревому спорту/10 чел.  и т.д.  Общее кол-во участников - 530 чел. |
| 2.1.5 Привлечение к занятиям физической культурой и спортом несовершеннолетних, состоящих на учете в полиции | Отдел образования, Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, ТКДН | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Образовательные учреждения обеспечивают организацию в образовательных учреждениях общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов с привлечением несовершеннолетних, состоящих на учетах профилактики. Всего на учете состоят 63 несовершеннолетних.  В отчетный период привлечены к занятиям в спортивных мероприятиях 34чел., в кружках и секциях на постоянной основе занимаются 32 несовершеннолетних. |
| 3.1.1 Обеспечение контроля за выявлением противоправных намерений лиц, освободившихся из мест лишения свобод | ОМВД России по Ленскому району | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Осуществляется постоянный контроль за выявлением противоправных намерений лиц, освободившихся из мест лишения свобод со стороны участковых уполномоченных полиции. |
| 3.1.2 Организация индивидуальных консультаций по вопросам профессиональной ориентации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью содействия их трудоустройству. | ЦЗН, администрации поселений, ОМВД России по Ленскому району, Филиал по Ленскому району ФКУ УИИ УФСИН | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | За 1-й квартал проведены 4 индивидуальные консультации по вопросам профессиональной ориентации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью содействия их трудоустройства. |
| 3.1.3 Информирование органов местного самоуправления о лицах, освобождающихся из учреждений исполнения наказаний. | ОМВД России по Ленскому району, Филиал по Ленскому району ФКУ УИИ УФСИН | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Информирование органов местного самоуправления о лицах, освобождающихся из учреждений исполнения наказаний происходит на постоянной основе. Обмен информации происходит между учреждениями и администрациями поселений. |
| 3.1.4 Анализ состояния работы по постановке на учет лиц, освободившихся из мест лишения свободы по концу срока или условно-досрочно. Обеспечение в отношении их действенного оперативного контроля и профилактической работы | ОМВД России по Ленскому району, администрации поселений | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | В 1-м квартале из мест лишения свободы освободились 4 человека отбывшие наказание, в том числе освобожденные условно - досрочно не возвращались.  В ОМВД установлен административный надзор в отношении 10 ранее судимых лиц. |
| 3.1.5 Реализация совместных мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. | ОМВД России по Ленскому району, Филиал по Ленскому району ФКУ УИИ УФСИН | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | На учете в УИИ состоит 53 человека, осужденных к мерам наказанием не связанных с лишением свободы. Данные лица состоят на профилактическом учете у участковых уполномоченных полиции. Все данные лица проверены по месту проживания, с ними проведены профилактические беседы по недопущению совершения преступлений и правонарушений |
| 4.1.1 Осуществить подготовку материалов в СМИ по вопросам безопасности дорожного движения, направленных на формирование общественного правосознания и пропаганды правомерного поведения на дорогах, ориентированной на различные возрастные и социальные категории участников дорожного движения. | ОГИБДД | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Регулярно в СМИ и сети интернет освящаются вопросы безопасности дорожного движения. За 1-й квартал опубликовано 13 материалов по вопросам безопасности дорожного движения, направленных на формирование общественного правосознания и пропаганды правомерного поведения на дорогах. |
| 4.1.2 Совместно с заинтересованными ведомствами провести комплексную проверку улично-дорожной сети на территории района, о результатах проинформировать органы исполнительной власти. | Администрации МО, ОГИБДД | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | За 1-й квартал осуществлено 5 проверок улично-дорожной сети на территории района. По результатам проверок выдано 5 предписаний.  За неудовлетворительное содержание УДС и иные нарушения КоАП РФ административные протоколы не составлялись. |
| 4.1.3 Осуществление постоянного контроля за открытием, содержанием, эксплуатацией и закрытием ледовых переправ, находящихся на территории района, и проездом транспорта, передвигающегося по ним. | ОГИБДД, ДРСУ,  Администрации МО | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | На территории района в осенне-зимний период 2018-2019 гг. было оборудовано 2 переправы в районе д. Паламыш (понтонная) и ледовая переправа в районе п. Литвино. |
| 4.1.4 организация обучения детей и подростков основам безопасности дорожного движения. | ОГИБДД | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | С обучающимися основных и средних образовательных учреждений в 1-м квартале проведено 22 беседы, с воспитанниками дошкольных учреждений 3 беседы по основам безопасности дорожного движения |
| **Итого по  Программе** |  | **6,3** | **0** | **0** | **0** | **6,3** | **6,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

**"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование  мероприятия  (объекта) | Исполнители | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Фактический результат  выполнения мероприятия  с указанием причин  невыполнения |
| всего | | Федераль  ный  бюджет | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные  источники | | |
| план | факт | план | факт | Предусм.  постан. о Программе | Утверж  дено решен о бюд. на 2019 год | Фактически профинансировано | план | факт | план | факт | |
| 1.1. Обеспечение межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики через проведение совместных совещаний, научно – практических семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений | Органы  системы профи-лактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | В целях разработки эффективных форм работы, устранения выявленных недостатков в работе за 1 квартал 2019 года на заседаниях ТКДН и ЗП было рассмотрено 3 плановых вопроса, касающихся безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми с постановкой конкретных задач органам системы профилактики и сроков их исполнения. |
| 1.2. Развитие форм социально – психологической поддержки семьи и детей:  - привлечение специалистов области для оказания квалифицированной психологической помощи родителям;  - оказание материальной помощи малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Органы  системы профи-лактики  ОСЗН | 100,0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 35,0 | 0 | 0 | | Заключение договора о сотрудничестве на 2019 год с ГБУ АО «Центр Надежда» запланировано на конец 3 квартала 2019г.  За 1 квартал 2019 года была оказана материальная помощь 7 малоимущим семьям, состоящим на профилактических учетах |
| 1.3. Участие органов и учреждений системы профилактики в родительских собраниях, проведение семинаров для родителей по вопросам профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетними | Органы системы профи-  лактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Проведение мероприятий запланировано в рамках профилактических мероприятий «Единая декада профилактики», «Неделя правовой грамотности» в апреле, октябре, декабре 2019 года. |
| 1.4. Осуществление государственных полномочий по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | ТКДНи ЗП | 1125,9 | 267,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125,9 | 267,8 | 0 | 0 | | Государственные полномочия по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав исполняются |
| 2.1.Участие в межведомственной комплексной оперативно - профилактической операции «Лето Поморья» | Органы  системы профи-лактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Проведение мероприятия запланировано на май - сентябрь 2019 года |
| 2.2. Организация и проведение районного конкурса среди школьников «Безопасное колесо»;  Участие в областном конкурсе среди школьников «Безопасное колесо» | ОП (ГИБДД) Отд.обр. и ОУ | 6,3  25,0 | 0  0 | 0  0 | 6,3  25,0 | 6,3  25,0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | | Районный конкурс среди образовательных учреждениях района проведен 24 января 2019 года. Победителем была признана МБОУ «Урдомская СШ» В феврале 2019 года победитель районного этапа конкурса принял участие в областном конкурсе. |
| 2.3.Организация в летний период многодневного похода для несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах системы профилактики | Органы  системы профи-лактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие запланировано на летний период |
| 2.4. Участие в проведении районных конкурсов среди учащихся образовательных учреждений района | Органы  системы профи-лактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятия проводятся  по отдельным графикам в течение учебного года. |
| 2.5. Организация занятости детей, состоящих на учетах профилактики, подростков из семей,  находящихся в социально опасном положении, во внеурочное время, в каникулы:  - Проведение акций по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики в спортивную, творческую, интеллектуальную деятельность («Выходи играть во двор», «Чемпионы с улицы», «Чистота моего двора»…)  - Проведение мероприятий спортивной, творческой и интеллектуальной направленности для несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах системы профилактики | Органы  системы профилактики, НКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Списки несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактических учетов, с которыми необходимо организовать и проводить работу направлены во все учреждения культуры и образовательные организациями района. |
| 2.6.Организация трудоустройства (временное, постоянное) несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах | Органы  системы профи-лактики  ЦЗН | 76,2 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 61,2 | 3,6 | 0 |  | Все основные мероприятия запланированы на летний период. За 1 квартал 2019 года временно трудоустроено 3 подростка. | | |
| 3.1.Освещение в средствах массовой информации, размещение на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» материалов по проблемам семьи, подростков и молодежи для привлечения внимания общественности. | Органы  системы профи-лактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал 2019 года органами системы профилактики размещено 3 материала информационно-профилактического характера в печатных районных СМИ, подготовлено и размещено 4 материала в сети Интернет. | | |
| 3.2 Привлечение к проведению мероприятий с подростками представителей НКО (Совет молодёжи, Совет отцов, районный  Совет женщин) | Органы  системы профи-лактики,  НКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | С представителями НКО района проведены рабочие встречи об их возможном вкладе в профилактическую работу. Они были дополнительно ознакомлены со списками «трудных» подростков, с которых необходимо вовлечь в работу совета молодежи, волонтерское движение и т.д. | | |
| **Итого по  Программе** |  | **1333,4** | **306,4** | **0** | **0** | **46,3** | **46,3** | **0** | **1287,1** | **306,4** | **0** | **0** |  | | |

**" Противодействие коррупции в МО «Ленский муниципальный район на 2018– 2020 годы "**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | Факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2019 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Разработка и принятие нормативно-правовых актов антикоррупционной направленности | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработаны новые НПА, затрагивающие вопросы противодействия коррупции сельских территорий.  В связи с изменением законодательства, вносятся изменения в действующие акты. |
| 1.2. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов. Ревизия действующих нормативных правовых актов | Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с решением Собранием депутатов № 40-н от 18.06.2014 г. |
| 1.3. Публикация на официальных сайтах администрации и в СМИ:  - перечня разрабатываемых нормативно-правовых актов;  - проектов нормативно-правовых актов;  - информации антикоррупционной пропаганды с целью формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Все НПА размещаются на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» и в газете «Маяк».  Коррупционные факторы за 1квартал 2019г. не выявлены |
| 1.4.Осуществление анализа динамики правонарушений коррупционной направленности в органах местного самоуправления района | Совет по противодействию коррупции  Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правонарушений за 1 квартал 2019 года не выявлено. |
| 1.5. Проведение анализа итогов, эффективности размещения муниципального заказа | заместитель главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурного развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен анализ за 1 квартал 2019 г. экономия бюджетных средств составила 857,9 тыс. руб.,  Проведено закупок на 7914,2 тыс. руб. |
| 1.6. Осуществление контроля, выявление и пресечение коррупционных нарушений в ходе процессов, связанных с предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду | Отдел КРР Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал 2019 года коррупционных нарушений в ходе процессов, связанных с предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду не выявлено. |
| 1.7. Анализ проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов муниципальной собственности с целью выявления фактов занижения реальной их стоимости и случаев злоупотребления | Отдел ККР Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал 2019 года аукционы и конкурсы по продаже объектов муниципальной собственности не проводились. |
| 1.8. Размещение информации в СМИ и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район:  - о возможности заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества, земельных участков;  - о результатах приватизации муниципального имущества;  - о предстоящих торгах по продаже, представлению в аренду муниципального имущества и результатах проведенных торгов | заместитель главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурного развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация регулярно размещается в СМИ и на сайте Администрации |
| 1.9. Проведение плановых проверок:  а) расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию приоритетных программ, проведение мероприятий, связанных с отопительным сезоном и иными сезонными работами;  б) соответствия заключаемых органами местного самоуправления договоров и контрактов на поставку товаров, проведение работ, оказание услуг федеральному законодательству;  в) правомерности передачи муниципального имущества в собственность или аренду коммерческим структурам;  г) соблюдения законодательства при реализации разрешительных и согласовательных процедур. | Отдел КРР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проверки проводятся в соответствие с планом |
| 1.10. Организация и проведение заседаний с участием представителей органов местного самоуправления, правоохранительных органов и предпринимателей с целью предупреждения и исключения фактов коррупции, выработки согласованных мер по снижению административных  барьеров | Отдел экономики и прогнозирования  Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтовОтдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рассмотрение данных вопросов запланировано на 4 квартал 2019 г. |
| 1.11. Размещение на официальном Интернет - сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» информации о деятельности органов местного самоуправления в области противодействия коррупции, в том числе нормативных правовых актов. | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация размещена на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 1.12. Функционирование телефона доверия для приема сообщений о фактах коррупции, определение порядка обработки поступающих сообщений о коррупционных проявлениях | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телефон доверия действует  «Телефон доверия»  (81859) 5-37-21  сообщений о коррупционных проявлениях не зарегистрировано |
| 1.13. Проведение анализа жалоб и обращений граждан на наличие сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал 2019 года обращений не поступало |
| 1.14. Организация информационного взаимодействия органов местного самоуправления с подразделениями правоохранительных органов, занимающихся вопросами противодействия коррупции | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организовано информационное взаимодействие органов местного самоуправления с ОП МВД России по Ленскому району, Прокуратурой Ленского района, Следственным комитетом, Управлением по вопросам противодействия коррупции Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |
| 1.15. Организация среди учащихся образовательных учреждений района конкурсов плакатов, рефератов, сочинений по антикоррупционной тематике | Отдел Образования | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланированы в декабре 2019 г мероприятия, приуроченные к международному Дню борьбы с коррупцией. |
| 2.1. Формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кадровый резерв сформирован распоряжением Администрации от 18.01.2013 г. № 7 |
| 2.2. Проведение работы с вновь принятыми муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы, соблюдения требований, предъявляемых к служебному поведению, их правам и обязанностям, ограничениям и запретам, связанным с муниципальной службой, этике поведения муниципального служащего, предотвращения конфликта интересов, ответственности за совершение должностных правонарушений | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится работа с вновь принятыми муниципальными служащими по соответствующим вопросам. За отчетный период проведено 2 беседы. |
| 2.3. Проведение семинаров с муниципальными служащими по разъяснению требований Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона «О противодействии коррупции», Закона Архангельской области «О противодействии коррупции в Архангельской области» и др. | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетный период приняли участие в 3 обучающих ВКС по вопросам заполнения сведений о доходах и расходах, проведен Совет Глав МО Ленского района с приглашением депутатов Советов депутатов поселений и Собрания депутатов МО «Ленский муниципальный район», оказывалась помощь в вопросах предоставления данных сведений, организована и проведена работа по сбору сведений от депутатов и глав поселений и направлению данных сведений в Администрацию Архангельской области |
| 2.4. Проведение проверок по соблюдению требований к служебному поведению муниципальными служащими | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нарушение требований к служебному поведению муниципальными служащими не зарегистрировано. |
| 2.5. Обеспечение функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному проведению и урегулированию конфликтов интересов в МО «Ленский муниципальный район» | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период заседания комиссии проводились. |
| 2.6. Проверка своевременности представления справок о доходах, расходах муниципальными служащими | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводиться проверка своевременности предоставления справок о доходах, расходах муниципальными служащими. |
| 2.7. Размещение сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей и руководителей муниципальных учреждений на официальном сайте | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сведения за 2018 год будут размещены на сайте Администрации МО в разделе «Противодействие коррупции» в установленные сроки (2 квартал 2019г.) |
| 2.8. Проверка деятельности муниципальных служащих с целью установления фактов занятия деятельностью, не предусмотренной законодательством о муниципальной службе (в части соблюдения ограничений и запретов) | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявлений не поступало.  Нарушений ограничения и запретов не зарегистрировано. |
| 2.9. Анализ исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими органов местного самоуправления, возникновения ситуаций, в которых возможен конфликтный интерес | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Конфликт интересов не выявлен |
| 2.10. Организация системы поощрений, при которой чиновнику было бы выгодно и в материальном, и в моральном планах вести себя честно и эффективно | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система поощрения не разработана из-за отсутствия финансовых средств |
| 2.11. Анализ действия механизма стимулирования муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений к исполнению должностных обязанностей на высоком профессиональном уровне, в том числе на должности, исполнение обязанностей по которым подвержено риску коррупционных проявлений | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Механизм стимулирования не разработан из-за отсутствия финансовых средств |
| **Итого по  Программе** |  | **2,5** | **0,0** | **0,0** | **0** | **2,5** | **2,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |

**«Развитие местного самоуправления в МО «Ленский муниципальный район» и поддержка социально ориентированных некоммерческих**

**организации (2017-2019 годы)»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | | внебюджетные источники/бюджеты поселений | |
| План | | Факт | | план | факт | предусмотрено  постановлением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2019 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Подпрограмма №1**  **«Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2017 – 2019 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Размещение информационных материалов и освещение работы органов ТОС в средствах массовой информации и на информационных стендах. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  ТОС | 0,0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о конкурсе ТОС «Местное развитие-2019» размещена на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» и в районной газете «Маяк» от 15.03.2019г. |
| 2.1 Создание органов ТОС и привлечение населения Ленского района к деятельности территориального общественного самоуправления | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия запланировано на 3 квартал 2019 года. |
| 2.2 Информирование населения о деятельности ТОС на сходах граждан и встречах органов власти с населением. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы в течение года. |
| 3.1 Совещания с председателями ТОС и заинтересованными должностными лицами | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 3 квартал 2019 года. |
| 3.2 Организация и проведение семинаров и тренингов с целью обучения представителей органа ТОС, потенциальных участников ТОС | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 1,5 | 1,5 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1,5/0 | 1,5/0 | Семинар «10 шагов к успеху» д. Вершинино, Плесецкого района. Принял участие 1 представитель Ленского района Иванова Н.А. ТОС « Нянда» п. Урдома. |
| 3.3 Организация работы координационного Совета руководителей органов ТОС | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 0,0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале 2019г. проведен 1 координационный Совет руководителей органов ТОС. |
| 4.1 Организация районного конкурса социальных проектов «Местное развитие» для инициативных групп | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 4.2 Софинансирование областного конкурса социальных проектов «Местное развитие» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 1071,0 | 0,0 | | | 0 | 0 | 217,7 | 217,7 | 0 | | 653,3 | 0 | 140,0/ 60,0 | 0/0 | Объявлен конкурс «Местное развитие -2019», представлено 8 проектов. |
| 5.1 Участие органов ТОС и активистов ТОС в конкурсах «Лучший ТОС Архангельской области», «Лучший активист Архангельской области» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 1,0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1,0/0 | 0/0 | Мероприятие запланировано в течение года. |
| **ВСЕГО по подпрограмме № 1** |  | **1073,5** | **1,5** | | | **0** | **0** | **217,7** | **217,7** | **0** | | **653,3** | **0** | **142,5/ 60,0** | **1,5/0** |  |
| **Подпрограмма № 2 «Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленском районе на 2017 – 2019 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Организация и проведение обучающих семинаров, участие в областных обучающих семинарах представителей СО НКО | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 04.02.2019 г. проведен обучающий семинар по проектной деятельности |
| 1.2. Поощрение активных членов СО НКО | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 02.02.2019 г. почетной грамотой награжден активный член СО НКО Риянов Р.В. за активное участие в спортивных мероприятиях. |
| 1.3. Организация встреч СО НКО с представителями власти всех уровней. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 0,0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.01.2019г. проведена встреча СО НКО с председателем Собрания депутатов Лобановой Т.С. |
| 1.4. Консультационная поддержка СО НКО. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0/0 | 0 | Проводится регулярно. |
| 1.5. Организация и проведение районного спортивного праздника для людей с ограниченными возможностями «Надежда» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 5,0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5,0/0 | 0/0 | Мероприятие запланировано на май 2019 года. |
| 1.6. Организация и проведение районного туристического слета для людей с ограниченными возможностями | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 5,0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5,0/0 | 0/0 | Мероприятие запланировано на июль 2019 года. |
| 1.7. Организация и проведение межмуниципального Фестиваля творчества «Все в наших руках» для людей с ограниченными возможностями в рамках декады инвалидов | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 20,0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 20,0 | 0 | Запланировано на ноябрь 2019 года. |
| 1.8. Организация и проведение мероприятий к Дню пожилого человека | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации поселений | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано на октябрь 2019 года |
| 1.9. Выставка – продажа изделий жителей района (пенсионеров, инвалидов) | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 0,0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.03.2019г. проводилась выставка и продажа изделий жителей, пенсионеров и инвалидов Ленского района. |
| 1.10. Участие во всероссийских, областных, межрайонных мероприятиях представителей СО НКО | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 15,0 | | | 6,7 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 6,7 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Участие Ленской РО ВОИ:  26-27.01. в областных соревнованиях по пауэрлифтингу в г.Коряжма участвовали 5 человек, получили 5 золотых и 5 серебренных, 5 бронзовых медалей. Два кубка за первое место в силовых видах спорта. |
| 1.11. Организация и проведение районных мероприятий совместно с общественными объединениями, в том числе с Ленской РООПВ районного фестиваля ветеранской песни «Поет душа ветерана им. Е.В.Петровой | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 15,3 | | | 5,0 | 0 | 0 | 10,3 | 10,3 | 0 | 0 | | 0 | 5,0/0 | 5,0/0 | 17.03.2019г. –районный фестиваль ветеранской песни «Поет душа ветерана им. Е.В. Петровой»  Митинг у памятного камня, мероприятия в краеведческом музее к 30-ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана. |
| 2.1. Проведение районного конкурса проектов среди СО НКО | Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано в течение года |
| 2.2. Участие СО НКО в областных конкурсах проектов на получение гранта | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 10,0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 10,0/0 | 0 | Мероприятие запланировано на 3 квартал 2019г. |
| 3.1. Информирование населения о деятельности СО НКО в СМИ и Интернет -сайтах | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал 2019 года размещено -1публикация в газете «Маяк», интернет-сайте Администрации-2. |
| 4.1. Формирование доступной среды:  обеспечение доступности зданий и сооружений (приспособление входных групп, пандусных съездов, путей движения  внутри зданий, зон оказания  услуг,  санитарно-гигиенических  помещений, прилегающих  территорий) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Нет выполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.2 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан установленных ст.2.4.ФЗ от12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 40,4 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,4 | | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале 2019 года проезд не оплачен. |
| 4.3 Организация и проведение встреч, круглых столов, «горячей линии» для представителей СО НКО и социально незащищенных слоев населения. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | В феврале 2019 года проведена мобильная «горячая линия» для представителей СО и НКО. |
| 4.4. Оказание материальной помощи малообеспеченным слоям населения, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Материальная помощь в 1 квартале 2019 года не оказывалась. |
| 4.5 Проведение благотворительной акции по поддержке семей с детьми - инвалидами | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | В январе 2019 г. Урдомским ЛПУ МГ предоставлены рождественские подарки детям-инвалидам -43 подарка. |
| **ВСЕГО по подпрограмме 2:** |  | 110,7 | | | 11,7 | 0 | 0 | 25,3 | 25,3 | 6,7 | 40,4 | | 0 | 45,0/0,0 | 5,0/0,0 |  |
| **Итого по Программе** |  | **1184,2** | | | **13,2** | **0,0** | **0,0** | **243,0** | **243,0** | **6,7** | **693,7** | | **0** | **187,5/ 60,0** | **6,5/0,0** |  |

" **Развитие имущественно – земельных отношений в МО «Ленский муниципальный район» на 2019 – 2023 годы** "

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия с указанием  причин  невыполнения | |
| всего | | | | | федеральный бюджет | | | | | | | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | Бюджеты поселений | | | | | областной  бюджет | | | | | | | внебюджетные источники | | | | | | |
| План | | | Факт | | план | | | факт | | | | | | Предусмотрено  постановлением о  Программе | | | | Утверждено решением о бюджете на  2019 год | | | | | | фактически  профи- нансировано | | | план | | | факт | | план | | | факт | | | | план | | | | Факт | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | 12 | | | 13 | | | | 14 | | | | 15 | | | 16 | |
| **Подпрограмма №1 «Эффективное управление муниципальным имуществом на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2019 – 2023 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Перечисление взносов региональному оператору для проведения капитального ремонта общего муниципального имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленского района | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 1600,0 | | | 212,2 | | 0 | | | | 0 | | | | | 1600,0 | | | | 1600,0 | | 212,2 | | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | За 1 квартал 2019 г. проведена сверка с фондом капитального ремонта, текущие счета оплачены. | |
| 1.2 Содержание, текущий и капитальный ремонт муниципального имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2833,9 | | | 106,6 | | 0 | | | | 0 | | | | | 2833,9 | | | | 2833,9 | | 106,6 | | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | Потери в трансформаторе – 52,3 тыс. руб., содержание скважин – 34,6 тыс. руб., 15,3 тыс. руб. – затраты по общедомовой электроэнергии, 4,4 тыс. руб. – чистка колодцев. На данный момент с наступлением благоприятных условий для проведения ремонтов муниципального жилого фонда ведется подготовка аукционов по выполнению данных видов работ | |
| 1.3 Содержание мест захоронения | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 1354,0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 1354,0 | | | | 1354,0 | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | Объявлен аукцион на выполнение работ по установке ограждения кладбища с. Яренск в соответствии с 44-ФЗ | |
| 1.4 Уплата транспортного и земельного налогов | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 1118,0 | | | 36,4 | | 0 | | | | 0 | | | | | 1118,0 | | | | 1118,0 | | 36,4 | | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | Начислен и частично переведен налог на муниципальное имущество и земельный налог за 3 месяца 2019 года | |
| 1.5. Приобретение имущества для муниципальных нужд | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 112,1 | | | 9,6 | | 0 | | | | 0 | | | | | 112,1 | | | | 112,1 | | 9,6 | | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | Приобретение крышек для закрытия люков на муниципальном имуществе | |
| 1.6. Демонтаж зданий, находящихся в муниципальной собственности | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 410,0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 410,0 | | | | 410,0 | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | Объявлен аукцион на выполнение работ по сносу зданий в соответствии с 44-ФЗ | |
| 1.7 Доставка счетов – квитанций на территории Ленского района, оплата почтовых и банковских услуг. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 284,0 | | | 57,5 | | 0 | | | | 0 | | | | | 284,0 | | | | 284,0 | | 57,5 | | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | Израсходовано на доставку счетов – квитанций ФГУП «Почта РОССИИ», а также за прием платежей за найм согласно выставленным счетам | |
| 2.1 Оценка рыночной стоимости муниципального имущества с целью заключения договоров на право аренды либо договоров купли-продажи | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования | |
| 2.2. Изготовление технической документации и (или) проведение кадастровых работ в отношении муниципального имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования | |
| 2.3. Выдача архивных справок | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | Нет выполнения в связи с отсутствием финансирования | |
| 2.4. Изготовление технических заключений в форме технических отчетов | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 111,7 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | 111,7 | | | 111,7 | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | Проведена подготовительная работа для проведения аукционов на выполнение работ по изготовлению технических заключений в форме технических отчетов, подана заявка на проведение аукционов | |
| 2.5.Привлечение в муниципальную собственность бесхозяйного имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 245,7 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | 245,7 | | | 245,7 | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | Проведена подготовительная работа для проведения аукционов на выполнение работ по изготовлению технических заключений в форме технических отчетов, подана заявка на проведение аукционов | |
| 2.6.Совершенствование системы учета муниципального имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В течение 1 квартала 2019 года внесены сведения о новых объектах, а также о выбывших объектах | |
| 3.1 Проведение проверок эффективности использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, переданного по договорам аренды | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проведена инвентаризация МБОУ ДО «КЦДО»  Подготовлено 15 претензионных писем по соц. найму на сумму 33,2 тыс. руб., подано в суд 48 заявлений на сумму 241,3 тыс. руб. Подготовлено 3 претензионных письма по аренде муниципального имущества на сумму 45,4 тыс. руб. | |
| 3.2 Проведение претензионной работы | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | В 1 квартале 2019 года подано:  - по аренде муниципального имущества ИП «Фокин Н.В.» - заключено соглашение о рассрочке погашения задолженности;  -по плате за найм - 9 человек – погасили задолженность на сумму 2221,75 руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежемесячно на заседание межведомственной комиссии по обеспечению своевременного поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней и легализации заработной платы подаются ходатайства о рассмотрении задолженности по аренде муниципального имущества и плате за найм. | |
| Заключение договоров аренды в отношении имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального района (за исключения имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | За 1 квартал 2019 г. заключен 1 новый договор аренды на общую сумму 15 580 руб. ежемесячно | |
| Итого по подпрограмме 1 |  | 8069,4 | | 422,3 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 8069,4 | | | | 8069,4 | | | | | | 422,3 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |  | |
| **Подпрограмма № 2**  **«Эффективное управление земельными ресурсами на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2019 – 2023 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков под многоквартирными домами | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 100,0 | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | 100 | | | | 100 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | |
| 1.2 Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков под объектами муниципальной собственности | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 160 | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | 160 | | | 160 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | Объявлен аукцион на выполнение работ по формированию земельных участков под 3 объектами муниципальной собственности в с. Яренск в соответствии с 44-ФЗ | |
| 2.1 Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства и иных целей | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 96 | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | 96 | | | 96 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | Объявлен аукцион на выполнение работ по формированию земельных участков для предоставления физическим лицам | |
| 2.2 Организация и проведение аукционов по продаже земельных участков и по продаже права аренды земельных участков (в том числе услуги по проведению оценки и публикации в общественно-политической газете Ленского района «Маяк») | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 84,7 | | 30,8 | | | | 0 | | | | | | 0 | 84,7 | | | 84,7 | | | | | | 30,8 | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | Проведена оценка рыночной стоимости земельного участка, опубликовано в газете «Маяк» | |
| 3.1 Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков для многодетных семей | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 522,5 | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | 522,5 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | Мероприятие запланировано в течение года | |
|  |  | 963,2 | | 30,8 | | | | 0 | | | | | | 0 | 440,7 | | | 440,7 | | | | | | 30,8 | | | 0 | | | | | 0 | | 522,5 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | |  | |
| **Итого по программе** |  | **9032,6** | | **453,1** | | | | **0** | | | | | | **0** | **8510,1** | | | **8510,1** | | | | | | **453,1** | | | **0** | | | | | **0** | | **522,5** | | | | **0** | | **0** | | | | **0** | | | |  | |

**«Улучшение условий и охраны труда в МО «Ленский муниципальный район» на 2017-2019 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | Предусмотрено постановлением Программы | утверждено решением о бюджете  на 2019 год | Фактич. профи- нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Оказание практической и методической помощи рабо-тодателям, осуществлящим деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» районе по внедрению системы управления профессиональными рисками | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Оказывается практическая и методическая помощь работодателям. |
| 2.Проведение разъяснительной работы о финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В 1 квартале 2019г. проведено совещание с работниками профсоюзных организаций района по рассмотрению вопроса о финансировании предупредительных мер. |
| 3. Проведение мониторинга условий и охраны труда у работодателей осуществляющих деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район»; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мониторинга запланировано на 3 квартал 2019 года. |
| 4. Проведение анализа производственного травматизма и профессиональной заболеваемости у работодателей, осуществляющих деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» | Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 3 квартал 2019 года. |
| 5. Осуществление переданных полномочий в сфере охраны труда | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 281,5 | 55,95 | - | - | - | - | - | 281,5 | 55,95 | - | - | Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере охраны труда в пределах переданных полномочий |
| 6. Обеспечение организации работы координационного совета по охране труда при Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Координационный совет по охране труда проведен 05.03.2019 г. |
| 7. Содействие работодателям в организации обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в установленном порядке | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не проводилось. |
| 8. Проведение мониторинга обучения по охране труда руководителей и специалистов, других категорий, работающих у работодателей, расположенных на территории МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мониторинг обучения по охране труда руководителей и специалистов, других категорий, работающих у работодателей проводится. |
| 9. Организация и проведение семинаров совещаний, рабочих встреч по вопросам охраны труда на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 27.03.2019г. на совете по субъектам малого и среднего предпринимательстварассмотрен вопрос о финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма. |
| 10.Информационная поддержка работодателей малого предпринимательства в сфере обеспечения охраны труда через систему информационного обеспечения | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие проводиться. |
| 11. Организация и проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Положение о смотре-конкурсе по охране труда утверждено постановлением Администрации №177 от 21.03.2019 г. |
| 12. Разработка плана и проведение мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда (ежегодно) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | План мероприятий утвержден постановлением Администрации №176 от 21.03.2019 г. |
| 13. Пропаганда вопросов охраны труда в средствах массовой информации. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Вопросы охраны труда освещены на сайте 01.02.2019г., 06.03.2019г., 14.03.2019г. |
| 14.Формирование электронной библиотеки нормативных правовых актов в сфере охраны труда. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обновляется по мере необходимости |
| **Итого по  Программе** |  | **281,50** | **55,95** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** | **0,0** | **281,5** | **55,95** | **0** | **0** |  |

**«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в МО «Ленский муниципальный район» на 2016-2018 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| Всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | областной  бюджет | | внебюджетные источники/бюджеты поселений | |
| План | Факт | план | факт | преду-  смотрено  постанов- лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2019 год | факти- чески  профи- нанси- ровано | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| * 1. Подготовка земельных участков в целях реализации инвестиционных проектов в отрасли обращения с отходами.   Обустройство контейнерных площадок | Администрация МО «Ленский муниципальный район | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - | Составлен реестр контейнерных площадок и направлен для согласования с региональным оператором ООО «ЭкоЦентр» |
| 1.2.Ведение реестра производственных мощностей в области обращения с отходами. | Администрация  МО «Ленский  муниципальный район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В стадии разработки |
| 1.3.Содействие внедрению системы сбора ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у населения | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Вопрос прорабатывается |
| Итого по задаче 1 |  | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 2- обеспечение экологической безопасности и снижение загрязнения окружающей среды | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.Проведение обследований объектов размещения ТКО действующих и после завершения их эксплуатации. | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район» | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | Планируется во 2-3 квартале 2019 г. |
| 2.2. Проведение лабораторных исследований качества воды водозаборных сооружений и устройств нецентрализованного водоснабжения | Администрация  МО «Ленский  муниципальный  район» | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | Планируется во 2 полугодии |
| 2.3. Проведение обследований территорий в целях выявления несанкционированного размещения отходов. | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Планируется во 2- 3 квартале 2019г. |
| Итого по задаче 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача №3- Повышение уровня экологического образования, просвещения и формирование экологической культуры населения к окружающей среде. | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Организация информирования населения по вопросам экологической направленности в средствах массовой информации. | Администрация МО «Ленский муниципальный район».  Управляющие компании | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | На сайте Администрации размещены 3 статьи 11.01.2019г., 17.01.2019г., 21.02.2019г. |
| 3.2. Изготовление рекламной продукции экологической направленности (кроме СМИ). | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не планируется |
| 3.3. Проведение эколого-практических и эколого-просветительских мероприятий ежегодно | Администрация МО «Ленский муниципальный район»;  -администрации муниципальных образований района;  -организации, осуществляющие свою деятельность на территории района. | 5,0 |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  | Постановлением Администрации № 80 от 07.02.2019 г., проведение мероприятий согласно утвержденному плану. |
|  | Итого по задаче 3 | 5,0 |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по  Программе** |  | **105,0** | **0** | **0** | **0** | **105,0** | **5,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

**«Формирование комфортной городской среды на территории МО « Ленский муниципальный район» на 2018-2022годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель  соисполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | Предусмотрено  постановлением о  Программе | Утверждено решением о бюджете на  2019 год | фактически  профи- нансировано | план | факт | план | факт | план | Факт |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1.1. Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих МО «Ленский муниципальный район», отвечающих за реализацию мероприятий по благоустройству территорий | Администрация МО «Урдомское», МО  «Сафроновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по повышению квалификации муниципальный служащих, отвечающих за реализацию мероприятий по благоустройству территорий проходят еженедельно в рамках ВКС. |
| 1.2. Мероприятия по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Администрация МО «Урдомское», МО  «Сафроновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий. |
| **2.1.Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО**  **« Ленский муниципальный район»:** | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО « Ленский муниципальный район», МО « Урдомское» , МО « Сафроновское» | 27674,3 | 0 | 21686,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2767,4 | 0 | 3220,8 | 0 | 0 | 0 | Соглашения о предоставлении субсидии бюджету МО « Ленский муниципальный район» будут заключены во 2 квартале. |
| дворовая территория  рп.Урдома ул. Паламышская д.11  -общественная территория  рп.Урдома Центральная площадь ул.Карла Либкнехта | Администрация МО « Урдомское» | 16137,1 | 0 | 12843,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483,7 | 0 | 1810,4 | 0 | 0 | 0 |  |
| -дворовая территория  С.Яренск ул. Космонавтов д.34  -дворовая территория  С.Яренск ул.Трудовая д.18  Общественные территории-  С.Яренск ул. Кр.Партизан , пер.Ст.Глотова, ул. Таёжная , ул. Ив.Фиолетова,ул.Урицкого | Администрация МО «Сафроновское» | 11537,2 | 0 | 8843,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283,7 | 0 | 1410,4 | 0 | 0 | 0 |  |
| **3.1.Мероприятия по информированию заинтересованных граждан , организаций по реализации мероприятий по благоустройству территорий** | Администрации МО « Ленский муниципальный район» , «Сафроновское» , «Урдомское» | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | На официальных сайтах администраций размещается информация о ходе реализации мероприятий |
| **3.2.Мероприятия по повышению уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в проведении публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий МО « Ленский муниципальный район»** | Администрации МО « Ленский муниципальный район», «Сафроновское» , «Урдомское» | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Мероприятия выполняются (проведение круглых столов, собраний) |
| **Итого по программе** |  | **27674,3** | **0** | **21686,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2767,4** | **0** | **3220,8** | **0** | **0** | **0** |  |